小杰超充站及新型储能调度中心北辰站项目

EPC总承包

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部 国家市场监督管理总局

制定

第一部分  协议书

发包人(全称): 陕西小杰航星新能源有限公司

承包人(全称):  陕西建工基础建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 小杰超充站及新型储能 调度中心北辰站项目EPC总承包 事宜经协商一致，订立本合同。

#### 一 、工程概况

工程名称：  小杰超充站及新型储能调度中心北辰站项目EPC总承包

工程地点：西安市浐灞生态区北辰大道与浐灞一路十字东北角

工程承包范围：招标范围为小杰超充站及新型储能调度中心北辰站项目所涉 及全部的设计、施工、采购等内容。(具体内容详见招标文件)。

本标段项目概算投资约：1743万元。

#### 二、主要技术要求

1、工程范围及概况

工程概况：本项目占地面积约3200平方米，主要建设集中式快速充电站及新型储能调度中心，具体建设内容如下：场地停车位、道路、休息室等工程施工，安装1280kW超充系统1套（含1.2兆瓦超充枪1台、250kW双枪终端8台）、960kW超充系统2套（每套含600kW超充枪1台、250kW双枪终端7台）、720kW超充系统2套（其中1套含600kW超充枪1台、250kW双枪终端5台；另1套含250kW双枪终端5台）、60kW V2G双向单桩1台、道闸管理系统1套（含闸机2台）、监控系统、消防系统等；配套建设16台125kW/261kWh固定磷酸铁锂储能设备、20台移动储能充电机器人；同时实施5000kVA箱式变压器（分设4台1250kVA箱变）的高压、低压施工建设。

2、设计要求

2.1建筑要求

详见《设计任务》《小杰充电站施工工艺标准手册》。

3.其他要点

施工图设计以发包人下发的书面通知日期为准，开始计算。

#### 三 、主要日期

合同工期 计划工期90个日历天，最终以总监理工程师签发的开工令为准。

#### 四 、工程质量标准

总要求：必须满足国家相关强制性标准要求。

设计要求：符合国家现行设计强制规范标准；

施工要求：达到国家现行施工验收强制规范“合格”标准。

工程质量还应符合本合同约定的其它要求。

#### 五、合同价格和付款货币

1、合同总价为(大写):  壹仟柒佰叁拾肆万零陆佰陆拾元零角零分   ,  ( 小 写 ) :   17340660.00  。合同总价=设 计费总价+建筑安装工程费总价，其中：

(1)设计费总价为(大写):  叁拾柒万柒仟伍佰陆拾元零角零分 ,(小写) ：377560.00 ；双方确认，最终结算设计费最高不超过上述约定金额。

(2)建筑安装工程费总价为 ( 大 写 ： 壹仟陆佰玖拾陆万叁仟壹佰元      零角零分       ) , ( 小 写 ：16963100.00）。

（3）最终建筑安装工程竣工结算价=按合同中建安费施工图预算计价原则计算由第三方评审机构(竣工结算审核机构)审核并由发包人确认后的竣工结算价×中 标人投标时所填报的建筑安装工程报价费率 (        %)计算。

2、 以上价格均为含税价格。

3、支付方式：按本合同专用条款约定的方式支付。

##### 六 、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：   刘利科

七、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

八 、合同生效

订立时间：   2026  年   2 月  13 日签订。

合同订立地点：   西安   签订。

本合同在以下条件满足之后生效：           /

发包人： 陕西小杰航星新能源有限公司

(公章或合同专用章)  法定代表人或其授权代表：

(签字)

工商注册住所： 陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号A-717

企业代码： 91611101MAER2GWK9U

邮政编码：

法定代表人：韩卫芹

授权代表： 冯伟

电     话： 15291195911

传    真：

电子邮箱： 1326787436@qq.com

开户银行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司白家口支行

账    号：2701031001201000114850

第二部分  通用条款

##### 第 1 条  一般规定

##### 1.1  定义与解释

1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合 同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.2专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完 善，并同意共同遵守的条款。

1.1.3工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、 采购、施工(含竣工试验)、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。

1.1.4发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继 承人和经许可的受让人。

1.1.5承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资 格的当事人，包括其合法继承人。

1.1.6分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有 相应资格的法人或其他组织。

1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。

1.1.8监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。

1.1.9工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。

1.1.10项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工 后试验和(或)试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。

1.1.12单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性 工程的组成部分。

1.1.13临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所 需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。

1.1.14现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存 放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。

1.1.15项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的 文件、报告(选厂报告、资源报告、勘察报告)、资料(气象、水文、地质)、协议 	(燃料、水、电、气、运输)和有关数据等，设计所须的基础资料。

1.1.16现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的 地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其 他情况的资料。

1.1.17 设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等 阶段。

1.1.18工程物资，设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件， 及竣工后试验所需的材料等。

1.1.19施工，指承包人把设计文件转化为工程的过程，包括土建、安装和竣工试 验等作业。

1.1.20 竣工试验，指工程的土建、安装完工后，工程或(和)单项工程被业主接 收前由承包商负责进行的试验。

1.1.21 施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工 试验。

1.1.22 工程接收，指工程或(和)单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作 人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交 接，并由发包人颁发接收证书的过程。

1.1.23 竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行组织的试 验、或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验。

1.1.24试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或 在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。

1.1.25考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并被验收后，由发包人签发 的验收证书。

1.1.26 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复， 并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算 与验收。

1.1.27 项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段(包 括：设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核各阶段的)或 合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。

1.1.28施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期 或相对日期。

1.1.29竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工(含竣工试验) 的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。

1.1.30 变更，指发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。

1.1.31 合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工 试验、竣工后试验和服务等工作的价款。

1.1.32 合同价格调整，指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应 调整。

1.1.33 合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同价格。

1.1.34 预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。

1.1.35 工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包 人支付的设计、采购和施工的进度款，及竣工后试验的服务费等款项。

1.1.36工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人 签订的质量保修责任书。

1.1.37 书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。 数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

1.1.38违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所 须承担的责任。

1.1.39不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.1.40 根据本合同工程的特点，补充约定的其他定义。

1.1.41 条款标题不能作为合同解释的依据。

#### 1.2  合同文件

1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外， 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款

(6)标准、规范及有关技术文件

(7)设计文件、资料和图纸

(8)构成合同组成部分的其他文件。

双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、 电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.2.2当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释 顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，也可采纳监理 人的解释。当事人经协商未能达成一致或不接受监理人的解释的，根据16.3款关于争 议和裁决的约定解决。

1.2.3合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。

1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年。本合同 中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以 某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日为该期 间届满之日的当日。“工作日”指除中国法定节假日之外的其他公历日。

#### 1.3  语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约 定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。

在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。

#### 1.4  适用法律

本合同适用中华人民共和国的法律。需要明示的具体适用法律的名称在专用条款中 约 定 。

#### 1.5  标准、规范

1.5.1 适用于本工程的国家标准规范、或(和)行业标准规范、或(和)工程所在 地方的标准规范、或(和)企业标准规范的名称(或编号),在专用条款中约定。

1.5.2发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条 款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。

1.5.3没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承 包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执 行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，另行签 订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。

1.5.4遵守合同约定的标准规范进行设计、采购、加工和施工，任何一方不得改变

国家强制性标准规范的规定。

1.5.5发包人有权按照合同和适用法律规定的标准规范，对承包人的设计、实施提 出安全、质量、环境保护和职业健康方面的建议、修改和变更。

#### 1.6  遵守法律

1.6.1 在履行合同期间，国家法律、行政法规规定由发包人办理并取得立项、城市 规划、区域规划批文、土地使用许可、开工批准或施工许可证、工程质量监督手续，及 其他许可、执照、证件、批件等，发包人负责协调与有关部门和单位的关系。因此造成 承包人的开工延误、暂停、费用增加、进度延误时，发包人按承包人实际增加的合理费 用给予赔偿，竣工日期相应顺延。

1.6.2承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规、或行业规定进行设计、采   购、加工、施工、竣工试验和竣工后试验，并承担质量保修责任。承包人须办理履行合   同所需的由承包人办理的各种许可、执照、批文和手续等，保证发包人免受因此造成的  损失。并因此给发包人造成损失的，承包人按发包人的实际增加的合理费用给予赔偿。 竣工日期延误，由承包人负责。

1.6.3承包人按时向所雇佣人员发放工资，为其办理人身保险，并缴纳相关税费。

#### 1.7  保密事项

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保 密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。 一方泄露或者在本合同以 外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行 合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合 同附件。

#### 第2条 发包人

#### 2.1  发包人的义务和权利

2.1.1负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁 补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件。

2.1.2履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

2.1.3有权根据合同约定，及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康 等强制性规定，对承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。

2.1.4有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出 赔偿。

2.1.5 发包人认为必要时，有权发出书面形式的暂停通知。该类暂停给承包人造成 的费用增加时，由发包人承担。或造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

2.1.6履行合同中约定的其他权利和义务。

#### 2.2  发包人代表

发包人委派的代表，行使发包人委托的权利，履行发包人义务。发包人代表依据本   合同并在其授权范围内履行其职责。发包人代表根据合同约定的向承包人发出的通知， 以书面形式由其本人签字后送交项目经理。

发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，将新 任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的前15天，以书面形式通知承包人。

#### 2.3  监理人

2.3.1 发包人对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容、职 权和权限在专用条款中写明。

监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监 督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交项目经理。

2.3.2工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以协调 并明确，并以书面形式通知承包人。

2.3.3 除专用条款有明确约定或经发包人同意外，工程总监无权改变本合同当事人 的任何权利和义务。

2.3.4 发包人更换工程总监时，提前15天以书面形式通知承包人，并将替换者的 姓名、职务、职权、权限和任命时间通知承包人。

##### 2.4  安全保证

2.4.1 发包人负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构  筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相 关费用。承包人接受发包人对前述某事项的委托时，另行签订委托协议作为合同附件。

2.4.2发包人负责工程现场临近正在使用、生产或运行的建筑物、构筑物、生产装 置、设施、设备等，要设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面 形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因因此给承包人造成的损 失和伤害，由发包人负责。

2.4.3本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进 行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的工程时，双方另行签订委托合 同，作为本合同附件，由承包人提出设计方案，方能施工。

发包人自行决定此类工程或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行 委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责。

2.4.4 发包人对其代表、雇员、监理人及其委托的其他人员进行安全教育，并遵守 承包人工程现场的安全规定。因上述人员未能遵守承包人工程现场的安全规定发生的人 身伤害、安全事故，由发包人负责。

2.4.5 发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其他人员，遵守7.8款健康、 安全和环境的相关约定。

##### 2.5  保安责任

2.5.1 发包人负责与工程当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担相关费用。 发包人有权对承包人的保安工作实行归口领导。

2.5.2发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相 关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。

2.5.3发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关 保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。

##### 第 3 条 承 包 人

##### 3.1  承包人的义务和权利

3.1.1 按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，来 完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验是承包人的义务。

3.1.2承包人有义务按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、

材料、部件、施工、竣工试验和竣工后试验存在的缺陷。

3.1.3承包人有义务按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、内 容、提交时间，在专用条款中约定。

3.1.4发包人通知暂停的，承包人有权根据2.1.5款的约定提出费用增加和(或) 竣工日期延长。

3.1.5对因发包人原因给承包人带来的任何损失、损害或造成工程关键路径延误的， 承包人有权要求赔偿或(和)延长竣工日期。

#### 3.2  项目经理

3.2.1 项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同。项目经理的姓名、职责和权 限在专用条款中约定。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理需离开项 目现场须事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。承包人违反 上述约定的，按照本专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.2项目经理按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表或(和)工程总监依 据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表或(和)工程总 监取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事 后48小时内向发包人代表或(和)工程总监送交书面报告。

3.2.3承包人需更换项目经理时，提前15天以书面形式通知发包人，并征得发包 人的同意。继任的项目经理须继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。承包人未经发包 人同意擅自更换项目经理的，按3.2.1款专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.4发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目经理，承包人在接到更  换通知后的15日内向发包人提出书面的改进报告。此后，发包人仍以书面形式通知更  换时，承包人在接到第二次更换通知后的30日内更换，并将新任命的项目经理的姓名、 简历以书面形式通知发包人。新任的项目经理继续履行第3.2.1款约定的权限。

#### 3.3  工程质量保证

3.3.1 质量保证体系。承包人质量保证体系认证证书，在合同实施过程中保持持续 有效，并建立本合同项下的质量保证体系。

3.3.2实施过程的质量保证。承包人按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、 加工制造、施工、竣工试验、竣工后试验和考核验收的质量。并遵照国家有关质量保修 责任的规定，对工程进行保修。

#### 3.4  安全保证

3.4.1 工程安全性能。承包人按合同约定，并遵照建设工程设计管理条例、建设工 程质量管理条例及有关安全生产的法律规定，进行设计、采购、施工、竣工试验，保证 工程的安全性能。

3.4.2现场安全施工和环境安全。承包人遵守7.8款健康、安全和环境的约定。

3.5  职业健康和环境保护保证

3.5.1 工程设计。承包人按合同约定，并遵照建设工程勘察设计管理条例、建设工 程环境保护条例及相关的法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康保护设计，保证 工程符合环境保护和职业健康的法律规定。

3.5.2  场职业健康和环境保护。承包人遵守7.8款健康、安全和环境的约定。

#### 3.6  进度保证

承包人按4.1款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试 验和竣工后试验需要的各类资源，采用有效的实施方法和组织方法，保证项目进度计划 的实现。

#### 3.7  现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或(和)工程之前的现场  保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)。并负责编制相关的保安制度、 责任制度和报告制度，提交给发包人。

#### 3.8  分包

3.8.1分包约定。承包人只能对专用条款约定列出的分包事项(含设计、采购、施 工、竣工试验等)及其分包人的长名单中，进行分包招标。

本专用条款未列出的分包事项和分包人的长名单，承包人可在工程实施阶段分期提 交，发包人在接到分包事项和分包人长名单后的15日内，予以批准或提出意见。发包 人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该工作事项和分包名单后的第 16日开始，将提出的拟分包事项对外分包。

3.8.2分包人资质。符合国家法律规定的企业资质等级的分包人，方能选择为分包 人。

3.8.3承包人不得以肢解的方式将承包的全部工程对外分包，也不得将承包的工程 全部转包。

3.8.4分包人不得将其分包的设计、施工和货物采购对外转包，分包人不得再分包 (采购分包中的整装单元设备，电气仪表的成套设备除外)。

3.8.5对分包人的付款。承包人应按分包合同约定，按时支付分包人进度款。未经 承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。

3.8.6承包人对分包人负责。因分包人的任何违约行为、管理不善、疏忽或其他过 错导致工程质量出现缺陷，给发包人造成损失或导致竣工日期延误的，承包人对分包人 负责，承包人和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。

第 4 条 进度计划、延误和暂停

#### 4.1  项目进度计划

4.1.1项目进度计划。承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议 书的约定。经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人 提交项目进度计划的份数和时间在专用条款约定。

4.1.2自费赶上项目进度计划。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计  划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

4.1.3项目进度计划的调整。出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计 划进行调整：

(1)发包人根据5.2.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、 不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和14.3.2款约定的付款时间付 款，导致4.3.2款约定的设计开工日期延误，或4.4.2款约定的采购开始日期延误，或 造成施工开工日期延误的。

(2)根据4.2.4款第2项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时 间的延误。

(3)根据4.2.4款第3项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间 延长的。

(4)根据合同约定的其他延长竣工日期的情况。

4.1.4 发包人的赶工要求。合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、 竣工试验的赶工要求，并被承包人接受时，承包人提交赶工方案。因赶工引起的费用增  加，按13.2.5款的变更约定执行。

#### 4.2  设计进度计划

4.2.1 设计进度计划。承包人根据批准的项目进度计划和5.3.1款约定的设计审查 阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划 经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任。

4.2.2设计开工日期。承包人在收到发包人按5.2.1款提供的项目基础资料、现场 障碍资料，及14.3.2款的预付款后的第1天，作为设计开工日期。

4.2.3设计开工日期延误。因发包人未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现 场障碍资料等相关资料，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期相应 顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2款的约定，自费赶上。

4.2.4设计阶段审查日期的延误

(1)因承包人原因，未能按照5.3.1款约定的设计审查阶段及其审查会议的时间 安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度 时，造成设计审查会议延误的，依据4.1.2款的约定，承包人自费采取措施并赶上。造 成竣工日期延误，并给发包人造成审核会议准备的经济损失，由承包人承担。

(2)因发包人原因，未能遵守5.3.1款约定的设计阶段审查会议的时间安排，造   成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失， 由发包人承担。

(3)政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。 因此给各方带来的费用增加，由各自承担。

#### 4.3 采购进度计划

4.3.1 采购进度计划。承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与 设计、施工、和(或)竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。

4.3.2采购开始日期。在专用条款约定。

4.3.3 采购进度延误。因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣 工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工 损失，由发包人承担；造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

#### 4.4  施工进度计划

4.4.1施工进度计划。承包人在现场施工开工15天前提交一份包括施工进度计划 在内的总体施工组织设计。施工进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、采 购、竣工试验进度计划相衔接。发包人需承包人提交的关键单项工程或(和)关键分部 分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定。

4.4.2施工开工日期延误。根据下列约定，确定竣工日期的延长：

(1)因发包人原因造成承包人不能按时开工的，竣工日期相应顺延。

(2)因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，

竣工日期不予延长。

(3)因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。

4.4.3  竣工日期

1、承包范围包括竣工试验时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

(1)根据9.1款工程接收的专用条款中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程 的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

(2)单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；

(3)工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。

2、承包范围不包括竣工试验时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

(1)根据9.1款工程接收的专用条款中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程 的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

(2)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，并符 合约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；

(3)承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施 工作业，且符合约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期

3、承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求的施工预留 部位、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。

#### 4.5  误期赔偿

因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期赔偿。每日延误的赔 偿金额，及按日累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、或 竣工结算款、或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。

#### 4.6  暂停

4.6.1 发包人的暂停。发包人可以书面形式通知承包人暂停工程实施中的任何工作。 通知中列明暂停日期及预计暂停的期限。

承包人因执行此项暂停而遭受的费用增加，或因复工而增加的合理费用，由发包人 承担。因此造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

4.6.2因不可抗力造成的暂停。根据17.1款不可抗力发生的义务和17.2款不可抗 力的后果的条款约定，安排各方的工作。

4.6.3 暂停时承包人的工作。当4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力的暂  停发生时，承包人立即停止现场的实施工作。并在暂停期间，根据合同约定，由承包人  负责照料、保护、监管的人员、工程、物资及承包人的文件等。因承包人未能尽到照料、 保护和监管责任，造成损坏、变质等，使发包人的费用增加，或(和)竣工日期的延误， 由承包人负责。

4.6.4承包人的复工要求。根据4.6.1款发包人通知的暂停，承包人有权在暂停的  45天后通知要求复工。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定， 以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

发包人的暂停超过45天且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180天，或 因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约 定，发出解除合同的通知。

4.6.5 发包人的复工。发包人发出复工通知后，发包人有权组织承包人对受暂停影

响的工程、设备、材料、部件进行检查，承包人将检查结果及需要恢复、修复的内容和  估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、 修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

4.6.6 因承包人原因的暂停。因承包人原因所造成的部分工程或工程的暂停，所发 生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。

4.6.7工程暂停时的付款。发生发包人的暂停时，除已完的工程按合同约定付款外， 发包人须赔偿因此给承包人造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压 等经济损失，并按下述约定进行永久性工程设备、材料和部件的付款：

(1)承包人负责采购并构成工程实体的，但尚未能按采购进度款付款的设备、材 料和部件，承包人将该款项单独列入14.6款按月工程进度申请付款或14.7款按付款计 划表申请付款的报表中，发包人按14.8款的付款时间安排支付；

(2)承包人负责采购并运抵现场的永久性工程设备、材料和部件，尚未验收付款  的部分，双方需进行验收交接。对其中有缺陷的设备、材料和部件，承包人自费修复。 修复合格并经发包人验收后，根据14.4.1款工程进度款的约定，支付其中的采购进度  款。

(3)发包人承担承包人为永久性工程订购的、尚未运抵现场的设备、材料和部件 的相应款项。

(4)发包人要求承包人对已订货的永久性工程设备、材料和部件进行退货时，其 供应商、制造厂要求的补偿、赔偿等相关费用，由发包人承担。

#### 第 5 条 技术与设计

#### 5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1 承包人提供的工艺技术或建筑艺术造型

由承包人负责提供的生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)或(和)建 筑艺术造型(含建筑设计)时，承包人对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分 析手册、操作指导书、设备制造指导书和采购方案评审因素、其他要求，或(和)建筑 艺术造型及其结构设计负责。

承包人对本专用条款约定的试运行考核保证值、或(和)使用功能保证的说明负责。 该试运行考核保证值、或(和)使用功能保证的说明，作为10.3.3款试运行考核的评  价依据。根据工程特点，在专用条款中约定工程或(和)单项工程的试运行考核保证值、 或使用功能保证的说明。

5.1.2发包人提供的工艺技术或建筑艺术造型

由发包人负责提供的生产工艺技术(含专利技术、专有技术、工艺包)或(和)建 筑艺术造型(含建筑设计)时，发包人对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分 析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他承包人的文件资料、发包人的要求，或 	(和)建筑艺术造型的要求负责。

发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料进行的生产工艺设计 或(和)建筑设计文件，并予以确认。在专用条款中约定工程或(和)单项工程试运行 考核的各项保证值、或使用功能保证说明中各自承担的责任，作为10.3.3款试运行考 核和考核责任的评价依据。

#### 5.2  设计

5.2.1 发包人的义务

(1)提供项目基础资料。发包人按合同约定、行政法规或行业规定，向承包人提 供设计需要的项目基础资料，对其真实、准确、齐全和及时负责。提供的项目基础资料 有不真实、不准确或不齐全时，有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提 供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。

发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是独立建筑师提供 的建筑艺术造型等，发包人有义务组织专利商或独立建筑师与承包人进行数据、条件和 资料的交换、协调和交接。

发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不 准确、不齐全、或发包人的计划变更，造成承包人的设计停工、返工或修改的，发包人 按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应 顺延。

(2)提供现场障碍资料。发包人按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提   供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实、  准确、齐全和及时负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时造成的设计停   工、返工和修改的，发包人按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键   路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排， 在专用条款中约定。

(3)承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发 包人有义务给予进一步确认。

5.2.2 承包人的义务

(1)承包人与发包人(及其专利商)以书面形式交接发包人按5.2. 1款第1项提 供的设计项目基础资料、第2项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短 缺、遗漏和不足，承包人在收到发包人提供的上述资料后15日内有义务向发包人提出 进一步的补充要求。因承包人未能在上述时间内提出补充要求而发生的损失由承包人自 行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。

(2)承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和行政法规规 定的设计深度开展设计。并对其设计的工艺技术或建筑艺术造型，及工程的安全、环境 保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的 原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。

5.2.3遵守标准、规范

(1)1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收或(和)整个工程 接收。

(2)在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人有义务向发包人提  交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，皆须遵守，并作为变更  处理：对于非强制性及推荐性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时， 作为变更处理。

(3)依据适用法规和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技 术数据和技术条件，是永久性工程的设备、材料、部件采购质量、施工质量及竣工试验 质量的依据。

5.2.4 操作维修手册。由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维 修手册的，发包人按5.2.1款第1项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其他承包 人向承包人提供操作指南及分析手册，并对其资料的真实、准确、齐全和及时负责，除 非专用条款另有约定。发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的 份数、提交期限，在专用条款中约定。

5.2.5设计文件的份数和提交时间。在专用条款中约定相关设计阶段的设计文件、 资料和图纸提交的份数和时间。

5.3.6 设计缺陷的自费修复，自费赶上。因承包人原因，造成设计文件中的遗漏、 错误、缺陷和不足，自费修复。使设计进度延误时，自费采取措施赶上。

#### 5.3  设计阶段审查

5.3.1 设计审查阶段及审查会议时间。本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的时 间安排，在专用条款约定。审查会议和发包人上级单位及政府有关部门参加审查会议的 费用，由发包人承担。

5.3.2承包人根据5.3.1款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件， 并符合行政法规对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自 费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释，并自费提供审查过程 中需提供的补充资料。

5.3.3发包人有义务向承包人提供根据5.3.2款设计审查会议的批准文件和纪要。 承包人有义务按相关审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计法规的规 定，对相关设计进行修改、补充和完善。

5.3.4因承包人原因，未能按5.2.5款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶 段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进 行，造成的竣工日期延误、窝工损失，或发包人组织会议增加的费用，由承包人承担。

5.3.5发包人有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计 文件、图纸和资料提出建议、审查和确认，发包人的任何建议、审查和确认，并不能减 轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。

#### 5.4  操作维修人员的培训

发包人委托承包人对发包人的操作维修人员的培训，另行签订培训委托合同，作为 本合同的附件。

#### 5.5  知识产权

本合同涉及到一方、或双方(含一方或双方相关的专利商、独立建筑师)的技术专  利、建筑艺术造型、专有技术、著作权等知识产权的，签订有关知识产权及保密协议， 作为本合同的附件。

#### 第 6 条 工 程 物 资

6.1  工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的永久性工程的设备、材料和部件

(1)发包人依据5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数和技术条件、功能要  求和使用要求，负责组织永久性工程的设备、材料和部件采购的(包括备品备件、专用  工具及厂商提交的技术文件)、负责运抵现场，并对其质量检查结果和性能结果负责。 由发包人负责提供的永久性工程的设备、材料和部件的类别、估算数量或(和)规格清

单，在专用条款中列出。

(2)因发包人采购的设备、材料和部件存在缺陷、延误抵达现场，且给承包人造 成窝工、停工增加费用、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价款调整的约定 执行。

(3)发包人请承包人参加国外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。

6.1.2承包人提供的永久性工程的设备、材料和部件

(1)承包人依据5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、功能要  求和使用要求，负责组织永久性工程的设备、材料、部件的采购的(包括备品备件、专  用工具及厂商提交的技术文件)、负责运抵现场，并对其质量检查结果和性能结果负责。 由承包人负责提供的永久性工程的设备、材料和部件的类别、估算数量或(和)规格清  单在专用条款中列出。

(2)因承包人提供的设备、材料、部件(包括建筑构件等)不符合国家强制性标 准规定所造成的质量缺陷，由承包人自费修复缺陷，因此造成进度延误的，竣工日期不 予延长。

(3)由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别或(和) 清单。

6.1.3承包人对供应商的选择。依据3.8.1款约定的由承包人提交的并经发包人批 准的供应商的名单中，由招标选择相关采购物资的供货商或制造厂。

承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和加工制造厂，特殊情况或 只有唯一厂家的除外。发包人不得以口头暗示方式指定供应商和加工制造厂。

6.1.4工程物资所有权。根据6.1.1款和6.1.2款约定提供的永久性工程设备、材   料和部件，在运抵现场的交货地点后，发包人接收工程前，承包人有义务对工程设备、 材料和部件进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。上述工程设备、材   料和部件，在该工程办理整体移交手续后，所有权转为发包人所有。

##### 6.2  检验

6.2. 1工厂检验与报告

(1)承包人遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的永久性工程设备、材料、部 件和备品备件，及竣工后试验物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供 相关报告。报告内容、报告期和提交份数，在专用条款中约定。

(2)承包人邀请发包人参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和 试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5 日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。发包人参检时，在接到本款第(1)项承 包人发出的报告后5日内通知承包人。

(3)发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包 人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。

(4)发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，在接到承包人  邀请函或报告后的5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、 姓名及授予的职权。

(5)发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程设备、材料和 部件的质量责任。

6.2.2覆盖和包装的后果。发包人已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包 人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的设备、材料、部件 (包括竣工后试验的物资)已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承 包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包 人承担因此发生的费用。因此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。

6.2.3未能按时参检。发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织  检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人此后指令重新检查、检验、 检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点的，有权以变更指令通知承包人。经质检  合格时，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延； 经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。

6.2.4现场清点与检查

(1)发包人根据6.1.1款约定负责提供的永久性工程设备、材料和部件，在运抵 现场前5天通知承包人。发包人(或包括为发包人提供设备、材料和部件的供应商)与 承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及外观检查，并根据装 箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料及外观检查。经检查清点后双方人员 签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的， 发包人负责补齐、自费修复，缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修 复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺 延 。

(2)承包人根据6.1.2款约定负责提供的永久性工程设备、材料和部件，在运抵 现场前5天通知发包人。承包人(包括承包人、或为承包人提供设备、材料和部件的供 应商、或分包人)与发包人(包括发包人、或其代表、或其监理人)按每批货物的提货 单据清点箱件数量及外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件 资料及外观检查。经检查清点后，双方人员签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的， 承包人负责补齐、自费修复，缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、 竣工日期延误，由承包人负责。

6.2.5质量监督部门及消防、环保等部门的参检。发包人、承包人随时接受质量监 督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造厂、安装及试验过程的现场 检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日 期相应顺延。

对参检中提出的修改、更换等意见，根据6.1.1款或6.1.2款约定提供的责任方来 承担增加的相关费用。因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不 予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。

#### 6.3  进口工程物资和报关、清关

6.3.1 永久性工程设备、材料和部件的进口采购责任方，及招标询价方式，在专用 条款中约定。采购责任方负责报关、清关，另一方有义务协助。

6.3.2 进口工程设备、材料和部件的报关、清关的延误，造成工程关键路径延误时， 承包人负责进口采购的，竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担；发包人负责进

口采购的，竣工日期给予相应延长。

#### 6.4  运输与超限物资运输

工程超限物资(超重、超长、超宽、超高)的运输，由承包人负责，超限运输和特 殊措施等全部费用，包含在中标合同价格内。因超限物资运输造成的费用增加，由承包 人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。

#### 6.5  重新订货及后果

6.5.1 依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由发包人负责提供的永久性工程设备、材 料和部件存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现 场。因此造成承包人的停工、窝工，由发包人承担所发生的实际费用；使关键路径延误 时，竣工日期相应顺延。

6.5.2依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由承包人负责提供的永久性工程设备、材   料和部件存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。 因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

#### 6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1 工程物资保管。根据6.1.1款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2款由承 包人负责提供的工程物资的约定，并委托承包人保管的，其工程物资的类别和估算数量 在专用条款中约定。

承包人按说明书的相关规定进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人 身造成伤害。在专用条款约定承包人提交保管维护方案的时间，方案包括：工程物资分 类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消 防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在中标合同价格内。由发包人提供 的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。

6.6.2剩余工程物资的移交。承包人为永久性工程保管的物资，在竣工试验完成后， 剩余的工程物资无偿移交给发包人(除非专用条款另有约定)。

#### 第 7 条  施工

#### 7.1  发包人的义务

7.1.1 提供基准坐标资料。发包人以书面形式并按约定时间将工程场地的基准坐标 资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)提交给承包人。发包人有义 务与承包人在现场交验。发包人提供基准坐标的内容和时间在专用条款中约定。因发包 人提供基准坐标资料的延误，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.2审查总体施工组织设计。发包人有权对承包人根据7.2.2款约定提交的总体 施工组织设计进行审查，并在接到后的20日内提出建议、要求和补充要求。发包人的 建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任 何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。

7.1.3进场条件和进场日期。发包人根据批准的初步设计和7.2.3款约定由承包人  提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人完成进场道路、 用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件   和进场日期在专用条款约定。

因发包人原因造成承包人的进场时间延误，竣工日期顺延。发包人承担承包人因此 发生的相关窝工费用。

7.1.4提供临时用水电等和节点铺设。发包人按7.2.4款的约定，在承包人进场前

将施工临时用水、电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水电等的   类别、取费单价在专用条款中约定，发包人按实际计量收费。发包人无法提供的水电等， 承包人纳入报价。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期顺延。 未能按约定的品质和数量提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程  关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.5办理开工等批准手续。发包人在开工日期前，办妥须要由发包人办理的开工 批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他所需的许可、证件和批文等。

7.1.6施工过程中须由发包人办理的批准。承包人在施工过程中，根据7.2.6款的 约定，通知须由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。

因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。 导致工程关键路径延误的，竣工日期相顺延。

7.1.7提供施工障碍资料。发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的   地下和地上的建筑物、构筑物和其他设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第(1)项、 第(2)项的约定，已经提供的不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的   障碍资料，依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，发包人给予合理批准。

因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承 包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期 相应顺延。

7.1.8承包人新发现的施工障碍。发包人根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通 知，与有关单位联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑 物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、构筑物以及地下文物、化石和坟墓等的 保护工作，并承担相关费用。

对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.4款的约定提交施工变更申请，发包 人给予合理批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.9发包人在收到承包人根据7.8款约定提交的“健康、安全、环境”管理计划 后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改 建议，承包人按照发包人合理建议自费整改。

7.1.10 发包人履行专用条款中约定的由发包人履行的其他义务。

#### 7.2  承包人的义务

7.2.1 坐标复验和放线。承包人有义务在现场与发包人共同复验基准坐标资料(含 基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线)。承包人按发包人提供的基准坐标资料， 对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

承包人有义务提出并纠正发包人提供的基准坐标资料中的差错，因此增加的费用， 由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.2.2 施工组织设计。承包人在施工开工15天前或约定的其他时间内，向发包人 提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程 的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人自费修改完善。

总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主

要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。

7.2.3 提交临时占地资料。承包人按专用条款约定的时间向发包人提交，

(1)根据6.6.1款工程物资保管的约定，库房、堆场、道路用地的坐标位置、面 积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和 用途说明；

(2)施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租 地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

(3)进入施工现场道路的入口坐标位置，并指明要求发包人铺设与城乡公共道路 相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。

因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费 用或(和)竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.4 临时用水电等。承包人在开工日期30天前或约定的其他时间前，并按本专 用条款中约定的发包人能够提供的水电等临时使用的类别，向发包人提交施工(含永久 性工程物资保管)所需的临时用水电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点 位置。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定 的单价向发包人交费(除非另有约定)。

因承包人未能按约定时间提交上述资料，造成承包人的费用增加和竣工日期延误时， 由承包人负责。

7.2.5 协助发包人办理开工等批准手续。承包人在工程开工20天前，通知发包人 向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许 可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并 被承包人接受时，另行签订协议，作为本合同的附件。

7.2.6施工过程中须通知办理的批准。承包人在施工过程中因临时增加场外临时用  地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、 邮电、通讯等公共设施的，提前20天通知发包人办理相关申请批准手续。并按发包人   的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等，有义务予以配合。

因承包人未能在20天前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请时要求的承包人  的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。

7.2.7提供施工障碍资料。承包人按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20 天前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相 关的地下和地下的建筑物、构筑物和其他设施的坐标位置(不包括发包人根据5.2.1款 第(1)项、第(2)项中已提供的现场障碍资料)。对于发包人在合同约定时间之后提 出的现场障碍资料，按照13.2.3款的施工变更的约定办理。

发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责 任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按4.1.2款的约定，自费赶 上 。

7.2.8新发现的施工障碍。承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施  工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、 化石和坟墓等，立即采取保护措施，及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照   13.2.3款的施工变更约定办理。

7.2.9承包人有义务保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、周转材料及其他 施工资源，满足实施工程的需求。

7.2.10 承包人有义务在施工前，向施工分包人和监理人说明设计文件的意图，解 释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。

7.2.11 工程的保护与维护。承包人在开工之日至发包人接收工程或(和)单项工 程之日，负责工程的保护、维护和保安责任，保证工程不因承包人的施工而受到任何损 失、损害。

7.2.12清理现场。承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放， 将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。承包人不再使用  的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。

7.2.13承包人有义务履行专用条款中约定的应由承包人履行的其他相关义务。

#### 7.3  施工技术方法

承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。

发包人对关键施工技术方法确认时，在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确 认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的任何合同责 任。

#### 7.4  人力和机具资源

7.4.1承包人按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工 人力资源计划一览表。施工人力资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定 的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。

承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明 显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在 合理时间内调派人员进入现场。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分 项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.4.2承包人按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要 施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款 约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。

承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于 施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调 派机具进入现场。杏则，发包人有权责令承包人另行租赁机具，因此所发生的费用及延 误的时间由承包人承担。

#### 7.5  质量与检验

7.5.1质量与检验

(1)承包人及其分包人随时接受发包人、工程总监、行政主管部门、质量管理部 门、安全管理部门、行业质量安全检查人员或发包人委派的第三方质量检查单位所进行 的安全质量的监督和检查。承包人为此类监督、检查提供方便。

(2)发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，以书面形式 通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。

(3)承包人遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、 图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患

的责任。

(4)承包人按照设计文件、施工标准的规定和合同约定，对永久性工程的设备、 材料、部件(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并 有义务自费修复和更换不合格的设备、材料、部件，因此造成竣工日期延误的，由承包 人负责。

(5)承包人的施工符合合同约定的质量标准。质量标准的评定，以合同中约定的 质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人有义务自费修复、返 工、或更换、或重置，因此造成竣工日期延误的由承包人负责。

7.5.2质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部 位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方或承包人一方参检的部位。对施工质量进 行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。

按上述约定，经承包人一方检查合格的部位，报发包人或监理人备案。发包人和工 程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。

7.5.3通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2 款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位参加检查。参检方未能按时参 加的，承包人将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人或(和)监理人签字，24 小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人发出视为发包人 或(和)监理人已确认该质检结果的通知。

7.5.4质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常   作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。 承包人为此类质量检查活动提供便利。当其检查、检验、检测、试验的结果合格，承包   人增加的费用或(和)工程关键路径延误时，按13条变更和调整合同价格的约定，作   为一项变更。

经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷，有权下达修复、暂停、拆除、返工、重 新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，使竣工日期延误时，不予延长。

7.5.5重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包 人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。其检查、检验、检测、试 验的结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日 期不予延长；其检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用或(和)使 竣工日期延误，按13条变更和调整合同价格的约定，作为一项变更。

7.5.6 因发包人代表或(和)监理人的指令失误，或其他非承包人原因发生的追加 施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6. 1隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、 质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。

7.6.2  验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，在隐蔽工  程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人或(和)监理人验收。通知包括隐蔽  和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、 进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料。

发包人或(和)监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人

或(和)监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人或(和) 监理人验收不合格的，承包人需在发包人或(和)监理人限定的时间内修正，重新通知  发包人或(和)监理人验收。

7.6.3未能按时参加验收。发包人或(和)监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验 收部位验收的，在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不 能超过48小时。未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组 织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。

7.6.4再检验。发包人或(和)监理人在任何时间内，有权对已经验收的隐蔽工程 要求重新检验，承包人按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。经 检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，使工程关键路径延误时，竣工日期不予 延长；经检验合格时，承包人增加的费用、或工程关键路径的延误，按照13条变更和 调整合同价格的约定，作为一项变更。

#### 7.7  对施工质量结果的争议

7.7.1对施工质量结果的争议，首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双 方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行鉴定。

根据鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包 人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议 受到延误的，竣工日期相应顺延。

7.7.2根据鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生  的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长。当双方对分担的费用、 竣工日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。

#### 7.8  健康、安全、环境

7.8.1 健康、安全、环境管理

(1)遵守有关健康、安全、环境的各项法律规定，是双方的义务。

(2)健康、安全、环境管理实施计划。在现场开工前或约定的其他时间内，承包 人将健康、安全、环境管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合 同价格中。发包人在收到该计划后15日内提出建议，并予以确认，承包人根据发包人 的建议自费修正。该计划提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。

(3)在承包人实施健康、安全、环境管理实施计划的过程中，发包人需要在该计 划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为一项变更。

(4)当事人确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具 有经验，能够胜任健康、安全、环境管理工作。

(5)当事人遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场卫生、安全和环保 的法律规定，并按规定各自办理相关手续。

(6)承包人为现场开工部分的工程建立健康保障条件、搭设安全设施并采取环保  措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟， 造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。

(7)当事人配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工健康、安全 保护和环境保护工作。承包人对其分包人负责。

(8)承包人随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、工程总监的健康、

安全、环境检查人员的监督和检查，并为此提供方便。

7.8.2现场职业健康管理

(1)承包人遵守适用的职业健康的法律规定和合同约定(包括对雇用、健康、安 全、福利等方面的规定),负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。

(2)承包人遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其 现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生 产设施。

(3)承包人对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交 底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。

(4)承包人在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经 承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任 和费用。

(5)承包人对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等 及时整改，消除危害健康的隐患。

(6)承包人采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生， 保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。

7.8.3现场安全管理

(1)发包人、监理人对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品， 并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全  操作及竣工试验或(和)竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作  人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工  程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。

因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验或(和)竣工后试验的有关安 全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。

(2)各方人员须遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作 场地的特定区域。未能遵守此约定，所造成的伤害、损坏和损失，由未能遵守此项约定 的一方负责。

(3)承包人按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的  现场实行封闭管理。根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施， 并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预  防火灾等措施。

(4)承包人(包括承包人的分包人、供应商及其运输单位)对其现场内及进出现 场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定除 外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏或(和)竣工日期延误，由承包人负责。

(5)承包人对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护 措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

(6)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃 易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物 和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前须向发包人或(和)监

理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。

(7)承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性

物品作业时(含运输、储存、保管)时，在施工前10天以书面形式通知发包人、或(和) 监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。

(8)安全防护检查。承包人在作业开始前，通知发包人代表或(和)监理人对其 提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对 周围环境安全可能带来的影响等进行检查，并根据发包人或(和)监理人提出的整改建 议自费整改。发包人或(和)监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责 任。

7.8.4现场的环境保护管理

(1)承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、  古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等。因承包人未能通知发 包人，并未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加， 或(和)竣工日期延误，由承包人负责。

(2)承包人采取措施，并负责控制或(和)处理现场的粉尘、废气、废水、固体  废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，或(和) 竣工日期延误，由承包人负责。

(3)施工现场残留、废弃的垃圾，承包人及时或定期运到发包人或当地有关行政 部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因此导致当地行政部门的罚 款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

7.8.5事故处理

(1)承包人或其分包人的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包 人或其分包人立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务 为此项抢救提供必要条件。承包人维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

(2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其他安全事故，承包人按有关规定立即 上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。

(3)合同双方对事故责任有争议时，按照政府有关部门调查认定的最终结果办理。

(4)因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财 产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

(5)因承包人原因发生员工食物中毒、地方病及职业健康事件的，承包人应承担 责 任 。

#### 第 8 条 竣工试验

本合同工程包含竣工试验，遵守本条约定。

#### 8.1  竣工试验的义务

8.1.1承包人的义务

(①)在单项工程或(和)工程的竣工试验开始前，承包人须完成相应单项工程或 (和)工程的施工作业(不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影 响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程);并在竣工试验开始前，按合同约定需完成的 检查、检验、检测和试验。

(2)在竣工试验开始前，承包人根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向 发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。

(3)根据第10条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承 包人须完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作 维修手册。

(4)竣工试验方案。在达到竣工试验条件20日前，承包人将竣工试验方案提交给 发包人。发包人在10日内对方案提出建议和意见，承包人根据发包人提出的建议和意 见自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承 包人负责实施。竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。方案包括：

1)竣工试验方案编制的依据和原则；

2)组织机构设置、责任分工；

3)单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；

4)单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；

5)竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式；

6)水、电、动力等条件的品质和用量要求；

7)安全程序、安全措施及防护设施；

8)竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；

9)其他

(5)承包人的竣工试验包括根据8.1.2款第(3)项发包人新委托给承包人进行的 永久性工程的设备、材料和部件的竣工试验。

(6)承包人按照试验条件、试验程序，及5.2;3款第(3)项约定的标准、规范和 数据，完成竣工试验。

8.1.2 发包人的义务

(1)发包人有义务按确认后的竣工试验方案，提供电力、供水、动力及由发包人 提供的消耗材料等。所提供的电力、供水、动力及相关消耗材料等须满足竣工试验对其 品质、用量及时间的要求。

(2)发包人有义务提供竣工试验的消耗材料和备品备件，(库存有的话)。其中： 因承包人原因造成的损坏的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项：因合理耗损或发  包人原因造成的，发包人免费提供。

(3)发包人委托承包人；对根据6.1.1款约定，由发包人提供的永久性工程设备、 材料、部件进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。合同实施过程中发包人新委  托的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为一项变更。

(4)根据本款第(3)项发包人委托给承包人进行的设备、材料、部件的竣工试验， 承包人按发包人提供的试验条件、试验程序进行竣工试验，其试验结果须符合5.2.3款 第(3)项约定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。

8.1.3竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。 承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供  竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。

#### 8.2  竣工试验的检验和验收

8.2.1 根据5.2.3款第(3)项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第4项竣工 试验方案的第5)子项的约定进行检验和验收。

8.2.2承包人在竣工试验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进

行检查落实后，双方人员在相关表格上签字。因发包人提供的竣工试验条件的延误，给 承包人带来窝工损失，由发包人负责。使关键路径的竣工试验进度计划延误时，竣工日 期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件，增加的费用由承包人承担，使 竣工试验进度延误时，承包人按4.1.2款的约定自费赶上。

8.2.3 承包人在某项竣工试验开始36小时前，向发包人或(和)监理人发出通知， 通知包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人或(和)监理人在接到通知后的  24小时内，以书面形式通知承包人参加，试验合格后，双方在试验记录及验收表格上  签字。

发包人或(和)监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字， 视为发包人或(和)监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽、紧后作业。

验收不合格的，在发包人或(和)监理人指令的时间内由承包人修正并重新试验， 并通知发包人或(和)监理人重新验收。

8.2.4发包人或(和)监理人不能按时参加试验和验收时，在接到通知后的24小 时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出 延期试验，又未能参加试验和验收，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试 验结果视为经发包人或(和)监理人认可并通过验收。

8.2.5不论发包人或(和)监理人是否参加竣工试验和验收，发包人有权责令重新  试验。当重新试验不合格时，承包人增加的费用由承包人负责，使竣工试验进度延误时， 竣工日期不予延长；当重新试验合格时，承包人增加的费用，或(和)竣工日期的延长， 按照13条变更和合同价格调整的约定，作为一项变更。

8.2.6竣工试验验收日期的约定

(1)某项竣工试验的验收日期和时间。按该项竣工试验通过的日期和时间，作为 该项竣工试验验收的日期和时间；

(2)单项工程竣工试验的验收日期和时间。按其中最后一项竣工试验通过的日期 和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；

(3)工程的竣工试验日期和时间。按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时 间，作为工程竣工试验验收的日期和时间。

#### 8.3  竣工试验的安全和检查

8.3.1 承包人按7.8款健康、安全和环境的约定，并结合竣工试验的通电、通水、  通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、 机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故  处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，对发包人提出的建议、 意见和要求，承包人自费修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免

除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在 合同价格中。

8.3.2承包人对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、 场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

8.3.3 发包人或(和)监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、 安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费  提供参加监督、检查人员的防护设施。

8.3.4 发包人或(和)监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的  工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、 整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人遵  照4.1.2款的约定自费赶上。

8.3.5按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，开展竣工试验的组织、协调和实施， 防止人身伤害和事故发生。

因发包人的原因造成的事故，由发包人承担其相应责任、费用和赔偿。造成工程竣 工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

因承包人的原因造成的事故，由承包人承担其相应责任、费用和赔偿。造成工程竣 工试验进度计划延误时，按4.1.2款的约定自费赶上。

#### 8.4  延误的竣工试验

8.4.1 因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人按

4.1.2款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。

8.4.2因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时， 根据4.5款误期损害赔偿的约定，承包人承担误期赔偿责任。

8.4.3发包人组织的竣工试验。承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定 的竣工试验进度计划进行某项竣工试验时，且在收到试验领导机构发出的通知后的10 日内无正当理由，仍未进行该项竣工试验时，发包人有权自行组织该项竣工试验，试验 的风险和费用由承包人承担。

8.4.4发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，费 用增加时由发包人承担其合理费用，使竣工试验进度计划延误时，竣工日期给予相应顺 延 。

#### 8.5  重新试验和验收

8.5.1 承包人未能通过相关的竣工试验，可依据8.1.1款第(6)项的约定重新进 行此项试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

8.5.2不论发包人或(和)监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣  工试验，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第(6)项的约定进行此项竣工试验， 并按8.2款的约定进行检验和验收。

#### 8.6  未能通过竣工试验

8.6.1 因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用 由发包人承担，使竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应延长：

(1)发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动 力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；

(2)发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验 和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；

(3)发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；

(4)因发包人的其他原因，导致竣工试验未能通过。

8.6.2因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多 为两次，两次试验后仍不符合验收条件，竣工日期不予延长，相关费用及相关事项按下 述约定处理。

(1)该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修 复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过；

(2)该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包 人可相应扣减该单项工程的合同价款，视为通过；

(3)该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包 人更换相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日 期延误时，承包人承担误期损害赔偿责任。

(4)未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，  发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人因此招致的费用增加、竣工日期延误，由 承包人承担。使发包人增加的费用，有权根据16.2.1款的索赔约定向承包人提出索赔。

(5)未能通过的竣工试验，使整个工程丧失了生产或(和)使用功能时，发包人 有权指令承包人重新设计、重置相关部分，因此招致的费用增加、竣工日期延误，由承 包人承担。发包人且有权根据16.2.1款的索赔约定，向承包人提出索赔。或根据18.4 款的约定，有权解除合同。

#### 8.7  竣工试验结果的争议

8.7.1 协商解决。对竣工试验结果有争议的，首先协商解决。

8.7.2委托鉴定机构。经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相 应资格的检测机构进行鉴定。经鉴定，

(1)责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承 包人承担，竣工日期不予延长；

(2)责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发 包人承担，竣工日期相应顺延。

(3)双方均有责任时，根据其责任大小协商分担费用，并根据竣工试验计划的延 误情况协商竣工日期延长。当双方对费用分担、竣工日期延长发生争议时，依据16.3 款争议和裁决的约定解决。

#### 第 9 条 工程接收

#### 9.1  工程接收

9.1.1 按单项工程或(和)按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用 条款约定对单项工程或(和)工程进行接收。

(1)按单项工程或(和)工程接收

根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程或(和) 工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的。在专用条款中约定，接收单项工程的先后 顺序及时间安排，或接收工程的时间安排。

由发包人负责单项工程或(和)工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条 款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。

(2)对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程或(和)工程，承包人完成扫尾 工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，按合同约定办理工程接收和竣工验收。

9.1.2接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款(1)至(3)项约定已经提交 的资料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条 款中约定。

#### 9.2  接收证书

9.2.1 承包人在工程或(和)单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交 接收证书申请，发包人在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程或(和)单项工 程接收证书。

单项工程的接收日期，以8.2.6款第2项约定的日期，作为接收日期。

工程的接收日期，以8.2.6款第3项约定的日期，作为接收日期。

9.2.2扫尾工程和缺陷修复。对工程或(和)单项工程的操作、使用没有实质影响 的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确 定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。

#### 9.3  接收工程的责任

9.3.1 保安责任。自单项工程和(或)工程接收之日起，发包人承担其保安责任。

9.3.2照管责任。自单项工程或(和)工程接收之日起，发包人承担其照管责任。 并负责单项工程或(和)工程的维护、保养、维修，不包括需由承包人完成的缺陷修复 和零星扫尾的工程部位及其区域。

9.3.3 工程的投保责任。当合同约定施工期间的工程的应投保方是承包人时，承包 人将工程投保期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后的应投保 方是发包人。

#### 9.4  未能接收工程

9.4.1 不接收工程。当发包人收到承包人送交的验收合格的单项工程或(和)工程 接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、或(和)工程的接收证书申请 已被发包人认可。从第16日起，发包人根据9.3款的约定承担相关责任。

9.4.2未按约定接收工程。承包人未提交单项工程或(和)工程接收证书申请的、 或未能通过单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程或(和)工程。

发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收单项工程或(和)工程的，将承担9.3 款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程或(和)工程后进行 操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和(或)赔偿责任。

#### 第10条 竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验，遵守本条约定。

10.1  权力与义务

10.1.1 发包人的义务

(1)发包人有权对第10.1.2款第(2)项约定的由承包人提交的竣工后试验方案 进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

(2)发包人有义务组建竣工后试验联合协调领导机构，依据批准的竣工后试验方 案进行分工、组织完成准备工作、竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置 方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。

(3)发包人对承包人根据10.1.2款第(4)项提出的建议，有权向承包人发出不 接受、或接受的通知。未能接受此项建议，承包人有义务按原来的组织安排、指令、通 知执行。承包人因执行发包人的此项安排、或指令、或通知而发生的事故、人身伤害和 工程损害，由发包人承担其责任。

(4)发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，以书面形

式送达承包人的项目经理，项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。

(5)发包人有权在紧急情况下，以口头和书面形式向承包人发出紧急指令，承包 人立即执行。当承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工 程损害，由承包人承担。发包人在发出口头指令后12小时内，以书面形式再发出补充指 令并送交项目经理。

(6)发包人在竣工后试验阶段的其他义务和工作，在专用条款中约定。

10.1.2承包人的责任和义务

(1)承包人在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具 有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理及其指导人员，在竣 工后试验期间，离开现场必须得到发包人批准。

(2)承包人根据合同约定和本工程竣工后试验的特点，编制竣工后试验方案。并 在竣工试验开始前向发包人提交竣工后试验方案。方案包括：工程、单项工程及其相关 部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进 度计划等。经发包人审查并批准后实施。提交竣工后试验方案的份数和时间在在专用条 款约定。

(3)承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工 程损害，由承包人承担其责任。

(4)承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。

(5)在紧急情况下，发包人以口头指令承包人进行的操作、工作及作业，承包人 立即执行。承包人对此项指令做好记录，并做好实施的记录。对此，发包人在12小时 内，将该口头指令再以书面形式送达承包人。

发包人未能在12小时内以书面形式发出此项口头指令的补充通知时，承包人及其 项目经理有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发 包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回 执上签字确认，视为已被发包人确认。

承包人因执行此项口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时， 由发包人承担。

(6)操作维修手册的缺陷责任。承包人负责编制的操作维修手册，因手册缺陷造   成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人(包括其专利商)提供   的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生的事故责任、人身伤害、 工程损害和承包人的费用增加，由发包人承担。

(7)承包人根据合同约定或(和)行业规定，在竣工后试验阶段的其他义务和工 作，在专用条款中约定。

##### 10.2  竣工后试验程序

10.2.1 发包人根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、 燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其他试验条件，并组织安排其管理人员、  操作维修人员和其他各项准备工作。

10.2.2 承包人根据批准的竣工后试验方案，完成方案中约定的由承包人提供的竣 工后试验所需要的其他设备、设施、工具和器具，及由承包人完成的其他准备工作。

10.2.3发包人根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工

程、单项工程之间、或(和)工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。

10.2.4联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分 竣工后试验需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理 设施条件或(和)相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。

10.2.5竣工后试验日期的通知。发包人在接收单项工程或(和)接收工程日期后 的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期。专用条款中另有约定除外。

因发包人原因未能在接收单项工程或(和)工程的20日内，或在专用条款中约定 的日期内进行竣工后试验，自第21日开始、或自专用条款中约定的开始日期后的第二 日开始，发包人承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、提供的设备、设施 闲置费、管理费及其合理利润。

#### 10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.1 按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验， 达到合同约定的工程或(和)单项工程的生产功能或(和)使用功能。

10.3.2发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗 位上的试验条件记录、试验记录及表格上如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约 定的其他内容。

10.3.3试运行考核

(1)根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术或建筑设计的，保证在试运 行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值或使用功能。

(2)根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术或建筑艺术造型的，承包人 保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，由承包人承担的相关部分的 考核保证值或使用功能。

(3)根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定试运行考核的时 间周期。

(4)试运行考核通过或使用功能通过后，双方共同整理竣工后试验及其试运行考 核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本 合同组成部分。发包人并根据10.7款的约定颁发考核验收证书。

10.3.4产品或(和)服务收益的所有权。单项工程和(或)工程竣工后试验及试 运行考核期间的任何产品收益或服务收益，均属发包人所有。

#### 10.4  竣工后试验的延误

10.4.1 根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能 在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的，工程或(和)单项工程视为通 过了竣工后试验和试运行考核。

10.4.2 因承包人的原因造成竣工后试验延误时，采取措施，尽快组织，配合发包 人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据16.2.1 款的约定向承包人提出索赔。

10.4.3按10.3.3款试运行考核的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考 核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第(3)项专用条款中约定的 试运行考核周期时，试运行考核在中断或停止后的60天内重新开始，过此期限视为单 项工程或(和)工程已通过了试运行考核。

#### 10.5  重新进行竣工后试验

10.5.1 根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、 单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人自费修补其缺陷，并依据第

10.2.3款约定的试验程序、试验条件，重新进行此项试验。

10.5.2承包人根据10.5.1款重新进行试验的约定，仍未能通过该项试验时，承包 人自费继续修补缺陷，并按10.2.3款约定的试验程序、试验条件再次进行此项试验。

10.5.3承包人重新进行的竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权 根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。

#### 10.6  未能通过考核

因承包人原因使工程或(和)单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功 能时，按以下约定处理：

(1)未能通过试运行考核的赔偿

1)承包人提供的生产工艺技术或建筑设计未能通过试运行考核

根据5.1.1款专用条款约定的工程或(和)单项工程试运行考核保证值或使用功能 保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔 偿计算公式计算的金额，向发包人支付了相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考 核。

2)发包人提供的生产工艺技术或建筑艺术造型未能通过试运行考核

根据5.1.2款专用条款约定的工程或(和)单项工程试运行考核中由承包人承担的  相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额， 向发包人支付了相应赔偿金额，视为承包人通过了试运行考核。

(2)承包人对未能通过试运行考核的工程或(和)单项工程，提出自费调查、调 整和修正并被发包人接受时，双方商定相应的调查、修正和试验期限，发包人为此提供 方便。在通过该项考核之前，发包人可暂不按10.6款第(1)项约定提出赔偿。

(3)当发包人接受了本款第(2)项约定时，但在商定的期限内发包人未能给承包 人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正，视为该项试运行考 核已被通过。

#### 10.7  竣工后试验及考核验收证书

10.7.1 在专用条款中约定按工程或(和)按单项工程颁发竣工后试验及考核验收 证书。

10.7.2发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定对通 过或视为通过竣工后试验或(和)试运行考核的，按10.7.1款颁发竣工后试验及考核 验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过 试运行考核的日期和时间。

#### 10.8  丧失了生产价值和使用价值

因承包人的原因，工程或(和)单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失  了生产价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。 但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约赔偿和索赔之中。

不包括的连带合同：投产、使用后的市场销售合同、市场预计盈利、生产流动资金 贷款、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料

等供应合同，以及运输合同等损失。除非适用法律另有规定。

#### 第11条质量保修责任

#### 11.1  质量保修责任书

11.1.1 质量保修责任书。按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条 件之一。按法律、法规规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作 为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程或(和)工程的接收日期，或单项 工程或(和)工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期。

11.1.2承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责  任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息， 尽管约定了延期支付利息。

#### 11.2  质量保修金额

11.2.1 质量保修金额。质量保修金额在专用条款中约定。

11.2.2质量保修金额的暂扣。质量保修金额的暂扣方式，在专用条款中约定。

11.2.3质量保修金额的支付。发包人依据第14.5.2款质量保修金额支付的约定， 支付被暂扣的质量保修金额。

#### 第12条 工程竣工验收

#### 12.1  竣工验收报告及完整的竣工资料

12.1.1 工程符合9.1款工程接收的相关约定，和(或)已按10.8款的约定颁发了 竣工后试验及考核验收证书，并完成了9.2.2款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人 或监理人验收后，承包人依据8. 1. 1款(1)、(2)、(3)项、8.2款竣工试验的检 验与验收、10.3.3款第(4)项竣工后试验及其试运行考核结果等资料的基础上，提交 完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款 约 定 。

12.1.2发包人在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后的25日内提出修改意见或 确认，承包人自费修改。25日内发包人未提出修改意见，视为竣工资料或(和)竣工 验收报告已被确认。

12.1.3分期建设、分期投产或分期使用的工程，按12.1.1款及12.1.2款的约定 办 理 。

#### 12.2  竣工验收

12.2.1 组织竣工验收。根据12.1.2款的约定，竣工验收报告和完整的竣工资料被 确认后的30日内，组织竣工验收。

12.2.2延后组织的竣工验收。根据12.2.1款的约定，发包人在30日内未能组织 竣工验收时，按照14.12.1至14.2.3款的约定，结清竣工结算的款项。

在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包 人在验收后的25日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见， 承包人自费修改。

12.2.3 分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按12.1.3款、 12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。

#### 第13条 变更和合同价格调整

#### 13.1  变更权

13.1.1变更权。发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的 任何时间内，发包人有权下达变更指令。变更指令以书面形式发出。

13.1.2变更。由发包人批准并发出的书面变更指令、口头变更指令，属于变更。 包括：发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。

承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，自费修正、 调整和完善，不属于变更。

13.1.3变更建议权。承包人有权随时向发包人提交书面变更建议，包括：缩短工 期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发 包人带来的长远利益和其他利益。发包人接到此类建议后，发出：不采纳、采纳、补充 进一步资料的书面通知。

##### 13.2  变更范围

13.2.1 设计变更范围

(1)对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、 或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；

(2)对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建 筑规模，未改变初步设计批准的使用功能：或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同 约定的使用功能；

(3)对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；

(4)对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；

(5)对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；

(6)因执行新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

(7)其他超出合同约定的设计事项；

(8)上述变更所需的附加工作。

13.2.2采购变更范围

(1)承包人已按发包人批准的名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制 造、供货、运输等，发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商；

(2)因执行新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

(3)发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；

(4)发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购 数量。

13.2.3  施工变更范围

(1)根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量 的增减；

(2)发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；

(3)根据5 .2 . 1款第(1)项、第(2)项之外，新增加的施工障碍；

(4)发包人对竣工试验经验收或市委验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；

(5)因执行新颁布的法律、标准、规范引起的变更。

(6)上述变更所需的附加工作。

13.2.4发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要 的方式加快设计、施工或其他任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进

度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为一项变更。 当发包人未能批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。

因承包人原因，实际进度明显落后于经上述批准的项目进度计划时，按4.1.2款的 约定，承包人自费赶上；竣工日期延误时，按4.5款的约定，承担误期赔偿。

13.2.5调减部分工程。按4.6.4款承包人复工要求的约定，发包人的暂停超过45 天，承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工，应一方要求，以 变更方式调减受暂停影响的部分工程。

13.2.6其他变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。

#### 13.3  变更程序

13.3.1变更通知。为避免变更对工程的功能或使用功能等产生不利后果，发包人 的变更事先以书面形式向承包人发出通知。

13.3.2变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内 向发包人提交书面建议报告，包括：

(1)接受发包人变更通知中的此项变更时，建议报告中包括：支持此项变更的理 由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具等资源消耗的估算。此项变更 引起竣工日期延长时，在报告中说明理由，并提交进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整 和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

(2)不接受发包人变更通知中的此项变更时，建议报告中包括不支持此项变更的 理由，理由包括：

1)此变更不符合法律、法规等有关规定；

2)或承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

3)或变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

4)或对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

13.3.3发包人的审查和批准。发包人接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建 议报告后，在10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要 求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

(1)发包人接到承包人根据13.3.2款第(1)项的约定提交的建议报告后，对其 理由、估算、或(和)竣工日期延长进行审查批准后，以书面形式下达变更指令。

发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算或(和)竣工 日期延长，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更 估算、或(和)竣工日期延长，已被发包人批准。

(2)发包人对承包人根据13.3.2款第(2)项提交的不接受此项变更的理由经发 包人审查后，发出的撤销、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人予以执行。

13.3.4承包人根据13.1.3款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程 序的约定办理。

#### 13.4  紧急性变更程序

13.4.1 发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即 执行此项变更。承包人接到此类指令后，立即执行。

13.4.2承包人在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变

更的工作内容，以及设备、材料、人力、机具等资源实际消耗的费用及相关取费。因执  行此项变更造成工程关键路径延误时，提出竣工日期延长，说明理由，并提交进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的费用及相关取费、或(和) 延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人  不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3发包人在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面 形式通知承包人被批准的合理费用，或(和)给予竣工日期的合理延长。

发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的费用或(和) 竣工日期延长，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的费用、或(和)竣工日  期延长已被发包人批准。

#### 13.5  变更价款确定

每项变更价款的确定，按人工、机具、工程量等单价(含取费),确定变更价款； 或按类似于变更工程的价格，确定变更价款；或按协商的价格，确定变更价款；或其他  方法。在专用条款中约定。

#### 13.6  建议变更的利益分享

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工 期缩短、获得长期运营效益或其他利益，其利益分享办法在专用条款中约定，届时另行 签订利益分享补充协议，作为合同附件。

#### 13.7  合同价格调整

在下述情况发生后30日内，承包人将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形 式通知发包人或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支 付当期工程进度款中支付或扣减调整的金额。发包人收到承包人通知后15日内不予确 认，也未能提出修改意见，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况；

(1)合同签订后，因法律、行政法规、国家政策变化和需遵守的行业规定，影响 合同价格；

(2)合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本 增减的；

(3)一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工 累计超过8小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算);

(4)发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更费用的增减；

(5)根据本合同约定的其他增减的款项调整。合同中未能约定的增减款项，发包 人不承担调整合同价格的责任。除非适用法律另有规定；

(6)合同价格的调整不包括合同变更。

#### 13.8  合同价格调整的争议

经协商，未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，发 生争议时，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

#### 第14条 合同总价和付款

#### 14.1  合同总价和付款

14.1.1合同总价。本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以 及合同中其它相关增减金额的约定外，合同价格不做调整。

14.1.2付款

(1)合同价款的货币币种为人民币，在中国境内支付给承包人。

(2)发包人依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。

#### 14.2  担保

14.2.1 履约保函。合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、 金额和提交时间，在专用条款中约定。

14.2.2支付保函。合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人向承包人 提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。

14.2.3预付款保函。合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函 的格式和提交时间在专用条款中约定。

#### 14.3  预付款

14.3.1 预付款金额。发包人同意将按合同价格的的一定比例作为预付款金额，具 体金额在专用条款中约定。

14.3.2预付款支付。合同约定了预付款保函时，在合同生效后，发包人收到承包  人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额一次支付给承包人； 未约定预付款保函时，发包人根据14.3.1款约定的预付款金额，向承包人支付。

14.3.3预付款抵扣

(1)抵扣预付款。预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约 定。

(2)在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完时，

1)发包人有权从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；

2)发包人从应付给承包人的款项或属于承包人的款项中不足以抵扣时，当合同约 定了承包人提交预付款保函时，发包人有权从预付款保函中扣除尚未抵扣完的预付款；

3)发包人从应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣时，合同未约定承包人 提交预付款保函，但约定了履约保函时，发包人有权从履约保函中抵扣尚未扣完的预付 款；

4)发包人从应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣时，合同未约定履约保 函和预付款保函时，发包人尚未扣减完的预付款余额，由承包人支付给发包人。

#### 14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款。工程进度款包括设计进度款、施工进度款、工程总承包服务 费等，支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。

14.4.2根据工程具体情况，应付的其他进度款，在专用条款约定。

#### 14.5 质量保修金额的暂扣与支付

14.5.1质量保修金额的暂时扣减。根据11.2.1款约定的质量保修金额和11.2.2 款质量保修金额暂扣的约定暂时扣减。

14.5.2质量保修金额的支付

(1)在办理工程竣工验收和竣工结算时，将14.5.1款暂时扣减的全部质量保修金 额的一半支付给承包人(专用条款另有约定时除外)。此后，承包人未能按发包人通知 修复新出现的缺陷、或委托发包人修复该缺陷，发包人发生的此项费用，从余下的质量

保修金额中扣除。

(2)在办理工程竣工验收和竣工结算时，承包人请求提供余下的一半质量保修金 的保函，且发包人同意接受时，在接到该保函后，向承包人支付该保修金额余下的一半 款项。此后，承包人未能自费修复新出现的缺陷、或委托发包人修复该缺陷，发包人发 生的此项费用，从该保函中扣除。在接收证书颁发之日起一年后的15日内，退还该保 函。提交质量保修金保函的格式、金额和时间，在专用条款约定。

#### 14.6  按月工程进度申请付款

14.6.1 按月申请付款。按月申请付款，以合同协议书约定的合同价格为基础，按  每月实际完成的工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)的合同金额， 提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。

按月付款申请报告中的款项包括：

(1)按14.4款工程进度款约定的款项类别；

(2)按13.7款合同价格调整约定的增减款项；

(3)按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；

(4)按14.5款质量保修金额约定的暂扣及支付的款项；

(5)根据16.2款索赔结果所增减的款项；

(6)根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。

14.6.2约定了14.6.1款按月工程进度申请付款的方式时，不能再约定按14.7款 按付款计划表申请付款的方式。

#### 14.7  按付款计划表申请付款

14.7.1按付款计划表申请付款。按付款计划表申请付款，以合同协议书约定的合 同价格为基础，按照在专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度或(和) 完成的主要计划工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)及每期付款 金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，由承包人提交当期付款申 请报告。

每期付款申请报告中的款项包括：

(1)按在本款专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；

(2)按13.7款合同价款调整约定的增减款项；

(3)按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；

(4)按14.5款质量保修金额约定的暂扣及支付的款项；

(5)根据16.2款索赔结果所增减的款项；

(6)根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。

14.7.2发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作或(和)实际进度比付款 计划表约定的明显落后时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包 人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款 计划表为依据。

14.7.3约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按 月工程进度付款申请的方式。

#### 14.8  付款条件与时间安排

14.8.1 付款条件。约定了由承包人提交履约保函时，履约保函的提交是发包人支

付各项款项的条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。

14.8.2预付款的支付，依据14.3.2款预付款支付的约定执行。

14.8.3工程进度款

(1)按月工程进度申请与付款。当约定依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付 款时，发包人在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25天内审查 并支付。

(2)按付款计划表申请与付款。当约定依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付 款时，发包人在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25天内审查 并支付。

##### 14.9  付款时间延误

14.9.1 发包人延误付款15天天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知， 发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵 照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。

当协商签订延期付款协议书时，发包人按延期付款协议书中约定的期数、时间、金 额和付款：当双方未能达成延期付款协议时，导致工程无法实施，承包人可停止部分或 全部工程，发包人承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。

14.9.2发包人的延误付款达60天以上，并影响到整个工程实施，承包人有权根据 18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知。

##### 14.10  税务与关税

14.10.1 发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含进口 关税。

14.10.2一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免 时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。

##### 14.11  索赔款项的支付

14.11.1经协商确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项， 发包人可从支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款 项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，且合同约定 了承包人提交履约保函时，可从履约保函中抵扣。当履约保函不足以抵扣时，或未约定 履约保函时，承包人须另行支付该索赔款项。

14.11.2经协商确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的承包人应得的索赔款项， 承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人在 当期付款中支付该索赔款项。当发包人未能支付该索赔款项时，且合同约定了发包人提 交支付保函时，承包人有权从发包人提交的支付保函中抵扣。当双方未能约定支付保函 时，发包人须另行支付该索赔款项。

##### 14.12  竣工结算

14.12.1 提交竣工结算资料。根据12.1款的约定，承包人提交的竣工验收报告和 完整的竣工资料被发包人认可后的30日内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整 的竣工结算资料。

14.12.2 最终竣工结算资料。发包人收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工 结算资料后的30日内，经审查并提出修改意见，协商一致后，由承包人自费修正，并

提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。

14.12.3结清竣工结算的款项。发包人在承包人按14.12.2款的约定提交了最终竣 工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。结清后，发包人将承包人按14.2.1款约 定提交的履约保函返还给承包人；承包人将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返 还给发包人。

14.12.4未能答复竣工结算报告。发包人接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣  工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复，视为  发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人根据14.12.3款的约定， 结清竣工结算的款项。

14.12.5 发包人未能支付竣工结算的款项

(1)发包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额， 承包人有权从发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。

合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函时，发包人从承包人提交最终结算资 料后的第31日起，按中国人民银行同期同类的贷款利率支付拖欠的竣工结算款项的余 额。

(2)根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修 改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额，从承包人提交该报告后的第 31日起，按中国人民银行同期同类的贷款利率，支付拖欠承包人的竣工结算款项的余 额。

发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未支付，承包人可依据第

16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.6未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料。工程竣工验收报告经发包 人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成 工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工 程时，承包人须交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费 用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程 的任何部分。

14.12.7承包人未能支付竣工结算的款项

(1)承包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余 额，发包人有权从承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。

履约保函的金额不足以抵偿时，从最终竣工结算资料提交之后的31日起，承包人 按中国人民银行同期同类贷款利率支付拖欠的竣工结算款项的余额。当承包人在最终竣 工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定 解决。

(2合同未约定履约保函时，承包人从最终竣工结算资料提交后的第31日起，按 中国人民银行同期同类贷款利率，向发包人支付拖欠的余额。当承包人在最终竣工结算  资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.8 竣工结算的争议。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资 料后的30日内，对工程竣工结算的价款发生争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定 解决。

#### 第15条 保险

#### 15.1  承包人的投保

15.1.1 按适用法律、行政法规规定和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的   保险种类，其投保费用包含在合同价格中。在专用条款约定由承包人投保的保险种类、 保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等。

(1)适用法律、行政法规规定的，及本专用条款约定的，由承包人负责投保的， 依据工程实施阶段的需要按期投保；

(2)在合同执行过程中，新颁布的适用法律、法规规定的，由承包人投保的强制 性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。

15.1.2保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施  用。承包人代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。

15.1.3承包人从保险人收到的理赔款项，用于保单约定的损失、损害、伤害的修 复、购置、重建和赔偿。

15.1.4承包人在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付 单据复印件和保险单生效的证明。

#### 15.2  一切险和第三方责任险

对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方， 其在投保时均将本合同另一方同时列为保险合同项下的被保险人。具体的投保方在专用 条款中约定。

#### 15.3  保险的其他规定

15.3.1由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险， 一承包人投保。此 项保险费用已包含在合同价格中。除非专用条款中另有约定。

15.3.2保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防 止损失、损害的扩大。

15.3.3本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

第16条违约、索赔和裁决

#### 16.1  违约责任

16.1.1 发包人的违约责任。当发生下列情况时：

(1)发包人未能履行5. 1. 1款、5.2. 1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提 供真实、准确、齐全的工艺技术或(和)建筑造型、项目基础资料和现场障碍资料；

(2)发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按预付款、工程进度款、竣工 结算约定的款项类别、金额和时间支付相应款项；

(3)发包人未能履行合同中约定的其他责任和义务。

发包人采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。当造成工程关 键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担的违约责任，并不能减轻或免除合同中约定 的由发包人继续履行的其他责任和义务。

16.1.2承包人的违约责任。当发生下列情况时：

(1)承包人未能履行第6.2款对其提供的永久性工程设备、材料、部件进行检验 的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；

(2)承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试

验，导致的任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；

(4)承包人未能履行合同约定的其他责任和义务；

(5)承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许转让的，将 工程转让他人。

承包人采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违 约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其他责任和义务。

#### 16.2  索赔

16.2.1 发包人的索赔。发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义  务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，认为有权得到  由承包人承担的损失、损害和伤害的赔偿，承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时， 发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：

(1)发包人在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事 件发生后的30日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；

(2)发包人在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件 的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；

(3)承包人在收到发包人送交的索赔资料后，于30日内与发包人协商解决，或给 予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据；

(4)承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未予答复、 或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。

(5)当发包人提出的索赔事件持续影响时，每周向承包人发出索赔事件的延续影 响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人向承包人送交最终索赔报告 和最终索赔估算。索赔程序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。

16.2.2承包人的索赔。承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义  务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项， 认为有权得到由发包人承担的损失、损害和伤害的赔偿及竣工日期延长，发包人未能按  合同约定履行其赔偿义务时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定， 并遵循如下程序进行：

(1)索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30 日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外；

(2)承包人在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔 事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；

(3)发包人在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后，于30日内与承包人协商 解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4)发包人在收到承包人按本款第(3)项提交的报告和补充资料后的30日内未 与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发 包人认可。

(5)当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周向发包人发出索赔事件的 延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索 赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第(1)项至第(4)项的约定相同。

#### 16.3  争议和裁决

16.3.1争议的解决程序。发生争议时，当事人首先采取协商方式和解；经协商无 法和解或当事人表明不愿协商和解时，采取仲裁或诉讼解决索赔争议。商定的仲裁机构 的名称和地点，在专用条款中约定。

16.3.2争议不影响履约。发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保 持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，

(1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

(2)仲裁机构或法院责令停止实施。

16.3.3停止实施的工程保护。根据16.3.2款约定，停止实施的工程或部分工程，  当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与本合同工程有关的各种文件、资料、 图纸、已完工程，以及尚未使用的永久性工程的设备、材料和部件。

#### 第17条 不可抗力

#### 17.1  不可抗力发生时的义务

17.1.1 通知义务。觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。 根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，在力所能及的条件  下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工  作，立即停止。

17.1.2通报义务。不可抗力事件结束后的48小时内，工程现场的照管方是承包人 时，承包人须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周 向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。

#### 17.2  不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，依据如 下约定，

(1)永久性工程及其设备、材料、部件等损失、损害，由发包人承担；

(2)受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

(3)承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

(4)因不可抗力事件造成承包人的停工损失，由承包人承担；

(5)不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、 损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

(6)发包人通知恢复建设时，承包人在接到通知后的20日内、或双方根据具体情  况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告， 经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。

#### 第18条 合同解除

18.1 由发包人解除合同

18.1.Y    通知改正。承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承 包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

18.1.2由发包人解除合同。发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同 或解除合同的部分工作。在发出解除合同通知15天前告知承包人。发包人解除合同并 不影响其根据合同约定享有的任何其他权利。

(1)承包人未能遵守14.2. 1款履约保函的约定；

(2)承包人未能执行18. 1. 1款通知改正的约定；

(3)承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；

(4)承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计 划时，承包人无作为；

(5)工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30天以上；

(6)承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同；

(7)根据8.6.2款第(4)项(或)和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未 能通过的竣工后试验，使整个工程的任何部分或(和)工程丧失了主要使用功能、使用 功能、生产功能；

(8)承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产或(和) 清算程序。

发包人不能为另行安排其他承包人实施工程而解除合同或解除合同部分工作。发包 人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。

18.1.3承包人收到解除合同通知后的工作。在解除合同的30日内或双方约定的时 间内，承包人完成以下工作：

(1)除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所 有被通知解除的工作；

(2)发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其他 文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的 数据及资料的备份；

(3)移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前， 妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；

(4)移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资 料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

(5)向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的永久 性工程物资(含现场保管的、已经订货、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接 的),发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务 协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

(6)经发包人批准，承包人将其与被解除合同或被解除部分工作相关的和正在执 行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人或(和)发包人指定方的名下，包括永 久性工程及永久性工程物资，以及相关工作；

(7)承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；

(8)在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转 材料、措施材料撤离现场或(和)拆除。除非得到发包人同意。

18.1.4解除日期的结算资料

根据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包 人立即与承包人商定已发生的工程款项，包括：14.3款的预付款、14.4款的工程进度 款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的保修金额暂扣的款项、16.2.款的索赔款 项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的应增减的款项。经协商一致，作为 解除日期的结算资料。

18.1.5解除合同后的结算

(1)根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此 后，发包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人将发包 人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。

(2)合同解除时，仍有未被扣减完的预付款，发包人根据14.3.3预付款抵扣的约 定扣除，此后，将约定提交的预付款保函返还给承包人。

(3)发包人尚有其他未能扣减完的应收款余额，有权从14.2.1款约定的承包人提 交的履约保函中扣减，此后，将履约保函返还给承包人。

(4)发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时，或合同未能约定提交履 约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的 承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。

18.1.6承包人的撤离

(1)全部合同解除的撤离。按18.1.5款第(4)项的约定，承包人有权将未被因 抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发 包人为此提供必要条件。

(2)部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余 的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场(不包括根据18.1.5款第(4)项约定 被抵偿的机具等)。发包人为此提供必要条件。

18.1.7解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或与其他承包人 继续完成工程。发包人有权与其他承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为 本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5款第(4)项约定扣留 抵偿的设施、机具和设备。

#### 18.2  由承包人解除合同

18.2.1 由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解 除合同，但在发出解除合同通知15天前告知发包人：

(1)发包人延误付款达60天以上，或根据4.6.4款承包人要求复工的约定的情况 时；

(2)发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30天 以 上 ；

(3)发包人未能按14.2.2款的约定提交支付保函；

(4)出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能 或不必要；

(5)发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产或(和) 清算程序，或发包人无力支付合同款项。

发包人接到承包人根据本款第(1)项、(2)项、(3)项解除合同的通知后，发 包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人 尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延：承包人因此增加 的费用，由发包人承担。

18.2.2 承包人发出解除合同的通知后，停止和进行的工作如下：

(1)除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一 步的工作；

(2)移交已完成的永久性工程及承包人提供的永久性工程物资(包括现场保管的、 已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的)。在未移交之前， 承包人有义务妥善做好已完工程和已购永久性工程物资的保管、维护和保养；

(3)移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手 册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款 的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发 包人。

(4)向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用。

(5)应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人或(和)发包人指定方的 名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；

(6)在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资 料的备份。

18.2.3解除合同日期的结算资料

根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，即商定已发生的工程款项， 包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修  金额暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条  款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地  的费用(当出现18.2.1款第(4)项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担)。经协商一  致，作为解除日期的结算资料。

18.2.4解除合同后的结算

(1)根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同双方的应收应付款项 的余额。此后，承包人将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人，发 包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。

(2)合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，根据14.3.3预付款抵扣的约定 扣除，此后，发包人将预付款保函返还给承包人。

(3)承包人尚有其他未能收回的应收款余额，有权从14.2.2款约定的发包人提交 的支付保函中扣减，此后，承包人将支付保函返还给发包人。

(4)承包人尚有其他未能收回的应收款余额，合同又未约定发包人按14.2.2款提  交支付保函，且发包人未能支付时，发包人根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除  合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额。 发包人在此后的60日内仍未支付，承包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

(5)承包人尚有根据18.1.4款解除合同日期结算资料中未能付给发包人的付款余 额，发包人有权根据18. 1.5款约定的解除合同后的结算中的第(2)项至第(4)项进 行结算。

18.2.5 承包人的撤离。承包人在合同解除后，除为安全需要以外的所有其他物资、 机具、设备和设施，全部撤离现场。

##### 18.3  合同解除后的事项

18.3.1合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算、及结算后的付款约定 仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

18.3.2解除合同的争议。合同一方对解除合同、或对解除日期的结算资料有争议，

采取友好协商解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3 款争议和裁决的约定解决。

##### 第19条合同生效与终止

19.1 合同生效。在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。合同正本、 合同副本的份数在专用条款中约定。

19.2除本合同第11.1款质量保修责任书的约定外，合同双方已履行了合同约定的 全部义务竣工结算价款已结清，本合同即告终止。

19.3合同双方在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

##### 第 2 0 条  补充条款

根据有关法律、行政法规、行业规定，结合工程实施情况，经协商一致后，可对本 通用条款的内容，在专用条款中具体约定、补充或修改。

本合同正本一式：    份，合同副本一式：    份

第三部分 专用条款

#### 第1条 一般规定

#### 1.1 定义与解释

合同文件组成及解释顺序：

1、本合同协议书；

2、 中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、本合同专用条款；

5、本合同通用条款；

6、标准、规范及有关技术文件：

7、 采购方案评审因素：

##### 1.2  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用      /      语言。

##### 1.3  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规：   国家现行相关法律、法规、规章及政策性 文 件。

#### 1.4  标准、规范

1.4.1  本合同适用的标准、规范(名称) : 《中华人民共和国建筑法》、《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院《建设工程质量管理条 例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施 竣工验收备案管理暂行办法》、陕西省《建筑工程质量安全生产管理条例》、陕西省 	《建筑工程清单计价规则》等国家、陕西省、西安市现行标准规范、或(和)行业标准 规范、或(和)工程所在地方的标准规范。

1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：     无

1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：   同 通 用 条 款 。

发包人的技术要求及提交时间：          /

承包人提交实施方法的时间：            /

研发试验(或培训)协议(名称):      /           ,作为合同附件。

#### 1.5保密事项

1.签订的商业保密协议(名称):          /        , 作为本合同附件。

2.签订的技术保密协议(名称):          /        , 作为本合同附件。

#### 第2条发包人

#### 2.2  发包人代表

发包人代表的姓名： 冯伟 ;

发包人代表的职务： 项目经理                      ;

发包人代表的职责：负责监理人、承包人等各方的协调管理，负责对设计、采购及  施工等全过程质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护等工程建设环节进行监督、 检查，负责解决合同规定的、应由发包方解决的问题。

#### 2.3  监理人

2.3.1  监理单位名称：

工程总监理姓名：

监理的内容：工程施工阶段及保修阶段的监理。

监理的职权：在监理合同范围内，对工程实行全过程、全方位监理。

监理的权限：

(1)审批施工组织设计和技术方案，向承包人提出书面建议报告。

(2)审查施工总进度计划、月施工计划、周施工计划，审查结果报委托人。

(3)施工图的审核和各专业施工图纸的综合审核。

(4)下达开工令、停工令、复工令。

(5)工程施工进度、质量的检查、监督权。

(6)监督施工现场的文明施工和施工安全、治污减霾管理。

(7)在施工合同约定的工程价格范围内，工程进度款支付的审核。

(8)参加工程验收，审查承包人工程资料；协助委托人进行竣工工程的移交。   需要取得发包人批准才能行使的职权：①设计变更；②工期延误索赔或签证，工程

量及费用增减的索赔或签证；③合同价款支付；④施工组织设计、总进度计划的审定；

⑤停工、复工通知；⑥其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定权限以及 发包人以书面形式通知监理工程师的其他权限；⑦发包人认为须取得批准方可实施的其 它重要事项。

2.4  安全保证

2.4.1  承包人接受发包人委托办理事项的协议(名称): 负责协调处理施工现场 周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保 护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。

第 3 条 承包人

3.1  承包人的一般义务和权利

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交 的时间和份数：承包人于每月25日向发包人提供当月已完成设计工作量和(或)施工 工作量报表及下月工作计划，一式三份。

3.2  项目相关负责人

3.2.1 工程总承包项目经理姓名：     刘利科   ,证书编号：

陕1612015201512009

工程总承包项目经理职责：项目经理经授权并代表承包人负责履行本合同，按发包

人批准的设计方案、施工方案，按监理工程师发出的指令组织工程设计、采购、施工、

竣工试验和(或)指导竣工后试验等工作。

工程总承包项目经理权限：

①对工程建设有关事项包括工程规模、勘察、设计标准、设计方案和实用功能要求 等向发包人的建议权；

②对工程实施过程中的技术问题，按照先进适用、经济合理的原则，向发包人提出 建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先对造价、工期进 行分析评估，呈报书面材料征得发包人的同意；

③工程设计、采购、施工、竣工试验和(或)指导竣工后试验等全过程的管理权；

④工程实施全过程的质量、安全、进度、造价的有效控制，并及时解决出现的问题

⑤参加每周的工程例会及发包人组织的有关其他会议；

⑥由承包人发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包 人项目经理签字，发包人要求的部分文件需盖承包人单位章。

工程总承包项目经理每月在现场时间不得少于25        日

因擅自更换EPC总承包项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：1)承 包人不得随意更换项目经理，如需要更换项目经理，应至少提前30天以书面形式通知 发包人，并征得发包人同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义 务；2)因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的，发包人有权解除合同，并 要求承包人承担违约责任；3)项目经理不胜任本职工作，发包人代表和工程总监可提 前15天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理；本合同执行过程中，项目经理只 能更换一次，更换的项目经理资质不低于投标时项目经理资质，如更换后的项目经理仍 旧不能胜任本职工作，发包人有权解除合同，并要求承包人承担违约责任。

3.2.2  设计负责人姓名：    张欢     ,证书编号： 20036100456

承包人应按国家和当地技术规范、标准、规程、政府审批部门有关工程的文件及发 包人提供《项目方案设计任务书》按时完成方案设计并阶段性提交设计成果。

应根据发包人的要求提交达到国家规定的方案报审规划部门的深度要求和图纸文 本。配合图纸审查等。

3.2.3  施工项目经理姓名：    刘利科   , 证书编号：  陕1612015201512009

施工项目经理职责：①施工项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和 工程师依据合同发出的指令组织施工。

②承包人如需要更换施工项目经理，应至少提前15日以书面形式通知发包人，并 征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

③发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的施工项目经理，应说明更换理由，  承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报

告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，  并将新任命的施工负责人的姓名、简历以书面形式通知发包人。后任继续行使合同文件

约定的前任的职权，履行前任的义务。

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：1)承包人不得随意更换项目经理，如需要更换项目经理，应至少提前30天以书面形式通知发包人，并 征得发包人同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务；2)项目经理不得兼职其它项目经理，否则发包人有权解除合同，并要求承包人承担违约责任；3)如果项目经理在工程施工期间，要暂时离开工地现场2天以上，应事先征得发包人 的同意。项目经理每次离开工地时间不得超过2天，施工期内总计离场时间不得超过20 天。4)项目经理不胜任本职工作，发包人和工程师可提前15天以书面形式通知承包人 更换合格的项目经理：本合同执行过程中，项目经理只能更换一次，如更换后的项目经 理仍旧不能胜任本职工作，发包人有权解除合同，并要求承包人承担违约责任。

#### 3.8  分包

3.8.1  分包约定

1.允许分包。

2.应符合国家法律法规和政策文件规定的工程总承包分包要求；工程施工中非主体、 非关键性工作可以分包。承包人应在其资质许可的范围内实施本项目的设计及施工，否  则应按相关规定对相应项目进行合法分包。

3.分包项目必须经招标人同意后方可进行分包，未经招标人同意分包的，应承担违 约责任。

第 4 条 进度计划、延误和暂停

#### 4.1  项目进度计划

4.1.1  承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订后30日内，承包人提交 EPC项目进度计划，包含设计、采购、施工等全过程的合同工期内的全部项目计划一式 三份，报发包人确认后实施。每月25日提交项目进度计划一式三份。

#### 4.2  采购进度计划

4.3.2  采购开始日期。工程物资采购及开始日期的约定：发包人批准的项目进度  计划，15天内报项目采购总体规划，承包人每月报月进度计划应与设计、施工和(或) 竣工试验进度计划相衔接，同时在采购开始日期后每月25日提交采购进度计划一式二  份。

#### 4.3   施工进度计划

4.3.1  施工进度计划(以表格或文字表述)

提交关键单项工程施工计划(名称): 施工开工后每月25日提交一式三份

提交关键分部分项工程施工计划(名称): 施工开工后每月25日提交一式三份

#### 4.4     工期奖惩

4.4.1因承包人原因使设计成果提交日期延误，每延误1天的误期赔偿金额为伍仟元，

发包人有权从工程款中直接扣除。

4.4.2若因承包人自身原因导致工程实际竣工日期晚于合同约定竣工日期的，视为承包人逾期竣工。每逾期一日，承包人应向发包人支付误期赔偿费人民币伍仟元整（¥5,000.00），该款项发包人可在任意一期应付工程款中直接抵扣。承包人累计应承担的逾期竣工违约金总额，不超过本合同总价款的 5%。

#### 第 5 条 技术与设计

##### 5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术或建筑艺术造型

工程试运行考核保证值或(和)使用功能的说明如下： 根据实际情况协商确定。

5.1.2  发包人提供生产工艺技术或建筑艺术造型

由发包人承担的工程试运行考核保证值或(和)使用功能说明如下： 根据实际情况 协商确定。

##### 5.2  设计

5.2.1  发包人的义务

(1)提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间： /。

(2)提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：

o

5.2.2  承包人的义务

(1)经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分， 可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：同通用条款。

(2)    承包人应在项目初步设计及初步设计概算批复的投资概算、设计任务书要 求及国家法律法规规定进行限额设计。并以经相关单位批准的设计概算造价中的建安 工程费用作为控制本项目建安工程费用的最高限额。

施工图纸设计完成后，承包人应及时报送相关单位办理施工图审查手续。施工图审

查完成后，承包人应及时编制施工图预算。建安工程的施工图预算造价应小于经相关单

位批准的设计概算造价中的建安工程费用。施工图预算如超过经相关单位批准的设计概

算造价中的建安工程费用，承包人应在满足设计任务书要求的前提下自行优化施工图，  直至施工图预算造价符合要求为止。

竣工结算时，建安工程费结算造价低于经相关单位批准的设计概算造价中的建安工  程费用时，按照合同结算条款执行。如建安工程结算金额人于经相关单位批准的设计概  算造价中的建安工程费用时，则超出部分造价由承包人承担，因建设单位增加建设规模、  提高建设档次、国家政策调整等增加的造价除外。

(3) 承包人提供的专业工程设计方案在限定期限内不能满足发包人的要求，发包 人有权另行委托设计单位进行方案设计，所产生的方案设计费用经承包人确认后由承包

人支付，并按发包人确定的设计方案组织施工图设计及施工，并享有设计方案的知识产

权。

(4) 承包人提供施工图纸纸质版，同时提供上述资料的原格式电子版文件。

(5) 承包人应充分考虑设计任务书要求及国家法律法规、建设规范规定，如因承 包人原因造成的设计漏项而引起的造价突破设计概算的，工程费用由承包人承担，并且 原设计方案标准不得降低。

(6) 因承包人原因的设计错误、施工返工、工期延误，产生的工程费用及延误工

期，工程费用不予增加，工期不予顺延。

(7) 承包人必须无偿提供本项目各个设计阶段的电子版图纸等成果文件。

5.2.4  操作维修手册提交的份数和最终提交期限：工程竣工验收合格后5日内。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

方案设计阶段设计文件的份数和提交时间：

扩大初步设计阶段设计文件的份数和提交时间：

施工图设计阶段设计文件的份数和提交时间：施工图设计图纸发包人确认后10日 内，一式8套，施工图经发包人确认后返回2份给承包人用于施工。竣工图纸6套用于 结算及项目审计。

承包人除向发包人交付14套设计资料及文件外，还应提交所有资料最终版申子文 件 3 份(除效果图外，图纸格式为dwg及PDF格式)。

以上所有设计成果应在发包人所在地或指定的其他地点交付。

5.2.6  发包人应在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、

正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。若因发包人向  承包人提交资料及文件超过规定期限15天以内，承包人交付设计文件时间顺延；超过  规定期限15天以上时，经发包人确认可重新确定提交设计文件的时间；由于发包人失  误或国家规范标准更改造成设计变更的，发包人承担所产生的所有设计及其他相关费用。

#### 5.3  设计阶段审查

5.3.1   设计审查阶段

本工程的设计阶段(名称): 施工图设计。

#### 第 6 条 工程物资

#### 6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或(和)规

格清单：   无

6.1.2  承包人提供永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或(和)规格 清单：  所有工程设备、材料和部件均由承包人提供。并符合国家有关规定和发包人的 使用有关要求。

#### 6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：  工程竣工移交发包人之前，所有

工程物资均由承包人保管。

承包人提交保管、维护方案的时间：  根据实际情况而定。

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：发包人不提供任何的库房、仓库设施，  但现场现有空地，经批准后，可提供给承包人作为临时堆场或建为临时仓储设施。

#### 第 7 条  施工

#### 7.1  发包人的义务

7.1.1  提供基准坐标(含地下管线布置图)资料

提供的基准坐标资料(含地下管线布置图)的内容和时间：   合同签订后5日内，  发包人将基准坐标资料(含地下管线布置图)以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

7.1.2  进场条件和进场日期

承包人的进场条件： 合 同 签 订 后 。

承包人的进场日期：合同签订后次日入场。

7.1.3  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供给临时水、电等类别和取费单价：施工水、电由承包人根据施工现场自 行协调，水电费含在投标报价中；通讯线路和设备由承包人自行解决并承担其费用。

7.1.4 由发包人履行的其他义务：        /

#### 7.2  承包人的义务

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：承包人进场前7日提交一式三份。

需要提交主要单项工程、分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：视具体 情况而定。

7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：进场前7日。

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：进场前3日

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：施工水、电由承包人根据施工现  场自行协调，水电费含在投标报价中；通讯线路和设备由承包人自行解决并承担其费用。

7.2.13  由承包人履行的其他义务：

(1) 承包人不能以任何理由拖欠国家、省、市规定的职工社会福利、工资和其他 合作方的工程款项，特别是农民工工资及应为其缴纳的社会保险；

(2 )承包人应按照西安市“安全文明工地”要求、西安市的城市创建、治污减霾 等相关规定要求做好安全文明施工、环境保护、治污减霾等工作，承担费用。

(3) 负责办理项目工程施工许可证；遵守西安市以及发包人现场管理的有关规定 要求及管理办法。

(4) 承包人应采取适当的措施对施工现场周围的居民和群众进行安抚，避免发生 施工扰民及民扰事件，上述工作的相关费用包含在合同价款中，发包人不承担任何与施 工扰民或民扰有关的费用，工期亦不予以延长。

(5) 承包人在开工前，应按有关规定办理好有关施工场地交通、环卫、安全生产  和施工噪音管理等手续；如承包人未按本约定及时办理上述手续，所造成的相关主管部  门的处罚由承包人承担，并赔偿由此给发包人造成的一切损失(包括但不限于实际损失、 律师费、诉讼费、保全费、保函费等其他费用)。

(6) 承包人负责工程移交前的现场成品保护工作，承担相应的费用；保护期间发 生损坏，承包人自费予以修复。

(7) 承包人应积极做好施工现场管理，维护现场整洁，道路畅通，符合文明施工

的标准临时污水排放、垃圾清运，须由承包人及时向有关部门办理审批手续，经批准

后方可排放、清运，费用由承包人承担。

(8) 在施工过程中，承包人必须采取一切必需的有效措施以保护公众，使其不至 因施工引起伤亡和财产损失；对于承包工程施工期间由于承包人未能采取有效的预防措 施而引起公众伤亡和财产损失，承包人都必须采取积极的赔偿措施，在承包人先行支付 赔偿费用后，再向责任方追索。

(9) 承包人的临时用地由承包人自行调查解决并办理租用手续，费用视为已计入  合同总价内，其用地数量、时间及因此而发生的协调、租用等相关费用都应包含在内。

(10) 配合办理项目施工图消防审核及相关区域验收；

7.2.14已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

已竣工工程未正式向发包人移交之前，承包人应当负责对已完工程的保护工作(包 括：发包人对工程某些特殊部位和部分设施、设备保护提出的特殊要求；发包人自行采 购的设备设施、运营备品等),费用由承包人承担，包含在合同价格内。承包人施工不 得对建筑工程的主体结构以及其它已完工程造成破坏，施工期间发生的损坏由承包人自 费负责予以修复，在此期间对非承包人施工有监管责任，否则所发生的修复费用和延误 的工期由承包人承担，并不得影响项目整体竣工移交工作。

7.2.15双方约定承包人应做的其他工作：需要提请政府职能部门进行专项验收的 各项工作，该部分验收工作需要发包方出具盖章、签章手续的由发包方出具手续，但是 直到政府职能部门出具验收合格手续前的一切工作由承包方承担，相关费用已经包含在 投标报价中。

#### 7.4 人力和机具资源

7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：签订合同后30日内 提交人力资源配置表，主要包括项目经理、驻场设计人员、施工现场管理人员等满足工 程总承包要求的人员，即项目开始前，向发包人提交项目组织体系架构框图/表一份。

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：承包人进场后5日向发包人提交施 工人力资源实际进场一览表一式3份，格式届时和发包人协商。

7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：承包人进场前3日向 发包人提交主要机具计划一览表一式3份，格式届时和发包人协商。

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：承包人进场后5日内向发包人提交 主要机具实际进场一览表一式3份，格式届时和发包人协商。

#### 7.5  质量与检验

7.5.1质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：执行国家及地方现行相关规定。

两方参检的部位、标准及表格形式：执行国家及地方现行相关规定。

第三方或承包人一方参检的部位、标准及表格形式：执行国家及地方现行相关规定。

#### 7.6  隐蔽工程和中间验收部位

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检

方的约定：执行国家及地方现行相关规定。

#### 7.8  健康、安全、环境

7.8.1  健康、安全、环境管理

提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间：  承包人进场前3日内。

#### 第 8 条  竣工试验

本合同工程包含竣工试验。

#### 8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的一般义务

(1)竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：在达到竣工试验条件20日前， 一式3份。

#### 第 9 条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或(和)按工程接收

(1)按工程接收

按工程接收的日期：  实际竣工日期。

(2 )本工程存在竣工试验

按工程接收的日期为：/

9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容次份数和时间：在达到竣工试验条件20日前， 一 式6份。

#### 第10条竣工后试验

#### 10.1  责任与义务

10.1.1  发包人的义务

(6)其他义务和工作：无

10.1.2  承包人的义务

(2)  提交给发包人的竣工后试验方案的份数和时间：在达到竣工试验条件10日 前， 一 式3份。

(7)其他义务和工作：   执行行业规定。

#### 10.2一竣工后试验程序

10.2.5竣工后试验日期的通知

同通用条款。

单项工程或(和)工程竣工后试验开始日期：

#### 10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.3试运行考核

(3)试运行考核周期： 按行业规定执行

10.6  未能通过考核

(1)未能通过试运行考核的赔偿

1)承包人提供生产工艺技术或建筑设计未能通过试运行考核的赔偿工程的赔偿金 额(或赔偿公式): 不合格部分，承包人应当在接到通知之日起无条件返工修复，承 包人未在指定期限返修或拒绝返工修复的，发包人有权指定第三方进行返工修复，返 修费用由发包人与第三方协商确定，并由发包人直接从承包人工程款中扣除，另外承包人还应当承担合同金额3%的违约金。

##### 10.7  考核验收证书

10.7.1 本合同按工程颁发竣工后试验及考核验收证书。

##### 第11条质量保修责任

##### 11.2  质量保修金额

11.2.1  质量保修金额

质量保修金额：施工结算价款的5%和设备结算价款的5%。

质量保修金额的暂扣方式：   见 付 款 方 式 。

##### 第 1 2 条 工程竣工验收

##### 12.1  竣工资料及竣工验收报告

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 工程竣工验收合格后，承包人向发包人 提交6套竣工验收报告，格式按国家相关规定实行。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间： 工程竣工验收合格后，承包人向发包人提 交6套竣工资料，格式按国家相关规定实行。

##### 第 1 3 条 变更和合同价格调整

##### 13.1 变更范围

13.1.1其他变更

根据本工程特点，商定的其他变更范围： 按具体情况确定。

##### 13.2  变更价款确定

13.2.1变更价款约定的其他方法： 由于非承包人原因导致变更的，变更价款按以 下原则进行调整。承包人原因导致的变更，不作调整。根据本工程特点，商定的其他变 更范围：按具体情况确定。

(1) 经发包人、承包人核对确认的施工图预算中，有适用于变更工作综合单价的，  采用该综合单价计算。

(2) 经发包人、承包人核对确认的施工图预算中，没有适用变更工作综合单价的，  但有类似综合单价的，参照该综合单价确定。

(3) 经发包人、承包人核对确认的施工图预算中，没有适用于变更工作的综合单价也无类似综合单价的，由发包人委托的造价咨询机构按本项目施工图预算编制原则组 价，经双方确认后作为结算依据。

#### 13.3  合同价格调整：

13.3.1变更引起的调整

发包人对承包人编制的施工图进行确认后，由于发包人原因导致施工图重大变更的， 由此导致的价格变化按本合同专用条款第14条规定的计价原则进行确定。

#### 第14条 合同总价和付款

#### 14.1  合同总价和付款

14.1.1合同总价

通用条款替换为：

1、合同总价=设计费+建筑安装工程费。

2、施工图审查合格之日起30日历天内，承包人应根据招标文件及工程总承包合同

的规定编制施工图预算，并将施工图预算加盖公章及造价工程师章胶装成册报发包人。  发包人收到施工图预算后及时安排造价咨询单位与承包人进行核对，核对完毕发包人、  承包人、造价咨询单位签字确认。如因承包人原因未能及时配合进行施工图预算核对，  由此造成的进度款延期支付及竣工结算等相关责任由承包人承担，发包人不承担任何延

期付款的违约责任。

3、施工图预算依据经审查通过后的施工图进行计算，根据下列计价依据及办法计  价，按照最高投标限价计价模式(人工费计入差价模式)编制施工图预算。计价依据：

1)本项目经审查通过后的施工图；

2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008;

3)《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)及配套计价文件；

4)《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(2004);

5)《陕西省安装工程消耗量定额》(2004);

6)《2009陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》

7)《2009陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》;

8)《2009陕西省建设工程施工机械台班价目表》;

9)《2009陕西省建设工程工程量清单计价费率》;

10)《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》(陕建 发[2017]270号文件);

11)《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》  (陕建发〔2021〕1097号文件);

12)《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》(陕建发[2019]45号文件)等 及其相关配套文件确定；

13)《关于新型冠状病毒肺炎防疫期间复工复产建设项目费用计价的通知》(陕建 发【2020】1027号)

14)经发包人或监理工程师批准的施工组织设计、专项方案等。

15)本项目在实施期间，政府及相关部门颁布新的规范、规则、定额、调价文件等，按新规范、规则、定额、调价文件执行；

16)材料、设备的价格计价依据；

①材料、设备价格按照合同签订当期的《陕西省工程造价管理信息—材料信息价》  计算(广告价除外，若信息价为区间价的，取其平均值),《陕西省工程造价管理信息

—材料信息价》中没有的或不适用的，由承包人提出报发包人确认后计入。

17)《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》(陕建发

[2019]1246号);

18)《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》(陕建发[2021]1021号文件 )

14.1.3投资控制：

(1)施工图设计阶段：

按照投资估算≥初步设计及设计概算≥施工图设计及编制施工图预算的原则进行施工图设计 及预算编制，发包人有权委托第三方造价咨询机构对施工图设计及施工图预算进行审核，经发包人 审核确认后上报政府审批部门，最终以政府批复概算所列工程费用投资额作为工程费用投资控制上 限。施工图设计及施工图预算审核，执行国家、省市相关管理规定。

(2)实施阶段：

承包人以审定的施工图编制工程费用(包括但不限于：建筑费、安装费、设备费等),设计完 成后经发包人委托的第三方审查结构审查后30个工作日内上报发包人施工图预算(原则上不得高 于初步设计批复的概算工程费用),若未按时上报，则发包人有权停止支付下期进度款)。发包人 委托第三方造价咨询机构对编制的工程费、设计费、进行审核。经发包人、承包人及第三方机构签 字确认的工程费、设计费作为进度款支付依据。

##### 14.2  担保

14.2.1 履约保函

提交履约保函的金额和时间： 无 。

14.2.2支付保函

提交支付保函的格式和提交时间：  无   。

14.2.3预付款保函无   。

### 14.3 预付款

无预付款

##### 14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

合同总价作为支付进度款和工程结算的依据。

成员单位申请支付进度款，需经牵头单位同意后，方可申请。

14.4.2付款方式：

按施工进度节点支付。

(1) 按施工进度节点支付，付款前承包方需要提供等额合规的增值税发票。完成

设备基础、场地道路地基及基础完成，报监理工程师审核，发包人对监理工程师审核结

果审查后，支付合同总价的30%进度款，所有设备进场安装调试、场地道路面层完成，  报监理工程师审核，发包人对监理工程师审核结果审查后支付合同总价的30%进度款；  待工程竣工结算审计完成、所有竣工资料移交备案后，支付至最终审定建筑安装工程竣

工结算价的95%。剩5%作为质保金，质保期满1年后30日内一次性无息付清。

其中：最终建筑安装工程竣工结算价=按合同规定的施工图预算计价原则计算、由 第三方评审机构(竣工结算审核机构)审核并由发包人确认的竣工结算价×中标建筑安 装工程费费率。

备注：若承包人为联合体，建筑安装工程费及设计费由发包人直接支付至牵头人 	(施工单位)银行账号；设计费由牵头人按发包人付款相应比例支付至联合体成员(设 计单位)银行账号。由联合体各成员分别开具发票给发包方。

#### 14.12  竣工结算

#### 14.12.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：工程竣工验收后14日内承包人提交竣工结算 资料一式三份；内容应包括竣工结算合同价款总额、累计已实际支付的合同价款、应扣 留的缺陷责任保修金、实际应支付的合同总价；格式由发承包双方届时协商。逾期提交 的应承担结算金额日万分之一的违约责任。

#### 14.12.9  竣工结算计价

(1)设计费结算： 最终设计费结算价为按(合同中建安费施工图预算计价原则计 算由第三方评审机构(竣工结算审核机构)审核并由发包人确认后的竣工结算价)×中标 人投标时所填报的设计费报价费率(     %)计算。除合同另有约定外，对承包人提 出的任何追加价款，发包人将不予考虑。

(2)建筑安装工程费的结算：最终建筑安装工程竣工结算价=按合同中建安费施工  图预算计价原则计算由第三方评审机构(竣工结算审核机构)审核并由发包人确认后的  竣工结算价×中标人投标时所填报的建筑安装工程报价费率(      %)计算。若本项目  发生重大变更，或由发包人原因造成本项目结算价大于合同价格，由甲、乙双方另行约  定结算方式。非发包人原因造成本项目结算价大于合同价，超出部分发包人将不予考虑， 承包人自行承担。

(3)竣工结算审核，5%以内的咨询成果费由发包人承担，5%以上的咨询成果费由承包人承担。

(4)最终价款以政府审计部门审定的结为准。

结算计价依据：

1)本项目竣工图；

2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008;

3)《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)及配套计价文件；

4)《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(2004)

5)《陕西省安装工程消耗量定额》(2004);

6)《2009陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》;

7)《2009陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》;

8)《2009陕西省建设工程施工机械台班价目表》;

9)《2009陕西省建设工程工程量清单计价费率》;

10)《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》(陕建 发[2017]270号文件);

11)《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》  (陕建发〔2021〕1097号文件);

12)《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》(陕建发[2019]45号文件)等 及其相关配套文件确定；

13)经发包人或监理工程师批准的施工组织设计、专项方案等。;

14)本项目在实施期间，政府及相关部门颁布新的规范、规则、定额、调价文件等， 按最新规范、规则、定额、调价文件执行；

15)材料、设备的价格计价依据

①材料、设备价格按照合同签订当期的《陕西省工程造价管理信息—材料信息价》  计算(广告价除外，若信息价为区间价的，取其平均值)计算，《陕西省工程造价管理

信息—材料信息价》中没有的或不适用的，由承包人提出报发包人确认后计入。

②合同约定当期当地造价管理机构发布的市场价格信息中没有的主要材料及设备，  承包方在采购前应提前一个月通知发包人及监理人，由发包人、监理人及承包人共同认

质认价后方可采购。

③对于询价的认质认价材料、设备，需提供三家及以上材料、设备供应商盖章确认 的询价回复单，由发包人、监理人共同确认后以发包人批准为准。

(3)合同结算价=设计费结算价十建筑安装工程费结算价

16)《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》(陕建发

[2019]1246号);

18)《关丁全省统，停止收缴建筑业劳保费用的通知》(陕建发[2021]1021号文 件 ) ;

19)人工费价差，取费费率执行《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(2009) 等相关文件中的相关规定费率，取费模板类别按“人工费按差价模式”取费类别选择，  人工费调整执行政府及相关部门颁布新的规 范、规则、定额、调价文件。

20)主要材料价差，当调差材料单价上涨或下浮超过5%时，结算时可调整材料差 价，以信息价为准。承包人自行采购的材料，若审定施工图预算中主要材料价格在施工 期间变化幅度在±5%以内(含±5%,招标当期的陕西建设工程材料信息价与施工时同期 陕西建设工程材料信息价对比)承包人自行承担，超过5%部分的材料价格的差额，差 价部分只计规费和税金。陕西建设工程材料信息价中除以上约定主要材料外，其他材料 不进行价格波动调整。

其他主要材料如艺术造型、智能化系统等，有关设备，特殊材料，特殊工艺等涉及 的认质认价材料，按照招标人的预结算、变更签证及认质认价相关规定执行。

备注经发包人同意，承包人可使用暂列金额，暂列金是发包人为工程实施过程中

的不可预见的变更和索赔，调价等所设，由发包人掌握，不应视为承包人所有，当工程 发生以上事项时，依据合同相关条款据实结算。(本项目无暂列金)

#### 14.5  质量保修金额

14.5.2  质量保修金额的支付

质量保修金的格式、金额和时间：质量保修金为施工结算价款的5%和设备结算价款的5%,质保期满1年后30 日内无息退还承包人，工程质量保修期按国家规定执行。

#### 第15条 保  险

#### 15.1  本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容： 国家强制性规定的应由发包人投保的保险。

(2)承包人投保内容： 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并 为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

(3)如本工程之工期延长，则承包人须自费延长所购买保险的有效期，所需之所有 费用视为包含于固定的合同价款中。

第16条违约、索赔和裁决

16.1.1发包人的违约责任

(1) 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料 作较大修改，以致造成承包人设计需返工及施工已完工作内容需返工时，双方除需另行 协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作 量向承包人人增付设计费及施工返工损失费。

(2) 发包人应保护承包人的投标书、方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和 专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的资料及文件不得擅自修改、复制或 向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人 有权向发包人提出索赔。

(3) 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，  退还发包人已付的设计定金；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际设 计工作量支付设计费。项目停缓建的，承包人有权要求解除合同，发包人根据承包人已 实际完成的工作量支付施工已完工程款。

(4) 发包人应按本合同14.4规定的金额和时间向承包人支付工程进度款，逾期支 付的，发包人不承担逾期付款的违约责任。因承包人提供发票不及时导致无法按期付款 的，发包人不承担逾期付款的违约责任。

16.1.2  承包人的违约责任

(1) 达不到合格质量标准，承包人应负责返工，直至重新通过验收，承包人返工 所发生的所有费用由承包人承担，所延误的工期不得顺延。如一再返修仍不能通过验收 的，则发包人有权另找施工单位进行维修并终止合同，承包人应承担该笔维修费用并赔 偿发包人由此引起的实际损失。

(2) 当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工图、竣工报告

及竣工资料壹式陆份。当出现因承包人资源投入不足或借故拖延或不办理竣工图、竣工 资料时，发包人有权按合同总价的0.1‰金额扣缴承包人违约金，并安排人员整理竣 工图、竣工资料，未完成该竣工图、竣工资料所增加的必要合理费用由承包人承担。

16.1.3双方约定的其他违约责任按照本合同相关条款执行。

#### 16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解 的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

□ 提 交   /  仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁 决是终局的，对双方均有约束力。

√  向工    程所在地人民法院提起诉讼。

#### 第17条不可抗力

双方关于不可抗力的约定：

1、24小时连续雨量达150mm以上的暴雨或风力六级以上(以气象台发布的公告为 准)。台风、地震、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落、重大流行性疾病或其它非发 包人、遇有上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情 及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

2、本合同履行过程中，如遇不可抗力，遭受不可抗力的一方须采取一切必要措施防止 损失进一步扩大，并须将有关实际情况及时书面告知对方，且无须为此承担违约责任。

#### 第19条 合同生效与终止

#### 19.1  合同生效

本合同正本二份，副本十份；发、承包双方各持正本一份、副本五份，均具有同等 法律效力，双方签字盖章或盖章后生效。

#### 第20条补充条款

20.1承包人负责本项目的施工图设计及本项目的施工、采购、验收等工程建设管 理工作。发包人对本项目相关的设计方案、设计图等拥有确认权。

20.2承包人成立该工程总承包管理团队，负责对该项目的设计、施工、采购、验

收及交付的全过程管理。发包方主要负责双方的沟通、协调，并对承包人的管理行为

(资金、成本、进度、质量、安全)进行监督；对承包人整个建设过程中不合格部分，  有权指令承包人返工、修改。

20.3承包人在工程施工管理过程中应当推行标准化管理，开工前应当建立健全各 项规章制度和有关程序文件等，随时接受监理工程师和发包人的检查。

20.4本项目所有工程施工过程中如遇村民等外界阻拦或干扰施工，协调工作由承

包人负责，承包人必须保证项目按期完工，否则因此而引起的工期延误由承包人负责。  合同价中已包含协调施工费用，合同执行过程中不再单独计取。

20.5未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分进行违法转包。如有经查实后，除承包人立即纠正外，发包人还将对承包人按违约进行严厉处罚或终止合同，承包 方赔偿由此给发包人造成的一切损失并承担合同金额1%的违约责任。

20.6发包人支付给承包人的工程款，承包人应优先保证农民工工资，不得以任何 理由拒绝农民工工资。承包人关于农民工工资的支付应遵守国家和省市有关规定。承包 人使用劳务分包和招聘的农民工情况，应当定期向发包人报送备案。发包人有权监督承 包人在支付的当期进度款中发放农民工工资情况。如承包人拖欠农民工工资，影响到本 工程的施工进度及工程质量，或因此发生农民工上诉、上访等群体事件的，则发包人有 权在工程进度款中将承包人拖欠的工资和相关费用扣除，直接发放给农民工。承包人应向发包人支付一定比例的违约金，违约金为拖欠工资总金额的1%,发包 人有权从工程结算款中直接扣除上述违约金。

20.7承包人必须按照自报的并经监理和发包人审定的施工组织设计方案进行施工，  不得任意修改和变更其内容、方法等。确需修改时，应当会同监理、发包人商议，取得

监理和发包人同意。但不能因施工组织设计的变化而调整合同价。

20.8监理工程师和发包方项目管理人员受发包人委托，在所规定的职责范围内对 工程实施监理和管理监督，包括检查、发出通知、指令等，承包方必须服从，接受并配 合监理工程师和发包方项目管理人员现场管理人员的工作。

20.9承包方必须按规定做好工程的安全管理、文明施工工作，落实职业健康管理，  必须达到市级文明工地标准和创卫标准。严格按文明工地和创卫标准施工，设立专用、  分类垃圾场(箱),不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将垃圾清理外运。

20.10承包人在进入施工现场直至工程竣工验收移交期间，应当遵守发包人的有关 管理制度，接受发包人有关部门的相应管理。由于承包人过错或不服从发包人有关人员 的管理出现承包人违纪、违章，造成发包人的道路、线路等设施损环，环境受到破坏和 污染，排水管道堵塞等，承包人均应自费进行纠正、修补、恢复或予以赔偿。

20.11承包人按照建设部门要求，在施工中采用新技术、新工艺时，不得另行向发 包人提出增加费用的要求，由此产生的经济效益也不在合同价款调整范围内。承包人也 不得据此提出变更设计。

20.12施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和 资料进行检查，出现问题限期整改，否则每超出限期一次支付违约金1000元人民币，  发包人可直接在工程款中扣除。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理 验收，由监理出据相应证明后，发包人方可组织验收。

20.13承包人安全管理人员必须持证上岗，严格按照“三标”管理体系运行管理，  负责检查现场和施工人员安全情况。如监理和发包人管理人员发现有不安全因素存在且

未采取预防保护的，每项支付违约金500元人民币；经指出未及时纠正，再次检查又发

现问题的，则支付违约金2000元/项和责令停工整改；出现安全事故的，承包人应当承 担全部责任后果。若在施工期间发生安全生产伤亡事故，承包方应负责全部行政责任及伤亡人员的救治、善后事宜和相关费用并承担合同金额0.05%的违约责任。

20.14承包人现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保 护，不许用电炉。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响到发包人用电 的，每次支付违约金2000元，发包人可直接在工程款中扣除。

20.15承包人负责办理商砼和泵送设备占道有关手续，费用已含在合同总价中。

20.16本工程竣工验收合格后，承包人应在发包人规定时间内免费将施工现场周围

和承包人生活区周围清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、  无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则发包人不予支付结算款且不承担相应的违约

责任。

20.17承包单位的项目经理部到位人员、投入劳动力、投入机械设备、投入周转材 料等必须与投标施工组织设计所列相符，否则视为承包人违约，承担2000元违约金，  发包人可直接在工程款中扣除。

20.18承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，不得挪用安全防护、  文明施工措施费擅自挪用的应承担相应的违约责任。在财务管理中应单独核算列出安全

防护、文明施工措施费用，且必须有详细的费用支付计划表。安全文明施工措施费的使 用应按照国家相关文件执行。

20.19所有专业工种必须持证上岗，证书等级必须满足国家有关规定。

20.20本项目每种设备、材料进场前提供品牌、厂家等资料，以便进场时点验。进 场时须经甲方确认同意。

20.21施工过程中或检查验收时，若发现下列情况，视为承包人严重违约：

(1)以欺诈、隐瞒、弄虚作假等不诚信的方式骗取发包人和监理单位；

(2)不按要求整改工程施工中发现的问题，并同监理单位串通欺骗发包人的；

(3)隐蔽工程未经发包人或监理检查或验收即覆盖；

(4)主要材料、设备采购前未经发包人或监理单位认质，或无复检检测报告，或 检验不合格或明知检验不合格而强行使用；

(5)主要材料、设备的规格、型号、技术参数、材质、外观、性能与施工图不符，  品牌与招标文件、合同约定不一致；

上述行为一经核实，按以下原则进行处理：

(1)施工过程中若发现上述违约行为，承包人必须自费进行纠正，并向发包人交 纳上述违约行为所涉及工程造价2倍的违约金，或者合同总价0.01%的违约金，以金额 较高者为准。不涉及工程造价的行为每次罚款2000元，从进度款、结算款中扣除。

(2)工程竣工后若发现上述违约行为，能够纠正的，承包人必须自费纠正，赔偿 由此给发包人造成的所有损失，并向发包人交纳上述违约行为所涉及工程造价2倍的违 约金或者合同总价0.01%的违约金，以金额较高者为准。

(3)承包人拒不履行本款约定的，应承担合同违约的法律责任，并由发包人按有 关规定报建设行政主管部门进行处理。

20.22承包人在开工前，必须自行了解国家、陕西省、西安市有关工程建设方面最 新的、详细的规定，并无条件遵守。

20.23承包方除严格履行本合同外，还应无条件参加西安市项目管理机构组织的各 种劳动竞赛活动，遵守活动规定，接受活动规定的奖励或惩罚。

20.25施工过程中，若发生本合同约定以外的事项时，按照发包人意见执行，但是 发包人的意见不能违背国家及地方相关法律法规规定。

20.26竣工验收及移交

(1)经发包人组织验收认为符合本合同规定的质量标准，承包方填写工程移交书， 所有钥匙移交完毕，经发包人签字后，视为承包人合同工期实际完成日期。承包方不得

因经济纠纷等其他任何理由拒绝交付工程和钥匙，承包方未办理现场移交、未向发包人 移交工程和钥匙，导致交付时间延误的，造成索赔的，由此原因引起赔偿费用由承包人 承担。未结算工程款的，从工程款中直接扣除；已结算工程款的，从应返还的工程质量 保证金中直接扣除；工程款、工程质量保证金已结清的，承包人应当在收到赔偿费用之 日起十日内支付。

(2)工程达到合同验收要求并通过质量竣工验收后，承包方应在10个日历日内将 所有承包范围内的工程清理干净，如承包方不能及时拆除或清理，发包人有权拆除并清 理，造成的费用及责任均由承包方承担；通过竣工验收后60日内承包方应撤出全部临 建、施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外),否则超过此时间，实 际延误日历日加总到竣工日期迟延时间，每延误一天，承包方须向发包人支付合同造价 的万分之一的违约金。

20.27竣工资料管理要求

工程项目竣工通过验收后，承包方需在60个工作日内向发包人提交以下资料：

(1)符合《西安市建设工程竣工档案的编制及报送规定》的竣工档案肆套，竣工图 肆套(含向政府职能部门提交资料部分)。该竣工资料的完整提交，是承包方向发包方 主张工程款结算的前提条件之一。

20.28为了保证本项目的工程施工目标，承包人应该建立强有力的项目管理机构，  并列出详细的项目管理机构人员配备情况表。

本项目承包方管理人员以下发包人确认无法胜任工作的人员，经发包人要求，必须 在48小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付违约金1000元，发包人可直接在 工程款中扣除；同时，承包人应在48小时内用发包人批准的合格的人员代替上述调离 的任何人员。

(1)对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

(2)专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

(3)不能积极配合发包人正常工作(包括销售)者；

(4)违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

(5)无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);

(6)与投标书及本合同规定名册不符者；

(7)经发包人考核，对图纸、施工方案、建筑做法、变更不熟悉的施工员和技术员。

20.29发承包双方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签 收的，送达信函的一方可以采用特快专递或者公证方式送达，所造成的费用增加(包括 被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

20.30发包方根据企业自身工程管理需要所发文件(该类文件仅限于工程管理制度 性文件，不改变发包人和承包人合同约定的权利和义务)以及相关会议纪要，承包方必 须无条件遵守，否则承包方自行承担后果。

20.31场站内站务用房建筑面积仅供参考，实际建筑面积根据甲方需求明确设计实 施方案后确定。

20.32招标过程中及招标完成后，若因不可抗力因素导致的一切后果，甲方不承担 责任。造成的损失由承包方自行承担。

20.33本合同的附件是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

20.34本合同签订后一个月内提供施工方案，以及就其他未尽事宜，双方另行签订补充协议等。

发包人： 陕西小杰航星新能源有限公司   承包人：   陕西建工基础建设集团有限公司

联系电话： 13319230776                                        联系电话：0281036408/13892960777

通讯地址：  陕西省西咸新区空港新城   通讯地址： 陕西省西安市莲湖区沣

空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号A-717        惠北路94号厂区办公楼3层

电子邮箱：  1326787436@qq.com                                             电子邮箱： 335166442@qq.com

附件：

附件 一 ： 《工程质量保修书》

附件二：《联合体协议书》

附件三：《设计费用清单》

附件四：《建筑安装施工安全生产协议》

附件五：《廉政管理条例》

附件六：《民工工资按时发放承诺书》

附件七：《现场施工环境综合整治及治污减霾承诺书》

附件一：

工程质量保修书

发包人(全称):  陕西小杰航星新能源有限公司

承包人(全称):     陕西建工基础建设集团有限公司

为保证   小杰超充站及新型储能调度中心北辰站项目EPC总承包     在合理使用期限内正常使用，发包人、 承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方 约定承担工程质量保修责任。

一 、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下： 施工图纸范围内的全部工程内容。

二 、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程 分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修 期如下：

质保期从竣工验收合格之日起1年；设备、材料等原制造厂商承诺的质保期多于1 年的从其约定，但原制造厂商承诺的质保期少于1年的，承包人须保证质保期不少于1 年。

三 、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3日内派人修理。 承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金  内双倍抵扣。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非 承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质 量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损 害赔偿责任。

四 、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的5%和设备结算价款的5%。

五 、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后30天内，将剩余保修金无息返还承包人。

六 、其 他

双方约定的其他工程质量保修事项：          /

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

(以下无正文，为签字盖章页)

发  包  人：      ( 盖 章 )        承  包  人：     ( 盖 章 )

法定代表人                          法定代表人

或委托代理人：       ( 签 字 )        或委托代理人：        ( 签 字 )

2026年.  2   月  13 日                2026 年.  2   月  13 日

附件二：

附 件 三 ：

设计费用清单

(详见投标文件)

附件四：

建筑安装施工安全生产协议

发 包 人 ( 全 称 ) :  陕西小杰航星新能源有限公司

承 包 人 (全 称 ):    陕西建工基础建设集团有限公司

发包人将项目委托承包人施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全， 双方在签订施工合同的同时：(受发包人的委托，承包人在施工期间的安全生产活动，纳  入总包安全管理范围，在发包人与承包人签订合同的同时)签订本协议，双方必须严格执   行 。

一 、承包工程项目

1、工程项目名称：    小杰超充站及新型储能调度 中心北辰站项目 EPC 总承包

2、工程地址：    西安市浐灞生态区北辰大道与浐灞一路十字东北角

3、承包范围：详见施工合同

4、承包方式：详见施工合同

二 、工程项目期限：开工日期以监理工程师签署的开工令日期为准，工期：  90  日历 天 。

三 、协议内容：

1、发承包人必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关生产、 消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、发承包人都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的 安全干部应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗 位责任制和定期安全检查制度。

3、发承包人在施工前要认真勘察现场

工程项目由承包人按发包人的要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术 措施，承包人必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、发承包人必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法   制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、 制度法规。

5、施工前，承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知发包人委 派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，承包人必须检查、督 促施工人员严格遵守、认真执行。

6、 施工期间，承包人指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；责任单位指 派     刘超   同志负责予以协助督促承包人执行有关安全、防火规定。发承包方应经常 联系，相互协助检查工程项目中有关安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、 承包人在施工期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产防火管理的各类规定， 接受发包人的监督、检查和指导。发包人有协助承包人搞好安全生产防火管理以及督促检 查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改，对发包人违反安全生产规定、制度等 情况，承包人有要求发包人整改的权利。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，发承包人都应监督施工现 场人员自觉穿戴好安全防护用品。

9、发承包人人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必  须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。 一经施工， 就表示施工单位确认施工现场。作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处于 安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、由发包人提供的机械设备，脚手架等设施，在搭设、安装完毕提前使用前，发包 人应会同承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不 合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由承包人自备。如发承包人   必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和   工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、 维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任， 负责赔偿。

12、发承包人的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌， 不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和发承包方指派的 安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆 除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

13、工程三类人员必须持证上岗，专职安全员数量必须在2人以上，并且要足额的投 入安全费用。

14、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、 地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械  的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不  吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电器、机  械设备。

15、发承包人必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，  消防器材不得挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧” 规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同   意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

16、承包人需用发包人提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的 应及时向发包人提出，发包人应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经发包 人许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

17、发承包人的施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，发包人对地下管 线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向发包人和有关部 门联系，采取保护措施。

18、承包人在签订建筑安装施工合同后，应自觉向所在区区公安派出所办理临时户口 户籍手续，并向所在区城建办(建设局)安监站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登 记手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全原则，承包人人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、 机械等其它事故(包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等),发包人  有协助紧急抢救伤员的义务，承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。若因承包人原  因给发包人造成损失，发包人有权追究承包人的一切责任，并可直接从承包人的工程款中  扣除全部损失。如发生伤亡事故，因承包人不积极处理而引发纠纷，发包人有权对纠纷予  以处理，由此产生的费用及所支付的赔偿金，全部由承包人承担，发包人从其工程款中扣  除。

20、 其 他 ：

(1)承包人负责对自己施工的范围开展安全管理，并有完整的安全管理体系。必须 配备专职安全员，有关安全管理资料应提供发包人备案，发包人负责检查督促。

(2)承包人使用劳动力必须符合地方规定，并提供加盖承包人公章的施工人员名册， 若人员有变动，承包人必须书面通知发包人，凡提供名册外的人员发生事故，由承包人全  部负责。

(3)工期延长，本协议顺延。

21、 本协议经双方签字后即生效：协议作为合同正本的附件。

发包人(公章)                            承包人(公章)

法定代表人： (签字或盖章)                 法定代表人：(签字或盖章 )

地 址 ：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中 地址： 陕西省西安市莲湖区沣惠北

心BDEF栋F区3层楼3层10301号A-717    路94号厂区办公楼3层

电话： 15291195911                        电话：      029-81036408

日期： 2026 年  2 月  13  日

附件五：

廉政管理条例

发包人(全称):陕西小杰航星新能源有限公司

承包人(全称):陕西建工基础建设集团有限公司

为了加强工程项目建设中的廉政管理，确保工程项目高效优质按时竣工投入使用，经 发包人与承包人双方同意签订廉政管理协议书并作为发包人与承包人共同遵守的廉政行 为准则。

一 、发包人廉政管理职责：

1. 发包人有责任向承包人介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2. 发包人有责任对单位工程项目人员进行廉政教育。

3. 发包人有权对承包人在工程项目建设中执行廉政情况实行监督，由发包人组织召 开发包人与承包人廉政管理会议。

4. 发包人人员应严格遵守本合同约定的有关条款，如违反此规定除给予当事人批评 教育外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或纪律处罚。

5. 发包人人员在工程项目建设中发现承包人单位有不廉政的行为，应及时采取措施， 终止其不廉政行为的发生，并报告主管领导。

二 、承包人廉政管理职责：

1. 承包人应了解发包人单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

2. 承包人有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育，按时出席发包人召集的廉政 管理会议。

3. 承包人不得宴请发包人人员或监理人员，也不得向发包人人员或监理人员赠送各  种礼品、礼券(现金),如有违反规定除批评教育外，视情节轻重，后果大小给予承包人  当事人扣款(“扣款”的性质为承包人支付给发包人的违约金，以下文中出现的“扣  款”、“扣”、“让利”其含义均相同，且可在应支付承包人的任何一笔款项中扣除)。

4. 承包人在工程项目建设中采用不正当的手段拉拢发包人人员，损害发包人利益， 根据具体情节和因此造成的发包人经济损失在承包人工程款中扣除，甚至终止工程项目合 同，移交司法机关处理。

5. 如承包人在工程项目建设中贿赂发包人人员或监理人员，被检察机关立案查处的， 发包人有权取消或终止工程项目施工合同。由此给发包人单位造成的损失均由承包人单位  承担，并向发包人单位承担经济赔偿责任。

6. 承包人在工程项目建设中发现发包人人员有不廉政行为，应及时采取措施，积极 有效地终止其不廉政行为的发生，并及时告知发包人。

7.承包人任何人员向发包人人员行贿，无论是发包人人员索贿，还是承包人主动行 贿， 一旦此事被确认，承包人均自愿在原合同基础上让利。

发包人(公章)                       承包人(公章)

法定代表人：(签字或盖章)              法定代表人：    字或盖章

日 期 ： 2026  年  2  月  13 日          日期： 2026  年  2  月  13  日

附件六：

民工工资按时发放承诺书

陕西小杰航星新能源有限公司：

为了保证农民工工资按时发放，避免拖欠或克扣农民工工资的现象发生，我公司对我 们投标的就农民工工资发放问题特向贵单位郑重承诺如下：

一 、我们公司已充分认识到农民工工资发放的重要性，中标后在组建项目领导班子的 同时组建以       刘利科    (项目经理)为组长的农民工工资及相关问题专项解决工作 组(联系电话：手机   13892960777   固定电话    /       ),该工作组为常设机构，随时 负责解决与农民工有关的所有事宜。

二 、我们获得工程款后，优先支付农民工工资，并将工资直接发放给农民工本人。

三 、在支付农民工工资时，编制工资支付表，如实记录工资支付情况，并将有关记录 保存备查。

四 、我们保证绝不违反规定将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则， 贵单位有权要求其无条件退场我公司负责处理善后事宜，如出现滋事事件，我公司负全  部责任，并接受贵单位的经济处罚。

五 、我们保证对劳务分包企业的工资支付情况及有关事宜，进行全方位监督，确保农 民工及时足额领到工资。

六 、我公司为避免出现拖欠或克扣农民工工资等现象，建立了农民工工资储备金应急 机制，防止出现因拖欠农民工工资而引发群体性上访事件。

七、我公司在支付农民工工资时，随时接受发包人及监理公司的监督检查，并对提出 的质疑做合理解释。

八 、若由于我们公司未处理好农民工工资及与农民工有关的所有事宜而产生纠纷(如 投诉、打架、滋事等事件),由此给发包人造成恶劣影响或干扰贵发包人正常工作，我公 司愿接受违约处罚；发包人还有权对导致纠纷的事件进行处理，所发生费用从所支付的工 程款中扣减。

九 、我公司承诺不拖欠农民工工资。若因承包人原因，出现本项目农民工的过激行为 造成不良影响事件的，我公司向发包人赔偿品牌形象损失，发包人有权从给我公司的任何 付款中扣除。

特此承诺

承诺单位： (公章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：  2026  年  2   月   13    日

附件七：

现场施工环境综合整治及治污减霾承诺书

陕西小杰航星新能源有限公司：

为了更好的贯彻落实国家及西安市人民政府《关于做好建筑工地环境卫生综合整治工 作的通知》、《西安市关于治污减霾的实施方案》及为了进一步改善我市水气环境质量推 进“品质”建设，保障人民身心健康，营造一个良好的生活、工作环境，我公司对所辖范 围内的实际情况进行查看后，就施工现场环境卫生综合整治及治污减霾工作郑重做出以下 承诺：

一 、我公司自进入施工现场施工之日起，将在施工现场积极开展以“整顿、整理、清 扫、清洁和素养”为主题的“创卫”活动积极行动，组织有关人员对施工场地、通行道 路及责任区的环境卫生、扬尘污染进行综合整治，完善和加强各项清洁、保洁及扬尘污染 治理措施，落实责任人，建立相关管理制度，并按相关规定制定完善的管理资料。

二、对施工场地的大门、临时围墙等进行清洁、整固并采取相应的美化措施，做到整 洁美观。按照建筑工地门前及责任区“三保”的要求，清扫和保持工地现场、道路及责任 区卫生。

三、全面及时清理工地内的建筑垃圾和废弃物合理、整齐的摆放各类建筑材料和设 备；确保排水系统畅通，杜绝场内积水和废水横流的现象发生。

四 、加强各类车辆管理，车辆驶出工地及责任区前对车轮、车厢侧帮进行清扫冲洗除 尘，严密封闭拉运渣土的车辆，各类运输车辆场内行驶速度不得超过每小时20公里。

五、对产生扬尘污染的渣土、煤堆、沙堆、灰土、粉煤灰等易飞颗粒物料，我们将用 高效防尘网进行覆盖并安排专人看管，采用清洒车及时洒水等措施，严格控制施工过程中 土、灰等的飞扬。

六 、对行车过人道路、施工现场及责任区等进行定时清扫、洒水，清除地面浮土避免 二次扬尘。

七、工地现场的临建、围墙的布置、标准以及场内道路等严格按照文明工地和创卫规 定的要求进行。对场地内不需硬化的部位，我们将采取绿化措施，确保施工现场不出现黄 土裸露。

八、我们承诺对于外界关系的协调，由我们全面负责并建立良好的关系。

九、我们将对施工现场环境整治和治污减霾工作常抓不懈；自觉接受发包人及发监理 单位的检查管理，对查出的问题及时进行整改。经发包人及监理单位指正未及时进行有效 整改，我们愿意接受违约处罚。

十、在施工过程中我们若被质监站、规划局、市、区防治扬尘污染联合检查办公室等  单位点名批评、通报或评比位于倒数后三名时，除接受上级的处治外，还接受违约处罚； 若连续两次(含两次)以上被通报批评时，我方将主动撤换不合格的项目经理，并自愿接   受处罚。

特此承诺

施工单位(公章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期： 2026  年   2  月  13  日