韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包合同

发包人：西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心

承包人：陕西建工集团股份有限公司（联合体牵头人）

广州地铁设计研究院股份有限公司（联合体成员）

签约日期：      年    月    日

第一部分  合同协议书

西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包（工程名称），已接受陕西建工集团股份有限公司（联合体牵头人）（广州地铁设计研究院股份有限公司）（联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该工程EPC设计和施工总承包投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

- 项目概况（工程内容及规模）：

韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包，工程内容为建设韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程（其中经二十路—经二十二路段半幅修建），长度 4650.858 米，规划红线宽 40-50 米，包括道路、交通、照明等工程。工程概算约为 31169.62 万元。

2.承包人工作内容：

承包范围为韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包，包括但不限于施工图设计、方案深化设计及图纸范围内的所有工程施工、材料设施设备采购、相关分项验收及竣工验收、工程交付、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等与项目相关的一切内容，同时承担相关协调工作。

3．合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 本合同协议书；

（2）专用合同条款；

（3）合同附件：

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）中标通知书；

（7）评标过程中发出的问题澄清通知、问题的澄清；

（8）招标期间发出的对招标文件的澄清、修改；

（9）投标函及投标函附录；

（10）价格清单；

（11）招标文件其他内容；

（12）投标文件其他内容；

（13）承包人建议。

4. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

5. 签约合同总价：（小写）¥ 279481371.66 元 （大写）贰亿柒仟玖佰肆拾捌万壹仟叁佰柒拾壹元陆角陆分。

| 金额 类别 | 含税金额（元） | 税率（%） | 税金（元） | 不含增税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计费（暂定） | 5198862.17 | 6 | 294275.22 | 4904586.95 |
| 建筑安装工程费（暂定） | 256749811.49 | 9 | 21199525.72 | 235550285.77 |
| 预备费 | 16210098.00 | 9 | 1338448.46 | 14871649.54 |
| 场地准备及临时设施费 | 1322600.00 | 9 | 109205.50 | 1213394.50 |
| 合计 | 279481371.66 |  | 23076443.53 | 256404928.13 |

（注：结算时税率根据国家相关税率的调整而调整,税款应缴纳到项目所在区税务局。）

6.合同总价（暂定）：279481371.66元，其中：

6.1设计费（暂定）：5198862.17元

6.2建筑安装工程费（暂定）：256749811.49元

6.3预备费：16210098.00元

6.4场地准备及临时设施费：1322600.00元

6.5设计费费率为：1.965%；建筑安装工程费费率为：97.061%，

设计费费率=设计费中标价/建筑安装工程费最高限价 26452.50 万元×100%

建筑安装工程费费率=建筑安装工程费的中标价/建筑安装工程费的限价（ 26452.50 万元）×100%。

详见专用条款第17.1。

7.承包人项目总负责人：武国栋

8.施工项目负责人 苗旭 ；设计项目负责人： 王亚南 ；技术负责人： 李希名

9.工程质量符合的标准和要求：设计质量标准：合格；施工质量标准：符合国家相关质量验收标准，合格工程。

10.承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

11.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

12.①发包人分批次交付建设用地，单次移交用地具备建设条件用地后 390 日历天完成。

②若西安高新区管委会管理部门提出的工期要求，遵照执行。

13.本项目为代建项目，待代建人招标确定后，所涉及代建人及代建人拟派现场管理代表等信息及职责分工发、承包人均应认可。发包人授权代建人在本合同执行过程中对工程进行全过程管理，代建人按照本项目代建合同约定承担相应责任，承包人对代建合同约定须全部接受且无异议。承包人就各项具体工作应与代建人沟通联络，并服从代建人的管理、遵守代建人的各项管理制度及工作要求。

14. 本协议书一式 壹拾份，正本合同双方各执 壹 份，副本发包人执肆份，承包人肆份。

15. 本合同双方约定，双方签字盖章或盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| 发包人：（盖单位章） | 西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心 | 承包人（联合体牵头人）：（盖单位章） | 陕西建工集团股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 其委托代理人： | （签字或盖章） | 法定代表人或 其委托代理人： | （签字或盖章） |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 承包人（联合体成员）：（盖单位章） | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
| 法定代表人或 其委托代理人： | （签字或盖章） |
|  | 年 月 日 |

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他发包人要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理（项目总负责人）：指承包人指定代表承包人履行义务，负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.7 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.8 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.9 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）承包人建议书；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。本合同协议书经双方法定代表人或其委托代理人签字，并分别加盖本单位公章，且在发包人收到一份合格的履约保证金后生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理（项目总负责人）

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理（项目总负责人），并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理（项目总负责人）应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理（项目总负责人）的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理（项目总负责人）2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理（项目总负责人）应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理（项目总负责人）签字。

4.5.4 承包人项目经理（项目总负责人）可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理（项目总负责人）的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理（项目总负责人）或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理（项目总负责人）和其他人员

承包人应对其项目经理（项目总负责人）和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理（项目总负责人）和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn

△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01        F02       F03              F04

式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）设计费。按照提供设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.9 其他合同文件

增加：

投标文件：是指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的文件，包括投标函及投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、联合体协议、投标保证金、价格清单、承包人建议书、承包人实施计划及其它文件。

增加：

1.1.1.10 图纸：是指包含在合同中的设计图纸，以及由承包人按合同约定提供的经发包人批准的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

增加以下3项：

1.1.1.11设计：本项目涉及的设计工作。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同工程缺陷责任期为24个月。

1.1.4.9 竣工验收：是通过发包人或法定质监部门的验收。

增加：

1.1.4.13 单位工程质量验收：按独立的构（建）筑物、机电设备安装、配套工程等进行的质量验收。

1.3 法律

补充以下2目：

1.3.1 本合同执行国家、陕西省和西安市现行的施工规范、技术规范、质量标准及操作规定等。

1.3.2 发包人不承担由于承包人违反或不遵守上述法律而导致的罚款和责任。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1承包人文件的提供

增加以下3目：

1.6.1.1承包人在本工程服务期内需提供的文件

(1) 设计的图纸资料

(2) 产品（材料）说明书

(3) 主要节点维护保养说明书、成套设备及装置的运行维护手册、主要设备组成清单及检修保养手册

(4) 产品（材料）合格证书等其它资料

(5) 竣工图

承包人应负责提供至少八份完整的竣工图，与竣工图内容相同的电子光盘及U盘各一套。

1.6.1.2 承包人所提供的各种技术资料应能满足发包人对设计、安装、运行、维护的要求，如果发包人认为所提供的技术资料不能满足需要时，发包人有权提出补充要求，承包人应免费提供所需的补充资料。

1.6.1.3 本项目由承包人负责图纸设计。承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸和其它技术资料十二份，成果汇报PPT演示文件1份、固态U盘或移动硬盘2套。

1.6.4 文件的照管

增加以下2目：

1.6.4.1 承包人应自费购买实施本工程所需要的所有标准或规范，并在工地现场保存完整的一套，以备发包人和监理人查阅。

1.6.4.2如果某工程、工艺或工作国内没有相应标准或规范，承包人应在该工程、工艺或工作开始10天前以书面形式报告监理人，并按监理人的指示执行。

增加以下3项：

1.6.5 招标图纸和投标图纸

⑴ 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价的参考，不能直接用于施工。

⑵ 列入合同的投标图纸仅作为发包人选择中标人和在履行合同过程中检验承包人是否按其投标内容进行施工的依据，非经发包人审批，不能直接用于施工。

1.6.6 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

承包人不能以监理人在双方商定的期限内要求多次修改图纸为由，提出除技术标准变化以外的任何索赔。

1.6.7 图纸错误

如承包人发现图纸有错误，应及时自费改正，并承担相应修改的费用和工期损失，且应及时通知监理人。

1.13发包人要求中的错误

修改为：

承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改，发包人对这些要求的准确性、充分性和完整性不承担责任。

2．发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人负责向承包人提供施工用地，以及提供发包人在招标基准日取得的施工场地内地下管线、和地下设施等有关资料，由承包人负责核实和解释此类资料，发包人对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。

本合同工程的施工用地范围为项目红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。

发包人有权对施工用地范围作适当的调整，并阶段性提供施工用地。承包人根据交地情况进行施工统筹安排，不得以此为由提出任何怠工及索赔要求。

增加：建设单位分批次交付建设用地的，单次移交用地具备建设条件后承包人应在合同工期天数内完成相应工程内容。

2.4 协助承包人办理证件和批件

增加以下内容：

发包人协助承包人办理工程所需的证件、批件，以及临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申批手续，该部分所涉及的费用已包含在合同总价内。

施工期间协调事项的处理由承包人负责（沿线企事业单位、相关部门、附近村民等影响），积极办理各项手续，费用自理。

2.7 其他义务

增加以下内容：

发包人按约定时间和要求完成以下工作：

（1）施工用电、用水接入点的协调，由承包人自行接入并承担相关费用，承包人应当充分了解工程的特点。

（2）发包人有权监督承包人针对本工程农民工工资、材料供应商的付款履约情况。并向发包人提供相应的核查资料。

3．监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：

(1) 按第4.3款规定，批准工程的分包；

(2) 按第11.3款规定，确定延长竣工日期；

(3) 按第15.3款规定，所作出的变更决定及变更估价；

(4) 所有涉及工程计量、价款结算和调整、工程索赔等须由监理人审核，发包人批准。

发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。

增加以下2项：

3.1.3 尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

3.1.4 监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

3.5 商定或确定

修改为：

合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，构成争议，按照第24条的约定处理。

4．承包人

4.1.3 完成各项承包工作

增加以下内容：

承包人应按投标文件拟投入本项目人员配备表配备足够的设计、建设、管理、调试、检验等人员，自行配备满足使用的办公用房、办公车辆和无人机。负责工程建设全过程的管理、组织、协调，按要求控制工程进度、质量、投资，进行安全和文明施工等，以确保工程质量符合国家有关技术标准和本工程要求。

当发包人提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。事先未通知发包人，对这些安排和方法不得做重要改变。

关于工程质量、安全严格按照国家标准、行业标准及发包人相关规定执行。需无条件配合完成各类活动及检查工作。

增加：

1、市政府、管委会等上级管理部门提出的工期要求，关键性节点任务的无条件遵照执行。

2、承包人需要无条件配合建设单位接受各级政府的检查和各项活动安排，不再单独考虑费用及工期。

4.1.8 为他人提供方便

修改为：

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作（如果有）提供可能的条件，可能发生的费用已包含在合同总价中，发包人不再单独支付。如承包人不配合，发包人每次收取违约金50,000元。

4.1.10 其他义务

增加以下内容：

（1）承包人应在本合同生效后7天内及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。因承包人不及时进场进行施工准备或不办理相关施工手续，致使开工通知无法正常下达或其它影响工程进展等问题，则合同生效7天后，发包人将按每延误一天向承包人收取5万元/天工期违约金，承包人拖延工期10天，发包人有权解除合同。如因其它原因，开工通知无法正常下达，如现场实际具备施工条件，承包人应部分开工或全部开工。

（2）竣工验收时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、各种临时设施和垃圾等，并保持整个现场及工程整洁，达到发包人认为合格的使用状态，但承包人在现场指定范围内保留为缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。

（3）承包人必须按照陕西省劳动和社会保障局、陕西省建设委员会关于陕西省建筑施工企业非城镇户籍从业人员参加综合社会保险工作的通知的规定为非城镇户籍从业人员办理综合保险，劳保统筹。由于承包人未办理此项保险而造成不能开工的，由承包人承担相关责任。

（4）承包人需配合发包人统筹协调绿化、路灯、信号灯、电力管沟、自来水、热力、中水、天然气等非承包人施工范围内的交叉施工事宜。

（5）承包人自行接入施工用水、用电并承担相关费用。承包人应采取有效措施确保施工用水，充分考虑工程所在地用水不便、停水、水压偏低等的风险。

（6）承包人应对开挖范围进行物探（须委托第三方探测并出具正式成果文件），由于承包人原因造成地下管线和地下设施的破坏及赔偿费用由承包人承担。

（7）承包人自行协调好施工场地外与其他单位和个人的关系，如：协调与当地村委会、街道办事处、城管、国土等行业监管部门及个人等的关系，相关协调费用由承包人承担。

（8）承包人应向发包人所委托的文物普探等工程相关及相邻单位提供相应的工作面、施工道路及配套服务，费用已包含在合同价款内。

（9）承包人应对发包人提供的设备进行验收、保管，其费用包含在合同总价中。由设备供货方负责的安装工作，有义务对设备供货方提供水、电、道路等措施的使用方便及工作协调配合。

（10）承包人有义务对设备、材料进行保管、安装、调试、成品保护，其费用含在合同总价中。

（11）承包人有义务配合政府在施工期间的拆迁工作，且提供相应工作面及相关便利条件。其发生的费用包含在合同总价中。承包人且应合理调整施工组织，保证实现里程碑工期。

（12）承包人有义务按照相关政策法规及地方要求进行环境、安全、文明施工、职业健康、治污减霾，未按照要求导致的相关部门罚款或其它形式处罚，由承包人自行承担该部分费用及处罚，且发包人有权利对该行为进行处罚，造成严重社会影响的，发包人有权利单方面终止合同且对造成的影响提出索赔。

（13）承包人有义务自行收集本工程设计及施工所需要的各项技术参数及现场资料。

（14）承包人有义务在发包人提供的基础资料上，自行补充或完善所需资料，因该事项导致的索赔不予认可。

（15）承包人不得私自对外透漏关于本项目的相关信息。若出现私自透漏的情况，视为承包人违约。

（16）市政府、管委会等上级管理部门提出的工期要求及关键性节点任务，承包人积极配合发包人执行。

（17）根据上级主管部门要求，具备通行条件的道路，承包人积极配合临时放行，并做好临时放行期间的管理工作。

4.3 分包

增加以下1项：

4.3.5 发包人不指定分包人，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。承包人进行专业分包应该得到承包人及监理人对该分包单位资质及工程业绩和综合实力的核准后方可实施。

4.4联合体

增加以下2项：

4.4.4 按联合体协议执行。

4.4.5 投标时联合体协议牵头人如不按发包人相关要求（接到中标通知书后三十日内未签订合同；未按联合体协议要求支付联合体方相关费用导致联合体方向发包人投诉）执行，则发包人有权要求联合体按发包人要求重新确定联合体牵头人。

4.5 承包人项目经理（项目总负责人）

增加以下1项：

4.5.5承包人应按投标文件所报名单，委派项目经理（项目总负责人）。如项目经理（项目总负责人）与投标文件中所报不一致，视同承包人违约，发包人有权解除合同。

4.6 承包人人员的管理

4.6.4 增加以下内容：

特殊工种（例如：电工、起重工、电焊工、驾驶员等）要经专业培训，并持有合格证上岗；承包人应在按第4.6.1款要求提交的人员情况报告中，说明承包人人员持有上岗资格证明的情况。监理人有权随时检查承包人人员的上岗资格证明。

增加以下4项：

4.6.6 为完成合同约定的各项工作，承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复而需要的下述人员，所派往本工程的人员条件应与投标文件相符：

⑴ 按投标文件中所报名单的各类专业技术人员、质检人员和管理人员。未经监理人的批准，这些人员不应不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核经发包人同意后，用不低于此资质和经历的人员替换；

⑵ 其他满足本合同工程施工需要的技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长，以及适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工；

⑶ 配备足够的专职安全员；

⑷ 尽管承包人已按投标文件附表中所列的数量派遣了上述各类人员，但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延。

4.6.7 承包人安排在工地的主要管理人员和专业技术骨干应专职在岗，不得兼任其他项目任何职务，如需对人员安排作变更，必须提前一周以书面形式上报监理人，并经发包人同意方可执行。

4.6.8 承包人的项目总负责人、设计负责人（设计驻场代表）、施工项目经理、施工技术负责人，应保证及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。如果以上人员与合同文件中不符或长期不到位未履行职责，发包人有权要求更换人员，并视承包人违约，按第22.1款承包人违约处理。

4.6.9 项目经理（项目总负责人）、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人离开工地2天及以上应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职，同时通知监理人。

4.7 撤换承包人项目经理（项目总负责人）和其他人员

增加以下3项：

4.7.1如果监理人（或发包人）认为已委派的项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人、专业技术人员等主要人员的工作能力和业务水平不称职，经发包人同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快撤回原委派的主要人员，同时委派经发包人与监理人同意的新的相应人选，否则将视为承包人违约。

4.7.2 除因不可抗力因素外，更换项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人，违约约定：1）承包人不得随意更换项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人，如需要更换项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人，应至少提前30天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务，并承担违约金20万元，同时承担5万元/人/次的罚款；2）因擅自更换项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人或项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人兼职其它项目经理的，发包人有权解除合同，承包人并向发包人支付违约金20万元，同时承担5万元/人/次的罚款；3）项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人不胜任本职工作，发包人代表和工程总监可提前15天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人，并承担违约金20万元，同时承担5万元/人/次的罚款；本合同执行过程中，项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人只能更换一次，如更换后的项目经理（包括设计负责人）仍旧不能胜任本职工作，发包人有权解除合同。

若出现项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人未经批准离开工地2天及以上，发包人将按每发现一人次向承包人收取20,000元的违约金，同时承担1000-5000元/人/次罚款。若承包人未经发包人同意，更换了项目经理（项目总负责人）、设计负责人、施工负责人（施工项目经理）、技术负责人，视为违约，按第22.1款承包人违约处理。

4.7.3出现下列情况，监理人将视其为无法胜任现场工作，并向承包人发出更换现场人员的通知。承包人收到监理人更换现场人员的通知后24小时内，必须按监理人员要求将人员调离本工程管理范围，否则发包人向承包人按5,000元/人/次收取违约金；同时，承包人应在48小时内安排经监理及发包人批准的合格的人员代替上述调离的人员。

(1) 对承包人工程进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

(2) 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

(3) 不能积极配合发包人及监理人正常工作的人员；

(4) 违反发包人、监理人或承包人工地现场管理规定的人员；

(5) 无证上岗的人员（适用于按规定必须持证上岗的人员）。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.5 增加以下内容：

承包人必须按照陕西省劳动和社会保障局、陕西省建设厅关于陕西省建筑施工企业非城镇户籍从业人员参加综合社会保险工作的通知的规定为非城镇户籍从业人员办理综合保险，其保险费用包含在合同价中。由于承包人未办理此项保险而造成不能取得《施工许可证》，由承包人承担相关责任。

增加以下3项：

4.8.7 承包人应执行国家、地方现行的有关农民工工资的管理规定及发包人关于农民工工资的相关管理办法。设立农民工工资保证金专项账户。在发包人按合同相关条款支付工程款的情况下，如发生因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，则每发生1次，按下列上访级别支付违约金(①上访至发包人的，承包人承担违约金5万元；②上访至区级政府相关职能部门的，承包人承担违约金10万元；③上访至市级政府相关职能部门的，承包人承担违约金20万元；④上访至省级政府相关职能部门的，承包人承担违约金50万元)，若发包人代为支付农民工工资，发包人将按所代付农民工工资总金额的5%向承包人收取管理费。

4.8.8遵守法律，足额、按时发放雇用人员的报酬，保证不拖欠工资款。若因劳资纠纷引发投诉或纠纷，促使承包人现场工人前往省、市、区或发包人驻地上访的，承包人无条件在两小时内领回，若收到通知后两小时未到场处理劳资纠纷或上访人员，自愿接受上访至各级政府（单位）违约金的2倍；若承包人在两小时内将上访工人未带回，自愿接受上访至各级政府（单位）违约金的3倍；若出现工人2次上访事件发生，自愿接受上访至各级政府（单位）违约金的4倍；若承包人不去相关政府（单位）领人，自愿接受上访至各级政府（单位）违约金的5倍；同时将计入承包人的企业征信记录并上报陕西省企业信用平台，全市通报。

4.8.9承包人拖欠劳务人员工资问题在新闻媒体曝光，事态严重，给发包人造成声誉影响较大，以至可能诱发社会不稳定因素的，承包人承担违约金100万元，承包人负责消除影响同时，发包人保留进一步追究承包人法律责任的权利。

4.9 工程价款应专款专用

承包人应确保发包人支付款项专款用于本工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1修改为：

发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，由承包人负责核实和解释此类资料，发包人对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。

4.11不可预见的困难和费用

修改为：

⑴ 除合同另有说明外，承包人应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料；

⑵ 承包人应被认为充分预见了为完成工程可能遇到的困难，并充分考虑相关费用，该费用应包含在合同价中；

⑶除合同另有约定外，合同价格对任何未预见到的困难和费用不予以调整。

5.1 承包人的设计义务

增加：

5.1.3 承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，当上述标准不一致时，非经监理人、发包人批准，则承包人应按更严格的标准或有利于发包人的标准执行。

5.1.4合同签订后，承包人应在15日之内按发包人的书面要求和评审意见依据初步设计文件完成施工图设计文件的编制，该设计必须获得发包人书面确认；在承包人合同范围的施工图设计完成并经发包人或其授权的工程设计顾问单位（或有）审核后，承包人应配合发包人完成相关规定的各类图纸审查并获得相关建设许可手续，配合发包人办理相关证件。

5.1.5合同签订后，承包人应立即开始施工图设计工作，按照发包人给定的概算投资限额、招标文件要求及投标报价进行工程造价限额设计，并按照专用条款16.（5）要求，于施工图审查完成后15日内编制完成施工图预算，报送发包人并配合发包人按照相关程序完成施工图预算评审工作。

5.1.6在取得项目的建设工程规划许可证与施工许可证之间，承包人可在符合相关规定情况下，进行项目必要准备工程。

5.1.7承包人将作为本项目的工程设计的总承包人，负责整个项目工程设计的质量与进度管理，包括但不限于由自己下属的设计分包或设计施工一体化分包所承担的工程设计质量与进度管理。承包人应做好设计交底、不同专业设计方的技术协调、审图、各个设计方进度的协调等。承包人负责的上述工程设计所需的全部费用，已经包含在本项目的合同价款中。

5.1.8 承包人对本合同内全部内容的工程设计图纸承担质量责任。

5.1.9 因承包人设计图纸之间由于不协调发生专业设计冲突导致的设计变更，承包人均无权向发包人提出此类要求。

5.1.10 本工程总承包合同的技术文件包括作为合同附件的图纸及相关技术说明，承包人应基于此技术文件编制实施工程所需要的设计图。在施工图完成后，应报送项目的监理人、发包人或其授权的其他咨询单位审批，经审批的图纸才能在现场使用。承包人应对图纸的质量负责，包括因图纸错误引发设计变更的全部责任，不能因图纸已经过监理人、发包人或其授权的中介咨询单位审批而转移、免除或减轻任何责任的承担。

5.1.11经审核确认的施工图，承包人应提供发包人正式施工蓝图12套，与施工图内容相同的电子光盘及U盘各一套。

5.1.12项目竣工后，承包人应提供给发包人正式竣工蓝图至少8套，与竣工图内容相同的电子光盘及U盘各一套。

5.1.13 承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人工作错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收错误设计范围内的设计费，并根据损失的程度向甲方支付赔偿金，赔偿金的比例按照工程造价的3％计算，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。

5.1.14承包人应派驻一名项目现场常驻设计代表，如无派驻设计代表，每天罚款20000元。

5.1.15承包人提供的设计文件不能满足发包人设计、功能、时间、限额设计等要求，在承包人反复修改后，仍不能满足要求的，发包人有权另行委托设计，并向所委托设计人支付设计费用，同时扣除承包人此项设计费用。承包人应对发包人另行委托的专项设计成果交承包人起15日内予以确认，逾期未确认的发包人视为承包人已经确认。由此造成的损失及工期延误由承包人承担；

5.3 设计审查

增加：

- 发包人对承包人报送的图纸有审查的权利，相关费用由发包人负责。

2、本合同设计费用包含过程及最终图纸材料制作费、各阶段汇报、施工图技术交底、施工图会审、专家评审费、报告费、会议费、税费等相关费用。

6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2 增加以下内容：

承包人应在每个月的20日之前将下月承包人所需材料的采购计划（包括材料品种、数量和采购时间）以书面形式提交给监理人审批。由于承包人未按时提供材料采购计划而造成的一切后果均应由承包人自行承担。

增加以下2项：

6.1.4 发包人或监理人发现承包人使用不合格或未经批准的材料，每发现1次，承包人将向发包人支付1万至5万元的违约金。

6.1.5若承包人在投标文件的技术偏差表中未提出偏差，无论投标文件中是否完全响应招标文件要求，承包人应保证合同设备的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及技术性能，完全满足技术标准和要求。

6.1.6（1）批量采购前需经发包人和监理人、承包人三方根据封样或产品品牌、规格、技术参数等指标确定采购对象；（2）进场前要经过甲方现场和监理认可；（3）使用前要经过监理人和甲方签书面确认书。

7．施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 增加以下内容：

承包人应按经批准的施工方案（或经批准的施工组织设计）中的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则视为承包人违约，承包人向发包人支付5,000元/次的违约金。

承包人应按发包人或监理人的要求配备独立的施工机械设备，如不能按发包人或监理人要求配置，施工机械相互调配而引起的工期延误，按承包人所导致的工期延误处罚。发包人如认为承包人所配置施工机械设备不能满足施工要求，可视配置情况出具罚单5,000元/次。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

8．交通运输

增加以下1款：

8.7 其它

8.7.1承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的施工场内的道路、桥梁、施工临时道路（由承包人自行修建）和社会通道等由承包人负责养护和恢复，破坏的部分应由承包人修复至原有的等级和通行要求，由此引起的一切费用自理，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。利用原有道路或利用原有道路改、扩建后使用的所有临时道路和桥梁应在工程完工后恢复原有的等级和通行要求；为施工而开辟的临时施工道路，工程完工后应恢复原状，由此引起的一切费用均由承包人自行承担，如果承包人拒不承担，发包人将另雇人员进行上述恢复，所发生的费用由发包人从应付承包人的任何款项内扣除。

8.7.2承包人修建的临时道路应免费提供发包人、监理人和发包人指定的第三方使用。

9. 测量放线

9.3 基础资料错误的责任

修改为：

基础资料错误的责任

发包人应提供本工程中规定的原始基准点、基准线和基准标高，承包人对其准确性进行复核并负责。承包人应根据经复核后的本工程中规定的原始基准点、基准线和基准标高，给工程放线。

10．施工安全、治安保卫和环境保护

10.2.1 修改为：承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并接到开工通知7日内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

10.4 环境保护

增加以下4项：

10.4.4 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人被认为在递交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了查看和核查，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等必要资料。承包人应采取一切合理的措施，保护施工场地内外环境，并防止由于其作业方法导致的污染、噪音或其它原因造成的对周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（文物保护建筑）、古树名木等的伤害和受损。该项按常规进行的保护工程费用已含在报价中不再另行支付，但重大文物建筑保护、古树名木的特殊保护所发生的费用按实际发生并经监理人核实数量，据实结算，由发包人承担。

10.4.5 承包人在夜间施工应遵循相关规定。若承包人违反有关安全文明施工、扬尘治理的有关规定，每发现一次，发包人对承包人收取50,000元的违约金，情节严重的，发包人有权终止合同。

10.4.6 承包人应保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地周围的通道和破坏环境。

10.4.7废气排放、噪音超标、固体废物排放、危险废物排放等施工期间排污、建筑垃圾处置等承包人应按国家及地方相关部门要求进行排放和处理，该部分费用含在合同总价内。

10.5 事故处理

增加以下6项：

10.5.1 人员工伤事故

⑴ 承包人应为其执行本合同所雇用的全部人员（包括分包人的人员）承担工伤事故责任。承包人可要求其分包人自行承担自己雇用人员的工伤事故责任，但发包人只向承包人追索其工伤事故责任。

⑵ 发包人应为其现场机构雇用的全部人员承担工伤事故责任，但由于承包人过失造成在承包人责任区内工作的发包人的人员伤亡（包含监理），则应由承包人承担其工伤事故责任。

10.5.2 人员工伤事故的赔偿

发包人和承包人应根据有关法律、法规和规章的规定，对工伤事故造成的伤亡按其各自的责任进行赔偿。其赔偿费用的范围应包括人员伤亡和财产损失的赔偿、诉讼和其它有关费用。

10.5.3 人身和财产的损失

承包人应负责赔偿由于承包人的责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失。

上述赔偿费用应包括人身伤害和财产损失的赔偿费、诉讼费和其它有关费用。

10.5.4 重大事故

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报政府有关部门并通知监理人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

10.5.5 事故争议

发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

10.5.6 事故处理

安全目标为无死亡事故，工伤频率控制在西安市建筑施工安全管理规定的指标要求范围内。若发生工伤事故，除按照国家规定的有关违约处罚并独立承担由此造成的经济损失外，同时承担发包人经济处罚（一般事故处罚100000-200000元，较大事故处罚200000-500000元，重大事故处罚500000-2000000元，特大事故处罚2000000-5000000元）并承担相关的直接、间接经济损失以及法律责任。

10.6 文明施工

承包人按照《中华人民共和国安全生产法》，《建设工程安全生产管理条例》和建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及陕西省、项目所在地相关要求中关于创建安全文明施工作业环境的规定执行，所需全部费用已包含在发包人支付的安全防护、文明施工措施费中，发包人无需另行支付。承包人承担由于自身措施不力造成事故的全部责任和费用。

11．开始工作和竣工

11.1 开始工作

增加以下内容：

承包人必须根据通过审查的施工图进行施工。

11.3 发包人的工期延误

删除第（5）、（6）项。

11.4 异常恶劣的气候条件

出现以月计的每个时期的恶劣气候比本省气象部门40年的统计资料，以20年一遇频率计算的平均气候还要恶劣的异常气候时，由监理人根据承包人提交的证明予以评定，由此导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但合同总价不予调整。

11.5 承包人的工期延误

增加以下内容：

（1）因承包人原因的设计错误、施工返工、工期延误，产生的工程费用及延误工期，工程费用不予增加，工期不予顺延。

总工期和节点工期延误的前30天，违约金每天按对应签约合同金额的0.25‰计算；总工期和节点工期延误超过30天后，发包人有权单方面解除合同，同时每天按对应签约合同金额的0.5‰计算，但累计违约金总金额不应超过签约合同金额的5%,如果节点工期延误，竣工时总工期提前，发包人有权确定是否将总工期和（或）节点工期违约金返还或永久扣除。

（2）承包人应积极配合发包人进行项目的相关汇报、技术交底、施工图审查、审批、施工过程中的变更答疑等相关内容，如无积极配合，每延误一天罚款2000元，根据影响事件的严重性，加倍罚款。
11.6 工期提前

增加以下2项：

11.6.1 承包人工期提前

双方另行协商。

11.6.2 发包人要求提前工期

发包人要求承包人提前合同规定的竣工日期时，承包人必须接受并积极配合监理人共同协商采取赶工措施和修订合同进度计划，由发包人和承包人签订提前竣工协议。协议内容应包括：

⑴ 提前的时间和修订后的进度计划；

⑵ 承包人的赶工措施；

⑶ 发包人为赶工提供的条件；

⑷ 赶工费用。

由于承包人原因导致的工期延误，发包人对此提出的赶工及其措施不适用本条款。

11.7行政审批迟延

变更为：合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，工期不顺延。

11.8 合同进度计划

11.8.1 承包人应在本合同生效后7天内，编制工程总进度计划和工程实施方案说明报送监理人审批。工程总进度计划和工程实施方案应分工程准备、设计、施工、初步验收、试运行、竣工验收、缺陷修复和保修等分阶段编制详细细目。监理人应在7天内批复承包人。经监理人批准的工程总进度计划（称合同进度计划），作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制年、季和月进度计划（提交纸介质文档和电子文档）报送监理人审批。在工程总进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进度。

11.8.2 单位工程（或分部工程）进度计划

（1）承包人在开工前，根据本项目具体特点，编制详细的部分工程进度计划报监理人审批，并严格按发包人和监理人批准的分部工程施工计划实施。

（2）提交资金计划

承包人应在按第11.8.1项的规定向监理人报送施工总进度计划的同时，向监理人提交按月的资金计划。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，如监理人提出要求，承包人还应在监理人指定的期限内提交修订的资金计划。

11.9 合同进度计划的修订

（1）不论何种原因造成工程的实际进度与第11.8款所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在7天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后的7天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为实际实施的合同进度计划。

（2）不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度拖后，应按相关条款的规定办理；由于承包人原因造成施工进度拖后，应按相关条款的规定办理，发包人不承担由此产生的赶工措施费。

（3）监理人认为有必要时可发出指示，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程（或分部工程）进度计划报送监理人审批。

11.10 进度报告

承包人应编制月进度报告，每份报告应包括：

⑴ 设计、货物运达现场、施工、安装调试、试验、投产准备和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明及承包人应提交的文件；

⑵ 反映制造情况和现场进展情况的照片；

⑶ 关于每项主要工程设备和材料的生产，制造商名称、制造地点、进度百分比，以及下列事项的实际或预计日期：

① 开始制造；

② 承包人检验；

③ 试验；

④ 发货和运抵现场；

⑤ 有关承包人的人员和设备所有细节；

⑥ 材料的质量保证文件、试验结果及合格证的副本；

⑦ 安全统计，包括对环境和公共关系有危害的任何事件与活动的详细情况；

⑧ 实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详情，以及为消除延误正在(或准备)采取的措施。

12．暂停工作

12.1.2 增加以下1目：

（4）因行政主管部门环境保护（治污减霾、扬尘治理等）、安全文明等引起的暂停施工。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

增加以下2项

13.1.4 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

13.1.5 因承包人原因出现质量事故，承包人应对工程进行修复。且除按国家、地方有关法律法规处罚外，详见专用条款22.1。若出现重大质量事故，发包人有权终止合同。

13.5 清除不合格工程

13.5.1修改为： 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用以及工期延误责任，由承包人承担。

增加以下1项：

13.5.3 不合格的工程、材料和工程设备的处理

⑴ 由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

⑵ 若承包人无故拖延或拒绝执行发包人的上述指示，则发包人有权委托其它承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

增加以下3项：

14.1.5 承包人负责采购的材料和工程设备到达施工现场后，承包人应通知监理人共同进行检验和开箱验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。

承包人还应按国家规范的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。

监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。

14.1.6 额外检验和重新检验

⑴ 若监理人要求承包人对某项材料和工程设备进行的检查和检验在超出国家规范和本合同的规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，承包人应遵照执行。

⑵ 承包人不按合同相应的规定完成监理人指示的检查和检验工作，监理人可以指派自己的人员或委托其它有资质的检验机构或人员进行检查和检验，承包人不得拒绝，并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

⑶ 不论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验，承包人不得拒绝。

14.1.7 发包人人员有权在加工、生产和施工期间（在现场和其他合同规定的范围），对材料和工艺进行检查、检验、测量和试验，并对工程设备的制造和材料的加工生产进度进行检查。

承包人应向发包人人员进行上述活动提供一切机会，包括提供进入条件、设施、许可和安全装备，此类活动不应解除承包人的任何义务和职责。

增加以下1款：

14.4 样品

承包人应根据合同规定，按照送审程序，自费向发包人提交样品，供其审核。每件样品应标明其原产地、及其在工程中预期的用处。

15．变更

15.1 变更权

增加以下内容：

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

⑴ 发包人的技术标准发生变化；

⑵ 合同承包范围发生变化；

其它因承包人的设计错误、设计优化、实施计划等发生的设计和施工实施改变，不计入变更范围，由承包人自费修正，并在履行相应的审批手续后实施。

15.2承包人的合理化建议

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，奖励办法双方另行协商。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

修改为：

工程设计变更：承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审核，报发包人批准后以设计变更单的形式通知承包人实施，项目设计变更程序按照《西安高新区市政基础设施建设项目管理细则（暂行）》、《西安高新区市政基础设施建设项目变更签证管理办法（暂行）》执行。否则不作为工程设计变更对待。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

其他变更：任何变更的提出都应当依据合同或国家有关规范和标准提出。任何变更都必须取得发包人和监理人的确认，其他变更程序按照《西安高新区市政基础设施建设项目管理细则（暂行）》、《西安高新区市政基础设施建设项目变更签证管理办法（暂行）》执行。

1、由于承包人自身原因引起的设计变更、洽商，其费用由承包人承担，合同价将不做调整。

2、正式施工图纸确定后，发包人在施工过程中有权对图纸进行变更。发包人主动发出的变更要求，属于专用条款15.1条规定。

3、承包人在工程变更、签证确定后14天内，提出变更、签证工程价款的报告，经监理工程师确认后调整结算价款。变更、签证合同价款按下列方法确定：

（1）经评审的施工图预算中已有适用于变更、签证工程的价格，按相应项目已确认的综合单价办理结算；

（2）经评审的施工图预算中只有类似于变更、签证工程的价格，参照类似综合单价进行结算；

（3）经评审的施工图预算中没有适用或类似于工程变更、签证的价格，由承包人按招标文件编制施工图预算综合单价的原则组价，并下浮建安费中标价与建安费上限控制价比率的原则进行调整，经发包人确认后作为结算的依据（认价材料不参与下浮）。

（4）变更、签证工程的措施项目费调整原则按专用条款17.1.（5）条规定执行。

16．价格调整

修改为：

（1）承包人投标阶段已熟知项目情况，并根据项目情况等进行了报价。

（2）施工过程中若遇到建设行政主管部门发布的政策性调整文件发布时，按文件实施之日起执行。

（3）商品砼市场价中已含运费、泵送费、抗渗费及其它所需添加剂等一切费用。

（4）若主要材料（钢筋、商砼、沥青混凝土、二灰碎石、水泥稳定碎石、白灰、水泥、石材、人行道砖、管材、电缆、道路沥青）价格在施工期间价格浮动幅度在±5％以内（以招标时陕西建设工程材料信息价及市场价为基期价格，施工时同期陕西建设工程材料信息价及市场价与基期价格相比在±5％以内，含±5％）的，承包人承担或受益；如经发包人、监理单位调研确认超过±5％（以招标时陕西建设工程材料信息价及市场价为基期价格，施工时同期陕西建设工程材料信息价及市场价与基期价格相比超过±5％），则超过±5％的部分由发包人承担或受益（工期内外均按照上述标准执行）。基期价格中无对应材料价格的，由承包人申请，发包人认质认价，并作为竣工结算计价的依据，除上述材料外，其余所有材料设备价格均不调整。超过部分的材料价格结算时进行调整，由发包人承担，差额部分只计取税金。

（5）施工图审查完成后，承包人应及时编制施工图预算。建安工程的施工图预算造价应小于经相关单位批准的设计概算造价中的建安工程费用及投标报价。建安工程的施工图预算如超过经相关单位批准的设计概算造价中的建安工程费用，承包人应在满足设计任务书要求的前提下自行优化施工图，直至施工图预算造价符合要求为止。该施工图预算作为进度款支付的依据。

（6）垃圾外运暂按全费用单价130元/立方米计入合同价款，最终应以发包人认价为准。（认价时需提供土方运距测量表及经高新区建筑垃圾管理办公室批准的建筑垃圾清运登记卡）。施工过程中产生的垃圾外运需按要求及时办理垃圾倾倒无违规证明等相关文件，若因未办理相关文件造成工程无法按时结算，由此造成的损失由承包人自行承担。

- 合同价格与支付

17.1合同价格

修改为：

1、合同价格：（小写）¥ 279481371.66 元（大写）贰亿柒仟玖佰肆拾捌万壹仟叁佰柒拾壹元陆角陆分。

（1）设计费：采用暂定价款，工程设计费为人民币（大写）： 伍佰壹拾玖万捌仟捌佰陆拾贰元壹角柒分 （小写金额：5198862.17 元）。

设计费费率为： 1.965% ，设计费中标价/建筑安装工程费最高限价26452.50 万元×100%

设计费的结算价格=最终审定的建筑安装工程结算价×设计费费率。

- 建筑安装工程费：采用暂定价款，暂定为人民币（大写）： 贰亿伍仟陆佰柒拾肆万玖仟捌佰壹拾壹元肆角玖分 （小写金额： 256749811.49 元）。

建筑安装工程费费率=97.061％，建筑安装工程费的中标价/建筑安装工程费最高限价（26452.50万元）×100%。

最终建筑安装工程费结算总价=最终审定的建筑安装工程结算价×建筑安装工程费费率。

具体计价方式如下：

①计价模式：采用工程量清单计价。

②计价依据：1、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（DB 61/T5126-2025）》、《陕西省建设工程费用规则(2025)》及相关配套文件；

2、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》、《陕西省通用安装工程基价表(2025)》、《陕西省市政工程基价表(2025)》、《陕西省园林绿化工程基价表(2025)》、《陕西省绿色建筑工程基价表(2025)》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》 、《陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)》《陕西省市政工程消耗量定额(2025)》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额(2025)》、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额(2025)》、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额(2025)》、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)》等。

工程实施期间如遇陕西省造价管理部门颁布新的建设工程计价标准和规则，将按新的计价标准和规则调整工程施工费用。

取费费率执行《陕西省建设工程费用规则(2025)》及相关配套文件的相关规定费率。

- 场地准备及临时设施费：人民币(大写): 壹佰叁拾贰万贰仟陆佰元零角零分 (小写金额: 1322600.00 元)。

- 预备费:人民币(大写): 壹仟陆佰贰拾壹万零玖拾捌元零角零分 (小写金额: 16210098.00 元)。

（5）关于材料、设备的价格约定：

本工程材料设备基期价格依据招标当期执行《陕西工程造价信息》西安地区价格及市场价。

承包人应按照代建单位材料封样有关规定进行材料封样。

（6）措施费调整原则：措施项目清单中，定额明确的费率计价项的措施费根据规定费率结算；非费率计价项中的模板措施费，根据砼结算工程量据实计算；其他非费率计价项措施费，承包人编制实施方案且经监理人、发包人审批后据实结算。

（7）建筑安装工程费结算价款

工程量依据竣工图据实结算，结算送审综合单价依据经评审或核对后的施工图预算的综合单价及合同约定价格调整有关条款进行计算及送审。最终结算价款以发包人按有关程序报送结算评审审定结果为准。因承包人原因引起的设计变更、签证等增加的费用在结算时不予计算。

- （8）文物勘察与发掘费、材料试验检验费、施工图及勘察文件审查费、沉降观测费不在本次合同范围，由发包人另行委托第三方完成。

- （9）建筑业劳动保险费用行业统筹费，根据《陕西省建筑业劳动保险费用行业统筹管理办法》、《陕西省住房和城乡建设厅关于加强建筑行业养老保险缴费用和养老保险费用计价监管有关事项的通知》陕建发【2021】61号等相关规定执行。

2、合同价款的支付

（1）施工图设计付款方式：①施工图交付且通过审查或审批后支付设计合同价的70%（可按照完成的设计工程量分段预支付）；②工程完工并完成施工期设计变更、专项深化设计、分部分项验收等工作后支付设计合同价的20%；③工程结算审核后支付剩余设计合同价款。

（2）建筑安装工程费付款方式：

①安全文明施工措施费支付：安全文明施工措施费在监理工程师签发开工令，发包人审核确认后，承包人提交安全文明实施细则后，发包人审核确认后，发包人开工前按照项目单项工程一次性足额支付安全防护、文明施工措施费（中标价中扣除暂列金后计取的安全防护、文明施工措施费）。安全文明措施费承包人需专款专用，不得挪用。

补充：

关于安全防护、文明施工措施费的其他约定如下：

1.承包人需提供安全防护、文明施工措施费的支付计划和落实情况，经发包人核实后作为支付文明施工费用的依据。

2.工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施情况进行现场管理。若发现承包人未落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改。

3.发包人和承包人应在财务管理中单独列支防护文明施工措施费项目费用的支付情况。

①工程款付至建安合同价减去未发生的暂列金额及已支付的安全文明施工措施费用后的80%时暂停支付，工程竣工验收合格、出具验收证书，并经发包人结算评审程序审核后出具工程结算报告，承包人向发包人提供结算金额全额的增值税普通发票，待管委会确认后支付至建筑安装工程费结算款的97%,剩余3%作为保修金，竣工验收合格，缺陷责任期满后无息退还（扣除相关应扣费用）。对于发包人已代承包人缴纳的相关税费应在进度款计算过程中扣除。

1.按月进度支付。承包人每月25日向监理工程师上报本月完成的工程量及其造价，承包人按月申报的进度产值并经监理工程师和发包人审核确认金额后，作为施工进度付款依据，发包人在收到该申请后14天内核对完毕，并在收到进度款申请的14天内批准，发包人按支付程序向承包人支付本月经审核进度款总额的80%。对于发包人已代承包人缴纳的相关税费应在进度款计算过程中扣除。该月若发生发包人代缴的相关费用（如水、电费等）从工程进度款中扣除。

进度款计算时，除安全文明施工费外的措施项目费用按进度款中分部分项费用占中标报价中相应款项的比例分摊，但暂列金额部分、专业暂估价部分（即发包人划定分包及划定供应单位的款项）不作阶段支付的计算基数；由于其它零星项目等所需增加的支付款项，统一在结算时支付。

当施工中发现不合格项目时，承包人应及时进行整改，同时将整改措施以书面形式报送工程师存档备案。对质量不合格的项目，承包人应无条件进行返工，待整改完成验收合格后，当月支付该项目工程款。

因为发包人暂时性的资金困难而延期付款，不须支付延期付款利息，承包人保证不依此为理由而影响工程施工的正常进行。若因承包人原因完成合格工程产值不足计划进度的80%时，发包人保留解除合同将未完工程发包给第三方的权利，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

报送阶段进度款时，应附本阶段经检验合格并经计量确认的工程量及经审核的施工图预算综合单价，并提供下阶段进度计划和资金计划。

2.变更导致的项目新增工程量在工程进度款中不予计入，按照《西安高新区市政基础设施建设项目管理细则（暂行）》、《西安高新区市政基础设施建设项目变更签证管理办法（暂行）》执行。

如承包人不按发包人要求报送施工月进度表，发包人将不予支付当月工程进度款，由此造成的工期延误等由承包人承担全部责任。

发包人每次付款前，承包人应按经监理人和发包人审核确认后的月度施工进度产值金额开具增值税普通发票；完成合同结算后，承包人应提供结算金额的全额增值税普通发票（税款应缴纳到项目所在区税务局）。承包人未能提供发票的，发包人有权拒绝付款并不承担任何责任。

暂列金额为招标人为可能发生不可预见因素而预留的款项，若发生按实计取。若不发生，在结算时应扣除该部分费用及其相应的规费、安全文明施工措施费、税金等全部金额。

③绿化栽植工程完工并经完工验收合格，余款根据苗木成活率支付，苗木成活率需符合《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ-82-2012），即：1、乔灌木的成活率应达到95%以上，珍贵树种、孤植树应保证成活；2、花卉种植地应无杂草、无枯黄，各种花卉生长茂盛，种植成活率应达到95%以上；3、草坪无杂草、无枯黄、无病虫害，覆盖率应达到95%以上；4、绿地整洁，表面平整；5、植物材料的整形修剪应符合设计要求；6、绿地附属设施工程的质量验收应符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ301的有关规定。

绿化工程施工完成，验收合格后，结算通过结算审核双方无异议后28个工作日，付至绿化工程结算款扣除相关费用后金额的80%，待高新区管委会审计审定结算金额后，养护期满若苗木成活率符合要求，一次性付清应付款。

④剩余工程余款支付，待高新区管委会审计审定结算金额后，承包人提供结算金额全额的增值税普通发票，发包人支付至合同结算款扣除相关费用后金额的97%。剩余3%作为保修金，竣工验收合格2年，完成质保验收工作后支付（扣除相关应扣费用）。

⑤发包人每次付款前，承包人应按经监理人和发包人审核确认后的月度施工进度产值金额开具增值税普通发票；完成合同结算后，承包人应提供结算金额的全额增值税普通发票（税款应缴纳到项目所在区税务局）。承包人若违反本合同第一部分第四条约定的，承包人需向发包人支付合同价款5%的违约金。

⑥设计费付款由发包人直接支付给设计单位（即广州地铁设计研究院股份有限公司），由设计单位提供符合发包人要求的增值税普通发票。

（3）场地准备及临时设施费：按甲方现场实际要求进行施工，跟随同期进度款报送，经监理工程师和发包人审核确认金额后，按照进度款支付比例同当期进度款一并支付。如未发生该笔费用，结算时予以扣除。

17.2 预付款

修改为：

预付款的金额为：在承包人完成开工准备（人、材、机等满足开工需要）后，由承包人提出预付款支付申请，发包人应在双方签订合同后的1个月内或不迟于开工前7天预付工程款，发包人根据工程实际开工的单项工程向承包人支付相应价款（扣除暂列金额、安全防护、文明施工措施费）10%的工程预付款。

预付款支付条件：经总监理工程师及发包人审批同意后支付。

预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：从第一次支付节点进度款时全额扣回。（如若不足以全额扣回，则往后顺延）

18. 竣工试验和竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单

增加以下内容：

竣工资料（一式捌份，含电子版光盘及U盘各一份）应包括：

① 工程实施概况和大事记；

② 已竣工程移交清单（包括工程设备）；

③ 永久工程竣工图；

④ 列入缺陷责任期继续施工的尾工工程项目清单；

⑤ 未完成的质量保修清单；

⑥ 施工期的观测资料；

⑦ 监理人指示应列入竣工报告的各类设计文件、施工文件、施工原始记录（含图片和录像数据）以及其它应补充的竣工数据；

⑧ 发包人要求的其它资料。

增加：18.5.2条修改为：发包人在全部工程竣工前，使用未接收的区段工程（如路面等），承包人需承担使用期间各类维护及成品保护工作。

增加18.10条

结算审查工作：

（1）工程竣工验收合格、出具验收证书后60天内，承包人向发包人递交全部工程结算报告及完整的结算资料报送监理人，监理人应在10日内对所送结算资料的完整性、正确性审核无误并对价款进行初审后报送发包人，发包人按照《高新区基本建设项目管理办法》要求开展结算评审工作；并按照本专用条款中17条约定支付结算款；若工程未竣工，或承包人未按规定将已完工程整体移交给发包人，则发包人有权拒绝结算。

（2）承包人在竣工后60天内不报送结算，发包人有权要求承包人承担违约责任。

（3）承包人应认真编制工程结算书，不得弄虚作假，发包人收到承包人递交的工程竣工结算报告及结算资料后，委托上级指定的具有经验的工程造价咨询机构进行审核，若审减额高于送审造价的5%（含5%），则超出部分由承包人承担审计成果费用，发包人在支付结算款时予以扣除。

19. 缺陷责任与保修责任

19.2.3 增加以下内容：

由于下述原因造成的修补缺陷的费用应由承包人承担：

⑴ 工程的设计；

⑵ 工程设备、材料或工艺不符合合同要求；

⑶ 由承包人负责的事项产生不当的操作或维修；

⑷ 承包人未能遵守任何其他义务。

监理人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。

19.2.4 修改为：如果承包人未能在合理的时间内修补任何缺陷或损害，发包人可确定一个日期，要求到或不迟于该日期修补好缺陷或损害，并应将该日期及时通知承包人。

如果承包人到该通知的日期仍未修补好缺陷或损害，且此项修补工作根据第19.2.3项的规定应由承包人承担实施的费用，发包人可以自行选择以下方式：

⑴ 以合理的方式由他自己或他人进行此项工作，由承包人承担费用，但承包人对此项工作将不再负责任；承包人应发包人支付由发包人修补缺陷或损害而发生的合理费用；

⑵ 如果上述缺陷或损害使发包人实质上丧失了工程或工程的任何主要部分的整个利益时，终止整个合同，或其有关不能按原定意图使用的该主要部分。发包人还有权在不损害根据合同或其他规定所具有的任何其他权利的情况下，收回对工程或该部分工程（视情况而定）的全部支出总额，加上融资费用和拆除工程、清理现场、以及将生产设备和材料退还给承包人所支付的费用。

增加以下1项：

19.2.5 完成扫尾工作和修补缺陷

为了使工程、承包人文件和每个分项工程在相应缺陷通知期限期满日期或其后尽快达到合同要求(合理的损耗除外)，承包人应：

⑴ 在发包人指示的合理时间内，完成接收证书注明日期时尚未完成的任何工作；

⑵ 在工程或分项工程(视情况而定)的缺陷通知期限期满日期或其以前，按照发包人可能通知的要求，完成修补缺陷或损害所需要的所有工作。

19.7 保修责任

修改为：

工程质量保修范围、期限和责任按照《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（1）保修期截止内，承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对己移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的质量保修清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

（2）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。

20．保险

20.1设计和工程保险

20.1.1 增加以下内容：

承包人应为工程、设备、材料和承包人文件投保，保险额不低于全部复原费用，包括拆除、运走废弃物的费用、以及专业费用和利润。该保险提交证据的日期起，到颁发工程接收证书的日期止保持有效。

承包人应维持该保险在直到颁发工程接收证书的日期为止的期间继续有效，以便对承包人应负责的，由颁发接收证书前发生的某项原因引起的损失或损害，以及由承包人或分包商在任何其他作业过程中造成的损失或损害，提供投保方应对承包人设备投保，保险金额不低于全部重置价值，包括运至现场的费用。对承包人设备的每项设备，该保险都就在该设备运往现场的过程起，直至其不再需要作为承包人设备为止的期间保持有效。

除非另有规定，本款规定的各项保险：

⑴ 应由承包人作为应投保方办理和维持；

⑵ 应由共同有权从保险人处得到赔偿的各方联名投保，保险赔偿金在各方间保有或分配，唯一用于修正损失或损害；

⑶ 应对未列入发包人的风险列举的任何原因造成的所有损失和损害提供保险；

⑷ 还应对因承包人人员、及承包人和分包人的其它人员以外的人员的骚动、喧闹或混乱造成的损失或损害提供保险，每次事件的免赔额不应超过专用条款中规定的数额（如果没有规定此数额，本⑷项应不适用）；

⑸ 但可以不包括下列部分的损失、损害、及复原：

① 由于其本身的设计、材料或工艺缺陷造成的处于有缺陷状况的工程部分（但保险应包括不属于下述第②项情况的，由上述有缺陷状况直接造成损失或损害的任何其他部分）；

② 为复原因设计、材料，或工艺缺陷造成的其他处于有缺陷状况的工程部分，而遭受损失或损害的某一工程部分；

③ 发包人已经接收的工程部分，但承包人对其损失或损害应负责任的除外；

④ 拟用于工程的生产设备和材料不在中国。

如果在基准日期后一年以上，上述④项所述保险不能在合理的商务条件下继续投保，承包人（作为应投保方）应通知发包人，并附详细说明。这时，发包人就：

① 有权索赔，获得等同于承包人在该合理商务条件下，为该类保险预期要支付的款额；

② 除非他在商务合理条件下获得该保险，被认为已批准了此项省略。

20.5 对各项保险的一般要求

增加以下7项：

20.5.7 承包人应按照发包人批准的条件向保险人办理每项保险。这些条件应与双方在签定合同协议书前协商同意的任何条件相一致。有关应投保文件应在从开工日期算起10日向另一方提交：

⑴ 本条中所述保险已经生效的证据；

⑵ 工程和承包人设备的保险及人员伤害和财产损害险保险单副本。

这一条件协议的地位应优于本条各项规定。

20.5.8 如果保险单需要对联合被保险人提供保障，保险赔偿应如同已向联合被保险人的每一方发出单独保险单一样，对每个被保人分别施用。如果保单对附加联合被保人提供保障，既在本条规定的被保人之外附加，则：

① 除发包人应代表发包人人员行动外，承包人应代表这些附加联合被保人根据保险单行动；

② 附加联合被保人无权从保险人处直接得到付款，或与保险人有其他直接往来；以及

应投保方应要求所有附加联合被保人遵守保险单规定的条件。

20.5.9 每份承保损失或损害的保险单应以修正损失或损害需要的货币进行赔偿。从保险人处收到的付款应用于修正损失或损害。

20.5.10 当每项保险费已付时，应投保方应向另一方提供支付证据。

20.5.11 没有得到另一方的事先批准，任一方都不应对任何保险的条件做出实质性变动。如果保险人做出（或要做出）任何变动，首先收到保险人通知的一方应立即通知另一方。

20.5.12 本条规定不限制合同其余条款或其他文件所规定的承包人或发包人的义务、责任、或职责。任何未保险或未能从保险人处收回的款项，应由承包人和（或）发包人按照这些义务、责任、或职责的规定承担。但是，如果应投保方对于能做到的并在合同中规定要办理并保持的某项保险，未能按要求办好并保持有效，而另一方既没有认可这项省略，又没有办理与此项违约有关的保险范围的保险，则根据此项保险应能收回的任何款额应由应投保方支付。

20.5.13 一方向另一方的支付，应按适用情况，根据发包人索赔或承包人索赔的规定办理。

21. 不可抗力

21.1、不可抗力

增加：双方关于不可抗力的约定：承包人应当能够估计到的自然气候、环境（制约）变化的影响原则上不属于不可抗力事件对待，正常年份的风、雨、雪、雾天气不属于不可抗力；高考、中考、运动会以及政府部门发出的有碍于施工的临时性指令作为不可抗力事件对待；由于发生30年以上一遇的降雨引起的洪水灾害、雪灾造成对工程的影响，经国家有关部门鉴定后可按不可抗力对待；发生破坏性地震的属于不可抗力事件。

22．违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

增加以下内容：

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

一、项目部管理制度

1、投标文件或合同文件约定的项目负责人必须驻场，且每周不少于5天，缺勤一天者处罚20000元；项目经理外出超过2个小时的必须向监理及业主请假，经同意后方可离开，擅自脱岗每次处罚2000元。

2、每次例会参加人员必须按时到会并签名（有事提前向监理和业主请假）,无故不到者罚款200元，迟到、早退者罚款100元。

3、业主及监理发出的整改通知单，施工方必须在3日书面回复整改情况，书面回复每超过一日处罚1000-20000元。

二、设计管理

1、对因设计原因而超出概算的，超额部分不予支付设计费，此外还应由联合体单位中设计单位承担超出概算1%的保证金。
    2、如不能按时出具设计方案，超时一天扣除EPC总承包方工程费用10万元，两次修改设计质量仍不达标的扣除工程费的1%，经反复修改设计方案仍不能满足业主需求的项目，业主有权委托其他设计单位承担设计工作并扣除相应项目的设计费用。
    3、EPC总承包方不按业主要求进行设计调整的，不配合设计方案汇报、图纸审批等事项的，不予支付设计费用。

三、文明施工管理制度

1、承建单位任何人员在施工期间必须服从发包人和监理人员的合理指挥，若不服从或闹事者将对项目部处以1000元罚款，若辱骂、殴打发包人和监理人员，则对该项目部处以10000-50000元罚款，并责令当事人无条件离场，情节严重者移送司法机关处理。

2、施工现场有穿拖鞋、高跟鞋、赤膊、赤脚等现象，愿接受每次罚款500—1000元。

3、施工现场存在打架、群殴、赌博、闹事等行为，愿接受每次罚款2000—5000元。

4、施工现场存在焚烧各类废弃物现象，愿接受每次罚款1000—5000元。

5、施工现场没有设置封闭式垃圾站，随意倾倒生产、生活垃圾，愿接受每次罚款1000—5000元。

6、施工现场存在酒后作业现象，愿接受每次罚款500—2000元。

7、施工现场办公室及宿舍保持干净整洁、消防、用电符合规范，如出现脏乱差、用电、消防不符合规范的自愿接受1000-5000元罚款。

四、进度控制

1、承包人项目经理、技术主管工程师不得擅自离开工地，有事外出，须报监理批准（项目经理或技术主管必须有一人常驻工地），无故脱岗者，每天罚款1000元。

2、承包人制定的下月进度计划应当在当月的25日前，下周计划应当在本周五之前报监理及甲方，否则，每延误一天，罚款1000元。

3、月计划排列必须满足总进度计划，不满足的罚款1000元，并重新排计划，周计划必须满足月计划，否则，罚款1000元并重新排计划。

4、施工进度的周计划由于施工方原因没有完成的给予300元罚款，连续两周没有完成计划的罚款2000元，未按月计划完成任务的罚款5000元，连续两月未完成计划的罚款10000元。同时，由承包人负责查明原因，拿出切实可行的措施，报监理、甲方备案，若在下一节点时间赶上进度计划，则取消罚款。

5、发包人、承包人、监理人三方或双方达成的临时计划，承包人未完成的每拖延一天罚款300元。

6、工程例会所要求报的报验资料、计划不能按时完成，拖后一天，罚款100元。

依照管理办法新增：

7、发包人按经监理人审核的总进度计划及目标责任书对承包人处罚。按照发包人要求的节点工期每拖延关键节点一天承包人应向发包人支付50万元/天工期违约金。若最终工期承包人按照发包人要求完成，发包人有权确定是否将节点工期违约金返还或永久扣除。拖延10天及以上，承包人向发包人缴纳合同金额1%违约金，从当月工程款中扣除，结算时不予补偿；若最终工期承包人按照发包人要求完成，发包人有权确定是否将节点工期违约金返还或永久扣除。因承包人原因造成工期延误时间累计超过30日历天，发包人有权单方面解除合同，并向承包人索赔合同总价20%的违约金。

8、对于实际进度滞后计划进度且承包人组织资源投入不足现象，发包人、监理人可下发责令通知书及相应金额处罚，罚款金额为10000-50000元。

9、因政府重大活动及发包人决议的相关节点任务，承包人必须按照发包人要求执行，对于单位未完成临时节点或未按标准完成的节点，根据实际情况，单次处以20000-100000元罚款。

五、质量管理

1、上道工序未经验收而进行下道工序施工的给予5000-10000元罚款。并责令重做。

2、发包人与监理人员巡视现场时，发现施工中偷工减料的，要求其立即返工和停工整改，并给予10000元—50000元罚款。

3、承包人专职质检人员要认真履行职责，分项工程必须自检合格后方能报监理人员检查验收，未经检查验收的，未经施工方“三检”合格或达不到合同要求的，每次罚款500元。

4、对监理下达的监理通知，置之不理或不执行、不回复的，给予1000—3000元罚款。

5、有下列行为之一的，责令改正，罚款1000元—10000元以上：

①违反工程建设强制性标准、工程建设标准强制性条文、省市建设行政主管部门有关质量规定的；

②提供不真实工程资料、材料，办理证明的；

③出现质量事故擅自处理的。

6、承包人在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料，建筑构配件和设备的，或者未按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，处罚1万—5万元。

7、未按照约定使用材料，处以合同约定材料与自行变更材料价差的10—20倍罚款，并不少于1万元以上的经济处罚。必须进行重新检测，承包人承担全部检测费用。

六、安全管理制度

1、无安全保证体系或保证体系不健全的罚款500元。

2、无安全管理制度，制度不上墙的罚款300元。

3、工人进场无安全交底，无书面材料报监理部的，罚款500元。

4、特殊岗位无操作证，罚款1000-3000元。

5、例会纪要中要求承包人完成的有关事项必须按期完成，否则，每延误一天罚款200元。

6、下列情况之一者，从重处罚：

(1)省、市、进行安全文明生产，消防安全，卫生环保，劳动合同等专项检查不合格的项目，罚款1000—5000元；

(2)有５处及其以上一般安全隐患或有１处及以上重大安全隐患，罚款2000元，每发生一起一般事故处罚100000-200000元，较大事故处罚200000-500000元，重大事故处罚500000-2000000元，特大事故处罚2000000-5000000元）并承担相关的直接、间接经济损失以及法律责任。

(3)安全管理人员，不认真履行职责，不深入施工现场行使安全监督检查，不及时收集整理档案资料，不及时将安全检查隐患整改情况反馈给主管领导、检查部门等，给予罚款100元至500元。

(4)发生重伤以上安全事故不保护事故现场，隐瞒不报或不按“四不放过”原则处理的，给予罚款2000元至50000元；

(5)不进行三级安全教育的项目经理部，罚款1000元至2000元，造成安全事故的，要加倍处罚。

(6)不支持安管人员的监督检查，干扰安全管理人员的工作，对安全隐患不按期整改的有关人员，给予罚款1000元。

七、治污减霾

1、承包人未制订安全文明施工措施费中扬尘污染治理费使用计划的暂停工程，进度款审批并处罚1000 -5000 元:

2.承包人未按要求配备专职治污减霾员的处1000 -3000元罚款;并按3000- 5000 元每人/月扣除相应的安全文明施工措施费及扬尘污染治理费(罚款形式扣除);

3、承包人未根据现场实际情况配备足够数量专职保洁员的处罚1000-3000元，并按2000- -4000 元每人/月扣除相应的安全文明施工措施费及扬尘污染治理费(罚款形式扣除);

4、未按规定设置各类环境保护牌(建筑垃圾监管公示牌、扬尘防治包抓监管公示牌、重污染天气应急响应公告牌)或设置不规范，在要求时间内整改不达标的处罚1000 -5000 元;

5、工地现场或出入口未按要求安装环境监测仪、视频监控系统，并连接至高新区监管网络平台的，在要求时间内未整改到位处罚1000-5000 元;

6、施工现场或出入口未配置降尘雾炮设备和冲洗设备，在要求时间内未整改到位的处罚1000-5000 元;

7、施工区域未按要求100%标准围挡的，围档有安全隐患、破损、不完整、围挡擦洗不到位、脏乱差(含贴有小广告未清理)等在要求时间内整改不达标的处罚1000-5000 元;

8、 对施工现场裸露黄土、材料等未进行全面覆盖，施工时打开覆盖物进行作业未树立作业告知牌、停工时未立即进行覆盖的，在要求时间内整改不达标的处罚1000- 5000元:

9.施工场地内有熔融沥青、焚烧树叶、塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物的处罚1000-5000 元:使用煤、碳、木料等污染严重燃料的处罚1000-2000 元:

10、进行旧路面拆除时，未采取湿法作业、未及时覆盖，挖土、装土及二灰石、灰土施工过程中未采取洒水降尘或喷雾降尘措施的处罚3000-5000 元;

11、 坚持施工便道洒水降尘，气温在30C以上，每2—3小时洒水一次，气温在30C以下，每天洒水不少于三次，冬季气温在5"C以下及雨雪天不酒水。未按要求洒水作业或无洒水作业记录的处罚1000-5000 元;

13、其他未达到六个百分百、七个到位要求的，在要求时间内整改不到位的处罚1000-5000 元；

14、对于中、省、市、区等上级单位检查发现问题给予通报、督办、处罚等情况的处罚承包人 10000- 200000元(与上级单位下达的处罚不冲突)；并承担对发包人的损失。

八、合同罚款缴纳指定账号

24．争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，应当友好协商解决，协商解决不成的，双方可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

增加：

25、补充条款

25.1 承包人在工程施工管理过程中应当推行标准化管理，开工前应当建立健全各项规章制度和有关程序文件等，随时接受监理工程师和发包人的检查。

25.2 承包人的中标价作为合同价已经包含了发包人在招标文件中和招标答疑文件所提出承包（招标）范围内全部工程量的费用，承包人不得以投标时未计某一部分（不论在投标文件中注明与否）为由向发包人提出重新计价的要求。如图纸或施工现场发生变化，发包人与承包人另行签署补充协议，补充协议与本合同具备同等效力。

25.3 本工程施工过程中如遇村民等外界阻拦或干扰施工，交地后非征地遗留问题的协调工作由承包人负责，承包人必须保证项目按期完工。相关费用已包含在合同价款中，合同执行过程中不再单独计取。

25.4 未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分进行分包。如有经查实后，除承包人立即纠正外，承包人应向发包人支付合同价款10%的违约金，且发包人有权终止合同。

25.5 关于农民工工资支付的约定：

25.5.1承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作。

25.5.2承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同。

25.5.3承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时足额支付农民工工资，农民工工资必须直接发放到民工本人手中。

25.5.4承包人关于农民工工资的支付应遵守国家和省市有关规定以及《西安高新区建设领域农民工工资支付保障暂行办法》。承包人使用劳务分包和招聘的农民工情况，应当按月向发包人和监理人报送备案。发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资情况。如承包人拖欠农民工工资，影响到本工程的施工进度及工程质量，或因此发生农民工上诉、上访等群体事件的，视为承包人违约，发包人有权在工程进度款中将承包人拖欠的工资和相关费用扣除，直接发放给农民工，并视同支付工程款。在此情形下，承包人应向发包人支付拖欠工资总金额的10%违约金。发包人有权从工程结算款中直接扣除上述违约金。

25.6 承包人必须按照上报的并经监理和发包人审定的施工组织设计方案进行施工，不得任意修改和变更其内容、方法等。确需修改时，应当会同监理、发包人商议，取得监理和发包人同意。但不能因施工组织设计的变化而调整合同价。

25.7 监理工程师受发包人委托，在所规定的职责范围内对工程实施监理和管理监督，包括检查、签证、发出通知、指令等，承包方必须服从，接受并配合监理工程师的工作。

25.8 承包方必须按规定做好工程的安全管理、文明施工工作，施工现场扬尘污染防治，落实职业健康管理，必须达到市级文明工地标准和创卫标准。严格按文明工地和创卫标准施工，设立专用、分类垃圾场（箱），不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将垃圾清理外运。

25.9 承包人在进入施工现场直至工程竣工验收移交期间，应当遵守发包人的有关管理制度，接受发包人有关部门的相应管理。由于承包人过错或不服从发包人有关人员的管理出现承包人违纪、违章，造成发包人的道路、线路等设施损坏，环境受到破坏和污染，排水管道堵塞等，承包人均应进行纠正、修补、恢复并承担相应费用。

25.10 承包人按照建设部门要求，在施工中采用新技术、新工艺时，不得另行向发包人提出增加费用的要求，由此产生的经济效益也不在合同价款调整范围内。承包人也不得据此提出变更设计。

25.11 施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则每超出限期一次支付违约金1000元。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理验收，由监理出据相应证明后，发包人方可组织验收。

25.12 承包人安全管理人员必须持证上岗，严格按照“三标”管理体系运行管理，负责检查现场和施工人员安全情况。如监理和发包人发现有不安全因素存在且未采取预防保护的，每项支付违约金1000-5000元人民币（详见附件）；经指出未及时纠正，再次检查又发现问题的，则支付违约金2000-10000元/项（详见附件）和责令停工整改；出现安全事故的，承包人应当承担全部责任后果。若在施工期间发生安全生产伤亡事故，承包方应负责全部行政管理责任及伤亡人员的救治、善后事宜和相关费用。

25.13 承包人的项目经理部到位人员、投入劳动力、投入机械设备、投入周转材料等必须与投标施工组织设计所列相符，否则视为承包人违约，罚款1万元—30万元。

25.14 所有专业工种必须持证上岗，证书等级必须满足国家有关规定。

25.15 施工过程中或检查验收时，若发现下列情况，视为承包人严重违约：

（1）以欺诈、隐瞒、弄虚作假等不诚信的方式欺骗发包人和监理单位；

（2）串通设计单位修改或变更设计图纸，串通监理单位共同作假；

（3）隐蔽工程未经甲方或监理检查或验收即覆盖；

（4）主要材料、设备采购前未经发包人或监理单位认质、检验不合格或明知检验不合格而强行使用；

（5）主要材料、设备的规格、型号、技术参数、材质、外观、性能与施工图不符；

上述行为一经核实，按以下原则进行处理：

（1）施工过程中若发现上述违约行为，承包人必须进行纠正，并向发包人交纳上述违约行为所涉及工程造价10倍的违约金，从进度款、结算款中扣除。

（2）工程竣工后若发现上述违约行为，能够纠正的，施工单位必须纠正，承包人应承担所有经济损失及相关责任，向发包人交纳上述违约行为所涉及工程造价10倍的违约金或者合同总价3%的违约金，以金额较高者为准。

（3）承包人拒不履行本款约定的，应承担合同违约的法律责任，并由发包人按有关规定报建设行政主管部门进行处理。

25.16 承包人在开工前，必须自行了解西安高新区管委会有关工程建设方面最新的、详细的规定，并无条件遵守。

25.17 承包方除严格履行本合同外，还应无条件参加西安高新区管委会或发包人组织的各种劳动竞赛活动，遵守活动规定，接受活动规定的奖励或惩罚。

25.18 施工过程中，若发生本合同约定以外的事项时，双方应协商一致方可执行，承包人不得擅自作出任何决定。

25.19如果承包人未采用封样材料，应立即整改并向发包人支付该单项工程合同价款10%的违约金。拒不整改或无法整改的，发包人有权扣除该项费用，且承包人应向发包人支付该单项工程合同价款10%的违约金。

25.20各项施工工序需经过监理人发包人验收合格后，方可开始下道工序施工。

25.21 合同履行过程中，如出现以下情况之一时，在发包人书面通知7天内未按照要求进行整改，发包人有权将合同中部分施工内容另行委托其他有资质的施工企业施工，并从承包人合同中扣除相应费用。且视为承包人违约，承包人应向发包人支付该部分总金额的10%违约金。

（1）承包人投标文件人员配置表与实际到场人员不符，存在私自更换项目经理或主要负责人的情况；

（2）承包人选择的劳务分包队伍无法满足质量、进度及安全等方面要求，监理单位已下发整改通知，承包人拒不整改，拒不更换劳务队伍；

（3）承包人存在拖欠农民工工资，造成不良影响；

（4）承包人在施工过程中粗制滥造、野蛮施工，经发包人委托的第三方检测，质量不合格；

（5）承包人在施工过程中出现安全事故；

（6）承包人未按安全文明实施细则落实；

（7）因承包方原因达不到国家、省、市、西安高新区及发包人关于安全文明施工的要求规定和创卫标准时，承包人应切实整改达到此要求，整改后仍达不到该要求的；

（8）非发包人原因导致的，承包人未能积极响应发包人的合理施工进度节点要求。

（9）承包方在月度安全质量扬尘治理综合评比排名连续两次倒数后三名；

（10）属于保修范围、内容的项目，质保期内存在需要维修的事宜，按《工程质量保修书》约定：（11）自接到发包人通知时起，承包人7天内不能及时到场维修的；（2）发生紧急抢修事故的，不能立即到达事故现场抢修的。该部分违约金按《工程质量保修书》约定执行双倍扣除。

25.22界面划分

25.22.1道路主体单位与自来水单位界面划分

道路主体单位路床平整完成后移交；自来水单位完成给水管网建设回填至管顶50公分移交。

25.22.2道路主体单位与绿化单位界面划分

道路主体单位完成中面层、路缘石、路灯穿线管、按绿化要求完成绿化带破除开挖（符合道路成品保护要求）及素土回填后移交；绿化单位完成土质改良达到种植要求、种植土回填、苗木种植后移交。

25.23 成品和半成品保护

地下管网、检查井、路灯、机动车道、路缘石、非机动车道、人行道、绿化工程等进行成品保护。

25.24样板段

样板段的约定：本工程以样板引路，各工序必须样板先行。施工工序样板要逐级展示每道工艺的施工成果，以达到对工人进行实物交底的需要。

25.25工程样板清单：非机动车道样板、人行道样板、城市家具

双方关于样板验收的有关管理办法：

承包人在发包人要求时间内提供施工样板计划并报监理、发包人审批，经同意后方可实施。承包人应在发包人指定的位置，科学合理安排人员，进行工法样板的施工，并在合理要求的时间段内完成，经监理、发包人确认且工序实物交底后方可按照发包人确定的施工方案开始大面积（或局部）施工。

25.26过程检查和验收

总包单位需对自来水、天然气、热力单位施工质量进行监管验收。自来水、天然气、热力单位应接受发包人第三方检测、过程检查及验收，合格后方可进入下道工序。

25.27押金

承包人经发包人同意后向自来水单位、天然气单位、热力单位收取文明施工押金及成品保护押金。如分包单位施工过程造成成品破坏但拒绝维修的或文明施工管理不善造成通报批评的，经发包人及承包人现场核实后扣除押金，且不足部分在责任单位进度款中扣除。

押金收取标准：20米宽道路3万元、30米宽道路4万元、40米宽道路5万元、60米宽道路10万元。

附件一：工程质量保修书

附件二：建筑工程安全文明施工措施项目清单

附件三：建设工程施工安全协议书

附件四：安全、质量、扬尘污染防治承诺书

附件五：廉政协议书

附件六：承包人杜绝转包、违法分包和拖欠民工工资行为承诺书

附件七：联合体协议书

附件八：施工技术标准和要求

附件九：设计任务书

附件十：施工单位项目经理质量终身责任承诺书

附件十一：施工单位管理人员在岗履职承诺书

附件十二：施工单位、监理单位考核标准

附件十三：配合承包人检查、考核承诺书

附件十四：园林绿化养护管理分级及质量要求

附件十五:农民工工资专用账户开户(保证金缴存)告知书

附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心

承包人（全称）：陕西建工集团股份有限公司

为保证 韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包 在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下：施工图纸范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1. 土建工程为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面、电力沟等的防渗漏，为5年；外墙外保温的保修期，5年。

2. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年；

3. 供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

4. 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

5.其他约定：设备、材料等原制造厂商承诺的质保期多于2年的从其约定，但原制造厂商承诺的质保期少于2年的，承包人须保证质保期不少于2年。

三、质量保修责任

1. 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3日内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人有权委托第三方维修，维修费用双倍从质量保修金内扣除，费用不足部分由承包人承担。

2. 发生须紧急抢修事件，承包人接到通知后，应立即到达现场抢修。未按约定时间到场的，发包人有权委托第三方抢修，抢修费用双倍从质量保修金内扣除，费用不足部分由承包人承担。

- 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

- 质量保修期自维修验收合格之日起重新计算。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为竣工结算价款的3%。质保金支付办法按照合同相关条款执行。

五、质量保修金的返还

工程缺陷责任期满后，三十天内返还结算总价3%的保修金（扣除相关责任款）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修作书为  韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包 合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

| 发 包 人：西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心（盖章） | 承 包 人：陕西建工集团股份有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人 或委托代理人： （签字或盖章） |
| ____年_____月____日 | ____年_____月____日 |

附件二：

建筑工程安全文明施工措施项目清单

| 类别 | 项目 | 具体项目 |
| --- | --- | --- |
| 扬尘污染 治理费 | 扬尘治理 | 环境综合监测仪 |
|  |  | 应急响应公示牌、建筑工地出土监督牌、扬尘治理包抓公示牌等 |
|  |  | 主要道路硬化 |
|  |  | 洒水抑尘、地面冲洗 |
|  |  | 裸露土方覆盖、固化或绿化 |
|  |  | 施工现场出口处设置车辆冲洗设施，对驶出的车辆进行清洗 |
|  |  | 其它 |
| 环境保护费 （含排污） | 环境保护 | 垃圾分类 |
|  |  | 生活、建筑垃圾清理 |
|  |  | 污水排放 |
|  |  | 噪音治理 |
|  |  | 其它 |
| 安全文明 施工 | 劳保用品 | 安全帽 |
|  |  | 安全带 |
|  |  | 反光背心 |
|  |  | 雨衣、雨靴 |
|  |  | 绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套 |
|  |  | 护目镜 |
|  |  | 其它 |
|  | 安全防护 | 密目安全网 |
|  |  | 防坠安全网 |
|  |  | 临边防护 |
|  |  | 洞口防护 |
|  |  | 现场安全通道 |
|  |  | 高处作业安全防护 |
|  |  | 交叉作业安全防护 |
|  |  | 夜间施工（照明） |
|  |  | 安全警示标识 |
|  |  | 其它 |
|  | 机械设备 | 机械设备安全防护 |
|  |  | 设备检测 |
|  |  | 其它 |
|  | 临时用电 | 配电箱、开关箱 |
|  |  | 配电线缆 |
|  |  | 配电箱防护棚 |
|  |  | 防雷接地、重复接地 |
|  |  | 外电线路安全防护（隔离防护措施） |
|  |  | 其它 |
|  | 基坑 | 基坑支护 |
|  |  | 基坑监测、支护变形监测 |
|  |  | 原装管线保护 |
|  |  | 人员上下爬梯 |
|  |  | 建筑物、构筑物沉降监测 |
|  |  | 其它 |
|  | 气瓶 | 气瓶定期检验 |
|  |  | 防倾倒装置 |
|  |  | 回火防止装置 |
|  |  | 减压器 |
|  |  | 气瓶贮存 |
|  |  | 其它 |
|  | 消防 | 灭火器 |
|  |  | 消防台 |
|  |  | 消防设施 |
|  |  | 其它消防器材 |
|  | 防汛 | 水泵、水龙带 |
|  |  | 编织袋 |
|  |  | 铁锹 |
|  |  | 发电机 |
|  |  | 救生衣、救生圈、救生绳 |
|  |  | 其它应急物资 |
|  | 有限空间 | 气体检测仪 |
|  |  | 通风设施、设备 |
|  |  | 救援三角架 |
|  |  | 救援器材 |
|  |  | 其它 |
|  | 教育培训 | 教育培训、技能培训 |
|  |  | 培训资料、培训手册 |
|  |  | 安全宣传 |
|  |  | 其它 |
|  | 危大工程 | 专家论证 |
|  |  | 公示牌、警示标识 |
|  |  | 其它 |
|  | 应急管理 | 应急救援演练 |
|  |  | 救援演练评估 |
|  |  | 其它 |
|  | 现场文明 施工 | 现场围挡 |
|  |  | 工地大门、门楼 |
|  |  | 门卫岗亭 |
|  |  | 门禁系统 |
|  |  | 监控系统 |
|  |  | 五牌一图 |
|  |  | 企业宣传 |
|  |  | 交通导改（爆闪灯、锥形桶、水码） |
|  |  | 警戒线、警示灯 |
|  |  | 材料加工场（木工加工场、钢筋加工场、其他材料加工场地） |
|  |  | 场地绿化 |
|  |  | 场地排水 |
|  |  | 材料库房 |
|  |  | 材料标识、标牌 |
|  |  | 安全标识、标语 |
|  |  | 其它 |
|  | 卫生 | 防暑降温 |
|  |  | 急救物资 |
|  |  | 防虫、防蝇、防蚊等 |
|  |  | 其它消毒 |
|  |  | 其它 |
|  | 其它项 |  |
| 临时设施 | 人员临时 设施 | 办公区（办公室、会议室） |
|  |  | 员工食堂（操作间、餐厅） |
|  |  | 生活区（宿舍、浴室、卫生间等） |
|  |  | 门卫室 |
|  |  | 娱乐室、休息室等 |
|  | 现场临时 设施 | 实验室、标养室等 |
|  |  | 现场材料仓库 |
|  |  | 停车场 |
|  |  | 其它 |
| 实名制管理 | 人员实名制登记 | 进出场实名制登记 |
|  | 人员管理 | 人员实名制管理 |

注：承包人结合项目实际情况，可对以上各项措施按有关规定进行修改、完善，提出现场实施的具体措施并全权负责。在工程建设期间承包人应负责定期进行检查、维护、修复，接受有关部门的检查，对不符合要求的应当按检查提出的意见和建议进行整改并承担其费用，确保各项安全文明施工措施落到实处。

附件三：

建设工程施工安全协议书

发包人：西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心

承包人：陕西建工集团股份有限公司

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强建设工程安全管理，促进安全文明施工，减少伤亡事故的发生，依照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，在平等、自愿的原则下，签订本协议。

一、发包人的权利、义务：

1.严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产法律法规，传达、落实上级相关安全生产文件和要求，并对建设工程安全生产工作落实情况进行监督、检查；

2.严格审查承包人资质、人员资格；

3.全面负责施工现场安全文明施工，对发现的安全生产问题、事故隐患有权进行批评、教育、纠正；不得因追求工程进度，强令承包人冒险作业；

4.接到承包人施工现场安全生产事故报告的，应当及时向有关行政单位、部门报告，并启动事故应急预案，采取应急处置措施，协助承包人处理事故善后赔偿事宜。

二、承包人的权利、义务：

1.严格遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产法律法规，严格执行发包人制定的各项安全生产规章制度；

2.对施工现场的安全生产负总责，确保安全生产费用的有效使用；

3.建立项目安全生产责任制，制定项目安全生产规章制度和操作规程；

4.设立项目安全生产管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员；

5.严格落实安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、安全生产检查制度、隐患排查治理制度，提升员工安全生产意识，提高员工安全操作技能；

6.严格机械设备、施工机具进场验收，并定期进行检查、维护和保养；

7.对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并严格落实各项安全保障措施；

8.在施工现场危险部位设置安全警示标志。保证安全通道、消防通道的畅通；

9.对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施，且施工时应当派专人负责现场监管；

10.及时消除现场存在的安全事故隐患，提高现场安全管理水平；

11.对第三方在其施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三方承担责任以外，均由承包人承担相应的行政责任、民事责任；

12.事故发生后，应在第一时间内向发包人、有关行政机关报告事故情况，并启动应急预案，采取应急处置措施。

三、违约责任：

1.发包人未履行协议第一条第4款约定，未启动应急预案，采取应急处置措施，导致事故损失扩大的，对扩大部分承担赔偿责任；

2.承包人未履行本协议第二条第2款--第10款约定，导致发生生产安全事故的，承担生产安全事故的全部责任；因安全生产事故致使发包人受到有关行政管理部门经济处罚的，行政责任由发包人承担，行政罚款、经济损失赔偿由承包人承担。赔偿范围：包括但不限于发包人已承担的罚款、赔偿费用、事故调查费用、向受害人支付的医疗费用、诉讼费、律师代理费等；

3.承包人未履行本协议第二条第9款约定，造成市政设施、设备破坏、发生断电、水、气等引起公众不安定事件的，应当承担全面责任；

4.承包人未履行本协议第二条第12款约定，导致生产安全事故瞒报、漏报，行政机关对发包人作出瞒报、漏报认定、进行行政处罚的，罚款部分由承包人承担。

四、附则。

本协议为 韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包 合同组成部分，与施工合同具有同等法律效力，施工合同内容与本协议内容不一致时以本协议为准。

本协议自签字盖章之日起生效，工程竣工、完成交付后自行解除。

| 发包人：西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心（盖章） | 承包人：陕西建工集团股份有限公（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人 或委托代理人： （签字或盖章） |
| 签订日期： | 签订日期： |

附件四：

安全、质量、扬尘污染防治承诺书

我是 陕西建工集团股份有限公司 法人代表（或法人委托代理人） 陈琦 ，就该项目的安全、质量、治污减霾管理工作，我代表本公司承诺并声明以下内容：

一、安全承诺书

（一）我们已经深刻了解了贵单位对该项目的安全生产要求，并充分认识到该项目在实施过程中存在的各种危险因素和所有安全生产方面的问题，清醒地认识到抓好安全生产管理工作的紧迫性和必要性。

（二）我们已经

1.按规定配备了专职安全员、专职治污减霾员，并保证常驻现场；

2.建立了该项目的安全生产管理工作计划、安全生产管理目标；

3.成立了以项目经理为组长的安全生产领导小组，并逐级签订了安全生产目标责任书；

4.制定了人员安全生产职责；

5.制定了各项安全管理制度（包括：安全教育培训制度、安全生产费用管理制度、安全生产检查制度、安全技术交底制度、安全生产会议制度、生产安全事故管理制度等）；

6.制定了各项安全操作规程；

7.制定了施工过程中的各项安全保障措施；

8.制定了切实可行的事故应急预案。

（三）我们将给所有进场施工人员办理人身意外伤害保险，并对他们进行安全生产方面的教育和专项培训，确保人员培训合格后上岗作业。

（四）我们将给施工人员配备、发放合格有效的安全生产防护用品和设施，并确保人员能正确使用。

（五）依据建设工程安全生产管理要求，结合该项目的实际特点，我们将有限空间作业、土方坍塌、高处坠落、物体打击、施工用电、机械的使用与维护、临边与洞口防护及施工现场的防火防毒等作为该项目安全生产管理工作的重点；我们将委派具有相应资格且经验丰富的专职安全员对本项目的安全生产工作进行管理，严格执行安全生产“一票否决制”。

（六）我们将加强对进场分包单位的安全管理。

（七）我们将对该项目实施过程进行定期、不定期的安全检查，及时消除生产安全事故隐患，并将检查结果汇报至贵方项目部及贵方委托的监理公司。

（八）我们自觉接受贵方及贵方委托的监理公司对安全生产的监督检查，并对存在的安全问题在最短的时间内进行积极有效地整改。

（九）贵方及贵方委托的监理公司检查时，发现我们对该项目的安全生产管理存在：

1.文明施工方面

（1）施工人员未佩戴安全帽、未身着反光背心，有穿拖鞋、高跟鞋、赤膊、赤脚等现象，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（2）施工人员存在酒后作业现象，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（3）施工现场存在焚烧废弃物、随意倾倒建筑、生活垃圾现象，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（4）施工现场存在打架斗殴、聚众闹事、赌博等不良行为，愿接受每次违约处理5000—10000元。

（5）施工现场未严格落实“六个百分百”“七个到位”的，愿接受每次违约处理5000—10000元。

2.有限空间作业方面

（1）未制定有限空间作业安全管理制度、安全操作规程、有限空间作业方案，未建立有限空间管理台账，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（2）有限空间作业前，未对作业人员进行专项安全培训、未开展安全技术交底，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（3）有限空间作业安全防护设备和个体防护装备配备不到位、有限空间作业无监护人员，愿接受每次违约处理5000—10000元。

（4）未严格落实有限空间作业审批制度、未严格实施有限空间作业流程、未开展应急救援演练，愿接受每次违约处理5000—10000元。

3.现场用电方面

（1）未配备专业电工、电工无证上岗或特种作业操作资格证过期未审核，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（2）临时用电未采用三级配电、TN-S接零保护、二级漏电保护系统，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（3）存在违规接线、私拉乱接、超负荷用电现象，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（4）存在使用破损、老化、不合格线缆，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（5）存在其他不符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005相关要求的现象，愿接受每次违约处理1000—5000元。

4.消防安全方面

（1）动火作业未履行审批程序，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（2）焊工无证上岗或特种作业操作资格证过期未审核，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（3）动火作业前，未清理动火点附近10米区域范围内的易燃易爆危险物品或未作适当的安全隔离，动火现场未配备灭火器，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（4）在离地面2米以上的高架上动火作业，未安排专人监护、未设置接火斗，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（5）存在其他不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011相关要求的现象，愿接受每次违约处理1000—5000元。

5.安全防护方面

（1）作业人员未佩戴符合要求的劳动防护用品，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（2）临边、洞口未按照规范要求进行防护，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（3）存在其他不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016相关要求的现象，愿接受每次违约处理1000—5000元。

6.基坑施工方面

（1）未按照专项施工方案要求进行放坡、支护、降水、监测，愿接受每次违约处理5000—20000元。

（2）未设置人员上下爬梯、排水沟、拦水埂，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（3）存在基坑周边堆载、基坑周边使用荷载超过设计限值现象，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（4）基坑临边、临空位置及周边危险部位未设置明显的安全警示标识，愿接受每次违约处理1000—5000元。

7.脚手架、模板支架方面

（1）架子工无证上岗或特种作业操作资格证过期未审核，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（2）脚手架、模板支架的钢管、扣件、可调托撑、可调底座等材质不合格，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（3）脚手架、模板支架在搭设过程中或搭设完成后未通过验收即投入使用，愿接受每次违约处理5000—10000元。

（4）存在其他不符合《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T128-2019、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-200相关要求的现象，愿接受每次违约处理1000—5000元。

8.起重吊装、施工机具方面

（1）塔吊司机、信号工、机械操作人员无证上岗或特种作业操作资格证过期未审核，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（2）起重吊装未安排专门人员进行现场安全管理，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（3）机械设备进场或使用前未验收、使用过程中未定期进行检查、维护保养，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（4）起重吊装所使用的吊具、锁具存在缺陷或不符合要求，愿接受每次违约处理1000—5000元。

（5）起重吊装过程中存在违章指挥、违章操作，愿接受每次违约处理1000—5000元。

9.应急处置方面

（1）发生生产安全事故后，未及时、如实上报至贵方项目部及贵方委托的监理公司，愿接受每次违约处理5000—20000元。

（2）发生生产安全事故后，破坏、伪造事故现场，愿接受每次违约处理5000—20000元。

（3）发生生产安全事故后，未及时采取有效的应急处置措施，愿接受每次违约处理5000—20000元。

（4）发生人员伤亡事故后，未积极采取有效的善后处置措施，导致事态升级或造成恶劣影响的，愿接受每次违约处理5000—20000元。

（5）未按照要求配备应急救援器材、未建立应急救援队伍、未开展应急救援演练，愿接受每次违约处理5000—20000元。

10.安全管理方面

（1）积极配合贵方、监理单位开展安全检查，检查中发现我单位未严格落实相关法律法规、标准规范，造成现场存在事故隐患的，愿接受每次违约处理1000—10000元。

（2）对贵方、监理单位下发的“整改通知单”未及时整改或整改不到位的，愿接受每次违约处理1000—10000元；不服从贵方、监理单位管理的，愿接受每次违约处理5000—50000元。

（3）未将安全文明施工措施费用投入到安全文明施工当中，或乱用、挪用安全文明施工措施费的，愿接受每次违约处理5000—50000元。

（4）对于安全防护、文明施工措施落实不到位，或经贵方、监理单位督促仍拒不整改的，愿接受每次违约处理5000—50000元。

（5）在项目实施过程中出现工伤事故，所发生的与事故相关的费用（如：医药费、护理费、误工费、事故赔偿金等）均由我方承担，并愿意接受贵方根据事故严重程度对我单位5000—50000的违约处理。

（6）发生重伤或死亡事故的，愿接受每次违约处理50000—300000元。

（7）在项目实施过程中，该项目被区级及以上行政主管部门通报批评、行政处罚的，愿接受每次违约处理20000—100000元；被贵方的上级单位通报批评的，愿接受每次违约处理20000—50000元。

11.其他

（1）针对上述违约处理标准中没有列入的安全隐患事项，愿接受由贵方按照风险隐患大小或参照上述风险隐患大小给予我方相应的违约处理。

（2）在履行合同期间发生生产安全事故，我公司将独立承担事故造成的直接经济损失和间接经济损失，此外，还愿意承担给贵方造成的经济损失。

二、质量承诺书

我公司郑重承诺，将严格按照相关法律法规、标准规范、施工合同、设计文件组织施工，对合同范围内的工程施工质量问题承担责任。具体承诺内容如下：

（一）我们已经设置了项目质量管理机构，配备了专职质量管理人员，建立了质量责任制，制定了施工过程中的各项质量保障措施。

（二）我们将每周定期召开质量工作例会，每周定期开展质量专项检查，严格落实安全技术交底制度。

（三）我们将加强对进场分包单位的质量管理。

（四）我们自觉接受贵方及贵方委托的监理公司对施工质量的监督检查，并对存在的质量问题在最短的时间内进行积极有效地整改。

（五）贵方及贵方委托的监理公司检查时，发现我们对该项目的质量管理存在：

1.材料、构配件、设备进场未报验，或未能提供产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告，或质量不合格即投入使用，愿接受每次违约处理5000—50000元。

2.未严格按照法律法规、标准规范、施工合同、设计文件组织施工，导致工程质量存在一般缺陷的，愿接受每次违约处理2000—20000元；导致工程质量存在严重缺陷的，愿接受每次违约处理20000—200000元。

3.因我方原因造成的质量问题或质量事故，我方愿承担由此造成的一切损失及后果，并愿接受每次违约处理20000—200000元。

4.未严格落实隐蔽工程报检验收、分部分项工程、单位工程验收，愿接受每次违约处理2000—10000元；

5.隐蔽工程、分部分项工程、单位工程无质量验收资料，或资料弄虚作假，愿接受每次违约处理2000—5000元；

6.未对进场原材、施工过程质量委托检测单位进行自检，愿接受每次违约处理2000—5000元；未对进场原材、施工过程质量按照贵方要求及时进行第三方质量检测，愿接受每次违约处理2000—5000元。

7.对贵方、监理单位下发的“整改通知单”未及时整改或整改不到位的，愿接受每次违约处理1000—10000元；不服从贵方、监理单位管理的，愿接受每次违约处理5000—50000元。

8.对于质量控制措施落实不到位，或经贵方、监理单位督促仍拒不整改的，愿接受每次违约处理5000—50000元。

9.在项目实施过程中，该项目被区级及以上行政主管部门通报批评、行政处罚的，愿接受每次违约处理20000—100000元；被贵方的上级单位通报批评的，愿接受每次违约处理20000—50000元。

10.保修期内出现施工质量问题，贵方通知我方后，我方将在4小时内响应，并于12小时内进行整改。如我方不及时响应或整改不到位，贵方可扣除相应质保金，并愿接受每次违约处理20000—50000元。

三、扬尘污染防治承诺书

我们已经深刻了解了贵单位对该项目扬尘污染防治工作的要求，我公司将严格按照省市区“治污减霾”工作要求，强化专项治理和攻坚行动，坚决打赢蓝天保卫战。具体承诺内容如下：

（一）我们将严格执行“六个百分百”和“七个到位”的文明工地标准。

1.六个百分百

（1）施工区域100%标准围挡。施工现场围挡严格按照《西安市建设工程施工现场围挡及出入口管理规定》和《西安市建设工程施工现场围挡及出入口图册》设置，并保持围挡稳固、完整、清洁。

（2）裸露黄土100%覆盖。未能及时清运或要存留的土方必须集中堆放，同时采取密目网覆盖或绿化措施，定时进行洒水、防止扬尘产生。

（3）施工道路100%硬化。施工现场内主要道路必须进行硬化处理，根据工程规模配备相应数量的专职保洁人员清扫保洁，保持道路干净无扬尘。

（4）渣土运输车辆100%密闭拉运。渣土车辆进行清运时必须采取密闭措施，防止车辆在行进过程中出现扬尘或渣土漏撒。

（5）施工现场出入车辆100%冲洗清洁。项目工地必须严格按照标准在出入口设置车辆冲洗台。现场安排保洁人员用高压水枪对车辆槽帮和车轮进行补充冲洗，确保所有运输车辆干净出场，严禁带泥上路。

（6）建筑物拆除100%湿法作业。对建筑物实施拆除时，必须辅以持续加压洒水或喷淋措施，抑制扬尘污染。

2.七个到位

（1）出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位。

（2）出入口道路混凝土路面硬化到位（长度不低于30米，特殊情况现场勘查确定）。

（3）坑坡道硬化处理到位（根据实际情况采用混凝土路面或铺设碎石、砖渣、炉渣等方式进行硬化处理）。

（4）自动冲洗设备安装和使用到位。

（5）筑垃圾运输车辆密闭到位。

（6）迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位。

（7）迁工地暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位。

(二)贵方及贵方委托的监理公司检查时，发现我们对该项目的扬尘污染防治管理存在：

1.未按要求配备专职治污减霾员、未根据现场实际情况配备足够数量专职保洁员，愿接受每次违约处理1000—5000元。

2.未按规定设置各类环境保护牌（建筑垃圾监管公示牌、扬尘防治包抓监管公示牌、重污染天气应急响应公告牌）或设置不规范,愿接受每次违约处理1000—5000元。

3.在建工地现场或出入口未按要求安装环境监测仪、视频监控系统，并连接至高新区监管网络平台的，愿接受每次违约处理1000—5000元。

4.施工场地内有熔融沥青、焚烧树叶、塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物的，使用煤、碳、木料等污染严重燃料的，愿接受每次违约处理1000—5000元。

5.进行旧路面破除时，未采取湿法作业、未及时覆盖，挖土、装土及二灰石、灰土施工过程中未采取洒水降尘或喷雾降尘措施的，愿接受每次违约处理1000—5000元。

6.未达到六个百分百、七个到位要求的，并在要求时间内整改不到位的，愿接受每次违约处理1000—5000元。

7.在项目实施过程中，该项目被区级及以上行政主管部门通报批评、行政处罚的，愿接受每次违约处理20000—100000元；被贵方的上级单位通报批评的，愿接受每次违约处理20000—50000元。

承诺单位：陕西建工集团股份有限公司（章）

负 责 人：                  （签字或盖章）

承诺时间：    年    月    日

附件五：

廉政协议书

发包人：西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心

承包人：陕西建工集团股份有限公司

为规范企业经营活动，维护双方的共同利益，遵循诚实信用的原则，经友好协商，签订本协议，以便三方共同遵守。

第一条  三方的责任

1.1  严格遵守国家有关法律、法规。

1.2  严格执行双方签订的   韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包  合同。

1.3  任何一方不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害对方的合法权益。

1.4  任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务即时向对方监督部门举报(双方监督部门电话附后)，举报时须提供相关证明材料。

第二条  发包人的责任

2.1  应与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

2.2  在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害企业利益的行为（包括但不限于以下情形）：

2.2.1向承包人及承包人工作人员索要或接受承包人以及承包人工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等；

2.2.2 在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难承包人；

2.2.3 在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用；

2.2.4 要求或接受承包人或承包人工作人员为发包人工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便；

2.2.5 参加承包人或承包人工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

2.2.6 向承包人或承包人工作人员要求为发包人工作人员或其配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。

第三条  承包人的责任

3.1  应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

3.2  在与发包人的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或损害发包人企业利益的行为，包括但不限于以下情形：

3.2.1 以任何理由或方式向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；

3.2.2 以任何理由或方式为发包人及其工作人员报销应由发包人及其工作人员支付的费用；

3.2.3 为发包人工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排工作或牵线搭桥、提供方便；

3.2.4 以任何理由宴请发包人单位及其工作人员；以任何理由安排发包人单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

3.2.5 为发包人工作人员及其配偶、亲戚朋友介绍经营业务、提供经营业务的便利条件，进行经营业务合作等活动。

第四条  违约责任

4.1  承包人或工作人员违反本协议第一条或第三条的，承包人应赔偿发包人违约金共计人民币伍万元整，发包人有权据此解除施工合同，同时发包人将永久性地取消承包人与发包人再次合作的资格，构成犯罪的，发包人将向司法机关报案，追究承包人及承包人相关人员刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，还应予以赔偿。

第五条  本协议作为 韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包  （项目名称）合同附件，与合同具有同等法律效力。

| 发包人监督部门电话： | 承包人监督部门电话： |
| --- | --- |
| 发包人：西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心（盖单位章） | 承包人：陕西建工集团股份有限公司（盖单位章） |
| 法定代表人或 其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或 其委托代理人： （签字或盖章） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件六： 承包人杜绝转包、违法分包和拖欠农民工工资行为承诺书

致：西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心

鉴于陕西建工集团股份有限公司（以下简称承包人）拟与 西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心  （以下简称发包人）签订 韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包 的合同协议书，承包人一旦签订合同协议书，承包人将承担合同规定的全部责任和义务。在此（承包人）的法人代表（承包人填写） 陈琦 （姓名 ）以合法地位郑重做出如下承诺：

一、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，不将工程转包或将主体工程违法分包，或以劳务协作名义将工程违法分包给不具备相应资质的施工队伍或个体承包者；

二、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，与所雇佣劳务人员签署劳务合同并支付劳务费用，并采取必要的措施，保证不拖欠农民工工资。如出现因承包人引起的任何劳务纠纷或诉讼，由承包人承担相应的法律和经济责任；

三、承包人承诺出现工程转包、违法分包和拖欠农民工工资的情况后，承包人接受发包人对我们所采取的如下任何处理措施：

1.发包人有权终止承包人在本合同的承包合同，或将本合同工程中部分工作交由其他承包人或特殊承包人完成，（承包人）无条件按照发包人规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，由此引起的责任及相关费用均由承包人承担。

2.同意发包人从正常支付中扣除相应款项，直接支付所欠工程款和劳务费用。

3.同意承担合同段清场而引起的材料、供货、设备租用、农民工工资和其他相关损失费用。

4.施工合同签订之日起30天内，承包人须在发包人认可的银行开通农民工工资专用账户并办理农民工工资支付保证金，同时与发包方签订《农民工工资无欠薪承诺书》。

5.发包人支付工程进度款后，承包人须在30日内向劳务作业队支付相应进度款的劳务费用。否则暂停支付工程款。

6.承包人还承诺，愿意承担与之相应的连带法律责任和政府相关部门采取的任何规范建设市场管理的行政措施。

7.本承诺自合同签订之日起生效，在发包人向承包人颁发交工证书之日起终止。

承包人：       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

农民工工资无欠薪承诺书

西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心:

我是 陕西建工集团股份有限公司 公司法定代表人(或委托代理人) 陈琦 ，为了保证农民工工资按时发放，避免拖欠克扣农民工工资的现象发生，我代表公司对此次中标的工程（  韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包 项目），就农民工工资问题特向贵方郑重承诺如下:

- 我公司已充分认识到农民工工资发放的重要性，中标后在组建项目领导班子的同时组建以项目经理 武国栋 为组长的农民工工资及相关问题专项解决工作组。工作组为常设机构，随时负责解决与农民工有关的所有事宜。

- 在支付农民工工资时，编制考勤表、花名册、工资支付表，如实记录工资支付情况，并将有关记录保存备案。

- 对于向贵方提供的相关农民工工资资料，保证其完整性及真实性。

- 我们保证绝不违反规定将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则，贵方司有权要求其无条件退场;我公司负责处理善后事宜，如出现群访、闹访、越级上访等滋事事件，我公司负全部责任，并接受贵方对我公司每次10000元以上的违约处罚。

- 我公司承诺按时发放农民工工资。为避免出现拖欠或克扣农民工工资等现象，我公司建立了农民工资储备金应急机制，并承诺不因拖欠农民工资而引发群体性上访事件。

- 我公司在支付农民工资时，随时接受监督检查，并对提出的质疑做出合理解释。

- 我公司保证不出现上访、群访、闹访，若由我公司未处理好农民工工资与农民工有关的所有事宜而产生纠纷（如投诉、打架、滋事等事件)由此或其他给贵方造成恶劣影响或干扰贵方正常工作，我公司愿接受贵方对我公司每次人民币50000元的违约处罚;贵方有权对导致纠纷的事件进行处理，所发生费用贵方有权从支付给我公司工程款或质保金中扣除，无需征得我公司同意。

特此承诺

承诺单位:

法定代表人(或委托代理人):

年    月    日

附件七：联合体协议书

附件八：

道路技术标准和要求

一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到上述第一条标准外，还应满足设计要求和业主在招标文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述第一、二条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

四、给排水井盖技术要求

1、检查井井盖相关标准

（1）《检查井盖》（GB/T 23858-2009）；

（2）《单层、双层井盖及踏步》（14S501-1—2）；

（3）《球墨铸铁件》（GB/T 1348-2009）；

（4）《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T 6414-2017）。

2、井盖材质

检查井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》（GB/T 1348-2009）的规定。

当检查井位于车行道下时（含机动车道及非机动车道），采用重型球墨铸铁井框、盖,承载等级为D400级（F≥400kN）；当检查井位于绿化带及人行道内时，可根据设计要求采用承载等级为B125级（F≥125kN）或C250级(F≥250kN）球墨铸铁井框、盖。

3、井盖结构形式

检查井井盖采用卡簧式球墨铸铁井盖，参见14S501-1/33；井框采用倒承式球墨铸铁井座，参见14S501-1/34。

4、井盖外观要求

（1）井盖的表面应完整，材质均匀，无影响产品使用的缺陷。

（2）盖座保持顶平，井盖上表面不应有拱度，井盖与井座的见出面应平整、光滑。铸铁井盖与井座应为同一种材质，井盖与井座装配尺寸应符合GB/T 6414-2017的要求。

（3）检查井井框、盖表面标识除按照高新区统一要求（VI标准），带有“西安高新”字样外，检查井井框、盖的结构形式、材料、要求、包装、运输、储存、试验方法及检验规则均按国标《检查井盖》（GB/T23858-2009）中要求执行。

5、井盖规格

雨水与污水检查井井筒内净尺寸均为700mm，给水与中水检查井井筒内净尺寸均为800mm。

6、井盖使用年限

井框、盖使用寿命为不得小于30年。

7、采购试验项目

试验项目包括外观质量、尺寸偏差、承载能力、检验规则、运输和储存要求详见《检查井盖》GB/T 23858-2009。

五、电力通信井盖技术要求

1、人孔井井盖相关标准

（1）《检查井盖》（GB/T 23858-2009）；

（2）《单层、双层井盖及踏步》（14S501-1—2）。

2、井盖材质

人孔井盖位于人行道时采用高分子锁具防盗井盖采用承载等级为C250级(F≥250kN）井框、盖。

当人孔井位于车行道下时（含机动车道及非机动车道），采用重型球墨铸铁井框、盖,承载等级为D400级（F≥400kN）。

3、井盖结构形式

人孔井井盖采用高分子锁具防盗井，井盖分内盖和外盖双层。外盖内部装有锁具，内盖具有防水功能

（1）井盖的表面应完整，材质均匀，无影响产品使用的缺陷。

（2）盖座保持顶平，井盖上表面不应有拱度，井盖与井座的见出面应平整、光滑。

（3人孔井井框、盖表面标识除按照高新区统一要求（VI标准），带有“西安高新”字样外，人孔井井框、盖的结构形式、材料、要求、包装、运输、储存、试验方法及检验规则均按国标《检查井盖》（GB/T23858-2009）中要求执行。

4、井盖规格

人孔井井筒内净尺寸均为700mm。

5、井盖使用年限

井框、盖使用寿命为不得小于30年。

6、采购试验项目

试验项目包括外观质量、尺寸偏差、承载能力、检验规则、运输和储存要求详见《检查井盖》GB/T 23858-2009。

六、井盖参数

七、透水水泥混凝土设计要求

1、检查井井盖相关标准

（1）《透水水泥混凝土路面技术规程》(CJJ/T135-2009)；

2、透水水泥混凝土设计要求：

（1）水泥应采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥，质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的要求。不同等级、厂牌、品种、出厂日期的水泥不得混存、混用。

（2）外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定。

（3）透水水泥混凝土采用的增强料技术指标应符合下表的规定。

增强剂的技术标准

| 聚合物乳液 | 含固量（%） | 延伸率（%） | 极限拉伸强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40～50 | ≥150 | ≥1.0 |
| 活性 SiO2 | SiO2 含量应大于85% |  |  |

（4）透水水泥混凝土采用的集料，必须使用质地坚硬、耐久、洁净、密实的碎石料， 4厘米红色透水混凝土上面层为4-6mm色彩均匀一致的单一粒径碎石料；8厘米素色透水混凝土下面层粒径为10-20mm单一粒径碎石料；碎石的性能指标应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685中的二级要求，并符合下表规定。

集料的性能指标

| 项 目 | 计量单位 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 尺寸 | mm | 2.4～4.75 | 4.75～9.5 | 9.5～13.2 |
| 压碎值 | % | ＜15.0 |  |  |
| 针片状颗粒含量（按质量计） | % | ＜15.0 |  |  |
| 含泥量（按质量计） | % | ＜1.0 |  |  |
| 表观密度 | kg/m3 | ﹥2500 |  |  |
| 紧密堆积密度 | kg/m3 | ﹥1350 |  |  |
| 堆积孔隙率 | % | ＜47.0 |  |  |

（5） 透水水泥混凝土拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

（6）透水水泥混凝土的性能应符合下表规定。

透水水泥混凝土的性能

| 项 目 |  | 计量单位 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐磨性（磨坑长度） |  | mm | ≤35 |
| 透水系数（15℃） |  | mm/s | 1.8～5.5 |
| 抗冻性 | 50次冻融循环后抗压强度损失率 | % | ≤25 |
|  | 50次冻融循环后质量损失率 | % | ≤5 |
| 连续孔隙率 |  | % | ≥10 |
| 强度等级 |  | - | C30 |
| 抗压强度（28d） |  | MPa | ≥25.0 |
| 抗折强度（28d） |  | MPa | ≥4.0 |
| 平整度 |  | mm | ≤10 |

（7）透水基层级配碎石集料压碎值应小于等于26%，且塑性指数应小于6，空隙率应大于10%,压实度大于等于96%（重型击实试验法），级配如下表所示。

| 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛孔尺寸 | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 1.18 | 0.6 | 0.075 |
| 通过率 | 100 | 90～100 | 73～88 | 49～69 | 29～54 | 17～37 | 8～20 | 0～7 |

- 透水混凝土路面横向缩缝采用不设传力杆的假缝，间距为6m（缩缝位置宜与两侧石材接缝平齐），顶部切宽3～5mm，深不小于30mm，并填塞填缝料；当透水混凝土路面施工长度超过30m或与沥青铺面相交处、雨水口等其他构筑物连接处应设置账缝，胀缝宽度宜为20～25mm，深度贯穿整个面层，并填塞填缝料；填缝材料不得采用热流动性材料，用采用聚氨酯、氯丁橡胶或沥青橡胶类材料。

| 市政建设材料规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 专业类别 |  | 序号 |  | 材料名称 | 使用位置 | 技术参数 |
| 1 |  | 雨、污水专业 |  | 1 |  | 球墨铸铁井盖及井篦子 | 雨污水检查井及雨水收水口 | 1、设计检查井井筒内径尺寸不小于700mm。 2、检查井井框、盖表面标识除按照高新区统一要求（VI标准），带有“西安高新”字样外，检查井井框、盖的结构形式、材料、要求、包装、运输、储存、试验方法及检验规则均按国标《检查井盖》（GB/T23858-2009）中要求执行。 3、雨、污水井盖采用卡簧式球墨铸铁井盖，参见14S501-1/33；井框采用倒承式球墨铸铁井座，参见14S501-1/34。 4、电力、电信井盖要求其上带有高新统一图案样式（VI标准），井盖材质及防水、防盗等方面按照原施工图的设计要求执行。 5、当检查井位于车行道下时（含机动车道及非机动车道），井框、盖承载等级为D400级（F≥125kN）或C250级(F≥250kN)。 |
|  |  |  |  | 2 |  | 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 | 20米及以下道路 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 混凝土管 | 雨、污水开槽施工、顶管施工 | 1、管材：d≤800mm的管道采用Ⅱ级钢筋混凝土承插口管，d＞800mm的管道采用Ⅱ级、Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管，管材等级依据埋深及施工方式（开槽施工、顶管施工）确定。管材应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2009）的相关要求。 2、管道接口采用橡胶圈接口，详见06MS201-1/23。橡胶采用三元乙丙橡胶，使用寿命不少于50年，接口胶圈性能详见06MS201-1/40附录三的要求。 3、管道基础采用120°、180°混凝土基础，具体详见04S531-1/13、14的要求。 4、对于湿陷性黄土地质，检查井选井采用04S531-5及06MS201-3图集中的检查井。 |
| 2 | 中水 |  | 1 |  | 中水管道 |  | 中水施工 | 1、中水管道管径DN≤300mm时，采用PE100聚乙烯给水管，管径DN＞300mm时可采用球墨铸铁管。管径DN≤300mm时，若埋深较浅，且位于车行道下，也可更换为球墨铸铁管。 2、PE100聚乙烯给水管应符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材 （GB/T13663.1-2017）》及《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管件 （GB/T13663.2-2018）》的相关要求。 球墨铸铁管及管件：壁厚级别系数K9级，T型橡胶圈柔性承插接口，管材成品防腐。质量、规格应符合《水及燃气管道用球墨铸铁管管件和附件》（GB/T13295-2008）要求。 3、PE100聚乙烯管道采用120°砂基础，接口采用电热熔焊接。接口应按照《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ101-2016）P32第5.3.13条相关规定执行。 球墨铸铁管管道基础采用120°混凝土基础，具体详见04S531-1/10的要求。 4、设计时不考虑两侧用户的中水管道预埋，后续根据企业需求再进行接户设计。 |
| 3 | 道路专业 |  | 1 |  | 细粒式沥青混凝土（AC-13） |  | 辅道（机非混行）、支路（机非混行）、非机动车道上面层 | （1）沥青混合料设计空隙率3-5%； 级配类型：通过筛孔(方孔筛,mm)的质量百分比(%)进行 粒径： 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 AC-13： -- -- 100 90-100 68-85 38-68 24-50 15-38 10-28 7-20 5-15 4-8 沥青：要求选用优质70号A级石油沥青。 2）集料： ①粗集料：应选择与沥青粘附性> 4级、压碎值 <28％、冲击值< 42 BPN、磨光值≥38、针片状含量 <18％的洁净、均匀石料。 ②细集料：应选择洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有适当颗粒级配。 （3）填料：必须采用石灰岩经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。 （4）路用性能技术要求：低温弯曲试验破坏应变≥2000（με）；动稳定度≥1000（次/mm）；浸水马歇尔残留稳定度≥80%，冻融劈裂试验残留强度比≥75% |
|  |  |  | 2 |  | 细粒式SBS改性沥青 混凝土（AC-13） |  | 快速路、主干路、次干路 机动车道上面层 | 1、沥青混合料设计空隙率3-5%； 级配类型：通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分比(%) 粒径： 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 AC-13 -- -- 100 90-100 68-85 38-68 24-50 15-38 10-28 7-20 5-15 4-8 SBS改性沥青指标技术要求 试验项目 技术指标 试验方法 针入度(25℃、100g、5s)，0.1mm 60～80 T0604 针入度指数 PI ≥-0.4 T0604 延度(5℃、5cm/min)，cm ≥30 T0605 软化点(TR&B)，℃ ≥55 T0606 运动粘度(135℃)，Pa•s ≤3 T0625 闪点，℃ ≥230 T0611 溶解度，% ≥99 T0607 弹性恢复(25℃)，% ≥65 T0662 离析，软化点差，℃ ≤2.5 T0661 RTFOT后残余物 质量损失，% ≤±1.0 T0610 针入度比(25℃)，% ≥60 T0604 延度(5℃)，cm ≥20 T0605 2、集料： 主干路、快速路： ①粗集料：应选择与沥青粘附性>4级、压碎值<26％（主干路）/25%（快速路）、磨光值≥40，冲击值<42BPN、针片状含量<15％的洁净、均匀石料。 ②细集料：可选用机制砂、天然砂、石屑配制。具有一定的棱角性，洁净、干燥、无风化、无杂质。 ③填料：必须采用石灰石等碱性石料磨细的石粉。矿粉应干燥、洁净、不成块。 次干路：①粗集料：应选择与沥青粘附性> 4级、压碎值 <28％、冲击值< 42 BPN、磨光值≥38、针片状含量 < 18％的洁净、均匀石料。②细集料：应选择洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有适当颗粒级配。 ③填料：必须采用石灰岩经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。 （3）路用性能技术要求：低温弯曲试验破坏应变≥2500（με）；动稳定度≥3200（次/mm）；浸水马歇尔残留稳定度≥85%，冻融劈裂试验残留强度比≥80% |
|  |  |  | 3 |  | 中粒式沥青混凝土 （AC-20） |  | 快速路机动车道中面层，主干路、次干路、辅道、支路机动车道和非机动车道下面层 | 1、沥青混合料设计空隙率3-5%； 级配类型：通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分比(%) 粒径： 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 AC-20： 100 90-100 78-92 62-80 50-72 26-56 10-44 12-33 8-24 5-17 4-13 3-7 2、集料： 主干路、快速路： ①粗集料：应选择与沥青粘附性>4级、压碎值<26％（主干路）/25%（快速路）、磨光值≥40，冲击值<42BPN、针片状含量<15％的洁净、均匀石料。 ②细集料：可选用机制砂、天然砂、石屑配制。具有一定的棱角性，洁净、干燥、无风化、无杂质。 ③填料：必须采用石灰石等碱性石料磨细的石粉。矿粉应干燥、洁净、不成块。 其他： ①粗集料：应选择与沥青粘附性> 4级、压碎值 <28％、冲击值< 42 BPN、磨光值≥38、针片状含量 < 18％的洁净、均匀石料。 ②细集料：应选择洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有适当颗粒级配。 ③填料：必须采用石灰岩经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。 3、路用性能技术要求：低温弯曲试验破坏应变≥2000（με）；动稳定度≥1000（次/mm）；浸水马歇尔残留稳定度≥80%，冻融劈裂试验残留强度比≥75% |
|  |  |  | 4 |  | 粗粒式沥青混凝土 (AC-25) |  | 快速路机动车 道下面层 | 1、沥青混合料设计空隙率3-5%； 级配类型：通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分比(%) 粒径： 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 AC-25：90-100 75-90 65-83 57-76 45-65 24-52 16-42 12-33 8-24 5-17 4+13 3-7 2、集料 ①粗集料：应选择与沥青粘附性> 4级、压碎值 <25％、冲击值< 42 BPN、磨光值≥40、针片状含量 < 15％的洁净、均匀石料。 ②细集料：应选择洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有适当颗粒级配。 3、填料 必须采用石灰岩经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。 4、路用性能技术要求：低温弯曲试验破坏应变≥2000（με）；动稳定度≥1000（次/mm）；浸水马歇尔残留稳定度≥80%，冻融劈裂试验残留强度比≥75% |
|  |  |  | 5 |  | 高模量沥青混凝土(EM-16) |  | 主干路或次干 路机动车道的下面层 | （1）沥青混凝土的级配范围（设计空隙率≤4%） 级配类型：通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分比(%) 粒径： 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 EME-16：-- 100 90-100 -- 66-84 42-64 27-42 -- -- -- -- 5.5-8.0 （2）高模量沥青的技术要求 针入度(25℃、5s、100g) 0.1mm 20～30、软化点 ℃ ≥60、延度(25℃、5cm/min) cm ≥30、闪点 ℃ ≥230、密度（25℃） （g/cm3） 实测 弹性恢复(25℃) % ≥58、表观粘度(175℃) Pa•s ≤3、无机物粒径 Dav μm ≤5、D90 μm ≤12、贮存稳定性离析，48h软化点差 ℃ ≤2.5 TFOT或RTFOT后质量变化 % ≤±0.5、残留针入度比(25℃) % ≥65、残留延度(25℃、5cm/min) cm ≥10 （3）道路用高模量抗疲劳沥青混合料性能要求 冻融劈裂抗拉强度比/% ≥80、动稳定度/（次/mm）≥4000、动态模量a/Mpa ≥4000、疲劳寿命b/次 ≥106、低温弯曲试验破坏应变c/με ≥2000 a.在45℃±0.5℃温度、10Hz±0.1 Hz频率条件下。 b.在15℃±0.5℃温度、10Hz±0.1 Hz频率、230με控制应变条件下。 c.在-10℃±0.5℃温度条件下。 （4）沥青混合料用细集料规格（水洗法通过各筛孔的质量百分数（%）） 规格：公称粒径（mm） 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 S15： 0—5 100 90—100 60—90 40—75 20—55 7—40 2—20 0—10 S16： 0—3 -- 100 80—100 50—80 25—60 8—45 0—25 0—15 （5）集料： ①粗集料：应选择与沥青粘附性>4级、压碎值<28％、冲击值<42 BPN、针片状含量<18％的洁净、均匀石料。 （6）沥青混合料用粗集料质量技术要求 指标 单位 城市快速路、主干路其他层次 其他等级道路 石料压碎值：≤ % 28 30 洛杉矶磨耗损失≤ % 30 35 表观相对密度 ≥ -- 2.5 2.45 吸水率≤ % 3.0 3.0 坚固性≤ % 12 -- 针片状颗粒含量（混合料）≤% 18 20 其中粒径大于9.5mm≤ % 15 -- 其中粒径小于9.5mm≤ % 20 -- 水洗法<0.075mm颗粒含量≤% 1 1 软石含量≤ % 5 5 ②细集料：应选择满足级配要求的机制砂和石屑，洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有适当颗粒级配。 细集料质量要求： 项目 单位 城市快速路、主干路 其他等级道路 表现相对密度 -- ≥2.50 ≥2.45 坚固性（>0.3mm部分） % ≥12 -- 砂当量 % ≥60 ≥50 亚甲蓝值 g/kg ≤25 -- 棱角性（流动时间） s ≥30 -- （5）填料：必须采用石灰岩经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。禁止使用回收粉和粉煤灰。 （6）施工温度要求 高模量沥青混合料施工时，摊铺温度≥160℃，终压温度≥110℃，开放交通时的路表温度≤50℃。 （7）上述高模量沥青适用于高新区市政道路沥青混凝土路面下面层。其余未涉及内容、指标等同原设计并应满足相关标准、规范等要求。 |
|  |  |  | 6 |  | 透水混凝土（红色） |  | 非机动车道 上面层 | （1）水泥应采用强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥，质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007的要求。 （2）外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076-2008的规定。 （3）增强料技术指标 聚合物乳液： 含固量（%） 延伸率（%） 极限拉伸强度（MPa） 40～50 ≥150 ≥1.0 活性 SiO2： SiO2 含量应大于85% （4）透水水泥混凝土采用的集料，必须使用质地坚硬、耐久、洁净、密实的碎石料，4厘米红色透水混凝土上面层为4-6mm色彩均匀一致的单一粒径天然红色碎石料；8厘米素色透水混凝土下面层粒径为10-20mm单一粒径碎石料；碎石的性能指标应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685-2011中的二级要求 集料的性能指标 项 目 计量单位 指标 尺寸 mm 2.4～4.75 4.75～9.5 9.5～13.2 压碎值 % ＜15.0 针片状颗粒含量（按质量计） % ＜15.0 含泥量（按质量计） % ＜1.0 表观密度 kg/m3 ﹥2500 紧密堆积密度 kg/m3 ﹥1350 堆积孔隙率 % ＜47.0 （5）透水水泥混凝土拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63-2006的规定。 （6）透水水泥混凝土的性能 项目 计量单位 性能要求 耐磨性（磨坑长度） mm ≤35 透水系数（15℃） mm/s 1.8～5.5 抗冻性 50次冻融循环后抗压强度损失率 % ≤25 50次冻融循环后质量损失率 % ≤5 连续孔隙率 % ≥10 强度等级 - C30 （7）透水基层级配碎石集料压碎值应小于等于26%，且塑性指数应小于6，空隙率应大于10%,压实度大于等于96%（重型击实试验法） 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 筛孔尺寸： 37.5 31.5 19.0 9.5 4.75 1.18 0.6 0.075 通过率： 100 90～100 73～88 49～69 29～54 17～37 8～20 0～7 |
|  |  |  | 7 |  | C30水泥混凝土路面 |  | 机耕路、部分 临时路面层 | （1）C30水泥混凝土抗压强度≥30MPa,弯拉强度≥4.5MPa； （2）水泥宜采用32.5号普通硅酸盐水泥；水泥的物理性能及化学成份应符合现行的国家标准的规定，水泥用量不小于325kg/m3。 （3）粗集料碎石不得使用不分级的材料，应按最大公称粒径的不同采用2～4个粒级的集料进行掺配，合成级配最大公称粒径不应大于31.5mm。 （4）细集料采用天然砂、机制砂或混合砂，要求质地坚硬、耐久、洁净，并具有良好的级配，细度模数不宜小于2.5。硅质砂或石英砂的含量不低于25% （5）拌和用水不得含有影响混凝土质量的油、碱、酸、盐类等，满足规范要求的拌合用水均可采用。 |
|  |  |  | 8 |  | 陶砖 |  | 人行道面层 | 陶砖抗压强度≥30Mpa，磨坑长度≤35mm，防滑性≥60BPN。（红色、灰色） |
|  |  |  | 9 |  | 花岗岩石材砖 |  |  | 花岗岩石材砖采用火烧面，饱和抗压强度≥80MPa；饱和抗折强度≥9MPa； |
|  |  |  | 10 |  | 芝麻灰花岗岩砖 |  |  | 花岗岩砖采用粗面板材，其干燥压缩强度不小于100MPa，弯曲强度不小于8MPa。 |
| 4 | 交通专业 |  | 1 |  | 交通安全设施（标志、标线、标牌） |  | 道路 | 1、指路标志：主干路5mx3m，次干路、支路：4mx2.5m，主干路、次干路与右近右出支路交叉口：2.6mx1.2m。 单柱式丁字口指路标志：1.2mX1.45m，单柱式丁字口指路标志：1.2mX1.9m。 分向行驶车道标志：3车道：3.4mx2m，4.2mx2m，5车道：5mx2m，其余禁令、指示、警告标志尺寸按照规范标准执行。 2、标志牌版面厚度：悬臂式标志：3mm，单柱式标志：2mm。 3、反光膜等级：主干路、次干路、支路：Ⅳ类反光膜。快速路：Ⅴ类发光膜 4、标志杆件： 单立杆：单立杆主要支持小型标志，单立杆采用 76mm和 114mm的钢管制作。 单悬臂式标志杆：立柱采用 273mm钢管和 299mm钢管和 325mm钢管制作，是指路标牌的支持构件。 5、材料的防锈处理：各类交通设施标志的杆件、螺栓、螺母均应进行热镀锌处理，立柱横梁及法兰盘的镀锌量为600g/m2。紧固件为350g/m2。 6、标志架基础处理：单柱标志架基础下铺设15cm石灰土，地基承载力≥100KPa；悬臂式标志架基础下铺设30cm石灰土，地基承载力≥130KPa。石灰含量均为10%，压实度≥95%，7天无侧限抗压强度≥0.7Mpa。基坑开挖时，对于洞穴、墓道等应先将其硬化基础全部挖除，然后采用素土分层回填压实至石灰土底部；如遇垃圾土，应将垃圾土清理干净，用素土回填至石灰土底部。 7、标线材料：常规标线采取热熔标线材料，厚度为2mm；减速振动标线厚度为4mm。 |
|  |  |  | 2 |  | 交通管理设施 （信号灯、电子监控等） |  | 交叉口、行车道、人行道等 | 1、由市政箱变至各交叉口预埋∅90x5.4mmPE100智能信号灯机柜电源电缆保护管一根（敷设于人行道或绿篱带下）。其路由距离不应大于750m。 2、各交叉路口均敷设三根环状电缆保护管。在车行道下敷设的电缆保护管均采用∅100x5.0mm内套耐腐衬管的热镀锌钢管，埋深-1.0m；在人行道、绿化带内敷设的电缆保护管均采用ø110x6.6mmPE100管，在人行道内埋深-0.8m，在绿化带内埋深-1.5m。 3、20m及以上道路交叉口均设置智能交通信号灯系统；红线宽度30m及以上道路的交叉口增设交通视频监控系统；红线宽度40m及以上道路的交叉口增设电子警察系统、车流量监测系统；红线宽度60m及以上道路各交叉口中央分隔带增设一体化车行道信号灯、一体化人行道信号灯系统。设有左转待转区的交叉路口，视具体情况增设一体化车行道信号灯。红线宽度30m及以上道路的独立人行道，设置一体化车行道信号灯、一体化人行道信号灯系统。 4、智能信号灯机柜采用2mm不锈钢板制作，机柜内设～380/220V配电装置、接地端子排、智能交通信号控制主机、信号机故障监测设备、8口百兆网络交换机、百兆单模单纤光纤收发器等设备及相应接线端子。信号灯故障信息可通过GPRS无线传回交通控制中心或建设单位指定的后台监控设备。机柜内设备应与交通管理、运维部门的后台管理及报警系统匹配。机柜布置在各交叉口电源引来方向的人行道侧绿化带内，开门方向应易于维护且避免西晒。智能信号灯机柜内预留电子警察系统、视频监控系统的～220V电源回路。其中，每个视频监控系统抱杆机箱一回路，电子警察系统控制机柜两回路（每个回路最多可为两套电子警察系统抱杆机箱供电）。接地系统型式为TN-S。接地极采用∅50x5x2500mm不锈钢管，接地线采用-40x4不锈钢带。每根灯杆处重复接地，要求单杆接地电阻不大于10欧姆，联合接地电阻不大于1欧姆。 5、人行道信号灯发光单元直径∅300mm，采用两位人行灯，红、绿两色分屏显示。灯杆为多边异型一体化钢管灯杆，杆高3.5m，带LED P10室外双基色显示屏，LED屏文字内容：红色-行人禁止通行，绿色-行人安全通行，字高200mm。人行道倒计时屏嵌入红灯处。 6、车行道信号灯采用方形灯杆、矩形横臂，杆高7.8m（一体化车行道信号灯灯杆为多边形异型一体化钢管灯杆，杆高5.5m），采用Q235C钢板制作，发光单元直径∅400mm，红、黄、绿三色分屏显示，倒计时屏嵌入黄灯处。 7、设置有电子警察、车流量监测、视频监控系统的交叉路口均设置落地式电子警察系统控制机柜一台（尽量靠近信号灯机柜）。机柜采用2mm不锈钢板制作，机柜内设漏电保护断路器、接地端子排、AC220V/10A电源插座、AC220V/1.5kW稳压电源、终端服务器（控制主机）、信号灯检测器、8口百兆网络交换机、百兆单模单纤光纤收发器、光纤终端盒等设备及相应接线端子等。 8、每组电子警察立杆横臂上放置一体化高清电子警察抓拍摄像机（拍摄方向与行车方向一致）及一体化高清电子警察卡口摄像机（拍摄方向与行车方向相反）。300万像素摄像机可抓拍一个车道，900万像素摄像机可抓拍三个车道，每车道对应设置一套电子警察抓拍频闪补光灯（补光方向与行车方向一致）及一套电子警察抓拍闪光灯（闪光方向与行车方向相反）。电子警察立杆设置在停车线后18～24米处，立杆中心距机动车道路缘石0.8m。每组电子警察立杆上设置电子警察系统抱杆机箱一台，底边距地2.5米。 9、交通视频监控摄像机采用高速一体化300万像素高清彩色快球摄像机，优先设于车行道信号灯横臂末端（立杆上设置视频监控系统抱杆机箱一台，底边距地2.5米）。正常情况下，十字路口设置两台，丁字路口设置一台。 10、车流量监测摄像机采用交通流量监测专用200万像素一体化高清摄像机，优先设于电子警察横臂上。一体化高清摄像机拍摄方向与行车方向相反。每台摄像机对应设置一套全景补光灯（补光方向与行车方向相反）。正常情况下，每个路口的各方向均设置一套。 11、电子警察系统、视频监控系统、车流量监测系统采用八边形或十二边形立杆，采用GR65高强度钢板制作，杆高7.5m左右。立杆旁及线路转弯、分支处设电缆接线井。接线井距立杆间距不小于2m。两个接线井间距小于3m时可共用一个接线井。 |
| 5 | 照明工程 |  |  |  | 路灯 （详情参照：西安高新区标准横断面路灯参数汇总简表） |  | 道路、人行道、 车行道 | 1、道路照明均按三级负荷采取供配电措施。用于道路照明工程的市政箱变供电（路由）半径750m左右。箱变电源由城市10kV公网引入，高压电缆由当地供电部门负责实施。变压器容量应适当考虑相交道路照明容量。箱变低压馈出回路电源电压均为～380/220V，接地系统型式为TN-S。接地极采用∅50x5x2500mm不锈钢管，接地线采用-40x4不锈钢带。每根灯杆处重复接地，要求单杆接地电阻不大于10欧姆，联合接地电阻不大于1欧姆。 2、箱变内的智能路灯集中控制器采用建设单位指定的统一型号，智能路灯集中控制器与监控中心的通信采用GPRS方式，与各路灯杆内单灯控制器的通信采用电力载波方式，可监测灯具的电压、电流、功率等工作状态信息，控制路灯开、关、节能调光。路灯后台管理及报警系统设备和管理软件由相关建设单位另行处理。路灯监控系统应与相应后台管理及报警系统匹配，并由运维部门统一接入各后台管理及报警系统。 3、双臂路灯的灯臂两侧对称时，机、非车道灯具外形尺寸应保持一致。灯具采用半截光型，高压铸铝外壳，防触电等级Ⅰ类，整灯防护等级不低于IP65，配套防坠吊链，并符合《LED城市道路照明应用技术要求GB/T31832-2015》及《灯具安全要求及试验（GB7000.1～7000.18-2007）》的相关规定。灯具采用LED光源，额定电源电压～220V，色温4000K±200K，效能≥130lm/W，光源光通量衰减率@10000h≤6%，显色指数≥75，色品容差≤7SDCM，功率因数≥0.9，平均有效寿命≥50000h，寿命周期内光源的色品坐标与初始值的偏差≤0.012。 4、每套灯具均带调光电源。调光电源配套0～10V或1～10V调光控制接口，单灯控制器调光方式应与灯具调光电源相匹配，通信方式应与路灯箱变或配电柜内的智能路灯集中控制器相匹配。灯具控制装置须符合《灯的控制装置（GB19510-2009）》的相关要求。灯具正常情况下前半夜按80%左右额定功率运行，后半夜按60%左右额定功率运行，天亮前一小时再恢复至80%左右额定功率运行。根据灯具光通量衰减情况，逐渐上调灯具运行功率，即可满足照明标准，又可节能。灯具厂家可在取得建设单位、设计单位同意后，按厂家参数调整灯具功率。 5、各交叉口照明一般采用三火路灯。设有导流岛的交叉口，在导流岛内设五火路灯或六火路灯。杆高一般为14m，灯具采用LED光源投光灯。 6、各灯杆内均设电力载波通信格式的单灯控制器（单臂路灯采用一控一型1只，双臂路灯采用一控二型1只，三火路灯采用一控二型1只、一控一型1只，防护等级不低于IP65）。各路灯灯杆均设配电检修门及控制检修门，尺寸分别为W110xH500mm、W110xH400mm。其中，配电检修门内安装路灯专用防水电缆接线盒（内设微型漏电保护断路器）；控制检修门内安装单灯控制器。检修门内应预留用于安装防水电缆接线盒、单灯控制器的扁钢横方条，并对灯杆采取加强措施。灯杆在灯臂与立杆连接处或立杆插接处以下壁厚5mm，以上壁厚4mm。灯杆生产厂家须校验灯杆强度，并应符合《道路照明灯杆技术条件（CJT527-2018）》的要求。检修门均配内三角防盗螺栓。 7、标准横断面的路灯布置及主要参数参见附表。 8、路灯主电缆统一采用TC90/YJHLV-5x50型铝合金电力电缆。路灯主电缆与路灯支线在灯杆检修门内接线。防水电缆接线盒内配套微型漏电保护断路器。 9、考虑智能公交站、公共自行车等小负荷市政用电及道路景观照明的需要，除原照明工程设计的电缆预埋管外，有两侧分隔带的道路，在两侧分隔带下全线各预埋∅90x5.4mmPE100管两根，预埋管中心距机动车道侧路缘石0.1～0.2m；红线宽度60m及以上道路的中央分隔带两侧全线各预埋∅90x5.4mmPE100管一根，预埋管中心距机动车道侧路缘石0.1～0.2m；道路两侧人行道下全线各预埋∅90x5.4mmPE100管一根、∅110x6.6mmPE100管两根，预埋管中心距非机动车道侧路缘石0.1～0.2m。 10、人行道（绿篱带）下敷设的电缆预埋管，在转弯处、过路处、直线段每50m处设电缆接线井。有两侧分隔带、中央分隔带（红线宽度60m及以上）的道路，过路预埋管在人行道（绿篱带）、两侧分隔带、中央分隔带（红线宽度60m及以上）内均设电缆接线井。电缆接线井可与照明工程、交通管理设施工程原设计电缆接线井共用。设于两侧分隔带内的公交站台附近设电缆接线井一座，并预埋电缆过路保护管两根连接至人行道内的电缆接线井。 11、在车行道下敷设的电缆过路保护管均采用∅100x5.0mm内套耐腐衬管的热镀锌钢管（穿过现状道路处采用∅110x6.6mmPE100管顶管施工），埋深-1.0m。电缆保护管在人行道内埋深-0.8m，在绿化带（分隔带、绿篱带）内埋深-1.5m，伸入隔车带或路侧带0.8m。电缆接线井规格600x800x1200mm，井盖承载不低于C250级。 |
| 6 | 电力、 通信管沟 |  | 1 |  | 过街MPP管 |  | 电力管沟 | 1、性能指标应满足《电力电缆用导管技术条件 第7部分非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》（DL/T802.7-2010）中相关要求。 2、主要物理力学性能 3、MPP管的主要物理力学性能 项 目 要求 试验方法 密度(g/cm³) 0.91-0.96 GB1033-86 滑动摩擦系数 <0.35 GB/T3960-89 拉伸强度（23±2）℃Mpa ≥24.0 拉伸强度（70±2）℃ ≥18.0 GB/T1040-92 熔接拉伸强度（23±2）℃ Mpa ≥21.6 GB/T1040-92 弯曲强度（23±2）℃ Mpa ≥37.0 GB/T9341-2000 弯曲弹性模量 (Mpa) 1000-1200 GB/T9341-2000 扁平试验（管径的1/2，-5℃） 不破裂 GB9647-88 维卡耐热（10N，50℃/h）℃ ≥120 GB/T1633-2000 不圆度 (mm) 3.6-5.0 GB/T13633-2000 最小允许弯曲半径 ≤75D 材料定性 改性聚丙烯MPP ASTME168-99 落锤冲击试验（-5℃/8h，R20） D＞160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m 9/10不破裂 GB/T6112-1985 |
|  |  |  | 2 |  | 通信玻璃 钢支架 |  | 电缆支架 | 玻璃钢电缆支架进场前必须进行有关质量检验，并进行备案，技术参数须达到以下要求： 1、材质上必须是无碱产品； 2、尺寸要求： 直埋支架外露支撑梁长度大于300mm，墙体内固定长度须不小于150mm； 直埋支架外露支撑梁长度250-300mm，墙体内固定长度须不小于120mm； 3、承载力： 螺栓式支架中心点承重大于等于200KG 4、氧指数： 大于26%，JT/T898-2014 5、弯曲强度：大于200MPa，GB1449-2005 6、拉伸强度：大于100 MPa，GB1447-2005 7、耐电弧：180秒，GB1411-2002 8、绝缘电阻：1.0x1013 GB1411-2002 9、玻纤含量：30±2% 10、电绝缘性：a） 电绝缘型，绝缘电阻大于1000GΩ；b） 抗静电型，表面电阻小于10GΩ。 11、使用寿命：地下50年. 12、防火等级：B1级 13、热变形温度大于200℃ |
|  |  |  | 3 |  | 预埋通信管（PVC双壁波纹管） |  | 地下通信管道 | PVC双壁波纹管选用标准型（110×6000mm）PVC双壁波纹管，管材质量要求符合《地下通信管道用塑料管》（YDT841.4-2008）质量标准要求 |
|  |  |  | 4 |  | 防水材料 |  |  | 1、反应型自粘高分子防水卷材执行《预铺/湿铺防水卷材》（GB/T 23457-2009）标准。 2、高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材（化学阻根）执行《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》（JC/T 1075-2008）标准，必须通过2年的耐根穿刺性能检测。 |

注:若上述技术参数与图纸不一致，以最高要求为准。

附件九：设计任务书

# 一、项目概况

1、项目介绍：

纬二十路市政道路属于“西安高新区2025年“基础设施”建设项目清单（新开工）”第二类市政道路及桥梁项目（15个）其中之一。

纬二十路（经四十路-造字台路）市政道路建设项目位于西安市高新区中南部。项目范围西起经四十路，东至造字台路，（经二十路-经二十二路段半幅修建），全长4650.858m，规划红线宽40-50m，设计速度50km/h。含道路、交通、给水、排水、再生水、线缆管廊、照明等专业。

为贯彻党中央、国务院关于“两重”工作重要决策部署，西安市印发了《西安市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，高新区管委会积极响应，为了有序推进城市地下管网管廊及设施建设改造工作，将已纳入高新区2025年重点建设项目的纬二十路市政道路工程按照《实施方案》要求，启动了韦斗大道（纬二十路）（经四十路-造字台路）雨、污水管网、管廊及地下管线工程相关设计工作。

为了配合韦斗大道（纬二十路）（经四十路-造字台路）雨、污水管网、管廊及地下管线工程的实施，建设单位适时启动了韦斗大道（纬二十路）（经四十路-造字台路）道路工程项目研究工作。

韦斗大道（纬二十路）（经四十路-造字台路）道路工程包含道路、交通、照明等工程。道路工程包含道路红线范围内土方工程（包含管线工程进场后的土方整平、内倒等）、路基工程、路面工程、附属工程及地铁微中心设施；照明工程包含道路红线范围内照明设施、多杆合一设施、路灯基础；交通工程包含道路沿线交通安全设施及交通管理设施设置。

（1）道路、交通专业

建设内容为新建韦斗大道（纬二十路）（经四十路-造字台路）道路工程，道路等级为城市主干路，交通专业实施对应的交通标志、交通标线以及视频监控、车流量监测设备等硬件设施，科学配时、智慧管控。

(2)照明专业

韦斗大道（纬二十路）道路机动车道两侧分隔带新建双臂路灯，道路交叉口新建三火中杆路灯，LED灯具，用于道路照明；本着“能合则合”的原则，对本工程范围内的交通信号灯、监控摄像机、交通标志、道路照明等设备进行合杆，同时根据与安装设备系统相匹配并留有余量的原则，预留相应的综合管道。

2、工作内容：

（1）对本项目区域控制性详细规划相关内容进行研究并协助编制规划汇报材料及规划条件申报材料；

（2）道路、照明、交通工程等专业的施工图设计；

（3）交通（包括交通安全设施及交通管理设施）工程以及配套设计；

（4）相交道路改造设计；

（5）其它甲方要求的内容。

# 二、设计依据及标准

1、国家有关法律、法规、标准、规范及省、市有关规定；

2、建设方提供的设计依据；

3、政府各主管部门规划审批文件；

4、西安市自然资源和规划局高新分局提供的《韦斗大道（纬二十路）（经四十路～造字台路）市政工程》的规划条件书；

5、《韦斗大道（纬二十路）（经四十路～造字台路）市政工程》的地勘报告及现状管线勘察报告；

6、《西安高新区市政道路（含道路绿化）设计导则》（西安高新区管委会，2020年9月）；

7、《西安高新区城市道路工程实施导则》（西安高新区管委会，2023年12月）；

8、《西安市实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动2023年工作方案》；

9、《西安高新技术产业开发区基本建设项目管理办法（试行）》（西安高新区管委会办公室，2020.07.03）；

10、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》；

11、建设方的设计标准、审核意见及其他设计要求。

# 三、设计要求及内容

韦斗大道（纬二十路）（经四十路-造字台路）道路工程以总体规划、总平面图、区域路网总平图、规划道路横断面，整体考量、技术经济综合比较、详细设计为原则，除满足规范标准、绿色环保、设计要求、国家设计及出图深度规定等要求外，还应符合以下设计要求：

1、道路工程

（1）设计要求

本项目各设计阶段文件均需执行中华人民共和国现行建设行业设计规范、规定、规程、条例、标准。

设计符合城市总体规划及相关控制性详细规划要求。

图纸编制需符合中华人民共和国建设部《市政公用工程 设计文件编制深度规定（2025年版）》。

应了解本地项目特点，设计文件应符合行业及地方通用标准和惯例。在尊重现状建设条件和城市规划等所确定的城市空间结构、土地利用方式、道路交通组织的前提下，根据规划整体构思对项目的道路工程进行设计，明确工程规模和技术标准，按综合技术经济的合理性来确定设计思路。对道路平面及纵横断面进行优化设计、标段内所有土方考虑土方平衡。

（2）设计内容（包括但不限于以下内容）：

1）说明书

2）工程地理位置图

3）道路平面设计图

4）道路纵断面设计图

5）道路横断面设计图

6）纵坡、竖曲线表

7）一般路基设计图

8）路面结构设计图

9）人行道铺砌样式图

10）道路无障碍设计图

11）公交停靠站设计图

12）交叉口竖向设计图

13）道路用地图

14）相关数量表

2、道路照明

（1）设计要求

1）沿道路设置市政道路照明。道路照明技术指标符合相关国家及行业标准要求。电气专业负责道路照明配电及控制。

2）灯具选型应满足使用环境需求，与景观专业紧密结合；灯具选型应优先选用节能型灯具，不同情景的控制方式配合区域市政夜景效果以及绿建节能等相关单位的要求进行设计。

3）照明系统管线埋地敷设应充分考虑与其他管线的交叉配合。

（2）设计内容（包括但不限于以下内容）：

1）照明平面布置总图。标明规划区内各道路照明系统的供电变压器容量、位置、供电系统以及各低压电源回路编号、容量、配电系统设计。

2)道路照明平面图，灯具、灯杆、回路编号、灯杆编号:相别、容量。”

3）照明配电、控制系统图及控制原理图。

4)大样图，包括:路灯杆型示意图，路灯基础安装图路灯变电站基础及防雷接地平面图、道路照明接线井做法详图。

照明横断面图:标注路灯布置位置(与路缘石的间距)、灯高;列出路灯间距、路灯功率(及消耗功率)、照度等技术参数。

6)主要设备、材料表。

3、交通工程

（1）设计要求

根据道路线形、交通流量、交通组成等，进行交通组织设计，明确交通工程设计标准，适当确定交通标志和标线及其他交通设施的设置位置；统盘考虑，整体布局，做到连贯性、一致性。给道路使用者提供全面的资讯，满足各种道路交通信息的需求，确保行驶的安全、快捷、畅通。

（2）设计内容（包括但不限于以下内容）：

1）交通工程设计说明

2）主要工程量表

3）交通平面设计图

4）大样图，包括：交通标线大样图、交通标志版面大样图、交通标志单立杆及悬臂杆结构设计图、机动车信号灯及人行信号灯结构及基础设计图、交通监控管线埋设大样图及连接井结构图等。

# 四、设计周期及成果

1、乙方需自行收集项目周边的地形及市政条件。

2、施工图设计套数初定为6份、成果汇报PPT演示文件1份、固态U盘或移动硬盘2套及甲方所需工程量等相关资料提供我司。

3、设计周期为45日历天。

4、为了保证图纸质量，一些必要的中间资料须报甲方审核。

5、设计单位应在签约后接到建设方的通知后在规定的设计周期内完成设计，并提交设计成果。其它资料随工程进度逐步交付，或由双方协商确定。

# 五、其他要求

在项目推进过程中，对本工程的设计服务、设计成果实施全过程、全方位的管理、控制和协调；在进度、质量、投资方面加强统一控制，保证工程建设目标的圆满完成。提供以下服务内容：

1、乙方要充分了解现状情况，充分收集相关资料，听取政府有关部门及甲方的意见。

2、乙方需向甲方进行中间成果汇报和讨论，明确落实甲方意图，会议一般安排在中间阶段和政府讨论汇报阶段，在进行中间成果汇报时需要提供汇报提纲及成果简本若干套。

3、市政工程设计成果需要达到上级审批部门要求深度，乙方应协助甲方一同完成向当地政府进行汇报工作。

4、需按照甲方提供的设计条件、设计要求、甲方的设计标准进行设计，在初步设计及设计概算经相关部门审批通过后，方可开展施工图设计及后续工作。

5、乙方负责各阶段会务组织、材料装订、专家评审等相关费用。

6、施工图设计中，乙方须建模、复模，确保最终呈现的效果符合设计。

7、乙方需向甲方提供项目报建所需各类设计资料，并配合甲方完成规划审批工作。

8、在项目实施过程中，为建设方提供工程咨询服务，提供合理化建议。

9、项目开工后，组织主要设计人员对项目的进展情况进行跟踪服务，应指定专人为设计代表，负责现场施工配合，在第一时发现和解决项目存在的问题，提高设计服务效率。

10、参加建设方召开的工程建设管理会议，包括工程建设例会、设计协调会，并落实会议确定的有关意见。

11、按照建设方的指示，参加建设方、施工单位或监理单位主持的隐蔽工程验收、单项完工验收、工程竣工验收以及其他建设方认为设计院有必要参加的阶段工程验收，并提交相应的验收设计报告。

# 六、相关附件

（无）

附件十：

施工单位项目经理

质量终身责任承诺书

工程名称：韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包

施工单位：陕西建工集团股份有限公司

本人受陕西建工集团股份有限公司（单位）授权，担任  韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包 （工程）的施工单位项目负责人，自    年   月  日起（实际负责该项目时间）对该工程项目进行施工组织管理。

本人承诺：严格依据国家有关法律法规、规范标准及工程建设合同履职，对设计使用年限内的工程质量承担全面的终身责任。并在该工程建设过程中一定认真履行下列职责:

（1）严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行》等其他法律法规。

（2）必须按规定取得相应执业资格和安全生产考核合格证书；按合同约定必须在岗履职，在岗时间坚决不得少于每月施工时间的80%，决不违反规定同时在两个及以上的工程项目担任项目经理。

（3）负责建立质量管理体系，负责配备专职质量管理人员，负责落实质量责任制、质量管理规章制度和操作规程。

（4）负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案；负责组织质量技术交底。

（5）严格按照工程设计图纸和技术标准组织施工，决不偷工减料。

（6）组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，决不使用；必须组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样坚决不弄虚作假，决不篡改或者伪造检测报告，决不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。

（7）组织做好隐蔽工程的施工及验收工作，确保各项施工资料（隐蔽资料、质检资料等）与工程实体进度同步。

（8）参加分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；必须在验收文件上签字，决不签署虚假文件。

（9）在危险性较大分部分项工程施工期间现场带班，确保质量安全符合要求；组织起重机械、模板支架等使用前验收，未经验收或验收不合格，决不使用。

（10）严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量安全的工艺、设备、材料。

（11）定期组织质量隐患排查，及时消除质量隐患；必须落实上级主管部门及建设单位提出的质量隐患整改要求，及时整改回复，并在整改报告上签字。

（12）按规定报告质量事故，保护事故现场，事故调查中提供真实可靠的现场情况。

（13）选择符合相应资质的检测单位承担工程见证取样检测及有关结构安全检测。并将企业资质报监理单位审核，审核通过后报建设单位项目负责人审批，未经审批的单位禁止进场。

（14）选定的分包单位企业资质必须报监理单位审核，审核通过后报建设单位项目负责人审批，未经审批的单位禁止进场。

（15）本人因工作调动、调离、离职等原因不再作为该项目负责人时（项目经理变更手续已在质量监督机构和建设单位完成审批），承担任职期间内在建工程施工范围的质量终身责任，并提前好做工作交接，督促接任人续签质量终身责任承诺书。

施工单位项目负责人：

身份证号：220223197309040659

签署时间：

附件十一：

施工单位管理人员在岗履职承诺书

我是 陕西建工集团股份有限公司 法人代表（或法人委托代理人） 陈琦 ，参加韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包招标。就我公司项目部全部管理人员在岗履职事宜我代表本公司承诺并声明以下内容：

1.我们已经认真的学习了贵方涉及考勤管理的办法及制度，深刻了解了贵方对施工单位主要管理人员在岗履职的具体要求，认识到主要管理人员在该建设工程中所发挥的重要作用，以及工程建设管理人员在岗履职的重要性和必要性。

2. 我单位承诺在本合同及相关文件中约定的管理人员全部按时到岗，合同履行期间，决不擅自更换项目经理等主要管理人员。确因重病或者重伤（三级甲等医院证明）、辞职或调离、责令停职或者开除公职、取消或暂停职业资格、不可抗力等特殊原因、以及贵单位认为不称职不能继续履职需要更换的，我单位自愿按照合同、相关规定等承担违约责任，经贵单位书面同意后予以更换。

3.我单位调整项目主要管理人员时填写《调整项目人员申请表》（附件1）和《更换主要管理人员资历强制性要求对照表》（附件2），《拟更换本项目的主要管理人员简历表》（附件3），并按照贵单位要求逐级审批。

4.我单位填写《调整项目人员申请表》、《更换主要管理人员资历强制性要求对照表》和《拟更换本项目的主要管理人员简历表》均有我单位法人签字并加盖单位公章及法人章;我单位根据变更原因提供书面申请，说明理由并附必要的证明材料，如：任职书、终止劳动合同证明等。贵单位的最终批准并不免除我单位应承担的违约责任。

5.我单位承诺更换后的人员资质满足招标的强制性资格条件要求，且不低于合同及投标文件中约定人员的资质；我单位对更换后人员证书的真实性负责。

6.我单位更换项目经理还须符合省、市、区建设主管部门的有关管理规定。

7.我单位承诺自贵单位批准更换项目经理后的第一时间完成在省、市、区建设主管部门的备案。

8．我单位更换项目其他管理人员将按照贵单位的相应管理制度执行，被更换人员在充分完成工作交接后离岗。

9.我单位项目经理、技术负责人、安全管理负责人等重要岗位人员无论是否更换，如不能胜任岗位的管理要求，贵单位有权要求立即进行更换。我单位承诺在一周内无条件更换为满足合同要求并且能胜任岗位要求的人员到岗履职。

10．贵单位批准同意更换人员前，我单位承诺原管理人员按合同约定在岗履职，否则自愿接受贵单位的处罚。

11.我单位在项目实施前，根据合同约定将本项目人员组建情况及人员进场清单报贵单位项目主管部门、企业管理部进行审批及备案。

12.我单位自愿在进场前，安装贵单位认可考勤打卡设备，极力配合录入人员信息等安装工作。

13. 依据贵方考勤打卡等相关制度，严格要求我单位管理人员按时、按点打卡，确保每月在岗时间不少于22天。

14. 我单位承诺于每月25日前，将由负责人签字并加盖公章的考勤表报贵单位项目部，作为工程进度款支付的附件之一。

15.在使用考勤设备过程中，发生人为损坏、损毁、丢失等非设备本身质量问题时，由我单位承担维修、更换等费用。

16.考勤设备的日常维护及保管由我单位负责，期间设备出现故障不能正常使用时，我方及时更换新的考勤设备，未及时更换考勤设备导致不能正常打卡可视为我单位项目管理人员缺勤。

17.我单位项目管理人员在项目实施期间请假的将严格参照发包人及代建人相关制度规定履行请假手续。

18. 我单位项目管理人员因外出考察、停电等特殊原因无法按时打卡的，由我单位项目部在未打卡当天最迟在次日，向贵单位项目主管部门递交补卡申请。未按时递交补卡申请的可视为我单位项目管理人员缺勤。

20.人员变更审批权限

我单位项目管理人员变更按分级、分类报审原则进行，项目经理、技术负责人、安全总监的更换，报贵单位项目主管部门、合同预算部、企业管理部进行审批，由贵单位项目分管领导签字确认后生效。其余管理人员的更换报贵单位项目主管部门审批。

21.人员考勤

（1）人员考勤对象为所有按合同约定的我单位项目管理人员。

（2）考勤频次以自然月为一个考勤周期。

（3）项目管理人员出勤率满足合同及相关文件要求。项目主要管理人员如有特殊情况需请假离岗的，必须事先办好请假手续，并委派代表代行职责，经贵单位项目主管部门同意后方可离岗，不经请假擅自离岗的，可视为缺勤并自愿接受贵单位的相应处罚。我单位承诺所有请假人员将保持手机畅通，重大及法定节假日如有特殊情况，可及时到岗，否则同样可视为缺勤，并自愿接受贵单位的相应处罚。

22.请假手续办理

（1）项目经理、技术负责人、安全总监的请假须填写请假表，请假审批完成后报贵单位项目主管部门备案。

（2）项目经理请假需经由贵单位项目部部长审批。请假3天以上的报贵单位项目部分管领导批准。

（3）技术负责人、安全总监请假1天以内的（含1天），报贵单位项目主管审批；请假 1-5（含5 天）的，由贵单位项目部部长批准；5天以上的报贵单位项目部分管领导批准。

（4）其他管理人员请假须填写请假表，请假审批完成后，到贵单位项目部备案。

请假 1 天以内的，由我单位项目经理审批。

请假 2 天以内（含2天）的，经我单位项目经理同意后，报贵单位项目主管批准。

请假 3 天以上的，由贵单位项目主管审批。

23.考勤管理

（1）我单位项目部考勤表(人脸识别系统中导出)每月 25 日前由负责人签字并加盖公章后报贵单位项目主管部门。

（2）我单位项目部考勤表(人脸识别系统中导出)作为合同履约及工程款支付的重要依据。

24.我单位承诺在投标文件中填报的人员将全部按时到岗，对于人员未按时到岗等违约行为自愿接受贵单位的违约处理，具体如下：

（1）项目经理未按时到岗自愿接受违约金按合同金额2‰的处罚、技术负责人和安全总监未按时到岗自愿接受违约金 50000 元/人次的处罚；其他管理人员的未按时到岗的，自愿接受违约金10000元/人次的处罚。

（2）如因特殊原因确需对投标文件中的主要管理人员进行调整的，我单位承诺所更换的人选在资格、资历、能力等方面均不得低于原来的人选，我单位在第一时间将更换人员的相关资料如任职证明、毕业证书、专业（执业）资格证书等复印件报贵单位备案，并自愿接受相应的违约处理。

（3）贵单位有权要求我单位提供项目管理人员证件原件进行审核，我单位不能或不能按时提供的，自愿接受 5000元/人次的处罚，贵单位有权要求我单位更换证件不齐人员，如不能按时更换的，自愿接受 1000 元/天/人的处罚直至更换为止。

（4）我单位投标列报的主要管理人员不满足或不完全满足相应岗位资格要求（工作经历，工作能力，年龄，执业资格证等）的，自愿接受 10000 元/人的处罚，贵单位有权要求我单位进行更换，不按时更换的，自愿接受1000 元/天/人的处罚直至更换为止。

（5）我单位擅自更换项目经理，自愿接受每人次按合同金额2‰的处罚；擅自更换技术负责人、安全总监的自愿按每人次50000 元接受处罚。

（6）我单位提出，经贵单位同意，更换项目经理的，自愿接受每人次按合同金额2‰的违约金的处罚；更换技术负责人和安全总监的自愿接受每人次30000 元违约金的处罚。

（7）因我单位原因造成项目主要管理人员更换频繁，贵单位可按照违约处理，并可上报政府主管部门，作为不良记录纳入信用信息管理系统。

25.我单位项目管理人员兼任其它项目项目经理、技术负责人、安全总监职务的，自愿接受 50000 元/人的处罚，同时自愿接受 5000 元/天/人的处罚直至纠正为止。不足 22 天/月在现场的，自愿接受不足天数5000 元/天的处罚。项目经理或其他主要人员离开现场时间超过3天的，我单位承诺将派同样资质的人员来替换。在工作时间内，我单位主要人员未履行请假程序擅自离开现场不在现场的，自愿接受5000 元/天的处罚。

26.贵单位可将履约检查或复（抽）查及人员出勤率情况等纳入对我单位的考评。

27.我单位进场申报及日常考勤上报不及时的自愿接受贵单位按照相关规定的相应处罚 。

28.针对我单位主要管理人员履约及考勤的罚则，自愿接受贵单位按合同、本承诺、贵单位的相关规定等执行。

29.本着诚意履行合同的出发点，我单位郑重承诺本承诺书的最终解释由贵单位负责。

附件：1、调整项目人员申请表

2、更换主要管理人员资历强制性要求对照表

3、拟更换本项目的主要管理人员简历表

| 附件1： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整项目人员申请表 |  |  |
| 工程名称： |  | 甲方项目部： |
| 致：（监理单位） 我单位在投标书中委任的 （岗位） （姓名）同志由于原因，不能继续担任本项目的 （岗位） 职务，现申请更换我单位 （姓名） 同志担任本项目的 （岗位） 。请予以审批！ 附件： 1、 关于调整 （岗位） 的致函 2、 调整人员资质证书等 施工单位： （签章） 项目经理： （签章） 日 期: |  |  |
| 监理工程师审查意见： 日期： 项目监理机构：（签章） 日期： 总/专业监理工程师：（签章） 日期： |  |  |
| 建设单位意见 | 贵单位项目部 | 签章： 日期： |
|  | 安全质量管理中心 | 签章： 日期： |
|  | 合同预算部 | 签章： 日期： |
|  | 贵单位分管项目部领导 | 签章： 日期： |
| 本表一式五份，建设单位三份，监理、施工单位各一份。 说明：更换申请按此表填写并附相关更换人员证件扫描件（项目经理证/总监证、职称证、安全资格证、学历证等）并附人员简历，同时需要有母贵单位或集团贵单位开具的更换人员的函和相关申请。 |  |  |

| 附件2： |  | 更换主要管理人员资历强制性要求对照表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 甲方项目部： | 日期： |  |
| 人员 | 招标文件资质要求 | 原投标时投标人达到同等要求的简述 |  | 现中标人更换人员达到同等要求的简述 |  |
|  |  | 投标时人员姓名 | 投标人投标时人员资质的简述 | 现更换人员姓名 | 现更换人员的简述 |
| 备注:1.现更换人员必须满足招标文件要求并不低于原投标文件中相关人员资历。 2.表格中招标文件资质要求如与原招标文件要求有出入时，以原招标文件为准。 3.填写拟更换本标段的主要管理人员简历表，并附相关证件。 4.其他业务可同时参考本表格。 |  |  |  |  |  |

| 附件3： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟更换本项目的主要管理人员简历表 |  |  |  |  |  |
| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职称 |  |
| 职务 |  | 本合同中拟任职 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |
| *年-*年 | 负责过的主要工程（项目）类型和金额 |  |  | 该项目中任职 | 备注 |
| 注：1.附身份证、职称证、毕业证、资格证书、注册证书等相关资料的扫描件，项目经理须附安全资格证书的扫描件，并准备原件以备以后查验。 2.其他服务类业务可同时参考本表格。 |  |  |  |  |  |

承诺单位：（章）                  负责人：

承诺时间：    年    月    日

附件十二：施工单位、监理单位考核标准

施工单位、监理单位考核标准

发包人：  西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心

承包人：  陕西建工集团股份有限公司

为加强各工程项目管理,确保建设项目各项管理目标的顺利实现,在遵照施工、监理合同实质性内容的基础上,对施工单位、监理单位制定如下考核标准。承包人承诺执行本办法，接受发包人在施工过程的考核及奖惩。

一、考核周期

施工、监理单位前期考察于中标通知书下发3个工作日后，合同签订前进行。

施工阶段考核安全质量中心、建设项目部每月一次，工程管理部、技术部、合同预算部、财务部每季度一次。
    建设周期短于三个月的，于建设中期进行考核。

二、考核程序

1.在每个考核周期内,对照《考核评分表》,分别对施工、监理单位进行评议打分。

2.由考核组员对评分结果进行审核确认,拟定考核评定意见；考核小组对考核结果审批确认。
    3.考核组员对存在问题下发整改通知单，施工单位、监理单位按期完成整改，并报考核小组审核。

三、评分标准

总分等于安全质量中心、建设项目部本季度每个月得分均值及其他职能部门季度得分的总和。

满分100分，考核等级：优良（得分≥80）；合格（60≤得分<80）；不合格（<60分）。

五、考核奖惩

1.对评价排序前三名且得分为优良的施工、监理单位予以现金、流动奖牌、荣誉证书（永久保存）的奖励。现金奖励按照名次，施工单位第一名 10000 元-5000元、第二名 5000 元-3000元、第三名 3000元-1000元；监理单位按照第一名 5000 元-3000元、第二名 3000-1000元、第三名 1000元-500元的标准发放。

2.对评价排序倒数后三名的施工、监理单位发放流动倒数名次牌并进行现金处罚。现金处罚按照倒数排名名次，施工单位倒数第一名 10000 元-5000元、第二名 5000 元-3000元、第三名 3000 元-1000元；监理单位按照倒数第一名 5000 元-3000元、第二名 3000 元-1000元、第三名 1000元-500元的标准进行处罚。

3.考核不合格，约谈施工单位、监理单位主管领导，要求对具体问题提出整改措施，并书面承诺。

4.施工单位项目经理、监理单位总监及主要负责人连续两次考核未到位，将上报区行业主管部门，建议将其列如诚信黑名单。

5.连续两次考核排名位于后三名单位，列入合作单位黑名单；连续三次考核排名位于后三名单位，将上报区行业主管部门，建议将其列入诚信黑名单。

六、一票否决情形

凡施工过程中发生以下情形，均实行一票否决：

1.发生重大质量事故、安全事故实行一票否决。

2.受到行政主管部门和监督机构通报批评或行政处罚的。

3.受到媒体通报批评或造成恶劣社会影响的。

附件：1. 施工单位前期考察评分表

2.施工单位施工阶段考核评分表

3.监理单位前期考察评分表

4.监理单位监理阶段考核表

5.整改单

6.施工单位、监理单位考核评定表

附件1                   施工单位前期考察评分表

| 项目名称 |  | 分值 | 好100％ | 较好80％ | 一般60％ | 较差20％ | 差0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司考察 （20分） | 近年业绩和经营 | 4分 |  |  |  |  |  |
|  | 企业和项目管理部 | 4分 |  |  |  |  |  |
|  | 对合作的重视 | 4分 |  |  |  |  |  |
|  | 经营管理体制 | 4分 |  |  |  |  |  |
|  | 对项目经理部的管理 | 4分 |  |  |  |  |  |
| 项目管理部和管理人员（40分） | 整体情况 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人/项目副经理 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 其他管理人员 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 主要技术工人 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 专业分包 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 劳务分包 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 检测人员及设备 | 5分 |  |  |  |  |  |
| 在建工程（20分） | 现场安全标化 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 土建质量 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 安装质量 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 工程资料 | 5分 |  |  |  |  |  |
| 已竣工工程（20分） | 外部观感 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 内部观感 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 用户反映 | 8分 |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  | 综合评定结果 |  |  |  |  |

施工单位名称：                        考察时间：                                          
代表性在建项目：                       项目经理：                                          
代表性已竣工项目：                     项目经理：                                        
1、考察总分达70分以上视为合格，90分以上视为优秀；
2、如以上部分内容无法进行考察的，可以按实际完成的考察内容进行换算得分，但实际考察内容权重必须超过全部要求考察内容的70％。

- 考察总分未达70分的，禁止进场，待整改达标后进场施工。

附件2

施工单位施工阶段考核评分表

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 工程管理部（20分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 项目部组织架构 | 1.项目部组织架构及人员配备与投标文件一致。 |  | 3 | 项目部组织架构的设立及人员配备与投标文件不否，扣3分。 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 1.项目经理与投标文件一致。 |  | 3 | 项目经理与投标文件不符，本项考核为零分。 |  |  |  |  |
|  | 2.承包人更换项目经理。 |  | 3 | 非发包人原因，承包人经发包人同意后每更换一次项目经理，扣3分。 非发包人原因，承包人未经发包人同意更换项目经理，按违约处理，本季度考核为零分。 |  |  |  |  |
|  | 3.项目经理履职情况。 |  | 2 | 项目经理每周在现场少于5天，每天少于8小时，每少一天罚款2000元。扣1分。 检查时不在工地，并未按要求履行请假手续，扣1分。 |  |  |  |  |
| 其他主要管理人员 | 1.承包人更换其他主要管理人员。 |  | 1 | 1.承包人按照合同《施工单位管理人员在岗履职承诺书》规定，履行手续，每更换一次主要管理人员，扣0.5分。 2.承包人未按《施工单位管理人员在岗履职承诺书》规定履行手续，私自更换主要管理人员，按违约处理，扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 2.重要技术人员履职情况。 |  | 0.5 | 重要技术人员检查时不在工地，并未按要求履行请假手续，扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 资料管理 | 1.开工准备 |  | 2.5 | 1.无审批的开工报告，扣0.5分。 2.无经审批的施工组织设计，扣0.5分。 3.无现场组织机构及主要人员任命文件及资质证明，扣0.5分。 4.无无经审批的施工总进度计划，扣0.5分。 5.施工测量成果不全，扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 2.过程控制资料 |  | 1.5 | 1.无定验线报告，扣0.5分。 2.工程有关质量检测和功能性试验文件资料不全，存在错误，扣0.5分。 3.日常监督整改通知单，无整改回复，扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 3.工程评定及验收资料 |  | 3.5 | 1.无竣工验收报告，扣0.5分。 2.无施工单位竣工验收自评报告，扣0.5分。 3.无监理单位工程质量评估报告，扣0.5分。 4.无勘察单位工程质量检查报告，扣0.5分。 5.无设计单位工程质量检查报告，扣0.5分。 6.无竣工验收证书，扣0.5分。 7.无施工单位签署的工程质量保修书，扣0.5分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程管理部签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 安全质量中心（40分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 质量控制 | 施工组织设计及施工方案 |  | 3 | 1.施工组织设计、施工方案，未按规定报审，扣1分。 2.应编制专项方案的分部、分项工程，未按要求编制，需专家论证的，未组织专家论证，扣1分。 3.未按审批的施工组织设计、施工方案、专项方案执行，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 原材料 控制 |  | 5 | 1.进场材料的各种质检资料不齐全，签字不全，扣1分。 2.进场材料发现存在不合格的，扣1分。 3.材料的贮存和保管不到位，存在受潮、锈蚀、变质风险，扣1分。 4.原材料未及时取样，试验频率不符合要求，试验结果存在错误，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 过程管控 |  | 7 | 1.未建立、健全施工质量的检验制度，扣1分。 2.未执行隐蔽工程的质量检查验收，记录不全，扣1分。 3.未按规定执行检验批、分项工程、分部工程的质量报验工作，扣1分。 4.报验不合格，进行下一道工序施工，扣2分。 5.质量实测数据合格率不符合规范要求，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 质量问题和质量事故的整改、处理落实情况 |  | 2 | 造成局部返工的，每项次扣2分；问题较严重，返工处理影响工程进度该项不得分。 |  |  |  |  |
| 安全控制 | 安全生产体系建立 |  | 1.5 | 1.未建立安全生产组织机构扣 0.5分。 2.未建立安全生产责任制扣 0.5分。 3.未建立安全生产制度扣 0.5 分。 |  |  |  |  |
|  | 安全技术交底及资料 |  | 1.5 | 1.生产或技术负责人在生产作业前未对直接生产作业人员进行安全操作规程和注意事项交底的扣 0.5分； 2.安全技术交底未以书面形式确认且无交底人、被交底人、专职安全员签字确认，扣0.5 分； 3.安全检查记录等资料未达到完整齐备的，扣0.5分； |  |  |  |  |
|  | 施工临时用电及施工机具的安全使用情况 |  | 1 | 施工现场用电及机具违反或未达到临时用电安全技术规范的，扣1分； |  |  |  |  |
|  | 特种作业人员及设备 |  | 2 | 1.特种作业人员无证上岗，扣 0.5分，未立即要求退场的每起扣0.5分。 2.装载机、摊铺机、挖掘机、起重吊装等设备的安全管理制度和安全防范有隐患，扣1 分。 |  |  |  |  |
|  | 安全教育培训 |  | 1.5 | 1.未按期进行安全教育培训及三级教育，扣1分。 2.留存教育培训记录不全，扣 0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 安全防护情 况(包括整 体提升脚手 架、临时洞 口防护、施 工用吊篮、物料提升机、基坑与土方支护 等） |  | 3 | 1.未按照规范和要求进行安全防护，扣1分。 2.夜间作业时，未在作业区域设置照明设施,扣1分。 3.无基坑支护,扣1分。 4.发生安全事故的，一票否决，本次考核不得分。 |  |  |  |  |
|  | 消防安全 |  | 1.5 | 1.消防器材不到位，扣1分。 2.无消防器材检查记录，扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 有限空间作业 |  | 2.5 | 1.无管理制度作业审批流程，扣 0.5 分。 2.现场未按有限空间作业流程进行作业，扣 1 分。 3.现场无监管人员，扣0.5分。 4.未配备或缺少有限空间作业防护用具扣0.5 分。 |  |  |  |  |
|  | 安全警示服 及防护用品 配备 |  | 1 | 1.未配备或缺少安全帽、反光背心及安全带等安全防护用品，扣0.5分。 2.未配备或缺少绝缘手套、绝缘鞋等防护用具，扣 0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 安全会议 |  | 1 | 1.未按制度召开安全会议，缺次，扣0.5分。 2.未留存安全会议纪要，缺份，扣 0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 事故应急救 援预案及演 练 |  | 1.5 | - 未按要求编制应急救援预案，缺项，扣0.5 分。 2.未进行应急救援演练，缺项，扣0.5分。 3.未留存应急救援演练记录。或记录不齐全，缺项，扣0.5 分。 |  |  |  |  |
| 治污减霾 | 六个百分百 |  | 3 | 1.施工区域未100%标准围挡，扣0.5分。 2.裸露黄土未100%覆盖，扣0.5分。 3.施工道路未100%硬化，扣0.5分。 4.渣土运输车辆未100%密闭拉运，扣0.5分。 5.施工现场出入车辆未100%冲洗清洁，扣0.5分。 6.建筑物拆除未100%湿法作业，扣0.5分。。 |  |  |  |  |
|  | 七个到位 |  | 2 | 1.出土工地和拆迁工地施工围挡未到位，扣0.3分。 2.出入口道路混凝土路面硬化未到位，扣0.2分。 3.坑坡道硬化未处理到位，扣0.3分。 4.自动冲洗设备安装和使用未到位，扣0.3分。 5.筑垃圾运输车辆未密闭到位，扣0.3分。 6.迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业未到位，扣0.3分。 7.迁工地暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾未覆盖到位，扣0.3分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全质量中心签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 技术部（10分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 |  | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 设计管理 | 设计交底 | 2 |  | 无审图记录，无设计交底记录扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 封样 | 3 |  | 现场施工材料与封样材料不一致，封样流程不规范，资料不全扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 工程设计变更 | 2 |  | 变更、签证与现场实际不符，扣1分；手续不齐全，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 按图施工 | 3 |  | 现场发现未按图施工，图纸内容未实施完成，扣3分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术部： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 财务部（5分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 |  | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 资金支付 | 农民工工资支付 | 2 |  | 1.未建立农民工工资支付记录和台账，扣0.2分，支付记录和台账弄虚作假，存在明显错误，扣0.5分。 2.由施工单位原因造成合同纠纷或诉讼（败诉）的扣0.5分，造成农民工集体上访等群体事件一次性扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 资金计划及支付台账 | 1 |  | 未建立资金计划及支付台账，扣0.5分，支付记录和台账弄虚作假，存在明显错误，扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 开票，罚款缴纳 | 2 |  | 1.未按合同要求开具发票，扣1分。 2.拒绝缴纳罚款，或缴纳不及时，扣1分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务部： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 合同预算部（10分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 |  | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 成本控制 | 变更及签证 | 2 |  | 未按规定及时办理工程变更及签证，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 进度款 | 3 |  | 进度款，计量相关资料不全，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 认质认价 | 2 |  | 未按规定及时办理材料认质认价，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 结算 | 3 |  | 结算资料不符合要求，结算金额无正当理由超合同额，扣3分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同预算部： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 建设项目部（15分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 劳动力配置 | 劳动力配置符合现场需求，与投标文件一致。 |  | 3 | 劳动力配置达不到现场需求，与投标文件一致，扣3分。 |  |  |  |  |
| 主要机具、设备的配置 | 施工机械设备的配置与投标文件一致，满足现场需求。 |  | 3 | 主要机具、设备的配置不满足现场需求，与投标文件不一致，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 试验和检测仪器设备与投标文件一致，满足现场需求。 |  | 2 | 试验和检测仪器与投标文件不一致，不满足现场需求，未按要求进行校验，扣2分。 |  |  |  |  |
| 进度控制 | 进度计划 |  | 2 | 未编制切实可行的进度计划，进度计划未经监理及甲方审批，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 实际进度 |  | 3 | 工程实际进度与经确认的进度计划不符，实际进度严重滞后，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 赶工措施 |  | 2 | 工程进度滞后，无赶工方案或赶工方案未报批的，每项扣1分；未采取加快施工进度的措施或措施不力的，扣1分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目部： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3                    监理单位前期考察评分表

监理单位名称：                             考察时间：                                          
在建项目：                                 已竣工项目：

| 考察项目名称 |  | 分值 | 好 （x1.0） | 较好 （x0.8） | 一般 （x0.6） | 较差 （x0.2） | 差 （x0.0） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理 公司 考察 （20分） | 近年业绩和经营状况 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 对合作的重视程度 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 经营管理体制 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 对监理项目部的管理和支持 | 5分 |  |  |  |  |  |
| 监理 项目 部和 专业 人员 （30分） | 整体情况 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 10分 |  |  |  |  |  |
|  | 总监代表 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 专业监理工程师 | 5分 |  |  |  |  |  |
|  | 规范、检测工具及配套设备 | 5分 |  |  |  |  |  |
| 目前在建监理工程 （30分） | 项目监理部的组织机构 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 对工程实体质量的管理 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 对工程进度的管理 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 对安全生产文明施工的 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 工程资料 | 6分 |  |  |  |  |  |
| 已竣工工程（20分） | 外部观感 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 内部观感 | 6分 |  |  |  |  |  |
|  | 用户反映 | 8分 |  |  |  |  |  |
| 综合得分 |  |  |  |  |  |  |  |

1、考察总分达70分以上视为合格，90分以上视为优秀；
2、如以上部分内容无法进行考察的，可以按实际完成的考察内容进行换算得分，但实际考察内
容权重必须超过全部要求考察内容的70％。

3、考察总分未达70分的，禁止进场，待整改达标后进场施工。

附件4

监理单位监理阶段考核表

| 监理单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 工程管理部（20分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 项目监理机构和人员 | 项目监理机构及人员配备与投标文件一致。 |  | 5 | 项目监理机构的设立及人员配备与投标文件及合同不否，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 监理人员 |  | 5 | 1.到场总监理工程师与合同不否，本项考核为零分。 2.总监理工程师、总监代表及主要监理工程师未征得委托人同意随意更换，本项考核为零分。 |  |  |  |  |
| 监理资料 | 施工准备阶段 |  | 4 | 1.监理规划，合同签订后7日内未提交，扣2分。 2.无监理实施细则，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 过程管理资料 |  | 4 | 1.监理会议纪要（经参会各方会签）不全，或会议结束后第二个工作日未提交，扣2分。 2.旬报、月报、年报，包括进度分析、质量控制，投资分析等报告，以及各类专题报告，年终总结和最终监理报告，不全，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 工程收尾阶段 |  | 2 | 分部分项工程验收记录表、监理单位的工程质量评估资料不全，扣2分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程管理部签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 监理单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 安全质量中心（40分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 质量控制 | 施工准备 |  | 3 | 施工组织技术方案（专项方案、技术交底、图纸会审等），未审核，审核后仍存在重大漏洞及错误，并未将审查意见报委托人备案；扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 原材料控制 |  | 3 | 未审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，未按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 过程控制 |  | 4 | 施工单位未按图纸、变更或相关规范、规定和样板施工的，监理未及时发现造成工程质量返工或工期延误的，扣4分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 工程实体质量监督检查及存在质量问题、质量隐患时，未发监理通知、提出整改意见，扣4分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 未对验收部位进行实测、实量；对隐蔽工程未按旁站方案实施旁站或无旁站记录、旁站记录不真实，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 验收 |  | 3 | 未按要求进行隐蔽工程、分部分项工程验收，扣3分。 |  |  |  |  |
| 安全文明管理 | 安全文件审查 |  | 10 | 1.未审查施工单位安全生产制度与体系，未审查施工单位资质、安全生产许可证，管理人员及特种作业人员资格，扣5分。 2.未按《建设工程安全生产管理条例》规定审查施工单位编制安全技术措施及危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否符合，并签署意见，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 过程管控 |  | 10 | 1.未对现场安全隐患及时签发整改通知单，扣5分。 2.隐瞒安全事故或发现安全事故未按程序处理，造成重大安全事故且无应急预案审批手续的，一票否决，本季度考核为零分。 3.未定期开展安全文明施工月度专项检查， 检查质量低下，无检查记录，扣5分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全质量中心签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 监理单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 合同预算部（10分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 |  | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 成本控制 | 工程计量和签发 | 5 |  | 未按时审核签发计量证明文件，扣2分；已审核的计量数据与实际不符，扣2分；未及时开具支付证书报告，每次扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 工程款审核 | 3 |  | 工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认，总监理工程师未签字确认，或确认后存在错误，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 认质认价 | 2 |  | 对材料设备种类、规格型号及价格进行审核或审核后仍存在错误，扣2分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同预算部签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 监理单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 技术部（10分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 |  | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 设计管理 | 图纸设计交底 | 2 |  | 未组织有关单位（包括设计单位，承包人等）进行技术交主底。对交底中澄清的问题未记录，并未整理成纪要报委托人备案，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 图纸执行情况 | 3 |  | 现场未按图施工，未及时下整改发通知单，上报建设单位扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 测量控制成果检查 | 2 |  | 未及时对导线点、水准基点复测，无复测记录，扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 封样管理 | 3 |  | 现场施工材料与封样材料不一致，未监督落实，下发整改通知单扣3分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术部签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 监理单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 财务部（5分） |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 |  | 评分标准 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 资金支付 | 资金计划及支付台账 | 2 |  | 未建立资金计划及支付台账，扣1分，支付纪录和台账弄虚作假，存在明显错误，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 开票，罚款缴纳 | 3 |  | 1.未按合同要求开具发票，扣1分。 2.拒绝缴纳罚款，或缴纳不及时，扣2分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务部签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 监理单位名称 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门 |  |  |  | 建设项目部（15分） |  |  |  |  |
| 监理人员履职情况 | 履职情况 |  | 5 | 1.总监理工程师及总监代表驻施工现场，每周少于5天，外出办事超过半日（4小时），未征得建设单位现场负责人的同意，未履行请假手续，扣3分。 2.监理工程师外出办事超过一日的（8小时）未须征得建设单位现场代表的同意，未履行请假手续，扣2分。 |  |  |  |  |
| 进度控制20分 （建设项目部） | 施工准备 |  | 3 | 未督促委托人按合同规定落实必须提供的施工条件，检查承包人的开工准备情况，按照合同规定及授权，发布工程开工令，扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 过程控制 |  | 7 | 1.未审查和批准承包人提出的施工方案和施工进度计划，并将审查意见及承包人的进度报告报委托人备案，扣3分 2.当发生实际进度与计划进度有实质性偏差时，未及时向承包人发出书面指示，促承包人提出补救措施，向委托人提出“进度分析报告”，扣4分。 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目部签字： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

**********工程整改单

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 |  | 验收日期 |  |
| 整改内容 |  |  |  |
| 考核小组会签： 年 月 日 |  |  |  |
| 整改回复： 施工单位/监理单位： 建设项目部负责人： |  |  |  |

附件6

施工单位考核评定表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  | 考核得分 |  |  |
| 考核结果处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考 核 组 | 工程管理部 年 月 日 |  | 安全质量中心 年 月 日 | 技术部 年 月 日 |  |  | 合同预算部 年 月 日 |
|  | 建设项目部 年 月 日 |  | 财务部 年 月 日 | 考核副组长 年 月 日 |  |  | 考核组长 年 月 日 |

监理单位考核评定表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位名称 |  |  |  |  | 考核得分 |  |  |
| 考核结果处理意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考 核 组 | 工程管理部 年 月 日 |  | 安全质量中心 年 月 日 | 技术部 年 月 日 |  |  | 合同预算部 年 月 日 |
|  | 建设项目部 年 月 日 |  | 财务部 年 月 日 | 考核副组长 年 月 日 |  |  | 考核组长 年 月 日 |

附件十三：配合承包人检查、考核承诺书

配合承包人检查、考核承诺书

发包人：  西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心

承包人：  陕西建工集团股份有限公司

为加强建设项目在全过程建设环节中的质量把控，根据《中华人民共和国建筑法》和国家有关法律、法规制定本办法。承包人承诺执行本办法，接受发包人在施工过程的的检查及管理，积极配合整改。

一、检查程序

根据现场实际进展，当施工至附件1. 工程管理检查清单表对应节点时，由施工单位向发包人申请检查。由发包人组织进行检查。

二、 检查内容

具体检查内容按工程管理检查清单表（附件1）执行，并形成检查记录表（附件2）。

附件：1. 工程管理检查清单表

2. 工程检查记录表

附件1

工程管理检查清单

| 类别 | 检查项 | 检查形式 | 主检部门 | 配合部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPC总承包 | 第三方图纸审查执行情况 | 审查图纸报告 | 技术部 | / |  |
| 城镇 道路（含绿道） | 开工前安全、质量、文明施工内外业准备工作验收检查 | 现场检查/内业资料 | 质量安全中心 | 道路项目部 |  |
|  | 隐蔽工程检查（管网闭水试验、路床弯沉值检测） | 内业资料/检测报告 | 质量安全中心 |  |  |
|  | 路灯 | 现场检查 | 工程管理部/技术部/合同预算部/质量安全中心 |  |  |
|  | 铺细油前核查验收 | 功能完整性检查/自检报告 | 工程管理部/质量安全中心 |  |  |
|  |  | 管线预留、预埋情况/设计效果 | 技术部 |  |  |
|  |  | 合同履约情况 | 合同预算部 |  |  |
| 基 建 箱 变 | 基础 | 基础接地 | 质量安全中心 | 企业服务部 |  |
|  | 箱变本体及安装调试 | 功能完整性检查/设备实验合格报告 | 工程管理部/技术部/质量安全中心 |  |  |
|  |  | 合同履约情况 | 合同预算部 |  |  |
|  | 外线 | 产品合格、实验合格 | 质量安全中心 |  |  |
| 桥 梁 | 桩基检测 | 检测报告 | 技术部/质量安全中心 | 城区项目部 |  |
|  | 静/动荷载 | 检测报告 | 质量安全中心 |  |  |
| 变 电 站 | 基础接地 | 接地报告 | 质量安全中心 | 电力建设部 |  |
|  | 主要电器、设备合格证 | 电器、设备合格证、试验合格报告 | 质量安全中心 |  |  |
| 水务 项目 | 管网闭水试验 | 报告 | 质量安全中心 | 水务部门 |  |
|  | 设备安装调试 | 设备合格证、安装调试报告 | 质量安全中心 |  |  |
| 河道 治理 | 堤防填筑工程 | 自检报告 | 质量安全中心 | 沣河建设项目部 |  |
|  | 堤顶道路铺细油前核查验收 | 功能完整性检查/自检报告 | 工程管理部/技术部/质量安全中心 |  |  |
|  |  | 合同履约情况 | 合同预算部 |  |  |
|  | 河道内的水工建筑物验收 | 功能完整性检查/自检报告 | 工程管理部/技术部/质量安全中心 |  |  |
|  |  | 合同履约情况 | 合同预算部 |  |  |
| 云轨 项目 | 桥梁桩基检测 | 检测报告 | 技术部/质量安全中心 | 科创绿廊项目部 |  |
|  | 主体结构完工后检查 | 现场检查/自检报告 | 技术部/合同预算部/质量安全中心 |  |  |
|  | 主要电器、设备安装调试 | 电器、设备合格证、试验合格报告 | 技术部/质量安全中心 |  |  |
| 房屋 建筑 | 基础 | 现场检查/检测报告 | 技术部/质量安全中心 | 项目 实施部门 |  |
|  | 主体结构 | 现场检查/检测报告 | 技术部/质量安全中心 |  |  |
|  | 移交前 | 功能完整性检查/自检报告 | 工程管理部/技术部/质量安全中心 |  |  |
|  |  | 合同履约情况 | 合同预算部 |  |  |

附表2

**********工程检查记录表

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 |  | 日 期 |  |
| 检查内容 |  |  |  |
| 检查小组意见： 年 月 日 |  |  |  |
| 整改回复： 项目负责人： 部门负责人： 分管领导： |  |  |  |

附件十四： 1园林绿化养护管理分级及质量要求

1.1园林绿化养护管理分级

1.1.2园林绿化养护管理分级质量应符合表L 1. 2的规定。

表1.1.2园林绿化养护管理分级质量

| 序 号 | 项目 | 级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三級 |
| 1 | 树木 | 树木养护质量一级 | 树木养护质量二级 | 树木养护质量三级 |
| 2 | 花卉 | 花卉养护质质量一级 | 花卉养护质量二级 | 花卉养护质量三级 |
| 3 | 草坪 | 草坪养护质量一级 | 草坪养护质量二级 | 草坪养护质量三级 |
| 4 | 地被植物 | 地被植物舞护质量 一级 | 地被植物养护质量二级 | 地被植物养护质量三级 .级 |
|  | 水生植物 | 水生植物养护质量一级 | 水生植物养护质量二级 | 水生植物养护质量三级 .我 |
| 6 | 竹类 | 竹类养护质量一级 | 竹类养护质量二级 | 竹类养护质量三级 |
| 7 | 淸理保洁 | 绿地整体环境干净、整洁，垃圾及杂物随产随清 | 绿地整体环境干净、整洁，垃圾及杂物日产日清 | 绿地整体环境干净、整洁，垃圾及杂物日产日清 |
| 8 | 附属设施 | 安全、完整、维护及时 | 安全、完整、维护基本及时 | 安全、基本完整、 能逬行维护 |
| 9 | 景观水体 | 安全、清洁、驳岸 完好 | 安全、水面基本无 杂物、驳岸基本完整 | 安全、水而无明显 杂物、驳岸无明显缺损 |
| 10 | 技术档案 | 档案内容完整，信息化管理体系已建成，纳入数字化管理 | 档案内容基本完整，并已建成信息化管理体系 | 档案内容基本完整 |
| 11 | 安全保护 | 有专业保安队伍，24h看护，重大节日活动有预案 | 有专业保安队伍，日间看护 | 有专人负责看护 |

1.2植物养护质量要求

1.2.1植物养护质量应包括树木、花卉、草坪、地被植物、水 生植物、竹类养护质量。

1.2.2树木养护质虽等级应符合本标准附录A的规定。

1.2.3花卉养护质量等级应符合本标准附录B的规定。

1.2.4草坪养护质量等级应符合本标准附录C的规定。

1.2.5地被植物养护质量等级应符合本标准附录D的规定。

1.2.6水生植物养护质量等级应符合本标准附录E的规定。

1.2.7竹类养护质量等级应符合本标准附荥F的规定。

2绿地管理

2.1植物种植调整

2.1.1绿地内植物栽植超过一定年限,存在植物长势衰弱、植株过密、种植结构不合理、与设计效果严重不符等情况，应进行调整。

2.1.2调整方案应充分考虑立地条件.根据绿地的不同特点和功能.选择以乡土植物为核心的多样性植物种类.遵从生态位原则.营造适宜的植物群落。

2.2绿地清理与保洁

2.2.1绿地应保持清洁.并整理清除影响景观的杂物、干枯枝叶、树挂、乱涂乱画、乱拴乱挂、乱停乱放、乱搭乱建等。

2.2.2收集的垃圾杂物和枯枝落叶应及时清运.不得随意焚烧。

2.2.3各种与绿地无关的张贴物或设施应及时清除。

2.3附属设施管理

2.3.1对于园林绿地中的建筑及构筑物的管理应符合下列规定：

1应保持外观整洁，构件和各项设施完好无损。

2室内陈设应合理.并保持清洁、完好。

3应保持厕所地面干燥，定期消毒，其环境卫生要求应符合现行国家标准《城市公共厕所卫生标准》GB/T 17217的有关规定。

4应消除结构、装修和设施的安全隐患。

2.3.2道路和铺装广场的管理应符合下列规定：

1铺装面、侧石、台阶、斜坡等应保持平整无凹凸.无积水。

2应保持铺装面清洁、防滑，无障碍设施完好。

3损坏部分应消除安全隐患，及时修补。

2.3.3假山、叠石的管理应符合下列规定：

1假山、登石应保证完整、稳固、安全。不适于攀爬的叠石应配备醒目提示标识和防护设备。假山结构和主峰稳定性应符合抗风、抗震要求。

2假山四周及石缝不得有影响安全和景观的杂草、杂物。

3假山、叠石的放置与园林植物的配置应协调，相辅相成保证景观效果。

2.3.4娱乐、健身设施应明确操作规程，使用与管理要求应符合现行国家标准《大型游乐设施安全规范》GB 8408的有关规定。

2.3.5给水排水设施的管理应符合下列规定：

1应保持管道畅通，无污染。

2外露的检査井、进水口、给水口、喷灌等设施应随时保持清洁、完整无损.寒冷地区冬季应采取防冻裂保护措施。

3防汛、消防、防火、应急避险等设备应保持完好，满足功能要求。

2.3.6输配电、照明的管理应符合下列规定：

1应定期检测，并保持运转正常。

2照明设施应保持清洁、有足够照度，无带电裸露部位。

3各类管线设施应保持完整、安全。

4太阳能设施应确保完整无损，运行正常。

5应确保安全警示标志位于明显位置。

2.3.7园凳、园椅的管理应符合下列规定：

1应保持园凳、园椅的外观整洁美观，坐靠舒适、稳固，无损坏。

2维修、油漆未干时，应设置醒目的警示标志。

2.3.8垃圾箱外观应保持整洁完整，无污垢陈渍；箱内应无沉积垃圾、无异味、无蚊蝇滋生。

2.3.9标识牌应保持外观整洁，构件完整.指示清晰明显，对破损的标识牌应及时修补或更换。

2.3.10绿地防护设施（护栏）、无障碍设施、树木支撑、树穴盖板、花箱（花钵）等设施应确保外观整洁，完整无损。

2.3.11雨水收集设施应保持外观整洁，设施通畅，完整无损，运行正常。

2.3.12广播及监控设施应保持外观整洁，设施完整无损，运行正常。

2.4景观水体管理

2.4.1再生水作为景观环境用水时.其水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的有关规定。

2.4.2景观水体应保持水面清洁，水位正常。

2.4.3驳岸、池壁应确保安全稳固，无缺损，整洁美观.

2.4.4安全提示应确保标志明显，位置合理。

2.4.5水景设施及水系循环、动力及排灌设施应保持完好，运行正常。

2.5技术档案

2.5.1档案管理应符合下列规定：

1绿地管理单位应制定年度、月度管理计划，并及时收集相关资料，建立完整的技术档案。

2技术档案应每年整理装订成册，编好目录，分类归档。

2.5.2技术档案应包括下列内容：

1绿地建设历史、基本情况，包括绿地面积，植物种类、 规格、数量，植物补植、破坏情况，土壤主要理化性状、绿地设计施工图、竣工图等。

2长状况评价、设施种类、数量及状况、养护工程的移交、苗木的移植、工程改造等。

3各项养护管理技术措施、日常养护日志、养护管理过程中的重大事件及其处理结果。

4应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料。

2.6安全保护

2.6.1绿地应定期进行专项巡视，内容应包括绿地内植物生长状况及景观效果、绿地卫生、附属设施、抗震减灾设施、应急避难场所及安全隐患等，及时处理并记录所发现问题。绿地应按需配备安保人员。

2.6.2暴风雨、暴雪等来临前，应检査树木绑扎、立桩情况，设置支撑，保持稳固。大雪大风后应及时检查苗木的损伤情况，清除倒伏苗木及存在安全隐患的树枝。

2.6.3高温暑热、低温寒冷等极端天气，应对植物、附属设施等做好防护措施。防护情况应及时检査，发现问题应及时补救。

2.6.4公园、广场人流量多的地方宜安装监控设施。

附录A树木养护质量等级

| 序 号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | （1）树林、树丛群落结构含理，植株疏密得当，层次分明，林冠线和林缘线清晰饱满 （2）孤植树树形完 美，树冠饱満： （3）行道树树冠完 整，规格整齐,一 致，分枝点高度一致，缺株<3%，树 干挺直； （4）绿篱无缺株， 修剪平整抱满，直 线处平直，曲线处弧度圆润 | （1）树林、树丛群 落结构基本合理。林 冠线和林缘线基本完整； （2）孤植树树形基 本完美，树冠基本饱满； （3）行道树树冠基 本完整，规格基本整齐，无死树，缺株≤5%，树干基本挺直： （4）绿篱基本无缺 株，修剪面平整饱满，直线处平直，曲 线处弧度圆润 | （1）树林、树丛具有基本完整的外貌， 有-定的群落结构； （2）孤植树树形基本完美，树冠基本饱满； （3）行道树无死树， 缺株≤8%，树冠基本统一，树干基本挺直； (4)绿篱基本无缺株，修剪面平整胞满， 直线处平直，曲线处弧度圆润 |
| 2 | 生长势 | 技叶长茂盛，观花，观果树种正常开花结果，彩色树种季相特征明显，无枯技 | 枝叶生长正常，观花、观果树正常开花结果，无明显枯枝 | 植株生长量和色泽基本正常，观花、观 果树种基本正常开花结果，无大型枯枝 |
| 3 | 排灌 | （1 ）暴雨后0.5d 内无积水； （2）植株未岀现失 水萎蔫和沥涝现象 | （1）暴雨后0.5d内无积水； （2）植株基本无失 水萎蔫和沥涝现象 | （1）暴雨后1d内无积水； （2）植株失水或积水现象1d〜2d内消除 |
| 4 | 情况 | （1）基本无有害生 物危害状； （2）整体枝叶受害 率≤8%，树干受害率≤5% | （1）无明显的有害 生物危害状： （2）整体枝叶受害 率≤10%，树干受害率≤8% | （1）无严重有害生物危害状； （2）整体树叶受害率≤15%，树干受害率≤10% |
| 5 | 补植完成时间 | ≤3d | ≤7d | ≤20d |

附录B花卉养护质量等级

| 序 号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | （1）缺株倒伏的花 苗≤3%； （2）基本无枯叶、 残花 | （1）缺株倒伏的花 苗≤7%； (2)枯叶、残花量 ≤5% | （1）缺株倒伏的花苗 ≤10%； （2）枯叶、残花量 ≤8% |
| 2 | 生长势 | （1）植株生长健壮： （2）茎干粗壮，基 部分枝强健，蓬径饱满； （3）花型美观，花 色鲜艳，株高一致 | （1）植株生长基本健壮； （2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本饱満； （3）株高一致 | （1）植株生长基本健壮； （2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本抱满： （3）株高基本一致 |
| 3 | 排灌 | （1）暴雨后0.5d 内无积水： （2）植株未出现失 水萎蔫现象 | （1）暴雨后0. 5d 内无积水： （2）植株基本无失 水萎蔫现象 | （1）暴雨后0.5d内 无积水； （2）植株无明显失水萎蔫现象 |
| 4 | 病虫害情况 | （1）基本无有害生 物危害状： ≤5% | （1）无明显有害生 物危害状： （2）植株受害率 ≤8% | （1）无严重有害生物危害状： （2）植株受富率≤10% |
| 5 | 杂草也 盖率 | ≤2% | ≤5% | ≤10% |
| 6 | 补植完成 时间 | ≤3d | ≤7d | ≤10d |

附录C草坪养护质量等级

| 序 号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | （1）成坪高度应符 合现行国家标准《主要花卉产品等级第7部分：草坪》 0B T 18247.7中开放型绿地草坪一级标准的要求； （2）修剪后无残留 草屑，剪口无焦枯、 撕裂现象 | （1）成坪高度应符 合现行国家标准《主要花卉产品等级第7部分：草坪》 0B T 18247.7中开放型绿地草坪二级标准的要求； (2)修剪后无明显残留草屑，剪口无明显撕裂现象 | （1）成坪高度应符 合现行国家标准《主要花卉产品等级第7部分：草坪》 0B T 18247.7中开放型绿地草坪三级标准的要求； (2)修剪后无明显残留草屑，剪口无明显撕裂现象 |
| 2 | 生长势 | 生长茂盛 | 生长良好 | 生长基本正常 |
| 3 | 排灌 | （1）暴雨后0.5d内无积水； （2）草坪无失水萎 蔫现象 | （1）暴雨后0.5d内无积水； （2）草坪基本无失水萎蔫现象 | （1）暴雨后1d内无积水； （2草坪无明显失水萎蔫现象 |
| 4 | 病虫害情况 | （1）草坪草受害度 应符合现行国家标准 《主要花卉产品等级 第7部分：草坪》GB T 18217.7 中开放型緑地草坪一级标准的要求； （2）杂草率应符合 现行国家标准《主要花卉产品等级第7 部分：草坪》GBT/18247.7中开放型绿地草坪一级标准的要求 | （1）草坪草受害度 应符合现行国家标准 《主要花卉产品等级 第7部分：草坪》GB T 18217.7 中开放型緑地草坪二级标准的要求； （2）杂草率应符合 现行国家标准《主要花卉产品等级第7 部分：草坪》GBT/18247.7中开放型绿地草坪二级标准的要求 | （1）草坪草受害度 应符合现行国家标准 《主要花卉产品等级 第7部分：草坪》GB T 18217.7 中开放型緑地草坪三级标准的要求； （2）杂草率应符合 现行国家标准《主要花卉产品等级第7 部分：草坪》GBT/18247.7中开放型绿地草坪三级标准的要求 |
| 5 | 覆盖度 | 应符合现行国家标 准《主要花卉产品等级第7部分：草 坪》GB T 18247.7 中开放型绿地草坪一级标准的要求 | 应符合现行国家标 准《主要花卉产品等级第7部分：草 坪》GB T 18247.7 中开放型绿地草坪二级标准的要求 | 应符合现行国家标 准《主要花卉产品等级第7部分：草 坪》GB T 18247.7 中开放型绿地草坪三级标准的要求 |
| 6 | 补植完成时间 | ≤3d | ≤7d | ≤20d |

附录D  地被养护质量等级

| 序 号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | （1 ）植株规格一致； （2）无死株，群体 景观效果好 | （1）植株规格基本 一致； （2）基本无死株， 群体景观效果较好 | 群体景现效果较好 |
| 2 | 生长势 | 生长茂盛 | 生长良好 | 生长基本正常 |
| 3 | 排灌 | （1）木本地被暴雨 后o.5d内无积水； 草本地被雨后1h无积水； （2）植株无失水萎 蔫现象 | （1）木本地被暴雨 后o.5d内无积水； 草本地被雨后4h无积水； （2）植株基本无失水萎蔫现象 | （1）木本地被暴雨后1d内无积水； 草本地被雨后6h无积水； （2）植株基本无失水萎蔫现象 |
| 4 | 約虫害 情况 | （1）基本无有害生 物危害状； （2）受害率≤％10； （3）无影响景观杂 草 | （1）无明显有害生 物危害状； （2）受害率≤％15； （3）基本无影响景观杂草 | （1）无严重有害生物危害状； （2）受害率≤％20.； （3）无明显影响景观杂 草 |
| 5 | S（盖率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% |
| 6 | 补植完成 时间 | ≤3d | ≤7d | ≤20d |

附录E 水生植物养护质量等级

| 序 号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | 景观效果美观，无 残花败叶漂浮 | 景观效果明显，基本无残花败叶漂浮 | 景观效果明显 |
| 2 | 生长势 | （1）植株生长健壮； （2）叶色正常；观 花、观果植株正常开花结果， （3）枯死植株≤5% | （1）植株生长良好； （2）叶色正常；观 花、观果植株正常开花結果： （3）枯死植株 ≤10% | （1）植株生长基本正 常； （2）观花、观果植株正常开花结果； （3）枯死植株≤15% |
| 3 | 排灌 | 暴雨后1d内恢复常水位 | 暴雨后1d内恢复常水位 | 暴雨后2d内恢复常水位 |
| 4 | 病虫害情况 | 基本无有害生物危害状，无杂草 | 无明显有害生物危 害状，无杂草 | 无严重有害生物危害状 |
| 5 | 覆盖率 | ≥95% | ≥90% | ≥85％ |
| 6 | 补植完成 时间 | ≤3d | ≤7d | ≤10d |

附录F 竹类养护质量等级

| 序 号 | 项目 | 质量要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | （1）死竹、枯竹、 破损竹≤3%； （2）有完整的林相 | （1）死竹、枯竹、 破损竹≤7%； （2）有完整的林相 | （1）死竹、枯竹、 破损竹≤10%； （2）林相基本完整 |
| 2 | 生长势 | （1）竹丛通风透光，植株生长健壮； （2）新、老竹生长比例适当； （3）竹鞭无裸露 | （1）竹丛通风透光，植株生长良好； （2）新、老竹生长比例基本适当； （3）竹鞭基本无裸露 | （1）植株生长良好: （2）竹鞭无明显裸露 |
| 3 | 排灌 | (1）暴雨后0.5d内无积水； （2）植株无失水萎蔫现象 | （1）暴雨后0.5d内无积水； （2）植株基本无失水萎蔫现象 | （1）暴雨后2d内无积水； （2）植株失水萎蔫现象1d-2d内消除 |
| 4 | 病虫害 情况 | （1）基本无有害生物危害状； （2）竹叶受害率≤8％ （3）竹梢、竹杆受 害率≤5% | （1）无明显有害生物危害状； （2竹叶受害率≤10％ （3）竹梢、竹杆受 害率≤8% | （1）无严重有害生物危害状； （2）竹叶受害率≤15％ （3）竹梢、竹杆受 害率≤10% |
| 5 | 补植完成 时间 | ≤3d | ≤7d | ≤10d |

附件十五:

农民工工资专用账户开户(保证金缴存)告知书

陕西建工集团股份有限公司 :

贵方中标  韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包 ，属西安高新区管辖，建设单位为西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心。根据《关于印发陕西省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》(陕人社发(2022)5号)、《关于印发陕西省工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》(陕人社发(2022)6号)以及施工合同附件《杜绝转包、违法分包和拖欠农民工工资行为承诺书》等文件的相关要求，请贵方自工程施工合同签订之日起30日内，开通农民工工资专用账户并办理农民工工资支付保证金，同时签订专用账户资金监管三方协议，专用账户名称为总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。请贵方严格执行国家、省、市和高新区劳动保障法规政策，依法保障劳动者合法权益。

西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心

年    月    日

(第一联，施工单位剪裁后留存）

骑            缝            章

农民工工资专用账户开户(保证金缴存)告知书回执

西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心:

我公司承诺自   韦斗大道（纬二十路）（经四十路—造字台路）道路工程EPC工程总承包 合同签订之日起30日内，开通农民工工资专用账户并办理农民工工资支付保证金，同时签订专用账户资金监管三方协议，专用账户名称为总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。否则视为违约，贵方有权暂停支付项目所有款项，直至我司办理完成。

特此承诺。

承诺单位:   （公章）

承诺人:            （法人章或法人签字） 联系方式：

年    月    日

(第二联，西安高新技术产业开发区公共项目建设管理中心留存，需在空白处手写“以上内容我公司已知悉”)