合同编号：SIJA-JCJS-A022/2026

# 中建七局四公司珺成锦上项目装饰装修工程施工专业分包合同

发包人（甲方）： 中建七局第四建筑有限公司

承包人（乙方）： 西安经发诚品建筑装饰有限公司

签约地点：          陕西省西安市

签约时间：         2026年   月   日

## 第一部分  协议书

发包人（全称）：中建七局第四建筑有限公司

承包人（全称）：西安经发诚品建筑装饰有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：珺成锦上装饰装修工程

工程地点：项目位于西安经济技术开发区朱宏路以东、凤城一路以北

结构形式：框架剪力墙 建筑面积：约2600 ㎡

工程立项文号：陕西省企业投资项目备案确认书2411-610162-04-01-961184

资金来源：  自筹

二、工程承包范围

承包范围：珺成锦上装饰装修工程（包括公共区域装修等），本次招标为珺成锦上装饰装修工程招标文件、工程量清单及施工图纸范围内全部工作内容，具体工程范围详见施工图纸及招标清单。

不包括的工程范围：    /

三、合同工期：

总日历天数：  120   天

开工日期： 2026年 3 月 20 日（实际开工日期以开工报告为准）

竣工日期： 2026年 7 月18 日

四、质量标准

工程质量标准：符合国家规范规定合格标准。

五、项目经理

项目经理姓名： 黄琪 身份证号码：  51132119891007147X   ，注册号： 陕261161797834   。

六、合同价款

1、合同暂定含税总价（大写）：人民币 肆佰陆拾贰万捌仟贰佰玖拾叁元捌角零分 ，（小写）￥： 4628293.80 元；其中不含税价款为 4246141.10 元，税金为 382152.70 元（增值税率  9  %）。

（其中：工程预留金   /   元，零星工作费  /  元，安全防护、文明施工措施费 173820.60  元，工程分包和材料购置费  /  元，专业工程暂估价           元。)

2、综合单价：详见承包人的报价书。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

九、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：     年    月    日

合同订立地点：陕西省西安市经济技术开发区明光路177号中建财智广场4号楼

本合同经双方约定签字盖章或盖章1日后生效。

发包人：（公章）  中建七局第四建筑有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区明光路177号中建财智广场4号楼

邮政编码：710018

法定代表人（盖章）：

电话：

开户银行：中国银行股份有限公司郑州锦江花园支行

帐号：263708955882

经办人：

承包人：（公章） 西安经发诚品建筑装饰有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城十二路1号凯瑞A座17层

邮政编码： 710018

法定代表人（盖章）：

电话： 029-86155515

开户银行：中国银行股份有限公司西安市经济技术开发区支行

帐号： 102427858053

## 第二部分  通用条款

### 一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

1.12综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

1.13合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.14预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。

1.15工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。

1.16总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。

1.17零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。

1.18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.19费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.20工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.22竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.23图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

### 二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8、发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其它施工所需批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的证件申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

### 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

### 四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

### 五、安全防护、文明施工

20、发包人责任

20．1　发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。

20．2　发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

20．3　在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

20．4　发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。

21、承包人责任

21.1　承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

21.2　完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

21.3　在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。

21.4　应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作它用。

21.5　承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

22、合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。

23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

24、事故处理

24.1发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

24.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

### 六、合同价款

25、工程的计量规则和计价办法以《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。

26、合同价款约定

26.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。

26.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。

（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。

（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。

27、合同价款调整

27.1价格中工程量、综合单价、措施项目费用的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理机构的价格调整；

（3）经批准的设计变更；

（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；

（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算；

（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

（7）双方在专用条款中约定的其他因素。

27.2承包人应当在27.1款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人、或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人，承包人如有异议，且协商达不成一致时，按第41条关于争议的约定处理。

28、工程预付款

28.1双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的比例、时间和抵扣方式，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款的预付比例不得低于合同总价的10%，也不得高于合同总价的30%。预付时间应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。

28.2建设单位应当将建设工程安全文明施工措施费计入工程造价，并在开工前一次性足额给付施工单位。

29、已完工程量确认

29.1承包人应按专用条款约定的方法和时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

29.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

29.3对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

30、工程进度款结算与支付

30.1　双方应在专用条款内约定工程进度款结算支付方式。结算支付方式分为按月结算支付与分阶段结算支付。

30.2在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付不低于应付款额75%、不高于应付款额90%的工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

30.3本通用条款第27条确定调整的合同价款，第35条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

30.4发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计）。

30.5发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

### 七、材料设备供应

31、发包人供应材料设备

31.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

31.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

31.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

31.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

31.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

32、承包人采购材料设备

32.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

32.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

32.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

32.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

### 八、工程变更

33、工程设计变更

33.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

33.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

33.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

34、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

35、确定变更价款

35.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

35.2承包人在双方确定变更后14天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。

35.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

35.4发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

35.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

### 九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

36.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

36.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

36.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

36.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款36.1款至36.4款办理。

36.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

36.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。

37、竣工结算

37.1工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

37.2承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在15天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。

37.3发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。

37.4承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

37.5发包人收到承包人建设项目竣工总结算汇总资料后30天内，审查完成。

37.6发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。

37.7承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

37.8根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

37.9发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

38、质量保证

38.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

38.2质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。发包人应明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

（1）保证金预留、返还方式；

（2）保证金预留比例、期限；

（3）保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；

（4）缺陷责任期的期限及计算方式；

（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；

（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。

38.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保证金的支付方法。

38.4质量保证金按工程价款结算总额5%以内的比例预留。

### 十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第28.1款提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第30.5款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第37.6款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

40、索赔

40.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

40.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

40.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按40.2款确定的时限向承包人提出索赔。

41、争议

41.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

41.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

### 十一、其他

42、工程分包

42.1承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。

42.2承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。

42.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

42.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

42.5承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。

43、不可抗力

43.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

43.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

43.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

43.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

44、保险

44.1工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

44.2发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

44.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

44.4承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。

44.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

44.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

45、担保

45.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

45.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

45.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

46、专利技术及特殊工艺

46.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

46.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

47、文物和地下障碍物

47.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

47.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

48、合同解除

48.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

48.2发生本通用条款第30.5款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

48.3发生本通用条款第42.2款禁止的情况，发包人有权解除合同。

48.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

48.5一方依据48.2、48.3、48.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

48.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

48.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

49、合同生效与终止

49.1双方在协议书中约定合同生效方式。

49.2除本通用条款第38条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

49.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

50、合同份数

50.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

50.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

51、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

## 第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

本合同协议书；本合同专用条款；本合同通用条款；中标通知书；投标书（包括工程报价单及其附件）；招标文件、答疑纪要及工程量清单；图纸；标准、规范及有关技术文件；双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属 于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用  /   语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《房屋建筑工程质量保修办法》、《建筑工程强制性标准条文》、等国家、部门及地方现行及后续的有关法律、法规、规章、规范性文件等。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：《建筑装饰装修工程施工技术标准》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收标准》、《建设工程价款结算暂行办法》、《建设工程工程量清单计价规范》、《陕西省建设工程工程量清单计价规范》等国家及本合同执行所在地的最新的有关法律、法规、规章、规范性文件和强制性标准及其相关规定。各标准间规定不一致时，依照对有利于发包人的较高标准执行。但是，如合同文件或发包人下发的施工图纸中有明确要求的，应按合同文件或发包人要求执行。

发包人提供标准、规范的时间：不提供，承包人自备。

国内没有相应标准、规范时的约定： 按生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和发包人同意。

工程招投标及施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，承包人应及时告知 发包人和监理人，经发包人和监理人与相关单位沟通商议后确定是否执行新版的 规范和标准。如因承包人未及时告知发包人和监理人原因而导致工程需要整改所 发生的费用由承包人承担。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在合同签订后3天内提供六套图纸，其中四套作为竣工图后返还发包人。

发包人对图纸的保密要求：不得外传、外借，仅用于本工程的施工及验收的全过程。

使用国外图纸的要求及费用承担：  /

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名： 刘成   职务：总监理工程师

发包人委托的职权：

（1）施工图的审核和各专业施工图纸的综合审核，并将施工图纸发承包人；

（2）施工总进度计划、年度施工进度计划、月施工计划等合同要求的所有进度计划的审查，审查结果报发包人；

（3）审查承包人编制的施工组织设计、施工技术方案，将审查意见报发包人备案；

（4）督促承包人进场施工；

（5）组织工地例会，起草会议纪要；

（6）按照工程施工质量规范和合同技术要求，实施施工质量监督。对违反国家有关规定的施工和质量不合格工程拥有否决权，并对工程施工质量负监督责任；

（7）实施施工进度监督，督促承包人合理组织施工并按期完工；

（8）对不能全面履行合同，质量低劣，管理混乱，因自身原因造成施工进度严重滞后且未采取有效措施弥补等承包人严重违约行为，根据合同规定，向发包人提交合同处理意见；

（9）监督施工现场的文明施工、综合治理和施工安全管理；

（10）对合格工程的进度付款审核，向发包人提交进度付款审核报告；

（11）审查承包人申报的发包人供应材料设备供应计划，报发包人；

（12）组织工程质量的工序验收、中间验收和阶段性验收，提出整改意见，检查整改结果；

（13）参加工程竣工验收，审查承包人竣工资料；

（14）协助发包人进行竣工工程的移交；

（15）协调、监督工程质量责任期内的工程质量缺陷的处理；

（16）向发包人建议更换不称职承包人项目经理及技术负责人；

（17）除需要取得发包人批准的职权外，合同通用条款中规定其他工程师职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

总监理工程师在根据合同决定以下事项之前需首先得到发包人工程师的批准：

（1）向承包人下达开工通知，

（2）顺延工期；

（3）停工指令；

（4）为保证施工质量和施工安全，要求承包人更换不称职管理人员和施工人员；

（5）追加合同价款和费用补偿；

（6）设计变更及本工程相关签证；

（7）批准对设计或合同规定的材料设备的换用；

（8）其他未在本合同中约定由总监理工程师行使的职权。

5.4发包人派驻的工程师

姓名：董少华，职务： 项目经理

职权：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程质量、进度（负责根据发包人审批通过的项目建设计划审批并督促承包人修订施工组织设计及施工总进度计划）、造价、安全的监督、检查与协调管理，现场相关问题处理。

5.6不实行监理的，工程师的职权： /。

7、项目经理

姓名：  黄琪  ，职务：项目经理

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：暂定承包人进场施工前提供场地。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水电接入口由发包人解决，由承包人自行负责场地内的管线接驳并安装计量表具（费用由承包人自行承担），并自行承担施工期间的管理维护及施工期间的水、电费用，承包人未及时缴纳费用的，发包人可从当月进度中扣除。

上述费用计量和计价方法为：水、电用量执行相关部门的水、电费单价及计费政策。如有内部计量以计量表读数加分摊的损耗为准。

若现场未挂表或跳过计量表接线，施工水电费按照合同总价的1%收取（其中水费收取合同总价的0.5%，电费收取合同总价的0.5%）

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间：已开通且满足施工需要。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前由发包人提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：施工前向有关部门办理施工所需证件、批件批准手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：进场开工之日的次日起三天内将水准点与座标点以书面形式交给承包人，并进行现场交验。

（7）图纸会审和设计交底时间：甲乙双方另行约定。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：相应的协助工作。

8.2发包人委托承包人办理的工作：本次工程建设、施工周边环境及村组、村民关系的协调等工作由承包人自行完成，费用由承包人承担，由于村民的阻碍造成工地停工，工期不予顺延。承包人有义务配合发包人办理施工许可证、质量监督及各种验收等手续。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

a）不晚于开工前10日提交施工组织设计和施工总进度计划，并根据工程进度至少每一个月，或按照发包人工程师的指令进行总进度计划的修订；在本项目涉及的各单项工程施工前至少10日提交单项工程施工组织方案及施工进度计划，并根据工程进度至少每一个月，或按照发包人工程师的指令进行施工进度计划的修订；但发包人另有要求的，承包人应按照发包人要求执行。

b）每月25日前提交下月详细工程进度计划；

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责根据工程需要，提供和维修夜间和非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫工作。所有费用都已包含在合同协议所确定的合同价款当中，若以上设施使用发包人提供的则按照发包人成本价进行扣除。承包人应严格按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》 和《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-2014》组织施工。相关费用已包含在合同协议所确定的合同价款当中。因施工单位未能按照上述规范组织施工，经提出仍不改正，工程师有权根据现场实际情况在工程付款中扣除相关费用，并不予返还。

承包人如果在工程施工中发生安全事故、发包人有权按指定的《安全文明施 工保证金制度》对承包人进行考核和扣罚。如发生质量、安全事故等应及时上报 发包人及监理工程师，费用自担，如有隐瞒、谎报，如经查实，每次需向发包人 支付 50000 元违约金，同时追究相关经济及法律责任。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：如果发包人已自行搭建办公用房及宿舍的，承包人应无偿给安装水电，并承担水电费，承包人应将搭设办公室的费用返还给发包人，或发包人从工程款中扣除,扣除数额以发包人与搭设人结算为准。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理、施工暂住人口登记管理等手续由承包人按照有关政府行政管理规定自行办理，所有费用都已包含在合同协议所确定的合同价款当中。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人按照有关法律、规范、规程的规定进行成品保护，所有费用都已包含在合同协议所确定的合同价款当中。已竣工工程未办理移交手续前全部由承包人负责已完工程成品保护，发包人不承担任何相关费用，若保护期间发生损坏，承包人负责予以修复并承担费用（不可抗力因素造成的损坏除外）。

（7）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定,达到西安市“创卫”，要求交工前保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。相关费用已包含在合同协议所确定的合同价款当中。承包人未按要求执行的，发包人有权委托第三方进行清理，发生的费用在工程款中扣除，并不予返还。

（8）承包人应在开工前 30 日内足额缴纳建筑人员意外伤害保险及噪声污染费，以便发包人尽快办理质监备案及施工许可证。如承包人未按期缴纳（因承包 人原因），发包人有权视情况处2 万元的违约金，且发包人有权选择代为缴纳， 费用从工程款中扣除，由此造成的一切后果由承包人承担。

（9）若发包人按照要求已缴纳建设工程项目工伤保险，此部分费用按照各承包人施工造价占比进行总费用分摊。

（10）双方约定承包人应做的其他工作：

1.承包人必须根据省、市及所在地相关部门颁发的文明施工规定和国家有关安全施工的各种规范要求，精心组织施工，贯彻“谁施工，谁负责”的原则。由于承包人违反操作规程施工所造成的对工程的影响，由承包人自行负责。则由此而造成发包人的一切损失，经评估后均由承包人承担。合同协议所确定的合同价款中已包含了有关的全部费用。承包人未执行的，工程师有权在进度付款中扣除相关费用，并不予返还。

2.承包人必须按本合同及进场后监理和发包人工程师确认的施工组织设计施工。承包人项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。在未经得发包人同意或发包人要求，项目经理更换一次，扣承包人人民币10万元及以上,发现其他管理人员不符一次，扣承包人0.2-0.5万元。承包人代表易人，其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等，必须提前一周书面上报发包人并经同意方可执行。

3.合同期内，承包人的项目经理必须保证每月不少于24日在现场工作。并参加由总监理工程师召集的每周定期组织的工地例会。项目经理离开工地超过一天的，必须事先书面通知发包人代表和总监理工程师，同时书面指定委托代理人行使总承包项目经理的全部职责。总承包项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，发包人有权做出处罚决定，并要求撤换项目经理。

承包人的主要施工管理人员应常驻施工现场，且每周在施工现场时间不得少于5天，主要施工管理人员要外出一天以上（含一天），应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意，并应指定一名有经验的人员临时代行其职责，且该人员应具备履行相应职责的能力。否则发包人有权按照一定标准进行处罚，技术负责人及专职安全员缺勤一天向发包人支付0.2～0.5万元/人违约金，项目部其他人员缺勤一天支付500元/人违约金。承包人派驻到施工现场除项目经理外的主要施工管理人员应与投标时所报的人员保持一致，如因特殊原因更换时，须提前一周书面告知发包人并征得发包人书面确认同意，继任的施工管理人员的注册执业资格、管理经验等资料不得低于前任施工管理人员，且承包人不得要求由于更换主要施工管理人员引起的工期顺延。若承包人不按合同约定擅自更换除项目经理外的主要施工管理人员，需向发包人支付1万元/人•次违约金，情节严重时发包人有权单方解除合同，承包人应无条件撤出现场，由此造成的一切后果由承包人承担并处合同额2%违约金。如若发包人认为本工程相关人员不称职，可要求承包人更换，承包人应在三天内更换，且继任的施工管理人员的注册执业资格、管理经验等资料不得低于前任施工管理人员，且承包人不得要求由于更换主要施工管理人员引起的工期顺延。如果承包人不予更换时，发包人有权单方解除合同，承包人应无条件撤出现场，由此造成的一切后果由承包人承担并处合同额2%违约金。

项目专职安全员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监 理人和发包人管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的每次支付 500 元人民币违约金；出现安全事故，施工单位自负；出现人员伤亡事故，另按每人 每次 5～10 万元支付违约金施工单位。若承包人对发包人处罚金额不予上交，发 包人有权利从当月工程款中直接扣除。

- 若发包方已完成项目现场围墙及部分临时设施，承包人在招标时仍按自建报价，已完成部分由发包人从承包人的合同价款中予以扣除，扣除费用以发包人与已完部分的承建人签署的结算书为准，同时承包人应做好现场围墙的日常维护。

- 承包人产生建筑垃圾和生活垃圾清运工作由承包人负责，费用已包含在投标报价中。承包人未按要求执行的，发包人有权委托第三方进行清理，按照4元/m2（施工许可证上建筑面积）在工程款中扣除，并不予返还。

- 对于合同外发包人指定的零星工程或零星用工承包人应积极配合施工。如承 包人以各种理由拒不配合，影响到竣工验收则发包人视为承包人违约，承包人应 支付发包人 2~3 万元/次违约金，情节严重者发包人有权单方解除合同，并处以承 包人合同总价 5%的违约金。

- 承包人负责投保有关下属员工的工伤赔偿、现场所有材料、设备的损失或损 毁等所需的保险费用。承包人必须对其员工的意外或伤亡负全责，承包人需保障 发包人免负任何有关的索赔诉讼等费用和支出。 承包人应按招标文件规定提交每项计划用于本工程的材料样品及相关证明资 料于发包人，经发包人、监理和建筑师审定后作为样本进行封样使用，以验证以 后用于工程的材料，是否符合要求，若未经发包人同意私自调换别的品牌材料， 承包人支付所使用材料投标报价时价格乘以已用于工程材料数量之总价 20%违约 金，并重新返工使用满足发包人要求的材料，一切责任承包人自负，工期不予顺延。 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

- 建立健全并严格遵守相关的门卫制度，配置专人 24 小时看护场地，上述费用含在合同价款中。

- 承担地方政府管理部门规定应由承包人交纳的费用，如承包人不能按要求支 付而影响办理工程相关手续时，发包人有权选择代其支付，所发生的费用从支付 给承包人的工程款中双倍扣除。

- 由于创卫、治污减霾、检查和政府性规定等对施工做出某些限制和配合要求， 承包人应按照要求做出配合，并承担相关配合费用及因此而引起工效降低需增加 费用。若承包人施工中因违反本市及经开区有关规定，引起政府职能部门罚款和 停工整改，由此责任而发生的费用与损失将由承包人自行承担。

若承包人使用发包人的垂直运输设施，则需要承担相应费用（按照发包人成本价承担）。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在不晚于开工前10日提交施工组织设计和施工总进度计划；不晚于各单项工程施工前10日提交该单项工程施工组织设计和进度计划。

工程师确认的时间：接到后7日内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求： 针对本工程承包人除须编报总体施工组织设计和进度计划外，还应编报本项目施工过程中涉及的各单项工程施工组织设计和进度计划，单项工程进度计划要服从总体工程进度计划的要求。在任何时候，如果工程师提出工程的实际进度与施工进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求，另行编制施工进度计划，并做出说明，且不得以此为由延长工期。

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：

（1）施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙需处理时；

（2）工程按国家政策停建缓建；

因承包人施工组织不力、无正当理由拖延工程进度等原因，造成工程阶段性进度目标和竣工日期拖延，工期目标难以实现的，发包人有权通知承包人单方面解除合同。

（1）若发包人临时停电、停水在8小时以内对施工造成影响，不顺延工期。 如连续停电、停水8小时以上并给承包人施工造成实质性延误（主要指塔吊不能正常运行，施工电梯不能正常运行）的，承包人应以书面形式通知发包人，经发包人及监理人书面确认后可相应顺延工期。发包人、监理人共同确认和顺延工期，并不计取窝工损失费，同时发包人无须向承包人承担任何违约或损害赔偿责任。（2）在施工过程中因设计变更引起承包人不能正常施工，承包人应随时进行 工种调整，不计取误工费，经发包人和监理单位确认后工期顺延。（3）承包人应全力保证工程进度如期进行，不因发包人暂时困难而影响工程进度。

四、质量与检验

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：根据相关规范及发包人要求进行中间验收， 中间验收发生的费用由承包人承担。

17.2工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查 前 48 小时书面通知监理人及发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和 地点，并附有自检记录和必要的检查资料。

17.3 监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检 查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能 进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修 复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

17.4 若监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面 延期要求，但延期不能超过 48 小时。若监理人事后对检查记录有疑问，则可约定 重新检查。

18、重新检验

发包人对工程任何阶段、任何部分的验收，不能免除承包人按合同约定的对 工程质量应负的责任。 承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包 人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查 后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用 或延误的工期由承包人承担。 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指 示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费 用和（或）延误的工期均有承包人承担。

19、工程试车

19.5试车费用的承担：动力照明通电费、给排水、采暖及卫生设备试水费均由承包人承担。

五、安全防护、文明施工

承包人按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包含在承包人的合同价款当中，发包人不另行支付。若发生工伤事故，有关费用全部由承包人承担，因此给发包人造成损失的，还应赔偿发包人全部损失。

若发现承包人未落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改。如限期整改不到位，需支付 2000 元/项违约金。如承包人在施工过程中达不到所要求的安全防护、文明施工的标准，发包人有权将此部分费用在工程进度款中扣回。所产生的一切后果及损失由承包人全部承担。

六、合同价款

26、合同价款约定

26.2本合同价款采用  （2）  方式确定。

（1）采用固定总价合同：/。

（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：

①本协议书中规定承包范围的所有工作内容；

②投标文件自主报价内容的市场价格波动（人工费差价按政府政策性文件进行调整）；

③本合同通用条款第43条规定以外发生的自然灾害、停水、停电及停窝工在连续48小时以内的费用及国家政策调整、金融汇率变化、银行存贷款利率调整、承包人在投标前及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等。

招标工程量清单中包含的项目，由于承包人漏报、未报，发包人视同承包人优惠，不予调整，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价和合价中。对《措施项目清单一览表》中列举的投标清单未单列费用的措施项目，视为已包含在分部分项清单综合单价中，施工过程中发生此项内容时，承包人应无条件完成并不在计取任何费用。

风险范围以外综合单价调整方法：

开标时间以后政府部门公布的政策性调价文件、招标工程量清单缺项、漏项的项目、经发包人确认的变更、签证，属于风险范围外合同价款，计算费用时按照招标文件、答疑纪要、投标文件、设计变更、现场签证、洽商文件、图纸会审记录、发包人认质认价单及合同条款的约定进行调整。

（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无。

27、合同价款调整

27.1双方约定合同价款的其他调整因素：

27.1竣工结算时，结算及设计变更确认的工程量与招标工程量有偏差且合同中有相同或类似工程量清单，其实际工程量不超过原清单工程量±15%时：

综合单价调整原则：依发生的工程量按合同授予时双方确认的综合单价或类似综合单价进行结算。如只是项目用料（包括规格）改变时，只调整相应项目的主材费用，若主材单价表中没有该种材料，则该主材费用需经发包人认价后进行换算，换算时仅计算主要材料价差、规费和税金。

措施费调整原则：费率计价的措施项目费按实调整，原合同价中其余措施项目费不调整。

27.1.2其实际工程量超过原清单工程量±15%时：

综合单价调整原则：幅度以外部分执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）及相关文件重新进行组价，并按照中标价下浮的比例(与招标最高限价比较）向发包人优惠0.49%，如变更部分的主材需发包人认质认价，认价材料不参与优惠。

措施项目费调整原则：按原合同价中措施项目费占分部分项工程造价的相应比例增减计算项目措施费，经发包人确认后，做为结算的依据。

27.1.3合同中没有相同或类似工程量清单：执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）及相关文件进行组价，并按照中标价下浮的比例（与招标最高限价比较）向发包人优惠 0.49 %，如变更部分的主材需发包人认质认价，认价材料不参与优惠。

27.1.4合同中已有工程量清单但实际未施工项目：

如合同中已有综合单价且综合单价合理，按合同中已有的综合单价扣除，措施项目费相应扣减，调整合同价款。

如合同中已有的综合单价不合理时，执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）及相关文件按招标最高限价组价原则进行组价，综合单价调至双方共同认可后扣除，措施项目费用按调整后的综合单价产生的费用扣减，对合同价款进行调整。

27.1.5发包人更改已审定的施工方案（修正错误除外），引起措施项目费用增加时予以增加，减少时予以减少。

27.1.6约定工程计价风险范围的主要材料、设备的种类及其风险内容、幅度：

约定风险范围的可调材料、设备的种类： 砼用钢筋、商品砼。

施工过程中主要建筑材料（砼用钢筋、商品砼）施工同期信息价波动超过投标当期《陕西工程造价信息》（材料信息价2025年第12期）±5%以上（不含±5%）时，调整该主要建筑材料差价，材料差价计入价差。波动幅度未超过±5%（含5%）由承包人承担，发包人不予补差，以中标价结算。

（砼用钢筋、商品砼）材料差价计算办法为：实际补差=A1-A×（100%±5%）

A：造价管理部门发布的投标当期材料信息价格；

A1：造价管理部门发布的施工当期材料信息价格。

28、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无

预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：合同签订承包人进场后 30日内，发包人向承包人支付安全防护、文明施工措施费的 100%，即( )元，安全防护、文明施工措施费承包人必须专款专用。

29、工程量确认

29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

1.每月20日前申报上月20日至当月19日的已完合格工程量和月进度付款报表。发包人在次月20日前批复付款凭证。

2.（补充条款）：本合同规定采用工程签证计量因工程设计变更及现场特殊情况增减的工程量或费用。工程签证的适用范围：

（1）经发包人提出并批准的设计变更。

（2）因施工单位未能承担其合同义务，转由第三方单位实施的工作；

（3）因施工单位违约应扣除的费用等。

除以上内容外，现场其他增减项目或合同内的工程量变更，或因发包人原因引起的材料、设备规格标准变更必须由设计单位出具设计变更单。签证时表述应清晰准确，否则以有利于发包人的方式进行结算。

工程洽商文件及工程联系单不得代替设计变更及签证，只作为签证的依据及解释，不作为结算的依据。

3.（补充条款）：工程签证的审批应具备以下依据之一：

1）发包人书面通知书；

2）设计变更通知单；

3）发包人的工地例会纪要；

4）监理单位在授权范围内发布并发包人现场工程师签字确认的书面指令及工作联系单；

5）发包人批复的施工单位、监理单位书面报告；

6）涉及工程签证内容的合同有关条款或设计要求；

7）索赔事件的其他有效证据。

4.（补充条款）：承包人申报工程签证不应超过签证事件完结后的28天。申报签证的同时须报送对签证的造价估算。超过此期限或在此期限内没有可据核查的有力证据的工程签证，发包人或会同监理工程师，可根据自己的记录决定拒绝接受或有限接受。持续时间超过28天的签证事件，应每月报送工程签证，直至签证事件结束。

签证事件完结后，超过28天未申报的（未申报的情形包括但不限于未提交申报、虽提交申报但未提供完整签证资料等情形），视为承包人放弃申报，视为承包人对发包人的让利，由此产生的费用和损失由承包人承担。但发包人同意接受的除外。

监理工程师将在接到完整工程签证申报后的7日内，根据自己的独立记录，完成对签证事件的核查，根据事实与合同规定，决定是否拒签或报发包人。

发包人应在14日内完成对工程签证的复查和审批，未取得发包人审批通过意见的视为发包人不认可。

30、工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：①每月报送审核签字后的形象进度，工程进度款按发包人和专业监理工程师及总监理工程师审核确定后现场实际完成工程量的80%支付工程进度款，且累计付款比例应为80%，即累计应付款/累计完成产值=80%；

②工程竣工验收完成且整改项目完成并验收合格、结算资料按发包人相关管理制度要求完整报送后30日内累计支付至合同总价的85%，此后暂停支付工程进度款；

③待竣工结算审计完成，付至审定结算工程造价的97%，余3%作为质量保修金，该工程缺陷责任期为两年，质量保修金返还按《工程质量保修书》约定执行。

④如承包人不按发包人要求报送施工月进度报表，发包人将不支付当月工程进度款，由此造成的工期延误由承包人承担全部责任及相应的经济赔偿。

具体付款办法如下：

| 序号 | 付款程序 | 审核时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承包人报进度 | 每月1日～5日（报送上月1日～30日经发包人和监理工程师验收合格的已完工程） |
| 2 | 监理方审核 | 每月6日～10日 |
| 3 | 发包人项目部审核 | 每月11日～14日 |
| 4 | 发包人成本部审核、会签 | 每月15日～20日 |
| 5 | 资金计划上报财务及审批 | 每月21日～次月8日 |
| 6 | 承包人送发票及收据 | 次月9日～11日 |
| 7 | 办理付款单及内部审核 | 次月12日～18日 |
| 8 | 财务办理付款 | 次月19日～22日 |

发包人在每次支付工程款时，承包人需提供每次实际完成工程进度全额且合法有效的9%的增值税专票及其他收款凭证；竣工结算审计完成且生效后，支付审定剩余结算款时，承包人应提供包含质量保修金在内的剩余发票。工程价款仅以转账方式直接支付承包人合同账户内；如合同账户变更，须重新填写供应商信息。

承包人提供的增值税专用发票应真实、合法、有效，因承包人开具的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起的税务问题的，承包人需向发包人重新开具增值税专用发票，并向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失。

若发包人原因延期支付进度款，不属于发包人违约，发包人无须支付延期付款利息，承包人保证不依此为理由而影响工程施工的正常进行并保证及时支付农民工工资、分包人工程款、材料设备款等款项。

七、材料设备供应

31、发包人供应材料设备

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：   /

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：/。

（4）到货地点与一览表不符：/。

（5）供应数量与一览表不符：/。

（6）到货时间与一览表不符：/。

31.6发包人供应材料设备的结算方法：/。

32、承包人采购材料设备

32.1承包人采购材料设备的约定：

32.1.1承包人采购材料设备的约定：该工程中的材料由承包人自行采购，承包人采购的材料必须确保采用该材料后本工程建设完成满足设计要求及本合同履行期间甲方书面下发的所有与工程建设标准及技术要求相关的文件及函件。承包人采购的大宗、特种、重要材料，必须由发包人和监理代表参与，并进行认质。本工程部分主材（发包人供材除外）由发包人指定生产厂家、品牌，由承包人自主报价。

承包人需要报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后3天向承包人回复发包人签认的样品审批意见。经发包人、监理人审批确认的样本进行封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一，承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。承包人对任何供应商的材料设备质量、行为和遗漏等负责。若未经发包人同意私自调换别的品牌材料，结算时不予认可，并按该材料或工程设备总价的5%支付违约金。经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。本工程的所有设备和材料均由承包人自行采购，但须经发包人认质和准入，主要材料、设备档次以招标文件上要求内容为准，对承包人自行采购的材料和设备，发包人保留自行采购或指定采购的权力，承包人应无条件配合。

32.1.2 承包人负责采购的材料、工程设备必须严格按招标文件、投标文件及 施工图纸约定选择。所选材料、工程设备必须是符合国家行业部门检测的合格产 品，符合国家环境污染控制有关规范，具备出厂证明、质量检验证、产品合格证 及相关检验证明，承包人应在材料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验，经 监理工程师和发包人确认且满足设计标准及招投标文件要求后方可用于工程，否 则按照不合格产品对待，由此造成的经济损失由承包人承担，工期不顺延。

32.1.3 承包人采购的材料设备不符合设计或有关标准要求时，监理工程师有 权随时发出下述指示（增加的费用由承包人承担，工期不予顺延）： ①在指示中规定的时间内，将不符合要求的材料、构件或永久设备运出场地； ②重新采购符合要求的材料、构件或永久设备取代原来的材料、构件或永久 设备。

32.1.4 承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人 承担。法律上规定或发包人（监理人）要求材料和工程设备使用前必须进行检验 或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人 承担，不合格的不得使用。

32.1.5 材料和工程设备具体试验或检验费用按以下约定执行：

①所有正常检测费用均由承包人承担；

②已经使用或正在使用于工程当中的材料、构件或设备，监理工程师要求检 测的，检测合格，由发包人承担检测费用，影响工期的，工期顺延；检测不合格， 承包人承担检测费用及工程损失，工期不顺延。

③依据《建设工程质量检测管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《房 屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《陕西省建设工 程质量和安全生产管理条例》规定,建设工程主体结构现场检测；房屋建筑工程土 建、安装建筑材料、构配件进场复试及见证取样检测必须由发包人委托具有相应 资质的检测单位进行，并签订合同，此部分检验试验费已包含在合同价措施费中， 因此此部分费用须由承包人承担，结算时从承包人结算造价中扣除。对建筑材料、 构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的包括建设工程质量见证取样类、 建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由 承包人承担。

④各项节能检测，并取得验收报告的一切费用；

32.1.6 承包人需要使用代用材料和工程设备时，应经发包人和监理工程师确 认后才能使用。代替材料和设备的价格，按照已标价工程量清单相同项目的价格 确定；如已标价工程量清单项目中无代替材料和设备价格的，代替材料和设备的 价格应按照发包人相关管理制度执行。

八、工程变更

33、工程变更

若施工过程中发生变更或现场签证，执行发包人相关管理制度，最终变 更或现场签证价款以第三方造价咨询机构审计为准，变更或现场签证所涉及的成 品保护及维修等事项全部由承包人负责。变更或现场签证发生时，承包人必须无 条件执行，不得以任何理由拒绝、推脱及拖延，否则承包人应支付发包人一定数 额的违约金。

34、其他变更

任何变更的提出都应当依据合同或国家有关规范和标准提出。任何变更都必须取得发包人和监理的确认。

35、确定变更价款

35.1双方同意不执行通用条款35.3条约定，同意发包人工程师应在收到变更工程价款报告后尽快确认，但发包人工程师不确认也未提出协商意见时，不视为变更工程价款报告已被确认。

35.2设计变更引起新的工程量清单项目根据承包人中标时的费率、人工、材料和机械等单价及调整系数（若有），由承包人提出适当的综合单价经发包人认可后按发包人认可的价格进行调整。

35.3由于承包人自身原因引起的设计变更、洽商，其费用由承包人承担，合同价将不做调整。

35.4承包人参与本项目投标即视为认可发包人提供的工程量清单，本合同签订后承包人自行承担因工程量清单漏项造成的损失。

35.5由于发包人或设计原因引起的设计变更、洽商，其工程量以发包方、监理方确认的工程量为准，其综合单价按以下方法确定：

（1）中标报价中已经包含和存在同样工作内容的综合单价，仍按照此中标综合单价确定；

（2）中标报价中有类似工作内容的综合单价，可参照其中类似的综合单价确定；

（3）中标报价中没有类似工程项目综合单价的，应根据中标时的费率、人工、材料和机械等单价，由承包人提出适当的综合单价，经监理工程师及发包人认质认价后执行。

（4）同一规格或型号的设备、材料以及清单综合单价，如在报价中不一致，以有利于发包人的价格为准。

35.7由以上原因造成的造价费用的增加，按中标价与上限控制价的下浮比例，下浮相应比例后计入结算。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1承包人提供竣工图的约定：承包人除按照管理部门管理规定及要求向档案馆报送竣工资料外，还应向发包人提交提供4套竣工资料，含电子文档光盘。

双方同意不执行通用条款36.3、36.5条约定，在承包人将工程现场移交发包人前，承包人均承担保管责任，并自行承担相关费用。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间：无。

37、竣工结算

37.1 工程结算方法：工程量清单按照2009年《陕西省建设工程工程量清单 计价规则》编制；结算时清单工程量依据招标时的施工图纸、变更签证按实调整， 必要时可参照竣工图纸。结算价款按照投标文件中确定的工程量清单综合单价及合同约定的调价方法编制，经发包人委托的第三方造价咨询机构审定的价款即为工程结算价款。

37.2 工程竣工验收合格后，承包人应在 60 天以内向发包人递交竣工结算报 告及完整的结算资料二份（含竣工图、变更、签证、材料认质认价单、结算书、 结算申请单），在结算审核过程中承包人应积极配合。发包人在收到完整的竣工 结算资料后两个月内审核完成或提出修改意见，结算时间最长不超过六个月。承 包人应将结算资料等文件装订成册，并且逐页标注连续页码，否则发包人有权拒 绝接收。

37.3 工程结算承包人应严格按照国家定额及有关文件实事求是编制，报送发 包人，经发包人初审后报具有相应资质的造价咨询机构进行审定。基本审核费由 委托人承担，审核成果费全部由承包人承担，费率按建设单位与造价咨询机构签订 的合同为准。

37.4 竣工图与招标图不符的部分必须有变更文件作为支撑，如承包人在结算 前未能办理正式的设计变更文件，则此部分内容以不利于承包人的方式进行结算。

结算审查期限：不执行通用条款37.3条、37.5条、37.6条。

本项目如需进行竣工结算，以发包人最终盖章确认的结算审核报告记载价款作为结算价款。

双方同意结算款支付时限不执行通用条款37.8条等约定，按此专用条款执行：结算完成并出具甲乙双方认可的结算审核报告并且竣工资料归档手续完成后，发包人将扣除相应质量保证金后的余款60天内支付给承包人。

工程竣工结算的条件是：

（1） 完成全部合同规定的工程（工作）内容；

（2） 撤出全部临时设施；

（3） 工程通过竣工验收；

（4） 工程竣工资料完整移交；

（5） 提供工程质量保修书；

（6） 工程结算资料完整提交；

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：承担由此而引起承包人的相关经济损失和工期损失。

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人承担因无正当理由不支付工程竣工价款所引起的法律责任。

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：  /

双方约定的发包人其他违约责任：其他违约双方协商解决

39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人工期推迟 的处罚情形：承包人工期推迟在15天以内需向发包人支付1万元/天违约金，15-30 天的需向发包人支付 2 万元/天违约金，超过 30 天的，发包人有权单方解除合同， 承包人应按合同总金额的 10%-15%承担违约金。

施工连续三个月未能按照经发包人批准的总进度计划完成的，且不能采取令发包人信服的赶工补救措施，发包人有权解除合同，发包人已支付过的进度款作为已完工程结算款，未支付部分不再支付，因此造成发包人的损失，由承包人赔偿。

双方约定的承包人其他违约责任：合同范围内工程若存在重大安全隐患及出现重大安全事故，且在限期内未采取有效措施进行整改的，发包人有权解除合同，由此产生的损失由承包人赔偿。

因安全文明施工方面存在问题被建设行政主管部门进行通报批评，给发包人造成负面影响的，发包人有权向承包人索赔。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

质量方面：出现重大质量问题，经发包人、监理单位提出，没有采取有效措施进行补救；发生 其它使合同无法履行的行为，发包人均可单方解除合同。 因承包人的原因造成的工程质量达不到合同约定标准，承包人必须予以维修、 返工、重做以使工程质量达到合同约定标准，且工期不得顺延。维修、返工、重 做后仍不符合合同约定质量标准的，承包人除需按合同总价的 5%承担违约金外， 对发包人造成损失的，承包人需承担赔偿责任；发包人有权与承包人解除合同并 停止对承包人付款。除此之外，另按国务院 279 号令有关规定处理。如承包人不 配合发包人，不积极进行维修、返工、重做等工作时，发包人有权将此项工作发 包给第三方施工单位进行施工，施工费以发包人委托第三方造价咨询机构审计为 准，具体费用发包人有权直接从承包人工程款或履约保证金中扣除。

①承包人承担因各分项工程质量达不到技术规范规定的质量标准所造成检测、返工、加固等所有质量补救措施的全部费用，给发包人造成损失的应予以赔偿。

出现不影响结构安全或影响设备使用性能工程质量问题，承包人应采取相应弥补措施，确保整改后工程质量合格，同时承包人按该部位工程造价的20%向发包人支付工程质量违约金；

当质量问题严重,对结构安全、设备使用性能、建筑外观等产生严重影响时，发包人有权终止合同更换施工单位，承包人承担因此产生的全部责任，承担因此产生的发包人费用，发包人有权拒付相应的工程建设费用；如发包人允许承包人采取弥补措施对质量问题进行补救，承包人应采取相应弥补措施，确保整改后工程质量合格，同时承包人按该部位工程造价的20%向发包人支付工程质量违约金；

当质量问题严重且无法采取弥补质量缺陷的措施时，发包人有权终止合同更换施工单位同时拒绝支付已发生的工程建设费用，且承包人须额外赔偿此部分工程造价双倍的质量违约金，如果给发包人造成其他损失的承包人应照实一并赔偿。

②承包人违反合同约定或发包人认质认价标准或使用不合格的材料、工程设备的，发包人有权要求承包人更换材料和工程设备并处罚承包人每项每次10000元的违约金，同时有权要求承包人赔偿给其造成的全部直接和间接损失，工期不予顺延。承包人拒不配合的，发包人有权解除合同。

③发包人有权在项目实施过程中对项目进行抽检（包括但不限于第三方查验或发包人自查），一旦发现现场施工与图纸不符，发包人有权要求承包人进行整改直至符合图纸及验收规范要求并对承包人处以不合格部分工程总造价的5%的违约金（不足10000元的，按10000元计取），同时有权要求承包人赔偿给其造成的全部直接和间接损失，工期不予顺延。

双方约定的承包人其他违约责任：其他违约双方协商解决。

41、争议

41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请 由双方当事人协商解决，协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼；

（2）合同争议协商不成的，按下列第   ②  种方式解决：

① 提交 西安 仲裁委员会申请仲裁；

② 依法向   工程所在地有管辖权的人民法院  人民法院提起诉讼。

十一、其他

42、工程分包

42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：承包人不得将工程转包、非法分包给他人，否则发包人有权解除合同，因此而造成的一切损失由承包人承担。确需分包时，需征得发包人同意。

分包施工单位为： /

43、不可抗力

43.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、造成灾害性影响的地震或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等，超出近十年来最大的风雨、雪、洪水等自然灾害。

44、保险

44.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：为建设工程和施工场内的自有人员生命财产办理保险。

发包人委托承包人办理的保险事项：合同签订时另行约定。

（2）承包人投保内容：失业、医疗、工伤、残疾人就业保险，已包含在合同价款中。承包人须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自由人员生命财产办理保险。承包人如未按照国家相关规定按比例于合同签订后15个工作日内完成工伤保险办理的，不仅须承担因此造成的行政处罚，还须承担给发包人造成的工期延后等后果（每推后一天，按照合同总价的0.1%向发包人支付违约金）。

45、担保

45.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）承包人向发包人提供履约担保。担保方式为：转账、银行保函或工程信用担保（形式不限）；担保金额：合同金额的10%，即￥：（462829.38）元；履约担保提供时间: 发包人向承包人支付工程进度款前30日内。担保有效期：自合同生效之日起至委托人签发工程竣工验收证书之日起28天内将履约保证金或履约担保退还受托人。

如承包人逾期提供担保，自逾期之日起承包人应承担保函金额1%/日的逾期违约金，逾期超过30天，发包人有权解除合同，同时承包人应承担合同总价款20%的合同解除违约金。

（2）履约担保的返还：

本项目工程竣工验收合格30天内，一次性无息退还承包人履约担保。

（3）双方约定的其他担保事项：在施工过程中，如因承包人原因出现违约责任，发包人可视违约情况有权单方面从其履约保证金中扣除相应价款的。

50、合同份数

50.2双方约定合同副本份数：合同正本一式两份，发、承包双方各持一份。

副本一式十份，发包人执七份，承包人执三份。。

51、补充条款

51.1 承包人进入现场施工，应服从经开管委会及上级管理部门对质量安全、综合治理、环保、社会保险、农民工实名制等工程建设的统一管理，并按有关规定交纳费用。对施工现场环境整治和扬尘污染治理工作常抓不懈，自觉接受检查管理，对查出的问题及时进行整改，积极配合各项治理管理工作。如达不到要求，由此受到通报批评或罚款，承包人无条件承担。

遵守地方政府和有关部门对施工现场扬尘污染问题的规定，落实“六个100%，七个到位”的相关要求和措施。承包人负责承担违反上述规定所发生的费用。

51.2承包人在施工中应认真组织施工，严格按照施工图纸现行规范进行施工，服从监理监督，建设单位监督管理，否则监理单位、发包人现场管理人员有权要求整改、停工、罚款。（每次1000元）

51.3承包人应按投标时所报“施工组织设计”，经细化调整为具有可实际操作的文件，经发包人和监理单位批准后组织施工。

51.4 对设计变更发生的签证和工程变更价格，双方除按合同通用条款29.1和31.1执行外，承包方不得以任何理由拒绝、拖延施工，否则承包方应承担违约责任。

51.5 承包人自购材料发生不可抗力后造成的损失由承包人自行承担。

51.6本工程所用材料、设备均由承包人采购，但须经发包人认质和准入，对有暂定价格的材料或设备必须由发包人认质认价后方可采购，否则造成的一切后果由承包人承担。

51.7根据国家、省、市关于安全文明施工的要求，取得市级文明工地证书，若因承包方原因达不到市级文明工地时，承包人应无条件进行整改。承包人必须严格按照陕西省及西安市文明工地要求进行施工，同时施工现场管理应符合陕西省、西安市及经开区等相关政府及政府行政管理部门对于环境、市容等的要求，其所涉及费用承包人应在投标报价中予以考虑。若承包人未能按照相关政策文件执行，每发现一次，每次每处罚款50000元，从安全文明施工费用中扣除，罚款上限为该项目安全文明工地总费用。

51.8发包人一旦发现承包人投标时存在严重的不平衡报价，有权将对其进行调整。

51.9按照《保障农民工工资支付条例》及国家、西安市其他相关规定，承包人应按照相关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，承包人确保按月发放民工工资，如不能按月发放民工工资而引起纠纷，发包人可根据民工工资单代为发放，并从承包人工程款中双倍扣除，同时承包人应承担给发包人造成的损失，承包人不得有异议。如发包人代付款后造成承包人向农民工超付款项的，由承包人自行向农民工追偿，发包人不因此向承包人承担任何责任。

51.10承包人有权、有义务对发包人指定分包单位进行质量、进度、安全、资料、扬尘等方面的管理。

51.11在承包方所负责的工程范围中，承包方应加强施工安全生产管理，保证施工安全，并对工程安全质量负责。

51.11.1、承包方要严格按照国家有关安全生产的法律和规定组织施工。

51.11.2、承包方应具备国家规定的资质手续和特种人员上岗证书，不得缺项。

51.11.3、在施工期间，因承包人发生安全生产伤亡事故，承包方应负责全部行政管理责任和伤亡人员的救治和善后事宜。

51.12本工程砂浆采用预拌砂浆，混凝土为商品混凝土。

51.13承包人不得无故拒绝发包人的设计变更及工程签证增加的工程项目的施工。工程竣工验收后，发包人按合同约定已支付工程款，承包方无任何条件先行退场，十日内交清钥匙。拆除现场临设、设备，清运材料，做到无障碍，否则，发包方委托他人清理，费用在承包合同价款中扣除，扣除的费用以发包人与另行委托人签订的结算单（或合同）费用为准。

51.14发包方认质认价材料的价格，承包方无合理理由拒绝接受，该材料可改为发包方自行采购，若造成工期延误，承包方应承担违约责任。

51.15施工中，发、承包双方应平等相待，在发生分歧意见时，应本着友好、和睦相处，一切以项目良好运行为中心，协商解决，不许以此为借口，聚众闹事、停止施工，否则造成一切损失均由承包方负责，每发生一次罚1000元。

51.16质量保证金退还：两年质量保修期满且经确认无任何经济纠纷和质量问题后30日内支付质量保证金的60%；五年质量保修期满且经确认无任何经济纠纷和质量问题后30日内支付质量保证金的40%。质量保修期计算均从竣工验收合格之日起计算。

51.17建筑材料价格风险控制：

（1） 风险范围：无；

51.18承包人合同范围内的各专业在施工前应由承包人进行专业技术交底，避免发生专业协调避让不当，若因承包人各施工项目专业协调不到位引起拆除、返工等增加费用，由承包人承担。

51.19承包人应按合同规定提交经验收合格的工程，因验收产生的费用已包含在合同价中。

51.20发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管 ，相应保管费用按材料设备总价的1%计取。

51.21中标价中的预留金费用（如有），此部分为发包人费用，用于项目发生签证、变更时使用，结算时按实际发生支付，在没有发生签证、变更时结算应扣减该部分费用。

51.22本合同中其它未约定事宜均依照招标文件执行。本合同约定条款与招标文件不一致时，依照本合同执行。

51.23结算办法补充条款：

51.23.1凡招标文件列出暂定价格的材料或设备，投标报价必须按招标暂定价格进行报价，实际采购时由发包人会同承包人共同考察认定，并在取得发包人书面认质认价后再行实施购买，按最终认质认价调整置换投标报价中相应价格。承包人未按暂定价进行报价的，报价低于暂定价，经发包方认价高于暂定价的，只计取暂定价与认价的差价；报价高于暂定价，经发包方认价低于暂定价的，计取按报价与认价的差价；报价与暂定价不符的，结算时暂定价的计取按有利于发包人的原则进行结算。

51.24承诺按照发包人规定的各项质量保修管理办法执行。

51.25承包人需根据发包人的计划进度完成相应的验收工作，因承包人原因若未按计划完成验收，根据拖延的时间进行相应的处罚。推迟30天以内（含30天）罚款10万元，之后每推迟1天罚款1万元。

51.26工程竣工验收后，本项目如需结算，承包人在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料（含变更、签证、材料认质认价单），发包人正式接收承包人的结算资料起5个工作日后将不再接收承包人提供的任何补充资料，并视为承包人放弃未提交资料部分的费用。在结算审核过程中承包人应积极配合。

51.27承包人在投标前、签订合同前已踏勘了解了项目施工场地及周边的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、季节气候、道路、仓储空间、装卸限制及其他任何足以影响现场施工作业和合同价款的情况。发包人将施工现场移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工场地上发生的一切负责，若发生非政府原因或非发包人指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，发包人概不负责，由承包人自行协调解决。

51.28承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。施工中各种方案即使已获得监理工程师及发包人代表批准，承包人也应对此部分负全部责任。任何情况下监理工程师及发包人对施工组织的审批都不应解除承包人对其应承担的责任。承包人的报价中应综合考虑本工程施工现场的安全、文明措施费用。由于承包人安全措施不当或缺失而导致的发包人、承包人及第三方人员人身和财产损失，均由承包人承担。

51.29承包人在现场搭建临时用房，必须按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定的建筑材料和彩钢板芯材使用A级不燃材料的要求实施。

51.30承包范围内涉及二次设计的项目，如发包人委托承包人设计，承包人必须选择有资质的设计人设计，其设计成果须经过监理及发包人认可，其所涉及材料设备进场前必须经过监理及发包人认可后方可使用。

51.31承包人必须按照陕建发2011（111）号文执行，确保项目负责人按规定到岗。

51.32承包人应采取适当措施对施工现场周围的居民及公众进行安抚及协调，以避免正常情况下产生的不可避免的噪音、震动、气味等扰民因素对工程进展造成的影响，以及对建筑物周边的安全影响和正常使用，同时，承包人应采取措施最大程度的降低施工中产生的不可避免的扰民。以上发生的费用，已包含在合同价款中，发包人不再支付上述相关的补偿、索赔、诉讼及其他费用。当施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出措施，发生的所有费用包含在合同价款中。

51.33承包人应指派专职于本项目的项目经理，该项目经理不得兼职于其他项目或职务，每月在现场的时间不应少于24日，并确保每天有项目主要管理人员在现场。如有特殊情况项目经理需向监理工程师及发包人代表请假，未获批不得离开，否则视为承包人违约，发包人有权从承包人应得工程款扣除每次人民币壹万元的违约金。

51.34承包人应在合同约定工期内全面完工并完成各项验收同时具备交付使用条件。在开工前10天将工程进度报发包方及监理工程师审批。经发包方及监理工程师审批的计划，各节点均应按期完成，每延迟一日承包人承担万分之三的罚款。

51.35承包人在投标报价中应充分考虑本工程的委托实验室费用、各类材料检测、试验等相关费用，以上费用包含在投标报价中不再单独计取。

51.36承包人申请验收前应保证其工程施工满足本合同所有要求，若未达到要求，发包人有权拒接承包人验收申请，承包人应立即整改，因此导致的后果，承包人应承担相应违约责任，并赔偿因此对发包人造成的所有损失。

51.37发包人可于每季度协调监理单位共同对承包人进行一次履约评价（履约评价细则在承包人进场后10个工作日内由发包人工程师书面提供），得分在90～100分为优秀；得分在80～90（不含90）分为合格；得分在60～80（不含80）分为不合格；得分在80（不含80）分下为差。若承包人经评价为差每次扣款100000元，若承包人经评价为不合格每次扣款50000元。承包人同意，发包人工程师提供的履约评价细则一经下发即对承包人具有约束力，而无须承包人同意。且履约评价结果以发包人单方意见为准，承包人放弃对履约评价结果提出异议的权利。发包人有权在合同价款中直接扣除前述款项。

51.38发包人于承包人申请竣工验收时，由工程部、策划技术部、合同预算部、监理单位等各参与部门对承包人进行合同履约综合评价，评价得分为所有参与评价人员赋分的平均分，得分在90～100分为优秀；得分在80～90（不含90）分为合格；得分在60～80（不含80）分为不合格；得分在80（不含80）分下为差。若承包人经评价为不合格扣款100000元，若承包人经评价为差扣款200000元，发包人有权在合同价款中直接扣除前述款项。承包人同意，履约综合评价结果以发包人单方意见为准，承包人放弃对履约评价结果提出异议的权利。

51.39除合同另行约定解除合同违约金标准的，本合同因承包人原因解除的，承包人应向发包人支付合同中标总价20%的违约金，并赔偿给发包人造成的一切损失。

51.40本合同中约定承包人应向发包人支付的罚款、发包人对承包人的违约和履约评价、履约综合评价等扣款均属于承包人向发包人支付的惩罚性违约金。

51.41根据《西安市商混运输车辆清洁替代专项实施方案》和《经开区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》文件要求，承包人应优先使用新能源、清洁能源或国六排放标准的工程车辆、商混运输车辆以及符合“双三标准”的非道路移动机械。

附件1：廉政管理条款

附件2：工程质量保修书

附件3：现场施工环境综合整治及扬尘污染治理、创卫承诺

附件4：关于项目负责人质量终身责任追究的承诺

附件5：建筑安装施工安全生产协议

附件6：民工工资按时发放承诺书

附件7：装饰装修工程主要材料推荐品牌表

附件8：项目部综合授权书

附件1： 廉政管理条款

发包人：中建七局第四建筑有限公司

承包人：西安经发诚品建筑装饰有限公司

为了加强  珺成锦上装饰装修工程 项目建设中的廉政管理，确保工程项目高效优质按时竣工投产，经发包人与承包人双方同意签订廉政管理协议书并作为发包人与承包人共同遵守的廉政行为准则。

一、发包人廉政管理职责：

1.发包人有责任向承包人介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2.发包人有责任对单位工程项目人员进行廉政教育。

3.发包人有权对承包人在工程项目建设中执行廉政情况实行监督，由发包人组织召开发包人与承包人廉政管理会议。

4.发包人人员应严格遵守本合同约定的有关条款，如违反此规定除给予当事人批评教育外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或纪律处罚。

5.发包人人员参加承包人单位的宴请及各种会议，需经主管领导同意，会议所发的礼品、礼券（现金）均应按公司有关规定执行。

6.发包人人员在工程项目建设中发现承包人单位有不廉政的行为，应及时采取措施，终止其不廉政行为的继续发生，并报告主管领导。

二、承包人廉政管理职责：

1.承包人应了解发包人单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

承包人有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育，按时出席发包人召集的廉政管理会议。

2.承包人不得宴请发包人人员或向发包人人员赠送各种礼品、礼券（现金），如承包人确有特殊情况需宴请发包人人员或向发包人人员赠送礼品、礼券（现金）应先征得发包人单位主管领导的同意并报送发包人人员的名单，如有违反规定除批评教育外，视情节轻重，后果大小给予承包人当事人5000元/次扣款（“扣款”的性质为承包人支付给发包人的违约金，以下文中出现的“扣款”、“扣”、“让利”其含义均相同，且可在应支付承包人的任何一笔款项中扣除）。

3.承包人在工程项目建设中采用不正当的手段拉拢发包人人员，损害发包人利益，根据具体情节和因此造成的发包人经济损失在承包人工程款中扣除，甚至终止工程项目合同，移交司法机关处理。

4.如承包人在工程项目建设中贿赂发包人人员，被检察机关立案查处的，发包人有权取消或终止工程项目施工合同。由此给发包人单位造成的损失均由承包人单位承担，并向发包人单位承担经济赔偿责任。

5.承包人在工程项目建设中发现发包人人员有不廉政行为，应及时采取措施，积极有效地终止其不廉政行为的连续发生，并及时告知发包人单位主管领导。

6.承包人任何人员向发包人人员行贿，无论是发包人索贿，还是承包人主动行贿，一旦此事被确认，承包人均自愿在原合同基础上让利拾万元/次。

发包人：（盖章） 中建七局第四建筑有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

承包人：（盖章）西安经发诚品建筑装饰有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 附件2：工程质量保修书

发包人（全称）：中建七局第四建筑有限公司

承包人（全称）：   西安经发诚品建筑装饰有限公司

为保证珺成锦上装饰装修工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及各方约定承担工程质量保修责任，发包人在质量保修期内行使发包人的职责。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和各方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容各方约定如下：质量保修范围包括防水工程，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

1、有防水要求的卫生间、房间和外墙面等所有本工程涉及到的防水工程的防渗漏；

2、供热与供冷系统的渗漏（承包人承包施工范围内）；

3、电气管线、给、排水主管道的防渗漏（承包人承包施工范围内）；

4、设备安装（不含电梯和消防）的安全及正常使用（承包人承包施工范围内）；

5、承包人承包施工范围内的其他工程内容。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格、发包人代表在最终验收记录上签字的报验之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

各方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为设计文件规定该工程合理使用年限，屋面防水工程为5年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为2年；

3、供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

5、其他约定：

①、有防水要求的卫生间、房间和外墙面等所有本工程涉及到的防水工程的防渗漏为5年；装修工程为2年。

②、本工程其它项目质量保修期均为2年。

6、甲乙双方确认，若关于质量保修的规定，存在国家、当地、双方协议等多个标准不一致的，应适用较高标准。

7、如在保修期内对质量问题维修未完毕，需重复维修的，即使超过保修期承包人仍应继续维修。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知（包含电话通知）之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用以发包人另行委托实际发生费用的十倍从质量保证金内扣除，并承担因此给发包人造成的损失。承包人不得有异议。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人工程质量。因承包人工程质量原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、由于承包人产品或安装施工质量问题造成发包人和发包人的全部直接和间接损失，由承包人无条件承担。因承包人原因导致其他第三人向发包人提出索赔要求，承包人在此不可撤销的授权发包人全权代表承包人与发包人进行谈判（包括维修、赔偿），谈判结果经发包人和第三人确认后立即生效，发包人负责知会承包人，并将承包人须承担的费用总额直接从承包人的保修款等款项中扣除，承包人予以无条件承认，且放弃提出异议的权利。

5、双方对质量问题存在争议的，发包人有权选择邀请本工程的监理单位出具判定意见，该意见对承包人具有约束力，承包人放弃对其提出异议的权利。

6、维修时效要求

6.1工程在交付发包人后，如发包人发现有需要整改事项，承包人应在3天内前往现场整改并维修完毕（发包人同意延期的除外），维修完毕的标志以发包人盖章确认的维修合格确认文件为准；

6.2承包人在接到报修通知之时起，无论保修单位有什么原因，未按约定时间派人到现场落实维修，则视为承包人默认施工质量问题属实，承包人放弃提出异议的权利；

6.3承包人未按约定期限完成维修的，发包人可委托其他人员修理，届时维修方案、维修费用、时间均由发包人单方确认，承包人放弃提出异议的权利。同时，发包人还有权要求承包人按发包人另行委托维修花费的20%支付违约金。前述费用发包人有权从质量保证金内直接扣除。

7、其他要求

7.1承包人负责维修的质量：每个维修项目完成后必须经业主、发包人验收签字方可；所维修项目应保证在一年内在相同部位不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应继续维修、相应的保修款待维修完成六个月满后支付。

7.2相同部位在保修期内再次发生报修的，由承包人承担责任。承包人拒绝维修或相同部位维修次数超过3次（含）仍不能满足发包人或业主要求的，发包人有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由承包人承担。

相同部位在三个月内再次出现同一性质问题，承包人除按合同再次进行维修外，承包人每次每项还需向发包人支付违约金5000元。

四、维修安排

1、承包人必须委派保修负责人全面负责保修期间内所发生的各项维修事务的对接及实施工作。包括但不限于：现场维修人员管理、钥匙领用、函件签收、维修任务单领取和维修实施、配合甲方处理重大投诉、索赔的谈判及费用承担确认、保修期到期回访等工作。

承包人保修负责人：【                   】

通讯地址：【                         】

移动电话：【                         】

电子邮箱：【                         】

上述联系人一旦发生变更，承包人应在当天内通知甲方。如未及时通知，造成甲方无法及时联系到承包人现场维修联系人的，承包人同意由甲方另行全权负责相关维修事宜的确定（包括但不限于委托第三方维修），由此产生的不利后果和经济损失均由承包人承担。

保险期间的所有通知、函件等均应采用书面方式，以专人递送、挂号信件、EMS特快专递、电子邮件送达至上述地址。

2、除非另有证据证明，否则通知、函件等在下列日期视为送达：

专人递送：通知方专人递送至被通知方联系地址的当日；

挂号信件：通知方国内挂号信件收据所示日后的第3日；

EMS特快专递：通知方寄送凭证所示日后的次日；

电子邮件：通知方电子邮件到达对方邮箱系统的当日。

3、如因承包人提供的上述联系地址不准确、联系地址变更未及时通知对方、一方或者其指定代收人拒绝签收、无人签收等原因，导致通知、函件或相关法律文书未能被其实际接收的，相应文书仍以本条2款时间视为送达，相应的不利后果和经济责任由承包人自行承担。

五、质量保证金

本工程约定的工程质量保证金额为合同价款（如需结算：此处为结算价款）总额的_3_%。发包人在工程竣工/结算(如需)完成后，一次性扣除质量保证金。

六、质量保证金的返还

本工程质量保修期满后，承包人递交质量保证金的书面支付申请并按发包人规定办理相关手续，发包人审核确认后将剩余质量保证金无息返还承包人。质量保证金退还比例执行51.16条约定。

七、其他

各方约定的其他工程质量保修事项：无。

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人共同签订。

发包人（盖章）：                         承包人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）               法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日                               年  月  日

附件3：现场施工环境综合整治及扬尘污染治理、创卫承诺书

中建七局第四建筑有限公司:

为了更好的贯彻落实国家及省、市对施工现场环境卫生综合整治及扬尘污染治理工作相关要求和规定，营造一个良好的生活、工作环境，我公司对所辖范围内的实际情况进行查看后，就施工现场环境卫生综合整治及扬尘污染治理、创卫工作郑重做出以下承诺：

一、我公司自进入工程  施工现场施工之日起，将在施工现场积极开展以“整顿、整理、清扫、清洁和素养”为主题的“创卫”活动；积极行动，创建国家级卫生城市，组织有关人员对施工场地、通行道路及责任区的环境卫生、扬尘污染进行综合整治，完善和加强各项清洁、保洁及扬尘污染治理措施，落实责任人，建立相关管理制度，并按相关规定制定完善的创卫管理资料。

二、对施工场地的大门、临时围墙等进行清洁、整固并采取相应的美化措施，做到整洁美观。按照建筑工地门前及责任区“三保”的要求，清扫和保持工地现场、道路及责任区卫生。硬化工地出入口道路，建立并完善车辆冲洗设施，并配备道路清洒车。

三、全面及时清理工地内的建筑垃圾和废弃物；合理、整齐的摆放各类建筑材料和设备；确保排水系统畅通，杜绝场内积水和废水横流的现象发生。

四、加强各类车辆管理，车辆驶出工地及责任区前对车轮、车厢侧帮进行清扫冲洗除尘，严密封闭拉运渣土的车辆，各类运输车辆场内行驶速度不得超过每小时20公里。

五、对产生扬尘污染的渣土、煤堆、沙堆、灰土、粉煤灰等易飞颗粒物料，我们将用高效防尘网进行覆盖并安排专人看管，采用清洒车及时洒水等措施，严格控制施工过程中土、灰等的飞扬。

六、对行车行人道路、施工现场及责任区等进行定时清扫、洒水，清除地面浮土避免二次扬尘。

七、工地现场的临建、围墙的布置、标准以及场内道路等严格按照文明工地和创卫规定以及贵公司管理办法中的要求进行。对场地内不需硬化的部位，我们将采取绿化措施，确保施工现场不出现黄土裸露。

八、我们承诺对于外界关系的协调，由我们全面负责并建立良好的关系，如：市容、环保、创卫办、质监站等部门及单位，确保在施工过程中不将因此类问题而引发的施工中断、停工责任推给建设单位，否则我们接受因工作主动性不够，协调不及时所引发的投诉每一处给于2000元的处罚。

九、我们将对施工现场环境整治和扬尘污染治理及创卫工作常抓不懈；自觉接受贵方及贵方委托的监理单位的检查管理，对查出的问题及时进行整改。经贵方及监理单位指正未及时进行有效整改，我们愿意接受每次人民币5000元的违约处罚及贵方规定的其它违约处罚。

十、在施工过程中我们若被质监站、规划局、市防治扬尘污染联合检查办公室等单位点名批评、通报或评比位于倒数后三名时，除接受上级的处治外，还接受贵方每次三倍于上级处治罚款（最低不低于人民币50000元/次）的违约处罚；若连续两次（含两次）以上被通报批评时，我方将主动撤换不合格的项目经理，并自愿接受被列入不合格承包人之列等的其它违约处罚。

特此承诺

承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件4：关于项目负责人质量终身责任追究的承诺

中建七局第四建筑有限公司：

为贯彻《建设工程质量管理条例》，强化工程质量终身责任落实。我公司对本工程的质量做出以下承诺：

我方严格执行中华人民共和国住房和城乡建设部建质【2014】124号办法—项目负责人质量终身责任制中关于施工方的所有规定。

特此承诺

承包人：（盖章）西安经发诚品建筑装饰有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件5 建筑安装施工安全生产协议

发包人：（简称甲方）中建七局第四建筑有限公司

承包人：（简称乙方）西安经发诚品建筑装饰有限公司

为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、承包工程项目：

工程项目名称：

工程地址：

二、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁布的有关生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场

1）工程项目应由乙方编制施工组织设计；

2）工程项目由乙方按甲方或甲方的要求自行编制施工组织设计；制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方或甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方或甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方或甲方的监督、检查和指导。甲方或甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方或甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方或甲方整改的权利。

7、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙方都应监督施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。

8、甲乙双方人员对各自所出的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示施工单位确认施工现场。作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

9、由甲方或甲方提供的机械设备，脚手架等设施，在搭设、安装完毕提前使用前，经监理单位审核方案后，甲方或甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

10、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁。应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

11、甲乙双方的人员。对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

12、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

13、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

14、乙方需用甲方或甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的应及时向甲方或甲方提出，甲方或甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方或甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

15、甲乙双方的施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，甲方或甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方或甲方和有关部门联系，采取保护措施。

16、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方或甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方或甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。甲方或甲方有权追究乙方对甲方或甲方造成相关损失。

17、其他：

1）乙方负责对自己施工的范围开展安全管理，并有完整的安全管理体系。必须配备专职安全员，有关安全管理资料应提供甲方或甲方备案，甲方或甲方负责检查督促。

2）乙方使用劳动力必须符合陕西规定，并提供加盖乙方公章的施工人员在册人员名单，若有变动，乙方必须书面通知甲方或甲方。

3）工期延长，本协议顺延。

18、本协议经双方代表签字后即生效，作为合同的附件，

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

年   月   日                         年   月   日

附件6 民工工资按时发放承诺书

中建七局第四建筑有限公司：

为了保证农民工工资按时发放，避免拖欠或克扣农民工工资的现象发生，我公司对我们投标的就农民工工资发放问题特向贵单位郑重承诺如下：

一、我们公司已充分认识到农民工工资发放的重要性，中标后在组建项目领导班子的同时组建以（项目经理）为组长的农民工工资及相关问题专项解决工作组（联系电话：），该工作组为常设机构，随时负责解决与农民工有关的所有事宜。

二、我们获得工程款后，优先支付农民工工资，并将工资直接发放给农民工本人。

三、在支付农民工工资时，编制工资支付表，如实记录工资支付情况，并将有关记录保存备查。

四、我们保证绝不违反规定将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，否则，贵公司有权要求其无条件退场；我公司负责处理善后事宜，如出现滋事事件，我公司负全部责任，并接受贵公司的经济处罚。

五、我们保证对劳务分包企业的工资支付情况及有关事宜，进行全方位监督，确保农民工及时足额领到工资。

六、我公司为避免出现拖欠或克扣农民工工资等现象，建立了农民工工资储备金应急机制，防止出现因拖欠农民工工资而引发群体性上访事件。

七、我公司在支付农民工工资时，随时接受发包人及监理公司的监督检查，并对提出的质疑做合理解释。

八、若由于我们公司未处理好农民工工资及与农民工有关的所有事宜而产生纠纷（如投诉、打架、滋事等事件），由此给发包人造成恶劣影响或干扰贵发包人正常工作，我公司愿接受违约处罚；发包人还有权对导致纠纷的事件进行处理，所发生费用从所支付的工程款中扣减。

九、我公司承诺不拖欠农民工工资。若因承包人原因，出现本项目农民工的过激行为造成不良影响事件的，我公司向发包人赔偿品牌形象损失，发包人有权从给我公司的任何付款中扣除。

特此承诺

承诺单位：（盖章）西安经发诚品建筑装饰有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月    日

附件7：装饰装修工程主要材料推荐品牌表

| 序号 | 专业 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修 | 内/外墙涂料（无机涂料） 地坪漆 | 三棵树、立邦、亚士 | 所报材料档次参照或相当于三种品牌中任意一种品牌档次 |
|  |  | 室内（公区）瓷砖 厚度：10mm 规格：以物料表为准 | 东鹏、冠珠、罗曼蒂克 |  |
|  |  | 矿棉板（15mm厚） | 龙牌、阿姆斯壮、星牌 |  |
|  |  | 石膏板(9.5mm厚） | 泰山，龙牌，可耐福 |  |
|  |  | 木饰面板（10mm厚） | 欧菲亚、江山欧派、鲁丽 |  |
|  |  | 墙布 | 大自然、玉兰、欧雅 |  |
|  |  | 岩板（10mm厚） | 东鹏、冠珠、罗曼蒂克 |  |
|  |  | 人造石（20mm厚） | 万峰 、中讯 、斯帝罗兰 |  |
|  |  | 木门 | 诗派、本色天下、江山欧派 |  |
|  |  | 铝方通（40*100*0.5mm） | 千树华高、奥美特、鑫恩泽 |  |
|  |  | 金属（门套、收口、踢脚线） | 金铝、润达、宝鑫 |  |
|  |  | 洁具 | 恒洁、九牧、法恩莎 |  |
|  |  | 五金件（合页、门碰、柜门铰链、抽屉导轨） | 坚朗、国强、兴三星 |  |
| 2 | 管材 | PE/UPVC排水管 | 中财、联塑、日丰 |  |
|  |  | 内外热浸镀锌钢管 | 天津利达、天津友发、正大 |  |
|  |  | 内外热浸无缝钢管管 | 天津利达、天津友发、正大 |  |
|  |  | 各类阀门 | 河北远大、天津飞环、上海金来邦 |  |
|  | 采暖 电器 | 新风系统 | 美的、海尔、格力 |  |
|  |  | 空调系统（多联机） | 美的、海尔、格力 |  |
|  |  | 煤气灶、油烟机 | 方太、老板、美的 |  |
|  |  | 灯具（射灯、筒灯、LED灯带、轨道灯） | 三雄极光、雷士、佛山照明 |  |
|  |  | 开关面板 | 三雄极光、TCL（罗格朗）、西门子 |  |
|  |  | 插座 | 三雄极光、TCL（罗格朗）、西门子 |  |
|  |  | 卫生间浴霸 | 欧普、雷士、美的 |  |

注：

1.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条及本项目实际情况，承包人所报材料档次应参照或相当于上表中所列任意一种品牌档次，并按该档次进行组价，上表未列材料由承包人采购的应满足国家相关标准及图纸设计要求；

2.承包人必须将上述材料所选择品牌送样，经发包人认质、选型并封样后方可采购。

附件8   中建七局第四建筑有限公司珺成锦上项目部综合授权书

中建七局第四建筑有限公司（以下简称本公司），系依法成立并有效存续的公司。现向本公司【中建七局四公司珺成锦上项目部】（以下简称该项目）签发授权书，项目部经理董少华（身份证号：610523199106303672）代表本公司就该项目相关事务行使权限：

一、项目部有权行使以下权限：，

| 序号 | 板块 | 授权事项 | 授权权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总包管理 | 申请开工 | 有权向建设单位申请开工。 |
| 2 |  | 施工方案、施工组织设计 | 施工方案、施工组织设计、技术措施的编制、交底、实施和落实。 |
| 3 |  | 报送工程进度 | 对外报送工程进度计划及调整。 |
| 4 |  | 物资需用计划 | 有权向建设单位报送物资需用计划（适用于工程所需材料由建设单位提供）。 |
| 5 |  | 甲供材过程及质量问题反馈 | 有权就建设单位方供应（控制）的物质，供货过程及质量问题，向建设单位发联系函。 |
| 6 |  | 废旧物资处理 | 有权按公司、分公司确定的方案实施处理废旧物资。 |
| 7 |  | 设计变更、签证、索赔 | 有权向建设单位报送设计变更、签证、索赔报价单（单项索赔金额在100万元以内、索赔工期在30天内的由项目部审批，超过此权限范围外的需将索赔工作方案及相关材料报公司/分公司审批）。 |
| 8 |  | 对外报量书 | 有权编制对外报量书并报送甲方审核。 |
| 9 |  | 付款申请 | 有权向建设单位提出付款申请。 |
| 10 |  | 申请工程竣工验收 | 有权报监理单位、建设单位组织验收（需经分公司/公司审批通过）。验收合格的，有权向建设单位提出竣工验收申请。 |
| 11 |  | 工程交付 | 有权组织向建设单位进行交付（需经分公司/公司审批通过后），办理工程移交单。 |
| 12 |  | 撤销保函 | 有权办理我公司对外开立的保函撤销相关工作。 |
| 13 |  | 递交结算资料 | 有权向建设单位递交工程结算书及结算资料（需经分公司/公司审批）。 |
| 14 |  | 应收账款对账 | 有权与建设单位进行对账，将双方应收（付）账款金额核对一致。 |
| 15 |  | 催款单 | 根据《工程施工合同》有关条款，在存在拖欠工程款时，有权向建设单位发函催收。 |
| 16 | 分包(供)管理 | 分包（供）合同管理 | 有权根据公司/分公司授权范围进行谈判，均需报分公司/公司审批签约。 |
| 17 |  | 分包（供）合同签证管理 | 分包（供）合同签证接收与初审(单项签证索赔金额在3万元以内，总金额在15万元以内的以项目部为主洽商，结果需报公司/分公司审核，审核后方可作为结算依据；超过需由公司/分公司牵头与项目部共同洽商）。 |
| 18 |  | 分包劳务工人进退场 | 有权确认劳务分包工人进退场。 |
| 19 |  | 劳动力分配计划 | 有权要求分包方按要求配置劳动力。 |
| 20 |  | 现场零星工程指令 | 有权根据需要向分供方签发现场零星工程指令（金额在5万元以内）。 |
| 21 |  | 紧急采购、零星物资采购 | - 零星采购：公司权限内，材料类单项采购金额低于10万元，周转料具类单项租赁金额低于5万元，设备类单项采购金额低于5万元。 |
|  |  |  | 紧急采购：报公司审核后，项目实施采购。 |
| 22 |  | 材料、料具、设备进退场 | 有权向分供方发送物资进退场通知单；有权确认材料、料具、设备及退货材料的进退场单据。 |
| 23 |  | 物资发放 | 有权确认有关物资发放的领料单、退货单、混凝土浇灌申请表（不含调拨单）。 |
| 24 |  | 履约整改通知 | 对分包分供方工程项目的履约情况进行监控和核查，发现问题后，有权通知要求分包分供方进行整改。 |
| 25 |  | 分包分供方处罚 | 有权根据合同约定对不服从管理或违约的分包分供方作出处罚的决定。 |
| 26 |  | 分包分供方结算扣款 | 有权在中间结算和最终结算时扣除分包分供方应扣款项（包括但不限于委托采购材料扣款、料具、机械租赁费扣款、项目现场管理费用扣款、临建费、维修费扣款、规费分摊扣款、水电费、罚款及税金扣款等）。 |
| 27 | 安全管理 | 事故现场秩序维护 | 有权维护安全事故现场秩序。涉及赔偿的，赔偿数额确定需经分公司审批（不含安全事故责任认定及赔偿）。 |
| 28 |  | 安全事故处理方案 | 发生安全事故后，有权启动应急预案。 |
| 29 | 质量管理 | 质量验收 | 有权组织实施质量验收工作。 |
| 30 |  | 质量事故应急措施 | 质量事故发生后，有权立即采取措施防止事故扩大（1小时内上报分公司）。 |
| 31 |  | 质量事故处理方案 | 有权按照公司、分公司制定质量事故处理方案处理事故相关事宜。 |
| 32 | 环境管理 | 环境污染事故应急措施 | 环境污染事故发生后，有权立即采取措施防止事故扩大（1小时内上报分公司）。 |
| 33 | 维保管理 | 维修整改通知 | 有权向分包分供方发送维修整改通知。 |
| 34 |  | 协商维修方案 | 对存在的质量问题有权与建设单位协商维修方案。 |
| 35 |  | 组织维修 | 有权向建设单位报送维修登记单、维修任务书。 |
| 36 |  | 维修验收 | 有权组织建设单位对保修工作进行验收、有权组织对分包分供的维修验收。 |
| 37 | 催收清欠 | 质保金到期催付 | 有权向建设单位发《保修期满通知书》。 |
|  |  | 其他到期应付款催付 | 有权向建设单位发催款函。 |
| 38 | 往来函件 | 工程往来函件 | 有权报送或接收项目工程联系函（如图纸会审、技术核定、设计变更通知等）。 |

二、项目部无权决定或审批以下事项：

| 序号 | 禁止事项 |
| --- | --- |
| 1 | 签署（或变更）各类经济类合同（包含但不限于总承包合同及其补充协议、专业分包合同、劳务分包合同、物资设备料具采购、租赁合同、设备安装拆除合同、技术咨询合同等各类合同）。 |
| 2 | 未经分公司/公司书面批准擅自购买材料、设备。 |
| 3 | 放弃或限制行使工程项目优先受偿权。 |
| 4 | 进行银行贷款等融资活动。 |
| 5 | 对外提供担保、出具欠条、签订还款协议、签订调价协议。 |
| 6 | 对外开立各类保函。 |
| 7 | 对外拆借资金。 |
| 8 | 私设小金库，坐支现金。 |
| 9 | 超出本综合授权书权限的分包（供）合同签证办理。 |
| 10 | 确认总包结算、确认分包合同结算（含甲指分包）。 |
| 11 | 确认材料、设备、料具结算及赔偿（含零星材料、甲供材）。 |
| 12 | 设立或变更劳动关系（包括签订劳动合同、确认劳动关系等）。 |
| 13 | 向工伤认定机构提交工伤认定申请或确认工伤事故。 |
| 14 | 确认第三方维修费用。 |
| 15 | 决定废旧物资处理方案。 |
| 16 | 分包分供合同涨价、奖励、补偿、增加合同外的工作范围、变更分包分供合同模式。 |
| 17 | 危险性较大的分部分项工程安全施工方案。 |
| 18 | 接收诉讼法律文书、处理人民法院协助执行通知或参加仲裁、诉讼。 |

三、该项目不得超越权限，不得违规行使授权。该项目超越权限行使本授权书已明示禁止的事项，一律无效。该项目超越权限行使本授权书未明示授权的事项，除本公司书面形式予以追认，均属无效。

四、本授权未涉及事项，若该项目确有必要行使权限的，必须经本公司另行授权后，方可以本公司名义处理。

五、该项目在行使授权范围内的各项权利时必须遵循公司的各项规章制度。

六、除合同另有约定，该项目行使授权须加盖项目公章并由项目经理签字后生效，该项目所属任何机构或个人以任何形式签字、盖章均无效，本公司不承担任何责任。

七、该项目按照本授权书规定开展各项生产、经营和管理活动，本公司予以认可，并承担法律责任。否则，本公司概不承担任何法律责任。

八、本授权书与合同约定的授权类条款不一致的，以该合同约定的条款为准。

九、本授权书经本公司盖章后生效，本公司有权随时变更或撤销本授权。

中建七局第四建筑有限公司

签署日期：【2026】年【 】月【 】日