西安东站核心区市政道路及配套工程一、二期

景观绿化施工项目2标段

合  同  书

合同编号：

合同类别：       施工类

甲方：西安高铁东城建设发展有限公司

乙方：中铁二局集团有限公司

二〇二六年五月

第一部分 合同协议书

发包人（全称） 西安高铁东城建设发展有限公司 (以下简称甲方）

承包人（全称） 中铁二局集团有限公司 (以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同各方就西安东站核心区市政道路及配套工程一、二期景观绿化施工项目2标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：西安东站核心区市政道路及配套工程一、二期景观绿化施工项目2标段。

2.工程地点： 西安市灞桥区 。

3.工程承包范围：本标段主要为东站核心区市政道路一、二期工程6标段至8标段工程的景观绿化的施工、采购、竣工验收及缺陷责任期与工程保修期内的缺陷修复和保修工作等全部建设任务及后续服务配合工作。包括半引路（神鹿大道～广场南路）、站南路东段（半引路～站前路）、田马路（浐河东路～半引路）、广场南路(田马路～站南路）、云景东路（田马路～站南路）、站南路东段（广场南路～半引路）、站南路西段（广场南路～浐河东路）、云苍路（临湾路～广场南路）、横一路（站前路～站西路）、塔坡北路（站前路～站西路）、明珠巷（塔坡北路～横一路）、神鹿坊一街（神鹿大道～站南路）、横四路（浐河东路～半引路）、思学巷（浐河东路～神鹿坊一街）、神鹿坊三街（神鹿大道～田马路）、神鹿坊二街（神鹿大道～横四路）景观绿化工程，具体以工程图纸、工程量清单及招标文件规定的所有内容及发包人现场管理要求为准。

4.工程内容：景观绿化的施工、采购、竣工验收及缺陷责任期与工程保修期内的缺陷修复和保修工作等全部建设任务及后续服务配合工作，具体以施工图纸、工程量清单、合同文件、建设行政主管部门及发包人要求为准。

二、合同工期

计划开工日期：2026年05月15日（具体开始时间以发包人通知为准）；

计划竣工日期：2026年06月20日；

工期总日历天数：共计37日历天。

实际开、竣工日期以发包人和监理人审批的开竣工报告为准。

本项目为保障西安东站片区市政道路工程按时开通前的配套工程，以配合完成竣工验收为目标，甲方工期提前或工期顺延（包括竣工验收、移交、接收等原因）的，合同工期也应作相应调整或顺延，但属正常的服务，甲方不另外增加合同费用或承担违约责任，在合同价格中已考虑。

三、质量标准

工程质量标准：工程质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，确保能够一次交验合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：含税人民币（大写）柒佰陆拾万壹仟肆佰贰拾玖元捌角叁分（¥7601429.83）；增值税税率 9 %；不含税人民币（大写）陆佰玖拾柒万叁仟柒佰捌拾捌元捌角肆分（¥6973788.84）。

其中：

（1）安全文明施工费：

含税人民币（大写）壹拾叁万零柒佰柒拾陆元壹角整（¥130776.10）；

（2）暂列金额：

含税人民币（大写）伍拾贰万叁仟贰佰元整（¥523200.00）。

- 2.合同价格形式：本项目为固定综合单价合同。措施费包干不作调整（以费率计取的除外）。

五、项目经理

姓    名：官迟军；

身份证号：421121198206292831；

证书编号：川151201620166353；

联系电话： 15208381803 ；

电子信箱：       /     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年     月     日订立。

十、签订地点

本合同在 陕西省西安市灞桥区红旗街道办事处穆将王街1号 订立。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同双方签字并盖章后成立，自   成立时  生效。

十三、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰份。

本页无正文，为签章页。

以下

发包人：西安高铁东城建设发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地  址：陕西省西安市灞桥区红旗街道办事处穆将王街1号

电  话：029-83331621 转 8091

传  真：/

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行西安市莲湖路支行

账  号：61050171110000001091

承包人：中铁二局集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地  址：四川省成都市金牛区通锦路16号

电  话：028-86444880

传  真：028-87664492

电子信箱：ztej@crecg.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都铁道支行

账  号： 51050188083609123456

## 第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约担保的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

#### 1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

#### 1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

#### 1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

#### 1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

#### 1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

#### 1.11知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

#### 1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

#### 1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

#### 2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

#### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

#### 2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

#### 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

#### 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

#### 2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

#### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

#### 3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

#### 3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

#### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要管理人员汇总表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

#### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

#### 3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

#### 3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

#### 4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

#### 4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

#### 4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

#### 4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

#### 5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

#### 5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

#### 5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

#### 5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经监理人审批、发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人、承包人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

#### 6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

#### 6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

#### 7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

#### 7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

#### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

#### 7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

#### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

#### 7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

#### 7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

#### 8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

#### 8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

#### 8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

#### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

#### 8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

#### 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

#### 8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

#### 8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

#### 9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

#### 9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

#### 9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

#### 9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

#### 10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

#### 10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

#### 10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

#### 10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

#### 10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

#### 10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

#### 10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人批准通过；

（2）承包人应当按照发包人批准通过的招标方案约定的时间安排，提前将投标最高限价通过监理人报送发包人审批通过；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标供应商或中标分包人的资料报送发包人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

#### 10.9计日工

需要采用计日工方式的，经监理人审批、发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

#### 11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

#### 11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

#### 12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

#### 12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

#### 12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

#### 12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

#### 12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

#### 13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

#### 13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

#### 13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

#### 13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经监理人审核、发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

#### 13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

#### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

#### 14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约担保的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

#### 14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

#### 14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

#### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

#### 15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

#### 15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

#### 15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

#### 15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

#### 16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

#### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

#### 16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

#### 17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

#### 17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

#### 17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

#### 18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

#### 18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

#### 18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

#### 18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

#### 18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

#### 18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

#### 18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

#### 19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

#### 19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

#### 19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

#### 19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

#### 19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

#### 20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### 20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

#### 20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

#### 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

#### 20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其附件；投标文件及其附件；图纸及答疑纪要；工程建设标准、规范及有关技术文件；工程量清单；合同履行中，发包人、承包人双方有关工程的洽商、签证、变更等书面协议或发包人印发的各类管理办法、补充说明、修订等（如有更新以最新文件为准）视为本合同的组成部分。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.9 永久占地包括：  /   。

1.1.3.10 临时占地包括：    /    。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）遵守国家或所在省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、条例及当地的有关规定。

（2）遵守有关部门（如住建、环保、应急管理、城建、交通、水利、电力、通讯等）的规章、细则等。

以上法律、法规、规章包括但不限于《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》、现行《建筑工程质量验收统一标准》、《建筑工程施工及验收规范》、《城市绿地设计规范》（GB50420-2007(2016修订版)有效条款）、《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T75-2023）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012有效条款）、《园林绿化木本苗》（CJ/T 24-2018）、《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）、《绿化种植土壤》（CJ/T 340-2016）、《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）、《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2016）、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）等国家、部门及地方现行及后续的有关法律、法规、规章、规范性文件等，以及国家、陕西省、西安市、工程所在区其他有关法律、法规、规章及政策性指导文件或政策要求，以上法律规范均以最新发布的为准。

承包人应保障发包人免于承担由于承包人违反任何法律、法规、规章规定的各种罚款和责任；如发包人因承包人违反任何法律、法规、规章规定受到的各种罚款和责任，由承包人承担，并可直接由发包人在工程款内扣除，发包人保留因承包人原因造成的名誉及其他经济损失的追责权利。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程以现行国家建筑及相关的施工验收技术规范，建筑工程质量检验评定标准和设计图纸、施工组织设计、图纸会审纪要等技术文件为依据进行施工，施工技术必须满足国家颁布的各项规范，特别是强制性条款；除本合同另有规定外，所有材料和工程的质量均应符合招标时已颁布的现行国家和地方相关标准与规范的相应规定和要求；在合同履行期间，本工程采用的标准或规范若有修改或新颁布，监理工程师认为有必要采用时，在报经发包人及本项目业主批准后批准后，应向施工方发出变更指令。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，由发包人做出决定所适用的标准、规范，承包人不得提出增加费用或延长工期的要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /           ；

发包人提供国外标准、规范的时间：          /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 合格 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为 执行通用条款 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：      以发包人安排为准            ；

发包人向承包人提供图纸的数量：      以发包人安排为准           ；

发包人向承包人提供图纸的内容：      以发包人安排为准           。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 承包人应根据国家地方相关规范、合同约定、发包人要求以及项目实施进展情况，及时提供满足工程正常实施所需的相关资料 ；

承包人提供的文件的期限为： 相关法律规范、本合同约定及发包人要求 ；

承包人提供的文件的数量为： 相关法律规范、本合同约定及发包人要求 ；

承包人提供的文件的形式为： 相关法律规范、本合同约定及发包人要求 ；

发包人审批承包人文件的期限： 相关法律规范、本合同约定及发包人要求 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人指定的地点  ；

发包人指定的接收人为：  发包人指定的接收人    。

承包人接收文件的地点：  在发包人处备案的地点  ；

承包人指定的接收人为：  在发包人处备案的接收人  。

监理人接收文件的地点：  监理人指定的地点  ；

监理人指定的接收人为：  监理人指定的接收人  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

1.10.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：承包人应调查、获取场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定         /           。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定

/      。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由

承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归发包人所有 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 使用费已包含在签约合同价中,发包人不另行支付费用 。

1.12保密

承包人不得向任何第三方向泄露或用于任何与本项目施工无关的用途；本项目竣工验收后，未经发包人书面同意，承包人不得自行使用或授权他人使用本项目的图纸、文件等全部资料。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用条款 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人提供本合同范围内发包人持有的且为履行本合同所必需的基本资料，发包人办理有关项目许可、批准或备案手续，承包人可给予必要的协助。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：张琦 ；

身份证号：   /      ；

职    务：   现场业主代表      ；

联系电话： 18682971859 ；

电子信箱：     /         ；

通信地址：     /           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行本合同，负责施工现场工程管理的一切事务，负责协调总承包方、监理方及发包人的关系，以及发包人授权的其他权利。发包人代表的具体权限以发包人的书面授权为准，涉及工程质量、工程款支付、工期延长等关系项目质量、进度、造价及结算等权利的必须征得发包人的书面同意方为有效，承包人对此知悉且认可。发包人代表的任何指令、签证，与本合同的约定有冲突或发包人代表超越职权或授权的行为均为无效，但经发包人书面追认的除外。发包人派驻工程师无权修改、变更本合同 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日前7天基本具备施工条件，发包人最迟应当在合同预定的开工日期前向承包人移交部分施工场地，并根据工程的进展，视情况分期移交剩余施工场地给承包人，以使承包人能按进度计划进行施工，发包人推迟移交场地，承包人因此调整施工进度计划的，经双方共同认定延误施工时间后，根据实际情况相应推迟完工日期；双方无法达成一致意见的，由发包人上级主管部门裁定。发包人提供的用地期限至本工程完工竣工验收合格后42天。其他施工现场必要条件由承包人自行解决，费用已包含在合同价款内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人按合同约定向承包人提供施工场地 。

2.4.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：

（1）发包人在工程开工前向承包人提供与本合同有关的且发包人持有的前期工作相关资料与数据；

（2）发包人组织承包人、监理工程师、测绘单位等现场进行水准点及控制桩点的交验，并形成书面交桩资料，由承包人引入施工现场。发包人督促承包人对交桩资料进行复测和检查，出现问题及时进行协调解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：        /        。

发包人是否提供支付担保：中标合同价款的10%。

发包人提供支付担保的形式：银行保函等形式。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人在工程竣工验收后，应在有关法规规定的期限内，提供一式7份完整的、经核验签证后的竣工资料及竣工图，竣工档案（含电子文本），且必须保证其符合城建档案规定的要求。

承包人必须提交给发包人与项目有关的施工文件，均应符合国家的技术标准、建筑、施工与环境方面的法律、以及发包人要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他标准。包括：

1）工程施工的全套施工文件及竣工图。

2）建设过程中的各种文件记录。

3）工程竣工验收资料。

4）其他技术资料和文件。

- （10）承包人应履行的其他义务：

- a 为他人提供方便：

- ①承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包 人履行管理、协调、配合、照管和服务义务；承包人应为下述人员从事其工作提供服务和配合，并负责工程施工过程中的协调：发包人、发包人委托的其他承包人或供货商；

- ②发包人的工作人员及符合发包人要求的分包商；

- ③监理工程师和设计代表；

- ④合法履行职责的国家公务人员和有关管理部门的工作人员。

- 具体工作内容和要求包括：

- ①为其他承包人在使用施工场地、道路和其他公用设施方面提供方便；

- ②允许上述人员使用承包人提供的临时设施以及运输工具等；

- ③根据工程需要，提供和维护施工使用的围栏设施，并负责安全保卫；

- ④提供必要的水、电接口及照明；

- ⑤提供相关的管理服务、协调配合（包括发包人另行招标项目或设备）；

- ⑥负责采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

- ⑦负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

- ⑧负责从完工至竣工验收合格通知书签发并且工程移交之日期间的成品照管；

- ⑨负责设备材料二次搬运、仓储、保管；

- ⑩承包人应履行合同约定的其他义务等以上费用被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

- 承包人还应按监理人或发包人指示为合同约定以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的工作提供可能的条件，可能发生的费用由本合同各相关方按第 4.4 款商定或者确定，所产生的费用视具体情况，由得到服务的一方承担。

- b 工程的维护和照管：

- ①竣工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。竣工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

- ②在承包人负责照管和维护期间，如果本工程材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第第 15 条缺陷责任期与保修规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责并承担赔偿责任。

- c 承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

- d 承包人应履行合同约定的其他义务：

- 接驳工作：

本项目接驳工作均包含在本招标项目范围内，包括但不限于给排水、电力等（具体根据本项目实际需要确定），均由承包人具体实施。

①临水临电工作包括制定供水、供电规划设计，向有关供水、供电部门办理相关手续，并将水、电由市政管网、电网接引到项目场地或施工现场，完成水电接驳后验收及施工完成后回收，完成临水临电管沟的破除及恢复等内容。

②承包人负责配套设施（包含但不限于给排水、电力等）接驳手续办理及相关工程。

上述接驳工作的所有内容，若承包人未能实施，经向发包人提出申请，经发包人同意后承包人可不再实施。

2）向发包人提供的办公房屋及设施的要求：

免费提供监理工程师满足工程需要的现场办公室及封样室，发包人必要的现场办公室及相关的办公设施，产生的相关费用由承包人自行承担。

3）提交计划、报表的名称及完成时间：

①承包人应在合同签订后7天内向发包人代表、监理工程师提交施工组织设计和施工总进度计划，并根据工程进度至少每周或按照发包人代表的指令进行总进度计划的修订；

②每周提交下周详细工程进度计划（内容包括施工进度安排、材料及劳动力安排等）。

③按发包人规定的日期，按时报送年、季、月建设资金计划和施工计划及相应的统计、财务报表，并确保发包人下达的年、季、月计划的完成。有关计划、统计和财务的管理均按发包人的办法及要求执行。

4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

①承包人应对其承担范围内的所有现场操作的稳定性和安全负全部责任，在施工现场及生活区等区域安装监控设施，监控范围不得留有死角，监控影像数据保留两年，备案待查并且应对施工现场的所有人员进行安全管理和定期培训；

②现场的主要出入口、道路、基坑坡道等要求硬化，在施工道路的两端设置交通安全警示标志和车辆导向标志，主要出入口安装洗车等设施；

③按国家、省、市有关政策文件执行，需满足非夜间施工照明的需要，夜间应当设置警灯等照明灯，便于车辆、行人安全通行。

5）施工场地清洁卫生及环境保护等相关要求：

①按省级文明工地标准要求组织施工，保证施工现场清洁符合卫生管理的有关规定，同时满足发包人的有关规定，并无偿配合创卫、创文及治污减霾等工作；

②交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾，现场临建基础及各类施工设备基础、临建道路等全部拆除，拆除垃圾全部外运，费用包括在工程造价内。若承包人未按要求完成以上内容。发包人可安排第三方实施，费用从承包人结算款中加倍扣除，同时因承包人未履行本条约定，由此引发的费用、罚款及法律责任均由承包人承担。

③在施工过程中，应遵守有关环境保护和水土保持的法律法规等规章制度，保护工地及工地周围的环境、地下水，避免污染环境，噪音扰民。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6）安全文明及质量建设目标要求：合格。

7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

工程竣工、移交发包人委托的相关单位前由承包人负责，在此期间发生的损坏由承包人自费负责予以修复，移交后由发包人委托的相关单位负责。

8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

①承包人在工程实施前负责做好周密的勘察工作，应充分考虑到当地环境状况及一切不利于施工的因素，提出具体的、可行的、科学的方案措施，对工地现场影响范围内的地下管线、道路、周边建筑物、构筑物（包括文物保护建筑、古树名木）等采取必要的加固措施，施工结束后进行必要的维修，确保正常使用和安全，同时应自行解决好与当地村民之间的任何纠纷，不应因此影响工期，涉及到的相关费用由承包人承担。

②按照有关规定做好保护工作，承担因施工管理不当造成对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木损坏而发生的费用；未经发包人书面同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人承担全部责任。

③施工场地及周边场地、道路、绿化等，若被施工方损毁，施工方必须无偿按照原貌恢复。如因施工过程中精细化施工不到位被相关部门通报并责令整改的，给予20000元/次扣除违约金，从工程款内直接扣除。

9）双方约定承包人应做的其他工作：

①承包人在履行过程中应遵守法律，并保证发包人免于因承包人违反法律或本合同相关约定或承包人与其分包人之间的纠纷或其他承包人原因而引起的任何责任、纠纷或诉讼，否则，视为承包人违约，承包人应承担发包人由此产生或遭受的所有费用及损失（含律师费、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费等全部费用），并承担前述费用及损失1.5倍的违约金,发包人承担全部责任的除外。

②承包人应负责实施本工程的档案管理，竣工数据的检查汇总及各分包人的资料汇总。

③承包人无条件配合检测、监测等其他第三方服务单位工作。

④承包人应向发包人提交每项计划用于本工程的材料样品及相关证明资料，经监理工程师审定后作为样本进行封样使用，以验证以后用于工程的材料是否符合要求。

⑤承包人必须服从监理工程师对总平面管理和现场平面管理的要求，现场设施搭建必须按工程师及发包人批准的搭建方案实施，严禁擅自乱建或扩大面积。

⑥承包人负责施工现场文物勘探及发掘的工作，费用按国家、地方相关文件及标准进行结算。

⑦承包人负责与地方各级政府及相关产权单位进行沟通、对接，包括但不限于道路（含高速公路)、自来水、电力、市政管网、绿化等，产生的相关协调配合费由承包人自行承担。

⑧承包人遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护、水土保持、文明施工、安全生产、治污减霾、缓堵保畅等方面的管理规定，并应及时办理相应手续。

⑨发包人有权查阅承包人的质量管理体系文件和项目管理体系文件，有权对以上文件的运行状态进行督查，承包人应予以配合。

- ⑩协助发包人和监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失是承包人的义务，承包人如故意隐瞒或不及时向监理工程师通报此类较为明显的差异，承包人应自费纠正或消除此类差异给工程带来的影响，给发包人造成损失的，同时应赔偿由此给发包人造成的一切损失。

- ⑪承包人有责任对施工图与现场进行核对，发现问题及时通过监理向设计单位反馈，承包人应承担其未认真核对图纸而造成的一切后果，给发包人造成损失的，同时应赔偿由此给发包人造成的一切损失。

- ⑫施工场地便道现已与公共道路接通，承包人应确保不因施工作业对公共道路系统及其功能造成任何损坏。如承包人在施工过程中对公共道路造成损坏而导致第三人要求赔偿要求或导致行政处罚的，由承包人自行承担法律责任和赔偿责任；承包人需负责施工场地周边公共道路的市容市貌维护，合理组织本项目所有班组材料临时堆放、工人临时用餐等活动；

- ⑬承包人在投标期间到工地踏勘时，已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，施工期间任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

- ⑭在合同实施过程中，如需召开相应的专题会议和专家评审会，相关费用包含在合同价款中，由承包人承担。但专家评审会的专家聘请由发包人确定或认同。

- ⑮承包人须执行《西安市城市管理和综合执法局关于进一步加强迁移复壮苗木回迁利用工作的通知》，做到“政府投资或以政府投资为主的各类建设项目，新栽植的乔木原则上要使用迁移复壮苗木，做到能用尽用。”否则视为承包人违约，按照相应违约条款处置。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

承包人对项目经理的授权范围如下： 执行通用条款 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   至少26天  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人向发包人支付违约金10万元人民币，并在一个月内重新更换符合资历不低于投标文件中所报项目经理的人员；继任项目经理未到岗，现任项目经理如无特殊原因不得离岗，继续履行相应职责。项目经理累计更换2次及以上时，发包人有权解除合同，并追究由此给发包人带来的一切损失。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每发生一次支付2万元违约金 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人项目经理须实际到岗履职，原则上不允许擅自更换，擅自更换的，承包人向发包人支付违约金10万元/人次 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 承包人向发包人支付违约金10万元/人次 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开始工作通知之日起7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：拒绝撤换技术负责人或安全总监，承包人向发包人支付违约金5万元/人次；拒绝撤换生产经理及各部门负责人，承包人向发包人支付违约金3万元/人次；拒绝撤换其他配置人员，承包人向发包人支付违约金2万元/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 经发包人或监理人书面同意 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自更换技术负责人或安全总监，承包人向发包人支付违约金5万元/人次；擅自更换生产经理及各部门负责人承包人向发包人支付违约金3万元/人次；擅自更换其他配置人员承包人向发包人支付违约金2万元/人次 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理、技术负责人、安全总监按1万元每人/次向发包人支付违约金；生产经理及各部门负责人按3000元每人/次向发包人支付违约金；其他配置人员按2000元每人/次向发包人支付违约金。

3.3.6根据《拟投入本项目组织机构及人员配置响应表》发包人有权要求承包人增加相关专业人员，承包人应无条件执行且不增加任何费用。

本项目要求承包单位主要管理人员实际到场履职。依据《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国劳动法》以及《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等规定，承包单位应该为派驻现场的项目经理、安全负责人、技术负责人等主要管理人员缴纳社保。鉴于上述法律法规要求，承包单位主要管理人员在满足《拟投入本项目组织机构及人员配置响应表》基础上，还应提供社保证明，不符合要求的，按照承包人应诺的招标文件中违约条款约定，即视为承包人违约，承包人须承担每人次5万元的违约处罚，并立即无条件调配满足要求人员，承包人因此给发包人造成损失的，承包人须承担发包人一切损失。

3.3.7承包人进场后，根据现场施工计划及情况每月初向发包人主管部门上报项目管理团队人员月度计划。经发包人主管部门批准后，承包人严格按照人员计划执行人员履约管理。发包人有权根据项目进度随时调整施工单位人员计划，承包人应无条件执行，否则视为承包人违约，承包人按照专用合同条款中3.3.5条施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任条款向发包人承担违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

本工程不允许专业分包。

禁止分包的工程包括：主体、关键性工作等法律、法规明文禁止分包的内容。

3.5.2分包的确定

允许分包的工程包括：本工程不允许专业分包或转包。

其他关于分包的约定：

承包人监督并确保分包单位不得将其承包的工程再分包或转包，若承包人擅自转包或违法分包以及不按发包人规定分包工程的，发包人有权解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿，同时承包人应向发包人支付合同总额20%的违约金。因承包人违法分包或非法转包导致实际施工人向发包人主张权利的，承包人应当承担发包人由此产生的生效法律文书确定的支付款项以及律师费、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费等全部费用。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

（1）承包人应按分包合同约定，按时支付分包人进度款。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项，但发生承包人拖欠农民工工资、生效法律文书予以确认等正当情形的，发包人可以直接代承包人向分包人支付合同价款，且承包人无异议且必须无条件配合办理相关合法手续。

（2）承包人应对分包人的建设资金进行监管，建立建设资金专用账户，确保建设资金专款专用，分包人不得挪作他用。

（3）因承包人违法分包或转包或因其他原因导致实际施工人向发包人主张工程款等费用的，承包人应赔偿发包人因此支出的全部费用，包括但不限于工程、利息、损失以及支出的律师费、诉讼费、执行费、保全费、保全担保费等全部费用。

（4）发包人与承包人之间的权利义务以本合同约定为准，承包人与分包人之间的权利义务以双方依法订立的分包合同为准，两份合同相互独立。承包人须严格依照其与分包人依法合规签订的分包合同约定，全面履行对分包单位的管理、工程款支付等合同义务，不得以分包合同与本合同约定不一致、发包人未完成计量支付等任何理由，拖延、拒绝履行对分包单位的管理及付款义务。

若因承包人与分包人之间的款项分配、履约争议等内部问题影响项目进度、质量或正常实施的，发包人有权依据本合同相关违约条款对承包人进行处罚，由此产生的一切损失、责任及费用均由承包人自行承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

本项目为保障西安东站片区市政道路工程按时开通前的配套工程，对工期要求高，特此对中标后履约担保出具日期以及合同签订日期作出如下特别约定：

（1）承包人承诺在中标通知书发出之日起7个日历天内，按照招标文件中所附履约担保要求，向发包人提交符合发包人要求的履约担保(中标合同价的10%);承包人在中标通知书发出之日起14个日历天内完成与发包人的合同签订工作。

（2）如承包人届时向发包人出具加急办理履约保担及具备履约能力的书面承诺前提下，发包人可与承包人先行签订合同。

（3）中标通知书发出之日起14个日历天内，承包人仍未向发包人提交符合要求的履约担保的，视为承包人违约。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按《建设工程监理合同》及《监理规范》的要求完成施工过程的安全文明施工、质量、进度、治污减霾、造价控制、合同和信息管理，施工中组织协调工作等全过程监理。

关于监理人的监理权限：重大工程洽商、设计变更、现场签证、付款凭证，以及其它涉及工程价款方面的变动及批准和对承包人义务的减免，均需征得发包人同意。监理工程师超越职权或授权的行为无效，但经发包人书面追认的除外。监理工程师无权修改、变更本合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 满足工程需要的现场办公室及封样室由承包人提供，费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

东站核心区市政道路一、二期工程6标段工程的景观绿化段姓名：宏虎刚 ；

东站核心区市政道路一、二期工程7标段、8标段工程的景观绿化段姓名：林小涛；

职    务：项目总监；

监理工程师执业资格证书号：  /  ；

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 具体以发包人书面授权为准 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        合同及发包人要求             。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：

（1）根据国家、行业、陕西省及发包人有关规范、规程、标准和规定执行 。

（2）监理人不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期不顺延、费用不增加。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，确保一次交验合格。确保本工程项目在施工全过程中因工死亡率、重伤率均为零，因工负伤率小于1%，且无火灾、食物中毒、环境污染、交通及治安等事故发生 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行通用条款  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 高水平实现项目安全文明建设目标 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 发包人应在开工时支付全部安全文明施工措施费(取费基数不含暂列金额)，承包人必须按相关规定专款专用，不得挪作他用。增加或减少的项目或工程量在过程计量中不再追加或调减安全文明施工费预付款,结算时按相关规定据实调整。承包人对此知悉且不持异议，并负责安全文明施工责任。

其他安全文明施工要求：

（1）治污减霾

承包人根据国家、省、市城市治理、铁腕制霾专项工作相关要求、标准制定扬尘污染防治措施，做好扬尘污染防治工作。在重污染天气应急响应期间，按照政府相应政策执行，切实落实各级重污染天气应急响应措施。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

劳动保护的特别约定：

- 承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的，承包人认可发包人可以在应付承包人合同款范围内按欠付工资额直接向其支付工程款、工资和其他赔偿，所支付的全部费用从承包人工程款中直接扣除，不足扣除的由承包人继续承担偿付责任，同时发包人有权向承包人收取50万元/次的违约金，因此造成发包人的损失亦由承包人承担。承包人应对分包人的建设资金进行监管，建立建设资金专用账户，确保建设资金专款专用，分包人不得挪作他用。

（2）承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

（3）承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法向分包人进行追偿。

（4）承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 应当包括承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在合同签订后7天内向发包人代表、监理工程师提交施工组织设计，并根据工程进度至少每周，或按照发包人代表的指令进行总进度计划的修订 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到项目施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人应在收到资料后7天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。监理人认为工程或其任何区段的施工进度不符合进度计划时，承包人应按照监理人的要求，立即采取必要的措施，加快工作进度以便如期竣工；承包人应自行承担上述相应费用。

进度计划的具体要求：

（1）承包人提供施工组织设计和进度计划的时间：承包人应在合同签订后7天内向发包人代表、监理工程师提交施工组织设计。合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

（2）群体工程中有关进度计划的要求：

为了保证进场后能尽快实施工程，承包人应在进场前后做好其认为必要和适当的任何准备工作。这些准备工作应视为承包人为了完成合同而进行的工作的一部分，承包人应当自行承担所发生的一切费用，发包人不承担任何责任及损失。非发包人原因造成未能按期进驻现场的，承包人不得以此为理由要求增加费用。

（3）承包人提交项目进度计划的份数和时间：每周/每月向监理人提交上月/周期间经监理人验收合格的已完工程量进度表及下月/周进度计划（内容包括施工进度安排、材料及劳动力安排等）各一式七份，发包人根据实际完成工作量审核（监理人和发包人共六份，承包人一份）。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按合同及发包人要求  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按合同及发包人安排 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  为了保证进场后能尽快实施工程，承包人应做好其认为必要和适当的任何准备工作。这些准备工作应视为承包人为了完成合同而进行的工作的一部分，承包人应当自行承担所发生的一切费用，发包人不承担任何责任及费用。

7.3.2开工通知

发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：非发包人原因造成未能按期进驻现场的，承包人不得以此为理由要求增加费用。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按发包人安排 。

其他特殊约定：

（1）监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用；

（2）监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：通用条款内描述的发包人原因导致的工期延误，发包人只相应顺延工期，不承担任何违约或损害赔偿责任，承包人因此增加的支出已包含在合同价款中，发包人不再另行支付任何费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金50000元/天，时间自约定的竣工日期起到竣工验收证书中写明的实际竣工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算，逾期竣工违约金累计金额最高不超过合同金额的5%；发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金，由此产生的损失由承包人承担，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。逾期竣工超过20日的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担合同总价款5%的违约金，由此产生的损失由承包人承担。前述日违约金及一次性违约金不足以弥补发包人损失（包含直接损失及间接损失）的，承包人应继续承担赔偿责任。

承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期竣工违约金的规定限额。

由于承包人原因造成工程延期，导致监理人延期服务，延期服务费由承包人承担。由于承包人造成工程延期，承包人应承担发包人因此发生的一切费用（包括但不限于第三方索赔、延期服务费、人员工资、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等）。

因政府大型活动、治污减霾、城市治理等政府指令性原因造成暂停施工的，发包人只相应顺延工期，不承担任何违约或损害赔偿责任。暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。由此导致承包人停工的费用损失由承包人自行承担。承包人在停工期间按照发包人要求整理内业等工作的费用由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       /              。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                   /                         。

7.8暂停施工

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，承包人应与监理人和发包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

在收到监理人发出的复工通知后3天内，承包人应和监理人一起检查受到暂停影响的工程以及设备和材料。承包人应修复在暂停期间发生在工程、永久设备或材料中的任何损蚀、缺陷或损失，修复结果应得到监理人的同意。修复产生的费用应视情况而定，由责任人承担。

7.8.9 其他情况下的暂停施工

（1）承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护和水土保持的法律法规等规章制度。承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（2）因政府大型活动、治污减霾、城市治理等政府指令性原因造成暂停施工的，发包人只相应顺延工期，不承担任何违约或损害赔偿责任。暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。由此导致承包人停工的费用损失由承包人自行承担。承包人在停工期间按照发包人要求整理内业等工作的费用由承包人承担。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          /                   。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

本工程所需的所有材料均由承包人采购：

承包人应选择不低于招标图纸技术参数要求、规范要求的材料，投标文件中主要设备和材料表中的品牌及档次，未经发包人同意不得更改，若私自调换品牌材料，视为承包人违约，发包人有权拒付该笔材料价款，并要求承包人支付该笔材料价款一倍的违约金，发包人有权要求承包人重新返工，使用满足工程要求的材料，一切责任由承包人承担，工期不予顺延。

承包人选择使用的材料档次、质量、使用性能等不得低于西安市同类项目的相关标准要求；发包人有权对承包人使用的材料提出更换建议，此部分费用视为承包人在投标报价中综合考虑，不再另行支付，承包人应无条件接受。

本工程需要认质认价的主要材料，承包人采购前应报送移栽或采购计划及合格样品，经监理人、发包人批准及认价后，承包人方可移栽或采购。未经监理人、发包人批准移栽或采购的材料，承包人自行承担一切损失和法律责任。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

执行相关规定、本合同约定及发包人要求 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地手续并承担相应费用，承包人负责办理临水临电工作，包括制定供水、供电规划设计，向有关供水、供电部门办理相关手续，并将水、电由市政管网、电网接引到项目场地或施工现场，完成水电接驳后验收及施工完成后回收，完成临水临电管沟的破除及恢复等内容。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施：           /           。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      由承包人提供           。

施工现场需要配备的试验设备：       由承包人提供          。

施工现场需要具备的其他试验条件：   由承包人提供          。

试验和检验费用的计价原则：   费用承包人承担              。

9.1.4 试验的内容、时间和地点：按照国家、行业、陕西省的有关施工技术标准、试验检测标准和相关文件要求需要进行检验的材料、设备，时间地点根据施工要求、进度决定。

9.1.5 承包人是工程试验检验工作的责任主体单位，不能因发包人负责委托检验试验单位而减轻或免除承包人的工程试验检验主体责任。因承包人未及时按相关规定进行试验检验导致发生工程质量问题和试验检验资料不满足工程验收要求的，责任由承包人承担。由发包人委托工程试验检测机构开展检测工作的，承包人须无条件配合并承担费用。

承包人应设置专门的试验检验管理部门，配置专业试验管理人员。承包人应配置满足工程实际需要的试验检测监理人和试验员，配置工程自检试验所需的检测仪器设备并按要求进行检定校核，建立工地标准养护室并保证正常运行，建立标准养护室和试验仪器设备检定校核产生的费用包含在合同价中。

9.2取样

取样的样品是指能体现材质、功能或工艺的具体例证，一旦样品经过监理人审批，经审批同种的样品将成为检验相关工程的标准之一。承包人所呈报的样品必须来自为永久工程供货的实际源地，且应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。所有样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和出产地等标识。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

（1）由于工程施工需要，承包人购置安装的工地拌合站、门吊、塔吊、压力容器等设备的性能检验应按国家和陕西省的相关规定执行，相应检验费用由承包人承担。

（2）国家规范、标准、设计要求或合同中已明确指明或约定必须进行检验的任何材料和设备，在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

（3）除执行本合同规定外，承包人的试验检验工作应按国家、行业、陕西省的相关法律法规、标准和发包人的相关管理规定执行。

（4）在发包人按合同规定付款情况下，承包人应严格按材料、设备采购合同约定的付款方式向供货商支付材料、设备货款。如果拖欠或拒不支付货款，影响工程进度经发包人确认属实的，发包人有权直接从承包人工程进度款中加倍扣除材料、设备货款，发包人有权对承包人索取违约赔偿金及损失，对此承包人不得有异议。

（5）对承包人自行采购的材料，发包人保留自行采购的权利，承包人应无条件配合。

承包人保证自购的材料设备符合法律规定及工程建设需要，并自行承担因材料、设备问题导致的一切损失和法律责任。

（6）承包人需要使用代用材料时，应在进场前将代用材料和实际费用经监理人、发包人确认后才能使用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 执行通用条款 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按相关行政管理部门要求、发包人要求。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定（清单新增项估价原则适用本约定）:

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价，但明显不合理的单价除外。

（2）已标价工程量清单中无适用或类似子目但属于合同约定承包范围的，承包人按以下原则编制新增子目的综合单价：

1）按承包人投标时的计费标准和投标当时的水平编制合理的新增子目综合单价。

2）按承包人单价分析表中已有的人工、材料、机械费单价执行。

3）承包人投标文件综合单价分析表中没有的人工、材料、机械费单价，按以下方法确定：

i 人工费：采用承包人投标时的人工费标准。

ii 材料费：采用承包人投标当期《陕西省造价管理信息（材料信息价）》中的价格(市政页之前且不含安装工程主材价），《陕西省造价管理信息（材料信息价）》中没有的材料，以投标当期西安市市场调查价或西安市财政投资评审中心审定的价格为准。

iii 机械费：采用承包人投标时选用的定额的机械台班及组价标准。

4）承包人应首先参考各专业清单编制说明中明确的定额及价目表，编制新增子目单价。若无明确的定额及价目表，由发承包双方另行商定。

5）承包人应首先参考工程计价执行陕西省《建设工程工程量清单计价标准DB 61/T 5126-2025》、《陕西省建设工程费用规则》（2025）；工程量计算执行《市政工程工程量计算标准DB 61/T 5128-2025》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准DB 61/T 5129-2025》、《通用安装工程工程量计算标准DB 61/T 5130-2025》、《园林绿化工程工程量计算标准DB 61/T 5131-2025》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》（2025）、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》（2025）、与定额相配套使用的基价表；《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）；《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）等政府相关规定政策性调价文件。

6）新增项除去采用原合同综合单价及相似单价者均应下浮（认质认价材料不参与下浮），下浮费率按以下方式计算：

- 下浮费率=1-中标价/最高投标限价（其中中标价及最高投标限价应扣除发包人确定的暂列项目金额）。(百分比数字四舍五入，保留两位小数)

合同另有约定不执行下浮的情况除外。

- （3）施工图设计与合同工程量清单子目工程量变化幅度超过＋15%，且影响单位工程分部分项工程费金额超过10万元，并且其综合单价明显高于或低于市场价格，发包人有权将超出部分工程量的综合单价调整至一个合理的水平（备案的最高投标限价中综合单价×（1-承包人报价浮动率））；

- 承包人报价浮动率=（1-中标价/最高投标限价）×100%（其中中标价及最高投标限价应扣除发包人确定的暂列项目金额）。(百分比数字四舍五入，保留两位小数)

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：         /            。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件6：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：发包人有具体要求的按发包人要求执行，发包人无具体要求的按相关法律法规执行。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 由发包人根据项目情况掌握使用 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

（1）人工费的调差：按照合同实施过程中当期政策文件执行。

（2）材料调差范围：  材料不调差  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除本合同约定的可变更合同价格外的一切风险。

风险费用的计算方法：         /            。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /            。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款（不含安全文明施工费的预付）总额为建筑安装工程费中标价（不含暂列金额及全额安全文明施工费）的10％，预付款支付期限为合同签订，承包人进场且经发包人确认后，提出申请并经发包人确认后一个月内支付至签约合同价（不含暂列金额及全额安全文明施工费）5%，后续根据项目进展情况支付剩余5%。

安全文明施工费:发包人应在开工时支付全部安全文明施工措施费(取费基数不含暂列金额)，承包人必须按相关规定专款专用，不得挪作他用。增加或减少的项目或工程量在过程计量中不再追加或调减安全文明施工费预付款,结算时按相关规定据实调整。承包人对此知悉且不持异议，并负责安全文明施工责任。

预付款扣回的方式： 除安全文明施工措施费外的预付款，随进度款支付同期逐月扣回，按每次支付进度款的20%扣除，扣完为止。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

（1）依据陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、相关的国家标准、行业标准及本合同相关约定。

（2）投标报价时应综合考虑与相关产权单位的协调、配合所产生的费用，包括但不限于道路（含高速公路)、自来水、电力、市政管网、绿化等，结算时不单独计取相关费用。

（3）配套设施（包含但不限于给排水、电力等）接驳工程费等其他相关费用按变更估价原则、相关政府审计部门认可价格、发包人认可的依据执行，本项费用不下浮。

（4）材料设备暂定价格最终以发包人的认质认价为准，以调差的形式计入结算，调差的取费原则同材料调差。

（5）暂估价项目属于依法必须招标的，由承包人通过公开招标形式确定。

（6）破除零星混凝土结构（不区分拆除方式、含钢量等因素）全费用综合单价为175元/m³，工程量按实际发生自然方结算。

（7）其他政府相关规定政策性调价文件。

（8）承包人负责施工现场文物勘探及发掘的工作，费用按国家、地方相关文件及标准进行结算。

（9）承包人协调配合管理费由承包人自行考虑，费用含在合同总价中，不单独列项。本项目已列支的暂估项目外，如有需要参照暂估项目模式进行二次公开招标（或采用其他经发包人确认的采购方式）且经监理人审批、发包人同意的内容，此部分内容中专业工程的总承包服务费按分包工程造价的3%计取；此部分内容中只采购供应材料、设备的总承包服务费按其总价值的1%计取。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月进行 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行通用条款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /            。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    按月支付      。

（1）承包人每月25日前向监理人报送上月25日至当月24日期间经监理人验收合格的已完工程量进度表，发包人按月审核完成量，按月计量支付，发包人15天内审核确认该节点的已完工程价款，于审核确认后30日内支付该节点已完工程价款的80%作为进度款；竣工验收合格后支付至已完工程价款的85%，竣工结算完成并提交全部结算资料且经发包人确认（注:如需相关政府审计部门评审，则以相关政府审计部门评审结果为准）后一个月内支付至结算价款的97%，剩余3％为质量保证金（待缺陷责任期满后无息返还）；

（2）工程师应在收到承包人进度付款申请单以及其他发包人要求的资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人完成审批并向承包人签发进度款支付证书。

（3）发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后，并收到承包人开具合法有效的增值税专用发票及其他发包人要求的资料后，30天内完成支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按相关规定、本合同约定及发包人要求 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按相关规定、本合同约定及发包人要求。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按相关规定、本合同约定及发包人要求 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按相关规定、本合同约定及发包人要求 。

（2）发包人支付进度款的期限： 按相关规定、本合同约定 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不适用 。

12.4.6 支付分解表的编制

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按相关规定、本合同约定及发包人要求。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：承包人对工程竣工资料的整理应符合《建设工程文件归档整理规范》的要求，并应符合工程实际形成的规律。书面竣工文件资料、竣工档案；电子版竣工文件资料（电子版竣工图）；声像档案。经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）；绿化工程验收参照《园林绿化工程施工及验收规范》及相关规定执行，为了确保绿化工程施工质量能够达到设计要求，及时安排除草、除虫、浇水、修剪、施肥等养护工作，充分保证绿化效果，绿化验收分为完工验收和竣工验收，具体为：

（1）完工验收

① 完成图纸和合同约定的全部内容后，承包人应进行自检，做好施工资料整理和技术总结工作，在验收前，承包人应提供《园林绿化工程施工及验收规范》所要求的资料以及养护期具体养护方案。

② 承包人自检合格后提交完工报告交监理人审批，监理人完成对承包人技术总结报告、施工资料的审查及现场验收工作，对于存在的问题书面要求限期整改。

③ 监理人验收合格后，完成监理资料的整理、监理总结和工程质量评估，并将审核后的完工报告提交发包人。

④ 发包人在收到监理人提交的完工验收单后，组织验收工作，监理单位、设计单位等相关单位参加，重点检查施工图执行情况和苗木的技术性指标等。

（2）竣工验收：

竣工验收由发包人组织，竣工验收合格后进入养护期。要求乔木成活率 100%，并重点检查苗木花卉成活率和草坪覆盖率是否达到竣工验收的标准及养护期的养护效果。养护期内发包人有权依据所提供的养护方案对承包人的养护行为随时进行检查。竣工验收合格后填写竣工验收单。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/ 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用条款  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。

承包人无正当理由不移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人承担合同价款10%的违约金，并承担全部损失赔偿责任，且继续履行移交责任。

13.2.6其他约定：

（1）工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 按单项工程或（和）按工程接收，由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：通过相关部门验收后，办理相关工程移交。

（2）接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容： 按照相关规定执行。承包人统筹所有项目与项目有关的工程承包人的竣工资料（包括但不限于竣工图、完整的施工技术资料等），并按建设行政主管部门、档案管理、物业管理和发包人要求整理并装订竣工备案和归档所需资料 。

（3）接收工程时承包人需提交竣工验收资料的份数：7套。

（4）接收工程时承包人需提交竣工验收资料的提交时间：工程竣工验收合格后30日内。

（5）工程接收证书颁发时间：发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：           /          。

（1）单机无负荷试车费用由        /              承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：         /            。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后15天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料 。

竣工结算申请的资料清单和份数：按发包人要求。

竣工结算申请单应包括的内容： 按相关规定、本合同约定及发包人要求 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 由发包人颁发给承包人工程竣工合格证书后，承包人应在28天内按照统一要求提交竣工结算所有资料，由发包人指定审核单位进行结算审核（注：如需相关政府审计部门评审，则以相关政府审计部门评审结果为准）。

最终结算审核措施费用，以费率计取部分随着工程量增减据实调整；其他措施项目费用视为承包人已在非费率计取部分充分考虑，结算时不做调整。

若承包人的工程造价送审额与经审计的工程造价审定额的比值大于103%时，超额部分由承包人承担相应的审计费用（按陕价行发工程造价咨询服务收费标准[2014]88号文第5（2)效益收费标准执行）。

发包人完成竣工付款的期限： 执行专用条款12.4.4 进度款审核和支付 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 将有异议部分提供证明材料于7日内提交监理工程师 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   /        。

承包人提交最终结算申请单的期限：   /        。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：  /  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月（含养护期 1年）缺陷责任期从竣工验收合格的次日起算 。

15.2.4 承包人应于缺陷责任期届满后 10 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 10 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 因承包人质保期内发生的质保纠纷，发包人有权从质量保证金中直接扣除承包人应承担的违约金、罚款、赔偿金、代付款、律师费、诉讼费等全部款项，无需承包人同意。保证金不足抵扣的，发包人有权继续向承包人追偿 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /          ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:   /          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  / 。

关于质量保证金的补充约定：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人无息返还剩余的质量保证金 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见附件1：工程质量保修书 。

承包人为满足国家技术规范、标准及规程要求而做的所有工作内容，对自身的采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷进行的修正、调整和完善等工作内容，均由承包人自行完成并承担费用，修正、调整和完善成果均须经发包人书面认可。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在接到通知后，应当立即到达现场抢修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：           /          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  / 。

（7）其他：  /  。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人未报经发包人批准，擅自更换项目经理、技术负责人、安全总监、生产经理及各部门负责人、或其他配置人员；

（2）放弃或否认合同；

（3）无视监理人事先的书面警告，固执或公然忽视履行合同约定的义务；

（4）破产或无力偿还债务或被列入失信被执行人名单或作为一家公司宣告停业清理，但此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

（5）合同解除后不按发包人通知的时间退场。

（6）承包人存在转包、违法分包、挂靠、出借资质、虚假业绩、弄虚作假的；

（7）因承包人原因引发承包人工作人员或实际施工人员或材料商或分包商或农民工讨薪、信访、堵门、堵路、围堵政府、媒体负面舆情的；

（8）承包人拒不执行发包人指令、拖延工期、擅自停工、撤场、怠工的；

（9）其它违反本合同约定的违约行为。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人原则上在本项目实施期间不得更换项目经理、技术负责人、安全总监及生产经理及各部门负责人、其他配置人员。未经发包人书面同意，擅自更换的视为承包人违约，发包人按合同约定的标准结合相关管理办法在工程款中扣除相应违约金。发包人保留解除合同的权利，由此引起的工期及相关损失由承包人赔偿。发包人保留将相关情况上报建设行政管理部门。发包人有权依据陕西省、西安市或发包人有效的考核办法进行履约信誉考核，承包人应无条件遵守；

（2）各节点工期(含合同约定的履约担保的提交时间节点)严格按约定工期执行(各项验收完成时间以验收会议召开的通过日期为准)，每一节点逾期的(经发包人及监理人同意顺延的以顺延工期为准)，每逾期一天按每天50000元进行扣款（其中履约担保对应按照每天30000元进行扣款），各节点工期逾期违约金累计金额最高不超过合同金额的5%。逾期超过20日的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担合同总价款5%的违约金，由此产生的损失由承包人承担;逾期竣工的违约金与各节点工期逾期的违约金并存，互不抵消；

（3）在合同实施过程中，监理人认为承包人的工作滞后并已经影响到总工期的情况下有权通知承包人采取措施，如果承包人在接到监理人通知后的7天内，未采取任何措施，或承包人虽采取了一些措施，仍无法保证按期竣工时，监理人应立即通知，并抄报发包人。发包人有权解除合同，并要求承包人承担合同总价款5%的违约金，由此产生的损失由承包人承担，也可将本合同工程中的一部分工作指定交与其他承包人或指定分包人完成，承包人对此不持异议，在不解除合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用；

（4）若在施工过程中某分部分项工程或工序验收达不到合格，发包人有权要求承包人停工整改至合格（整改费用承包人自行承担），若承包人在发包人要求时间内整改后仍不合格的，每次在当月工程款中扣除违约金50000元，同时当月工程款暂停支付直至整改合格。若承包人拒不整改的，每次在工程款中扣除违约金100万元，发包人保留解除合同的权利；

（5）若工程质量达不到合格，承包人应按要求整改至合格（整改费用由承包人自行承担）。如整改超过2次的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担合同总价款20%的违约金，由此产生的损失由承包人承担；

（6）承包人在合同履约过程中，无正当理由选择性施工/供货、推诿合同约定工作、以不合理理由拒绝执行本项目范围内容、挑拣工序/点位、变相提价、拖延进场、拒不履约，均视为恶意违约行为。发生前述行为，发包人有权没收履约保证金，并按对应违约涉及合同金额的两倍向承包人计收违约金。违约金不足以弥补招标人损失的，承包人另行赔偿全部损失；同时发包人有权解除合同，并要求承包人承担合同总价款5%的违约金，由此产生的损失由承包人承担；

（7）如果发包人根据项目因政府规划、设计方案发生变更、开发情况、报批审查或为遵守法律、法规及其他政策性规定而认为有必要中止全部或部分工作，承包人应当按照发包人的指示中止全部或部分工作。若发包人恢复全部或部分工作的，承包人应当在收到通知后9日内继续进行相关工作。承包人不向发包人就中止及恢复工作收取任何额外费用；若发包人不再恢复全部或部分工作的，按照发包人确认的工作量并根据合同约定及相关规定，据实结算，承包人已知悉并上述约定，并不持异议，不得就上述变化向发包人主张任何责任（包括但不限于补偿、赔偿、违约责任等）；

（8）承包人发生合同约定以外的其他影响合同履行的情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在制定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误；经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工；

（9）承包人发生合同约定的违约情况或发生其他违约行为经发包人催告仍未整改至符合合同约定时，发包人可通知承包人立即解除合同，同时承包人应当向发包人支付合同价格（如已结算按照结算合同价，如未结算按照暂定合同价）的5%作为违约金，并承担发包人一切损失及相应责任；

（10）合同解除后承包人不按照发包人要求退场，逾期不退场的，每逾期一日，承包人向发包人支付100 万元违约金，发包人有权强制清场，产生费用由承包人承担。发包人有权扣留承包人现场全部材料、设备、临时设施，用于抵扣违约金及损失；

（11)本工程严禁转包，严禁违法分包，严禁挂靠，严禁出借资质。承包人不得以任何形式将工程转包，不得将主体，关键性工作单位名义承揽工程任一情形的，均视为设为根本性违约：(1)发包人有权立即解除合同；(2)承包人向发包人支付合同暂定总价20%的违约金；(3)没收全部履约担保；(4)承包人7日内无条件退场，并赔偿发	包人全部损失（包括但不限于重新招标费用，第三方施工差价，工期延误损失，行政罚款，律师费，诉讼费等)；(5)发包人有权拒付已完工程款，直至损失足额覆盖；

(12)因承包人转包，违法分包，挂靠，拖欠分包款/材料款/农民工工资，导致承包人工作人员或实际施工人员或材料商或分包商或农民工讨薪、信访、堵门、堵路、围堵政府、媒体负面舆情的：(1)发包人有权直接代付并从承包人工程款中双倍扣除；(2)承包人承担发包人因此产生的诉讼费，律师费，保全费，执行费，鉴定费，差旅费，赔偿金，罚款等全部支出；(3)每发生一次，承包人另行向发包人支付50万元违约金；

（13）本合同约定的承包人应向发包人承担的各项费用（包括但不限于违约金、损失赔偿、诉讼费、律师费、保全费、公证费、保全担保费等其他所有支出费用）发包人有权从应付承包人的款项中直接扣抵。鉴于该工程的特殊性，双方一致同意在任何时候均不主张调低违约金。律师费由发包人参考《陕西省律师服务收费标准》（陕价行发[2007]103）确定，律师费不高于前述标准规定的情况下，承包人对律师费用金额、支付方式及委派律师的必要性不持异议。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人按本合同约定或按相关法律法规解除合同的，合同解除后发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

合同解除后的其他事项：因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求在3日内将承包人装备和人员撤出施工场地。

发包人向承包人发出解除通知，承包人实际签收之日或解除通知发出之日起第3日，视为已向承包人送达。本合同自送达之日解除。

16.3.2 本合同签订后，因政府规划、设计方案发生变更等，进而导致工程范围发生变化的，不构成甲方违约，乙方应按照变化后的甲方确定的工程范围继续施工，甲方根据合同约定及相关规定据实结算，乙方不得就上述变化向甲方主张任何责任（包括但不限于补偿、赔偿、违约责任等）。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人必须为施工现场从事施工的自有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付其保费，保险期限为项目建设期内，第三方责任险由承包人进行投保并承担相关费用，因承包人未投保险，发生事故造成的损失由承包人承担 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人应按相关规定为其施工现场及其他工作人员办理失业、医疗、工伤、残疾人就业保险、女工生育保险、意外伤害险、第三者责任险等各类保险、应为其施工设备等办理的其他保险，各项费用由承包人自行承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：         是            。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。

施工事故责任分配的约定：工程实施过程中，因承包人的原因导致安全事故，由承包人承担因自身原因造成的一切损失。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       /        。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /            。

选定争议评审员的期限：           /          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：          /           。

其他事项的约定          /           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /          。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

附件

专用合同条款附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件3：承包人主要管理人员汇总表及《拟投入本项目组织机构及人员配置响应表》承诺书

附件4：履约担保格式

附件5：其它注意事项

附件6：安全生产目标责任书

附件7：陕西省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议书

附件8：关于农民工工资发放承诺书

附件9：工程示意图

### 附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：西安高铁东城建设发展有限公司

承包人（全称）：中铁二局集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就西安东站核心区市政道路及配套工程一、二期景观绿化施工项目2标段签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括包括双侧行道树、侧分带绿化、中分带绿化、城市家具等合同及清单、图纸中的所有工程内容。

二、质量保修期

本项目质保期包括施工养护期（指施工完成至竣工验收前的养护期）和竣工验收后养护期，竣工验收后养护期为1年。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，保修期限约定如下：

（1）苗木绿化工程养护期按时令花卉一季度，乔木、灌木、草皮等其他绿化项目1年考虑。本项目苗木成活率应在竣工验收（含养护期结束）后达到100%。如在养护期内苗木死亡需要进行补栽，补栽苗木从补栽之日起重新计算该苗木养护期。

(2)园林景观附属配套的设施工程、假山、正式围墙、挡墙、广场、园路、木栈道、廊桥等为设计文件规定的该工程的合理使用年限;有防水要求的附属设施质保期为五年；园林景观附属配套的给排水管道、设备安装和装修工程保修期均为两年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，不得低于国家及地方相关规定。

其他约定：

（1）绿化养护期：工程竣工验收合格之日起计12个月。若发包人提出超过规定期限的养护要求，由双方在专用条款中约定养护时间、养护措施和养护费用。

（2）绿化工程在养护期内应达到《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）的基本标准。

①根据植物习性和墒情及时浇水。

②结合中耕除草，平整树台。

③加强病虫害观测，控制突发性病虫害发生，主要病虫害防治应及时。

④根据植物生长情况应及时追肥、施肥。

⑤树木应及时剥芽、去蘖、疏枝整形。草坪应适时进行修剪。花坛、花境应及时清除残花败叶，植株生长健壮。绿地应保持整洁;做好维护管理工作，及时清理枯枝、落叶、杂草、垃圾。

⑥对树木应加强支撑、绑扎及裹干措施，做好防强风、干热、洪涝、越冬防寒等工作。

⑦对生长不良、枯死、损坏、缺株的园林植物应及时更换或补栽，用于更换及补栽的植物材料应和原植株的种类、规格一致。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，承包人应当在接到保修通知之日起及时组织保修（通知有具体时间要求的，按要求执行；通知未规定时间的，须在接到通知后48小时内派人维修）。承包人在收到发包人的保修通知起 48 小时内，承包人不能到场组织修复的，发包人有权另行委托第三方进行修复，承包人承担修复费用，给招标人造成损失的，还应当赔偿损失，承包人不得有任何异议。

2．但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在接到通知后，应当立即到达现场抢修。承包人未能在接到通知后立即到达现场抢修的，承包人承担一切损失并承担违约责任，发包人有权从质保金中扣除相关损失，承包人不得有任何异议。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：          /              。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：西安高铁东城建设发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地  址：陕西省西安市灞桥区红旗街道办事处穆将王街1号

电  话：029-83331621 转 8091

传  真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行西安市莲湖路支行

账  号：61050171110000001091

承包人：中铁二局集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地  址：四川省成都市金牛区通锦路16号

电  话：028-86444880

传  真：028-87664492

电子信箱：ztej@crecg.com

### 开户银行：中国建设银行股份有限
附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (kW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木运输车 |  | 4 | 武汉市 | 2024 | 220kW |  |  |
| 2 | 自卸吊车 | DFL3201AX7 | 2 | 武汉市 | 2025 | 360kW |  |  |
| 3 | 60挖机 | SY60C | 4 | 昆山市 | 2024 | 160kW |  |  |
| 4 | 装载机 | SW955K-S | 2 | 昆山市 | 2024 | 2800kW |  |  |
| 5 | 洒水车 | ZZ5187GSSN471GE1 | 1 | 昆明市 | 2023 | 162kW |  |  |

### 附件3：承包人主要管理人员汇总表及《拟投入本项目组织机构及人员配置响应表》承诺书

| 道路绿化2标施工项目团队 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门及人员 | 人员要求 | 姓名 | 相关证书 |
| 1 | 项目经理 | 具有园林绿化相关专业工程师及以上技术职称。 具有同类或类似工程 5 年及以上的工作经验。 | 管迟军 | 园林高级工程师 |
| 2 | 技术负责人 | 具有园林绿化相关专业工程师及以上技术职称； 具有同类或类似工程 5 年及以上的工作经验。 | 陈力铭 | 园林工程师 |
| 3 | 安全总监 | 具有有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员》（即“C 证” 或《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（即“B 证”）或《建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》（即“A 证”）或注册安全工程师证书。 具有同类或类似工程 5 年及以上的工作经验。 | 王鑫 | 建安B |
| 4 | 施工负责人 | 具有工程类相关专科及以上学历，或持有施工员证书、工程类注 册执业证书、专业技术职称证书。 具备同类或类似工程 3 年及以上工作经验 | 徐万中 | 工程师证 |
|  | 其他施工人员 | 具有工程类相关专科及以上学历，或持有施工员证书、工程类注册执业证书、专业技术职称证书。 具备同类或类似工程 3 年及以上工作经验 | 张辉 | 施工员证书 |
|  |  | 具有工程类相关专科及以上学历，或持有施工员证书、工程类注 册执业证书、专业技术职称证书。 具备同类或类似工程 3 年及以上工作经验 | 张恩喜 | 施工员证书 |
|  |  | 具有工程类相关专科及以上学历，或持有施工员证书、工程类注 册执业证书、专业技术职称证书。 具备同类或类似工程 3 年及以上工作经验 | 浦震宇 | 工程师证 |
| 5 | 安全人员 | 具有工程类相关专科及以上学历，或持有安全员证书、工程类注 册执业证书、专业技术职称证书。 具有同类或类似工程 3 年及以上的工作经验。 | 金祥舜 | 建安C |
| 6 | 商务人员 | 具有工程类相关专科及以上学历，或持有工程类注册执业证书、 专业技术职称证书。 具有同类或类似工程 3 年及以上的工作经验。 | 杨义 | 高级工程师 一级建造师 |
| 7 | 试验人员 | 具有工程类相关专科及以上学历，或持有工程类注册执业证书、 专业技术职称证书。 具有同类或类似工程 3 年及以上的工作经验。 | 吴叔达 | 质量员证书 |
|  | 其他需配置的管理人员 | 符合行业规定的任职资格条件，满足工程施工需要。 |  |  |

### 附件4：履约担保格式（参考格式）

银行履约保函

保函编号：

查询编码：

致：西安高铁东城建设发展有限公司：

鉴于（投标人名称）中铁二局集团有限公司（以下简称“投标人”）已保证按西安高铁东城建设发展有限公司（以下简称“发包人”）的《西安东站核心区市政道路及配套工程一、二期景观绿化施工项目2标段合同》（以下简称“合同”）实施。

鉴于你方在上述合同中要求投标人向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为投标人履行本合同责任的保证金。本银行同意为投标人出具本保函。本银行在此代表投标人向你方承担支付人民币（大写）柒拾陆万零壹佰肆拾贰元玖角捌分（¥760142.98)(中标价的10%)的责任，投标人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向投标人要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权利。

本银行进一步同意在你方和投标人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函有效期自招标人与投标人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止，但保函有效期截止日最晚不超过    年     月     日。

银行名称：

银行法定代表人

或委托代理人：__________（签字并盖章）

地    址：

邮政编码：

日    期：

### 附件 5：其它注意事项

其它注意事项

本工程承包人在投标时已充分考虑了以下内容，其对应费用承包人已包含在投标报价中，竣工结算时不再额外计算任何费用，包含但不限于以下内容：

一、因施工工艺、工序、工期要求及各专业、各分包单位、总包之间相互配合产生的费用不再额外计算。

(1)本工程砂浆要求采用预拌砂浆，砼采用商品砼。

(2)本工程砼要求达到清水砼要求，结算时将按清水砼计算。

(3)对于发包人分包的工程，会在适当的时候穿插进入施工现场施工，承包人需履行总承包相关服务，相关总包服务费已考虑，结算时不再额外计算。

(4)工期方面承包人完全服从发包人总体施工部署，不因人员、机械、材料等多次组织进(退)场而增加费用。

(5)由于本工程施工要求高、工期紧，承包人要精心组织、详细编制施工组织设计及专项方案，如在施工组织设计及专项方案中未考虑周全，所造成的一切后果由承包人自负，并承担相应的责任，经发包人批准的施工组织设计方案、专项方案在施工过程中，因赶工抢工等原因调整发生的费用不再调整。

(6)为施工便利增加的超过图纸设计的工程量。

二、因承包人管理不当引起的费用增加或相关部门处罚，费用自行承担。

(1)施工过程中由于承包人管理不到位而引起的政府相关职能部门的各种罚款(如执法队的关于裸露黄土罚款、污染市政道路罚款等) 承包人应自行承担，因此给发包人带来的相关损失承包人应承担赔偿责任。

(2)成品、半成品由于其他专业施工引起的拆改、恢复费用。

(3)自行解决与其他专业穿插施工引起的人员机械停滞窝工费用，各专业穿插施工引起的修复、损毁、返工等费用。

(4)人工机械材料超出正常损耗范围的费用、抢工赶工费。

(5)为赶工期或方便施工自行增加的工作量产生的费用。例如基础垫层面积扩大加厚、砖胎膜、灰土比例增加、提高砼及砂浆标号、灰土尺寸增加等费用。

(6)材料场内的多次转运费用自理。

(7)承担设计变更造成停窝工以及人员材料设备退场的费用、材料设备二次及其以上的水平及垂直运输费，自行承担雨季施工的措施、水泵、临时排水管铺设等，雨季施工引起的工效降低、机械投入加大、材料转运费用；自行承担各类基层、基础、垫层、边坡、施工道路、加工场地、作业区域由于雨水侵泡进行的加固、破除、换填的费用。

(8)自行承担为保证回填质量进行的局部加固、砂石或灰土换填等费用，如出现下陷或倾斜则无条件返工。

三、其他相关事项投标人自行考虑，费用不再额外增加。

(1)合同价款中已包括设计、人工、材料、施工设备、施工机具、劳务、施工、措施、管理、检验、调试(含投料费) 、验收交付、维护、养护、协调、质保、保险、利润、由承包人承担的各类检测费、增值税销项税额、附加税、风险、规费及合同包含的所有风险、责任及与相关部门验收合格等与本工程相关的所有费用。

(2)政府要求的现场围墙及围挡(含拆改、外运) 施工。

(3)项目周边协调工作并考虑相关费用，涉及的有但不限于施工中垃圾清运及产生的相关费用、城管、市容、土地、规划、市政、村民等相关单位的协调工作及项目竣工后未移交前的看护、清理及维修费。

(4)办理占道手续及对应费用。

(5)承包范围内等相关专业的二次深化设计。

(6)各专项方案的专家论证费。

(7) 除国家强制规定由建设单位自行委托的各种检测(人防检测、消防检测、防雷检测、沉降观测、地基检测、桩基检测、空气检测、基坑变形监测)之外的检测、检验费用。

(8)承包人组织或配合发包人进行人防验收、消防验收、规划验收、节能验收、防雷验收、竣工测量、环保验收、竣工验收及备案等活动所产生的(不限于会务费、专家费等)相关费。

(9)现场排水设施、水泵、水管的费用。

(10)施工现场的裸露土方的多次覆盖、扬尘治理、治污减霾、基坑及场内排水的费用，基坑边坡及临边的加固、补强、维护费用，现场搭设的参观通道，配合各类检查要求更换的安全设施、现场覆盖的密目网费用、各类检查前的多次清洁。

### 附件6：安全生产目标责任书

安全生产目标责任书

安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上化解重大安全风险，强化生产经营单位的安全生产主体责任。根据有关法律法规，结合实际西安高铁东城建设发展有限公司与各承包商签订本目标责任书。

一、安全生产目标

遏制一般生产安全事故，杜绝较大生产安全事故，实现安全生产事故零死亡。

二、安全生产主要工作任务

1、对所承包工程的安全生产工作负主体责任。

2、认真贯彻执行国家、省、市、区（县）等有关法律法规、安全要求，遵守执行建设单位（含建设单位上级单位、相关单位）有关安全生产的管理制度办法等。

3、建立健全项目安全生产责任制、全过程安全生产责任追溯制度，确定安全生产管理目标，落实全员安全生产责任，层层签订安全生产目标责任书，并对安全生产管理目标和责任制实行考核。

4、建立健全项目安全生产组织机构和各项安全生产管理制度。

5、建立健全项目安全生产费用管理制度，明确安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限，落实责任，确保按规定提取和使用安全生产费用。安全生费用在成本（费用）中据实列支，专门用于完善和改进项目安全生产条件，或用于法律法规、有关文件规定允许使用的方面。

6、构建项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理长效机制，建立风险管控责任清单和风险管控措施清单，建立隐患排查治理台账，推进安全风险分级管控和隐患排查工作，确保双重预防机制建设取得实效。

7、按照安全生产“五查四会三卡两课一承诺”要求开展工作，加强领导、注重实效、强化考评。

8、项目按照建设单位（含建设单位上级单位、相关单位）、政府部门建设工地安全生产标准化要求开展工作，扎实开展质量安全管理示范点创建、安全管理标准化示范班组创建、质量管理小组创建等工作，促进提高安全生产和质量管理水平。

9、项目应建立劳动防护用品（具）管理制度，有效落实安全生产劳动防护用品（具）的采购、配置、发放、使用、检查、日常管理、报废等方面的要求。按规定对安全设备、设施进行维护、保养和更新。

10、项目应在使用、存放易燃易爆、危险化学品时严格按遵守管理规定，加强安全防范，及时排查并消除隐患。动火作业实行审批制度。

11、要充分认识生产安全事故或突发紧急事件的严重危害，以对国家和人民高度负责的态度，重视并经常性地抓好安全生产工作，项目开展经常性的安全生产检查，企业每年要组织对项目安全检查不少于4次。企业督促项目做好日、周、月、节假日、特殊时期、汛期、灾害时期的检查工作，提高检查质量，对存在的问题逐项整改，对薄弱环节采取有力措施及时加强。建立生产安全事故、突发紧急事件报告制度，不得瞒报、谎报、迟报，严禁因报告不及时出现事故、事件信息倒流现象。

12、加强安全生产宣教培训。应完善项目安全生产培训制度，制定年度安全培训计划，加强各级人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和本岗位安全职责，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。要结合安全生产工作实际和所属行业领域事故特点，选取典型事故案例，组织警示教育，举一反三，汲取教训。将劳务人员纳入项目管理，开展好进场三级安全培训教育和定期再培训教育工作，对劳务人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，并建立安全培训教育档案，如实记录培训时间、内容、参加人员及考核结果等情况。

13、加强项目应急管理体系建设，根据年度管理目标和安全生产任务，细化危险有害因素辨识、事故风险分析、事故风险评估、应急资源调查、应急能力评估、应急预案编制，做好应急预案演练，全面提升整体预防和处置突发事件的能力。

14、与从业人员订立劳动合同或协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的条款，并向从业人员说明所从事工种的职业危害及其后果，防护措施和待遇，定期为从业人员进行健康检查。

三、奖励与惩处

1、按照法律法规、政府部门安全生产、质量管理、环保要求执行。

2、按照建设单位（含建设单位上级单位、相关单位）安全生产、质量管理有关制度执行。

3、对于发生责任事故、或发现重大事故隐患、或出现Ⅲ级及以上安全风险失控现象、或存在问题被政府部门通报造成不良影响，实行“一票否决”。

本页无正文，为签章页。

发  包  人：西安高铁东城建设发展有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：____________________________（签字或盖章）

日  期：________年________月________日

承  包  人：中铁二局集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：_______________（签字或盖章）

日  期：________年________月______日

### 附件7：陕西省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议书

陕西省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议书

甲方（建设单位）：西安高铁东城建设发展有限公司

乙方（施工单位）：中铁二局集团有限公司

丙方（银行业金融机构）

工程项目名称：

根据《保障农民工工资支付条例》《人民币银行结算账户管理办法》《工程建设领域农民工工资支付专用账户管理暂行办法》等有关法规规定，甲、乙、丙三方共同设置 西安东站核心区市政道路及配套工程一、二期景观绿化施工项目2标段建筑工程农民工工资专用账户（账户名：              ，账号：            ）。

为保证建筑工程领域农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为本项目专用账户资金监管人，为项目专用账户资金提供监督管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章 账户设置及管理

第一条 专用账户的设立  由乙方在丙方处开设专用账户用于  西安东站核心区市政道路及配套工程一、二期景观绿化施工项目2标段农民工工资的发放，专用账户内资金不得擅自挪用，不得办理现金提取业务，不得开通网银等电子支付渠道，银行机构可通过网银等电子渠道为客户提供业务查询功能。

第二条 专用账户的管理  项目建设期间，丙方负责对专用账户进行监督管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金划拨手续。

第三条 甲方的监督  甲方监督发现专用账户资金有不符合本协议规定要求的，应及时将监督结果书面反馈给丙方，并书面明确丙方应中止办理支付；满足重新办理工资支付情形的，需经各方协商一致，丙方收到协商一致的处理意见书后按规定办理。

第二章  职责期限

第四条 丙方作为监管银行，应履行以下职责：

（一）设立专用账户，保管托管资金，确保资金安全和账户专用属性。

（二）乙方提供每月工资清单审核表后，丙方在三日内完成工资发放。

（三）及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息，每月三日前，将专用账户拨款对账单报甲、乙方备查。

（四）甲方有权监督专用账户资金支付情况，乙方应按要求向甲方提供专用账户支付明细记录，丙方应配合乙方做好相关工作。

第五条 协议期限  丙方对专用账户内资金履行监督管理职责的期限自资金划入专用账户之日起至收到建设项目所在地人力资源社会保障行政部门出具的《农民工工资专用账户销户通知书》并完成农民工工资专用账户销户手续后为止。

第三章  专用账户资金的收付

第六条 专用账户资金存入  根据工程进度，甲方应按总承包合同约定和乙方提交的经甲方审核无误的工人人工费付款申请单，及时足额将工程款中的农民工工资拨付到工资专用账户，丙方确认资金到账后对账户资金履行监督管理职责。

第七条  专用账户资金拨付  每月25日前乙方负责将加盖公章或预留印签的工资清单报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行账户上。农民工个人银行账户信息和工资清单的真实性及准确性由乙方负责。

第四章  协议生效与终止

第八条  本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

第九条  本协议所述建设项目竣工验收且结清农民工工资后，乙方需注销账户的，经甲方书面同意并经建设项目所在地人力资源社会保障部门核实后，丙方以人力资源社会保障行政部门盖章同意的《农民工工资专用账户销户通知书》为依据，为其办理账户注销手续，账户内余额归乙方所有。如建设项目因不可抗力原因未能竣工验收的，在本建设项目从业工人工资全部足额支付完毕后，可由甲、乙双方向建设项目所在地人力资源社会保障行政部门及相关行业工程建设主管部门提出申请，办理注销专用账户手续。

第五章  违约责任和免责条件

第十条  在项目建设过程中，甲方未及时拨付人工费用，乙方提供虚假资料挪用、套用资金的，视为违约，按相关规定追究违约责任。

在项目建设过程中，甲方未按照前款约定及时足额将资金划入约定的托管账户，丙方应当在三个工作日内通知乙方，乙方在三个工作日内报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门。

甲方已按照第六条规定足额向约定的托管账户划拨资金，乙方未按照本条前款规定发放农民工工资，甲方应及时报告项目所在地人力资源社会保障行政部门。

乙方提供虚假工资清单，挪用、套用资金，造成丙方无法履行第七条相关规定，丙方有权向项目所在地人力资源社会保障部门报告。

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而造成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方并在合理期限内提供不可抗力的书面有效证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第六章  其他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本建设项目专用账户监督管理的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  本协议需要送相关行业工程建设主管部门、项目所在地人力资源社会保障行政部门备案各壹份，每份具有同等法律效力。

本页无正文，为签章页。

甲方（签章）：                  法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

签订日期：                             年   月   日

乙方（签章）：                  法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

签订日期：                             年   月   日

丙方（签章）：                  法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

签订日期：                             年   月   日

### 附件8：关于农民工工资发放承诺书

关于农民工工资发放承诺书

西安高铁东城建设发展有限公司（发包人）：

我是 中铁二局集团有限公司 法定代表人（或委托代理人） 汪海旺 ，为了保证农民工工资按时发放，避免拖欠或克扣农民工工资的现象发生。我代表我公司对我们投标的工程就农民工工资发放问题特向贵公司郑重承诺如下：

一、我们公司严格执行《陕西省建筑施工企业农民工工资支付办法》（陕人社发【2015】44号文件），保障建设项目农民工工资按时足额支付。

二、我们公司已充分认识到农民工工资发放的重要性，中标后在组建项目领导班子的同时组建以项目经理 官迟军 为组长的农民工工资及相关问题专项解决工作组（联系电话，手机： 15208381803 固定电话 (029) 81025221），该工作组为常设机构，随时负责解决与农民工有关的所有事宜。

三、我们获得工程款后，优先支付农民工工资，并将工资直接发放给农民工本人。

四、在支付农民工工资时，编制工资支付表，如实记录工资支付情况，并将有关记录保存备查。

五、我们保证绝不违反规定将工程分包给不具备用工主体资格的组织或自然人，否则，贵公司有权要求其无条件退场；我公司负责处理善后事宜，如出现分包单位不退场、或出现纠纷（如投诉、打架、滋事、堵门、堵路、围堵政府部门、围堵发包人办公地点等事件），我公司负全部责任，并接受贵公司每次50000元的经济处罚。

六、我公司严格执行代分包企业支付农民工工资制度，按照分包企业核算的农民工工资标准，通过银行按月逐人支付农民工工资。

七、我公司为避免出现拖欠或克扣农民工工资等现象，建立了农民工工资储备金应急机制，防止出现因拖欠农民工工资而引发群体性上访事件。

八、我公司在支付农民工工资时，随时接受贵公司及贵公司委托的监理公司的监督检查，并对提出的质疑做合理解释。

九、若由于我们公司未处理好农民工工资及与农民工有关的所有事宜而产生纠纷（如投诉、打架、滋事、堵门、堵路、围堵政府部门、围堵发包人办公地点等事件），由此给贵公司造成恶劣影响或干扰贵公司正常工作，我公司愿接受每次人民币50000元的违约处罚；贵公司还有权对导致纠纷的事件进行处理，所发生费用从支付我公司任何付款中扣减，无需征得我公司同意。

十、我公司承诺不拖欠农民工工资。若因承包人原因，出现本项目农民工的过激行为造成不良影响事件的，我公司向贵公司赔偿品牌形象损失每次人民币50000元，贵公司有权从给我公司的任何付款中扣除。

特此承诺。

承包人（公章）：中铁二局集团有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日

### 附件9：工程示意图