合同编号：

建设工程设计合同

（专业建设工程设计合同）

工程名称：重点十字路口微治理工程初步设计及施工图设计

工程地点：           西安市

设计证书等级：        市政行业甲级

发包人：      西安环通市政工程项目管理有限公司

设计人：         中铁二十局集团有限公司

签订日期：              年     月    日

本合同为重点十字路口微治理工程的初步设计及施工图设计合同，该工程的项目法人为西安市住房和城乡建设局。根据政府相关工作安排，西安市住房和城乡建设局委托西安城市基础设施建设投资集团有限公司具体组织实施重点十字路口微治理工程，西安城市基础设施建设投资集团有限公司安排其全资子公司西安环通市政工程项目管理有限公司作为前述项目的实施主体，履行相关职责，负责组织项目实施工作。

发 包 人：西安环通市政工程项目管理有限公司

设 计 人：中铁二十局集团有限公司

发包人委托设计人承担重点十字路口微治理工程初步设计及施工图设计，工程地点为  西安市   ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》等。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条  设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计任务书

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人对项目设计所需的调查及检测成果资料<可根据实际情况调整>

2.4 设计人采用的主要技术标准是：

（1）设计应符合桥梁、道路、排水、交通、绿化、照明及其他相关专业的现行技术规范，以及西安市桥梁、道路、排水规划及其他相关专业的要求。<可根据实际情况调整>

（2）设计应符合《市政工程设计技术管理标准》中的设计文件组成及深度要求。

（3）设计应符合发包人提出的书面要求。

（4）市自然资源和规划局提供的地形图、道路红线、控规等文件。

（5）设计任务书中的相关要求。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

（1）合同书

（2）中标通知书

（3）投标函及其附录

（4）发包人要求及委托书

（5）技术标准

（6）发包人提供的上一阶段图纸

（7）其他合同文件

第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、设计内容、项目责任人

项目名称： 重点十字路口微治理工程初步设计及施工图设计。

工程概况：项目对10个重点十字路口进行微治理，分别为东南城角、红庙坡路与星火路、永淳路与景云路、太华路与玄武路、朱宏路店子村口以北、秦汉大道与武德路、北辰路与灞浦三路、永松路与电子正街、含元路与八府庄南路及太华立交（东北城角）。（一）太华立交（东北城角）建设内容包括：整治优化交通管理，左转车道逆制，优化车行流线，优化灯时配置。（二）朱宏路店子村口以北建设内容包括：优化交通组织，调整进出北三环的出入口位置及开口长度。（三）其余 8 个十字路口建设内容包括：1.改造交叉口断面优化车道划分；2.完善慢行系统、增加非机动车道过街及等待区；3.优化补齐交通标志标线及设施；4.更换部分雨水口箅子、井盖；5.改造道路雨水口及雨水口支管；6.更换和迁移改造断面照明设施；7.结合道路断面进行绿化改迁，补充缺失绿化。项目总投资约6641.65万元。

设计阶段：初步设计、施工图设计。

设计内容：该项目施工范围内所包含的道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、绿化工程等。

发包人代表：     杜健         。

设计单位项目负责人：   张越             。

第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计开始前相关前期资料 | 1 | 设计开始前 | 满足设计要求 |

第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

6.1 本工程工期 10 日历天，设计人在签订合同后开始设计工作，在合同约定时限内向发包人提交全套合格的设计成果，包括8套图纸，相应的电子版CAD、PDF文件随图纸一并交付。

6.2 其他需要提交的资料文件为：经本项目设计负责人签字并加盖设计人公章后密封的结构计算书，随图纸一并交付。

第七条  费用

根据该工程中标通知书，设计费暂定162.7325万元（大写：壹佰陆拾贰万柒仟叁佰贰拾伍元整）。

中标费率3.1389%（中标费率=中标价/估算工程费*100%，其中估算工程费以招标文件载明的数字为准。）

注：设计费包括现状调查及必要的检测费用等。<可根据实际情况调整>

7.1 设计费增加的调整

本条款所称设计费增减幅度，均以原合同约定设计费为计算基数。

因工程规模、建设内容、设计标准、建设范围等发生变更导致设计费增加的，按以下方式执行：

1.设计费增加幅度在10%以内（含10%）的，设计费据实调整，最终设计费合同额按结算审定工程费×中标费率确定。

2.设计费增加幅度超过10%但未超过20%（含20%）的，仅对增加幅度10%以内（含10%）部分据实调整，超出10%部分原则上不予调整。

3.设计费增加幅度超过20%的，仅对增加幅度10%以内（含10%）部分据实调整；10%以上至20%（含20%）部分不予调整；对超出20%的部分，由双方另行协商确定费用及服务内容；协商不成的，发包人有权对该超出部分对应的设计工作另行委托。

7.2 设计费减少的调整

因工程规模、建设内容、设计标准、建设范围等发生变更导致设计费减少的设计费据实调整，最终设计费合同额按结算审定工程费×中标费率确定。

第八条  支付方式

设计人完成初步设计工作及提交施工图的全部设计文件并经审查合格后，由发包人支付设计费总额的30%；工程施工进度完成30%，支付设计费总额的20%；工程竣工验收后，支付设计总额的35%；待工程决算后，支付剩余15%设计费。

每次支付前，设计人应提供符合发包人要求的增值税发票及收款收据。设计人未提供或提供的发票及收款收据不符合发包人要求的，发包人有权顺延支付款项且不承担任何违约责任。

第九条  双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 3天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 10天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 工程设计完成，提交全部设计文件后，因建设单位原因使设计发生较大变化造成二次设计或较大的设计变更，双方可参照本合同第7.1及7.2条协商解决。

9.1.3 在合同履行期间，若因设计人原因导致发包人要求终止或解除合同，如已开始设计工作的，发包人无需支付任何费用，并有权要求设计人返还已支付款项及赔偿损失；若非因双方违约原因，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，双方协商解决。

9.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。发包人的上级或设计审批部门对设计文件审批或本合同项目停缓建，双方协商解决。

9.1.5 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

9.1.6 如因设计人原因导致项目产生经济损失或造成社会不良影响，设计人应承担相应损失，并根据损失程度及影响范围，按合同约定设计费总额的1%-5%支付违约金。此外，若设计人仍需对设计成果进行整改完善，由此产生的费用由设计人自行承担，且不影响发包人对设计人主张其他合同权利。

9.1.7 发包人有权对设计人在项目初步设计编制及评审、技术交底、施工配合、设计变更、竣工验收等全流程工作中的配合度进行评价。若设计人配合不力，经发包人书面通知后仍未有效改进，或因配合不力导致项目进度延误、质量不达标等情形，设计人应承担由此造成的损失，并视情节严重程度支付合同约定设计费1%-10%的违约金；造成其他经济损失的，设计人还应承担相应的赔偿责任。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定的和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。如因设计人原因导致项目产生经济损失或造成社会不良影响，设计人应承担相应损失，并根据损失程度及影响范围，按合同约定设计费总额的1%-5%支付违约金。此外，若设计人仍需对设计成果进行整改完善，由此产生的费用由设计人自行承担，且不影响发包人对设计人主张其他合同权利。

9.2.2 设计合理使用年限符合按照国家规定执行。

9.2.3 在合同执行过程中，设计项目负责人以及项目组成员应与投标文件保持一致。设计人因故更换相关人员的，应征求发包人同意并履行相关手续。更换后的人员资质不得低于投标文件载明的对应人员资质标准，经发包人审核通过并支付合同额1%～10%的赔偿金后进行人员更换。

9.2.4 设计项目负责人以及项目组成员每月（除法定节假日以外）在现场办公时间（以天计算）必须达到正常工作日总天数的25%，发包人将不定期进行检查，如未达到要求，可扣减合同额的1%～10%。

9.2.5 设计人对设计文件（包含估算、概算、主要材料清单等）出现的遗漏或错误负责修改或补充，并根据造成损失程度向发包人支付合同总额范围内赔偿金。

9.2.6 设计人应配合项目的限价编制工作，参与设计变更的审核，并根据需要及时提供变更图纸和相关概算。

9.2.7 设计人不得违法直接或间接指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。在采用四新技术、专利产品或对工程造价影响较大的设计前，需征得发包人的同意，否则发包人有权追究设计人的相关责任并要求赔偿。

9.2.8 由于设计人的原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的百分之二。

9.2.9 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定审查范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

9.2.10 设计人应严格按照合同约定及项目进度要求，主动、高效地配合发包人开展项目初步设计编制及评审、技术交底、施工配合、设计变更、竣工验收等全流程工作。在项目实施过程中，设计人不得以任何理由拒绝或拖延履行配合义务，严禁出现消极怠工、互相推诿、敷衍塞责等行为。若经发包人书面通知后仍未有效改进，或因配合不力导致项目进度延误、质量不达标等情形，设计人应承担由此造成的损失，并视情节严重程度支付合同约定设计费1%-10%的违约金；造成其他经济损失的，设计人还应承担相应的赔偿责任。

9.2.11 未经发包人同意，设计人不得擅自将该项目成果用于评奖、评优及其他相关活动。

9.2.12  设计人自行组织现场勘探及委托第三方检测公司进行项目范围内必须的检测工作，为设计方案提供依据。<可根据实际情况调整>

9.2.13若施工现场发现施工内容、施工部位与设计图纸不符或存在偏差，设计人应按合同约定及时派员赴现场进行复核校验，与施工单位、监理单位及发包人代表共同研究处理方案。

9.2.14施工现场发生设计变更或技术洽商时，设计人应对现场实际情况认真复核确认，按规范及合同要求及时出具处理意见或变更文件，妥善处置相关技术问题。

9.2.15因设计人在项目前期对现场勘察不充分、不细致，导致设计方案深度不足、内容粗略，导致施工单位无法按原设计图纸施工；工程施工完成后出现观感效果差、实际使用功能不达标、不符合现行国家及行业规范标准、存在安全隐患、引发负面舆情等情形，漏项的情况由设计人承担全部责任，负责无偿对设计方案进行修改、优化及完善。由此产生的工程量增加、返工费用及相关损失，由设计人承担相关费用，发包人在支付过程中予以扣减。

第十条  保密

设计人完成本合同约定的工程设计项目工作所产生的知识产权及所有相关权利，归双方共同所有。双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

设计人因本合同获知的发包人所有项目资料、数据、商业秘密等信息，仅限用于本次设计工作使用，不得向任何第三方泄露，不得留存或用于其他任何用途，合同履行完毕后应按发包人要求返还或销毁全部涉密资料。

第十一条 合同解除

11.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

11.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

11.3 如委托工程项目发生非因发包人原因的重大变更，包括但不限于委托工程的范围及规模发生较大变化、委托工程与其他工程项目有合并等情况而导致本合同无法实际履行。发包人具有单方解除本合同的权力，对未尽事宜进行协商。发包人可以对新项目另行委托，此情况不属于发包人违约。该情形下发包人仅需按设计人已完成且经发包人确认合格的实际工作量结算费用，无需承担任何违约责任或额外赔偿。

11.4 因设计人原因给发包人及项目造成损失或较大影响，发包人可以单方解除本合同，并依法向设计人追索经济赔偿，直至追究法律责任。

11.5 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

11.6 合同解除后，发包人除应按第9.1.3的约定通过协商并向设计人支付相应的费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

第十二条合同生效及其他

12.1 设计人的人员配置应与投标文件保持一致。驻场设计人员应配合发包人开展现场管理工作。

12.2 设计人为本合同项目的服务至竣工验收后结束。

12.3 设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4 设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.7 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.8 本合同实行限额设计，在设计工作的各个阶段均不得超出对应文件批准的投资额。如因设计人原因造成项目投资超限或造成发包人经济损失的，设计人应承担所有经济损失（包括但不限于实际损失及预期损失）。若产生不良影响，发包人视不良影响的程度保留进一步追究设计人责任的权利。

第十三条  争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一） 提交西安市仲裁委员会仲裁；

（二） 依法向发包人住所地人民法院起诉。

第十四条 合同签订

14.1本合同双方签字盖章即生效，正本贰份，发包人与设计人各执壹份，副本陆份，发包人肆份，设计人贰份。

14.2 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

以下无正文。

本页无正文。

| 发包人（甲方）：西安环通市政工程项目管理有限公司（盖章） | 设计人（乙方）：中铁二十局集团有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 经办人签字： | 经办人签字： |
| 住 所：西安市灞桥区东三环官厅立交东南角加油站南侧办公楼 | 住 所：陕西省西安市未央区太华北路 89 号 |
| 邮政编码：710038 | 邮政编码：710000 |
| 电 话：029-83591110 | 电 话：029-82153600 |
| 传 真：029-83591110 | 传 真：029-82153600 |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安凤城四路支行 | 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安大明宫支行 |
| 银行账号：61050190580000000695 | 银行账号：61001781300059123456 |  |
| 签订日期： 2026 年 6 月 日 |  |